| 议项：PL-3 | 文件 C26/2-C |
| --- | --- |
|  | 2026年4月1日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 理事会2027、2028和2029年会议以及同期集中召开的理事会工作组和专家组会议的拟议时间安排 |  |
| 目的 全权代表大会第77号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）责成国际电联理事会在每届例会上将之后三届例会安排在6-7月，并滚动式审议理事会的时间安排。现将理事会年度会议以及理事会工作组和专家组（CWG和EG）会议的拟议日期提交理事会审议，以便在11月召开的理事会2026年最后一次会议上通过，同时考虑到届时国际电联总部运作在业务连续性方面的任何最新情况。 理事会需采取的行动 请理事会审议拟议的时间安排，并原则上同意在2027、2028和2029年各集中召开一次工作组和专家组会议。 与《战略规划》的关联 召集平台。 财务影响 2027年和2028年召开国际电联理事会会议以及集中召开理事会工作组和专家组会议的费用由双年度预算支付。 2029年，国际电联总部的会议室可能要到9月才能使用。如果2029年集中召开的理事会工作组会议在日内瓦国际会议中心（CICG）举行，这一次集中召开的理事会工作组和专家组会议（10天）预计将花费48 000瑞郎。 _______________ 参考文件 理事会《议事规则》规则1，全权代表大会第77（2018年，迪拜，修订版）和111（2014年，釜山，修订版）号决议，理事会第643 (C25)号决定。 |  |

# 引言

1	国际电联理事会2025年会议（2025年6月17-27日）通过了关于理事会2026、2027和2028年会议以及同期集中召开的理事会工作组和专家组（CWG和EG）会议的日期和会期的第643号决定。

2	自理事会2025年会议以来，与国际电联总部办公楼项目相关的重大中断期已确认为2028年10月1日至2029年8月31日（见C26/7号和C26/65号文件）。如C26/65号文件所述，为确保业务连续性，已探索日内瓦其它替代场所。

3	此外，考虑到根据第11号决定合理控制成本、优化资源和提高效率的必要性，且理事会和理事会工作组的现行时间安排（包括额外的会议、小组和会议）给成员国和部门成员资源带来相当大的压力，建议在下一周期，每年集中召开一次理事会工作组会议。如有必要，可采用替代工作方法来推进这些组的工作，例如职责明确且有时限的专门组或信函通信组等。

4	在此背景下，现将理事会年度会议和集中召开的理事会工作组会议的日期提交理事会审议：

–	对于2027年，2026年全权代表大会将于2026年11月底结束。考虑到准备秘书处文件和成员国文稿的时间较短，建议取消原定于2027年1月18日至29日集中召开的会议。根据第643号决定达成的一致意见，理事会会议将在日内瓦召开，为期九个工作日，从2027年6月8日（星期二）至18日（星期五）。建议仅在2027年11月29日（星期一）至12月10日（星期五）集中召开一次理事会工作组和专家组会议。

–	对于2028年，考虑到国际电联总部的建设期，建议在国际电联召开为期九个工作日的理事会会议，从2028年6月13日（星期二）至23日（星期五）；以及在国际电联仅集中召开一次理事会工作组和专家组会议，从2028年9月11日（星期一）至22日（星期五）。

–	对于2029年，建议仅在2029年2月19日（星期一）至3月2日（星期五）集中召开一次理事会工作组和专家组会议。若因国际电联总部办公楼建设而不得不在日内瓦国际会议中心（CICG）举行会议，则费用约为48 000瑞郎。

–	理事会2029年年度会议计划于2029年6月19日（星期二）至29日（星期五）在波波夫厅召开。若在此期间无法使用波波夫厅（等待声学测试结果），则已在世界卫生组织（WHO）临时预订了会议室。不过，一旦拆除工作的高干扰阶段结束，更为经济高效和可取的选择是于2029年9月25日（星期二）至10月5日（星期五）在国际电联总部召开会议。

5	请理事会审议该拟议时间安排，并原则上同意在2027、2028和2029年各仅集中召开一次理事会工作组会议。

6	考虑到理事会在本届会议上的反馈，以及将提交11月的理事会2026年最后一次会议、关于总部运作业务连续性的进一步更新情况，将在该会议上提交一份新的决定草案，供理事会批准。

______________

____________________