| 议项：PL-3 | 文件 C26/4-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月27日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 2026年全权代表大会的筹备工作 |  |
| 目的 本文件旨在向理事会介绍即将召开的全权代表大会（PP-26）的最新筹备情况。 理事会需采取的行动 请理事会将PP-26当前的筹备情况记录在案。 与《战略规划》的关联 召集平台。 财务影响 在2024-2025年和2026-2027年划拨预算范围内。 _______________ 参考文件 《公约》第2款、全权代表大会第77号决议(2022年，布加勒斯特，修订版)、第636号决定（C23）、C23/4、C23/84、C23/107、C23-ADD/4、CL-23/44、CL-23/53、C24/4、C24/86、C24/INF/13、C24/113、CL-24/11、C25/4、CL-25/47、CL-25/48号文件 |  |

# 1	引言

1.1	本文件介绍了自向理事会2025年会议提交文件（C25/4）以来2026年全权代表大会（PP-26）筹备工作的最新情况。

# 2	东道国协议和与东道国的联络

2.1	卡塔尔政府与国际电联之间的谈判有望在2026年理事会之前成功完成。

2.2	PP-26候任主席Ahmad Abdulla Muslemani工程师积极参与了筹备工作，并参加了与秘书处的会议、国际电联正式会议和区域性筹备会议。

2.3	国际电联于2025年11月4-6日进行了第二次实地考察，以会见东道国同行，考察基础设施、酒店和会议中心，编制活动安保计划、大会楼层平面图、礼宾计划、通信计划，并推进后勤组织工作。

2.4	国际电联秘书处和负责筹备PP-26的东道国团队每月举行一次虚拟会议，以交流信息、讨论活动筹备的各个环节并解决紧迫问题。除了每月的会议外，还与东道国定期举行双边会议，以讨论活动组织的具体领域。

2.5	在与东道国的密切协调下，秘书处继续关注该区域的事态变化及其对与会者安全、无障碍性和大会顺利举行的潜在影响。东道国依然全力致力于承办PP-26，并继续密切关注事态发展，采取一切必要措施确保各代表团的充分参与，支持大会的成功举办，并将根据需要作出调整。

# 3	邀请函、提案征集和候选人

3.1	2026年全权代表大会的邀请函（CL-25/47）于2025年11月7日代表卡塔尔政府发出。

3.2	秘书长于2025年11月7日向巴勒斯坦国、观察员组织（DM-25/1007）和国际电联部门成员（DM-25/1006）发出了2026年全权代表大会的邀请函。

3.3	秘书长于2025年11月10日向国际电联各成员国发出了CL-25/48号通函，其中特别提及了有关大会工作的提案、文件制作和选举问题（呼吁提名候选人）。根据《组织法》第224款和《公约》第519款，成员国提出的修正《组织法》和《公约》的提案需要在2026年3月9日之前提交。有关大会工作的其他提案则要在2026年7月9日之前提交（《国际电联大会、全会和会议的总规则》（《总规则》）第40款）。根据第165号决议（2018年，迪拜，修订版），提交所有文稿的最终截止日期为2026年10月19日。大力提倡各成员国使用大会提案界面（CPI）提交提案。

3.4	根据《总规则》第170款，有意提名候选人参加竞选的成员国要在2026年10月12日23时59分（日内瓦时间）之前提交相关资料。

3.5	注册工作将于2026年7月开始，并将仅以在线方式进行。

3.6	有关证书的通函（CL-26/21）已发出，稍后还将发出一封有关贵宾（VIP）参会的信函。

# 4	拟议的结构

4.1	除四个常设委员会（指导、预算控制、证书审查和编辑委员会）以外，根据以往做法，建议成立两个实质性委员会（政策和法律事务（第5委员会）、行政和管理（第6委员会））和一个全体会议工作组（WG-PL）。

4.2	有关政策和法律事务的第5委员会将审议有关国际电联政策问题的报告和建议，其中包括理事会就国际电联各项活动提交的报告；针对总秘书处和三个部门的活动就应做出的适当决定提出建议；审议有关修正《组织法》、《公约》、《总规则》和《任选议定书》的建议；在顾及第6委员会和全体会议工作组提出的相关报告和建议的情况下，向全体会议建议所有适当行动；审议在大会期间提出的任何其他法律问题；并且将具有财务影响的问题转交第6委员会。

4.3	有关行政和管理的第6委员会将审议《战略规划》草案和与《战略规划》相关的其他报告和提案；审议与国际电联的一般性管理工作有关的报告和建议，特别是有关财务和人力资源的报告和建议以及其他委员会和工作组提交的报告的相关部分；拟定2028-2031年财务政策草案和《财务规划》草案；就与国际电联活动的管理有关的各类适当决定向全体会议提出建议；将要求修正《组织法》、《公约》和《总规则》的问题转交第5委员会。

4.4	全体会议工作组将审议与公共政策问题有关的报告和提案，并就适当行动提出建议，其中包括互联网和其他一般性问题；同时，将要求修正《组织法》、《公约》和《总规则》的问题转交第5委员会，并将具有财务影响的问题转交第6委员会。

# 5	圆桌会议与政策性发言

5.1	在大会的第一周，将邀请电信和信息通信技术部长在全体会议上进行政策发言。这些发言将为以下方面提供机会：

–	重点介绍自PP-22以来各国取得的进步和成就；

–	分享下一阶段数字发展的国家战略和优先事项；

–	确定不断变化的数字环境中正在出现的机遇和挑战，以及

–	如何通过国际合作（包括通过国际电联开展的国际合作）为成员国提供最好的支持献计献策。

为支持前瞻性对话，成员国可考虑围绕国际电联两个战略目标来组织发言：

目标一：普遍连接：促成和促进对价格可承受、高质量和安全的电信/ICT的普遍接入。

目标二：可持续数字化转型：加强对电信/ICT的公平和包容性使用，赋能人民和社会以实现可持续发展。

关于政策性发言的导则将发送给成员国（见C26/INF/13号文件中的导则草案）。部长发言的时间将限制在三分钟之内，其他代表团团长发言的时间将限制在两分钟之内。完整的发言内容将在PP-26网站上公布。演讲嘉宾将在讲台上发言。

5.2	为了充分利用PP的高层参与优势，计划在大会第一周期间举行两到三场部长级圆桌讨论。届时将提供进一步信息。

# 6	时间管理计划

6.1	秘书处正在起草时间管理计划草案，其中将考虑到往届PP的经验、与各委员会秘书进行的磋商以及成员国的反馈意见。预计实质性委员会的工作将于第一周的星期二上午开始。平行召开的实质性会议将不超过两场。以PP-22的最终时间管理计划草案为基础，各委员会和WG-PL的每场会议将安排一个半小时，并且在工作日期间预计将召集特设组开会。所有会议（包括特设组和起草组）的详细信息均将在会场周围的屏幕上显示，并在PP-26网站上发布。

按照前两届PP的做法，建议将最终选定会费等级的截止时间确定为2026年11月11日（星期三）日内瓦时间23时59分，秘书处将于大会第四天的上午6时前，即选举开始之前公布选定的会费等级。

正式的代表团团长会议将于2026年11月9日（星期一）举行，随后是开幕式和开幕全体会议。

6.2	2026年多哈世界移动通信大会（MWC）将于2026年11月8日至11日在多哈展览和会议中心（DECC）举行 – 这一同期安排为加强两项活动之间的协同作用提供了宝贵机会。预计这将促进全球ICT界的更广泛参与，推动政策制定者与行业领袖之间的高层交流，并使与会者能够从包含讨论、展览和交流联络机会的更丰富的生态系统中受益。

6.3	东道国将在PP-26期间组织一系列会外活动。这些活动将与大会日程完全保持一致，并确保大会及其正式程序不受任何干扰地有序进行。其中包括于2026年11月8日（星期日）下午举行的部长级圆桌会议。更多信息将适时提供。

# 7	多哈筹备组

7.1	已成立多哈筹备组（DPG），旨在协调内部筹备工作。该组由来自总秘书处和各局的代表组成（其中包括各区域的主任），定期召开会议。

# 8	为区域性筹备工作提供支持

8.1	根据第58号决议（2014年，釜山，修订版），为加强国际电联与区域性电信组织之间的联系，正如在PP-18和PP-22筹备阶段所做的那样，秘书处正在参与区域性筹备工作，按需求提供关于大会及其进程的信息和具体培训。网站上还发布了有关PP进程的介绍以及区域性筹备会议的时间安排。

8.2	此外，理事会2024年会议同意继续召开非正式跨区域会议。第一次会议于2026年1月13日（星期二）召开，由PP-26候任主席主持。随后的会议将采取混合形式，具体安排如下：

–	第二次会议：2026年4月30日13:00-14:30，在理事会2026年会议（2026年4月28日至5月8日）期间于日内瓦举行。

–	第三次会议：2026年6月10日13:00-14:30（拿骚时间），在2026年世界电信政策论坛（2026年6月9日至11日）期间于拿骚举行。

–	第四次会议：2026年10月14日至15日（待定），在提交候选资格的截止日期（日内瓦时间2026年10月12日23:59）后于沙特阿拉伯举行。

______________

____________________