| Пункт повестки дня: PL 3 | Документ C26/4-R |
| --- | --- |
|  | 27 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ПОДГОТОВКА К ПОЛНОМОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2026 ГОДА |  |
| Назначение Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить Совету обновленную информацию о положении дел с подготовкой к Полномочной конференции 2026 года (ПК-26). Необходимые действия Совета Совету предлагается принять к сведению информацию о текущем состоянии подготовки к ПК-26. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Платформы для созыва мероприятий. Финансовые последствия В рамках выделенных бюджетов на 2024–2025 и 2026−2027 годы. __________________ Справочные материалы К2, Резолюция 77 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции; Решение 636(C23); Документы C23/4, C23/84, C23/107, C23-ADD/4, CL-23/44, CL-23/53, C24/4, C24/86, C24/INF/13, C24/113, CL-24/11, C25/4, CL-25/47 и CL-25/48 |  |

# 1	Введение

1.1	В настоящем документе содержится обновленная информация о положении дел с подготовкой к Полномочной конференции 2026 года (ПК-26) с момента представления документа Совету 2025 года (Документ C25/4).

# 2	Соглашение и взаимодействие с принимающей страной

2.1	Ожидается, что переговоры между правительством Катара и МСЭ будут успешно завершены к сессии Совета 2026 года.

2.2	Назначенный Председатель ПК-26 инж. Ахмад Абдулла Муслемани принимает активное участие в подготовительных мероприятиях и собраниях секретариата, официальных собраниях МСЭ и региональных подготовительных собраниях.

2.3	4−6 ноября 2025 года МСЭ во второй раз посетил место проведения мероприятия, чтобы встретиться с партнерами из принимающей страны, ознакомиться с инфраструктурой, гостиницами и конференц-центром, подготовить план обеспечения безопасности мероприятия, план распределения помещений на конференции, план протокола, план связи, а также продолжить работу по организации материально-технического обеспечения.

2.4	Секретариат МСЭ и группа принимающей страны, ответственная за подготовку ПК-26, ежемесячно проводят виртуальные собрания для обмена информацией, обсуждения всех аспектов подготовки мероприятия и решения актуальных вопросов. В дополнение к этим ежемесячным собраниям с представителями принимающей страны также проводятся регулярные двусторонние собрания в целях решения конкретных вопросов организации мероприятия.

2.5	Секретариат в тесной координации с принимающей страной продолжает следить за развитием ситуации в регионе и ее потенциальными последствиями для безопасности участников, доступности и беспрепятственного проведения Конференции. Принимающая страна по-прежнему выражает полную готовность провести ПК-26 и продолжает внимательно следить за развитием событий, принимая все необходимые меры для обеспечения полноценного участия делегаций и содействия успешной организации Конференции, а также будет принимать меры адаптации при необходимости.

# 3	Приглашения и просьба о представлении предложений и кандидатур

3.1	Приглашения на Полномочную конференцию 2026 года были направлены 7 ноября 2025 года от имени правительства Катара (CL-25/47).

3.2	Приглашения на Полномочную конференцию 2026 года были также направлены 7 ноября 2025 года Генеральным секретарем Государству Палестина, организациям-наблюдателям (DM-25/1007) и Членам Секторов МСЭ (DM-25/1006).

3.3	10 ноября 2025 года от имени Генерального секретаря всем Государствам − Членам МСЭ было направлено Циркулярное письмо CL-25/48 касающееся, в частности, предложений, связанных с работой Конференции, документооборотом и выборами (предложение выдвигать кандидатуры). В соответствии с п. 224 Устава и п. 519 Конвенции Государствам-Членам было предложено представить свои предложения о внесении поправок в Устав и Конвенцию до 9 марта 2026 года. Другие предложения по работе Конференции было предложено представить не позднее 9 июля 2026 года (п. 40 Общего регламента конференций, ассамблей и собраний Союза (Общий регламент)), а в соответствии с Резолюцией 165 (Пересм. Дубай, 2018 г.) ПК был установлен жесткий предельный срок для представления всех вкладов – 19 октября 2026 года. Для представления предложений Государствам-Членам настоятельно рекомендуется использовать интерфейс подготовки предложений для конференции (CPI).

3.4	В соответствии с п. 170 Общего регламента всем Государствам-Членам, желающим представить кандидатуры для избрания, предлагается сделать это не позднее 23 час. 59 мин. (женевского времени) 12 октября 2026 года.

3.5	Регистрация откроется в июле 2026 года и будет проводиться исключительно в онлайновом режиме.

3.6	Было направлено циркулярное письмо о полномочиях (CL-26/21), и в ближайшее время будет направлено письмо с информацией о порядке участия высокопоставленных лиц.

# 4	Предлагаемая структура

4.1	В дополнение к четырем постоянным комитетам (Руководящему комитету, Комитету по бюджетному контролю, Комитету по проверке полномочий и Редакционному комитету), а также в соответствии со сложившейся практикой, предлагается создать два комитета по основным вопросам (Вопросы политики и правовые вопросы (Комитет 5) и Администрирование и управление (Комитет 6)) и одну рабочую группу пленарного заседания (РГ-ПЛ).

4.2	Комитет 5 (Вопросы политики и правовые вопросы) будет: рассматривать отчеты и предложения, относящиеся к вопросам политики Союза, в том числе представляемые Советом отчеты о деятельности Союза; представлять рекомендации по соответствующим решениям в отношении деятельности Генерального секретариата и трех Секторов; изучать предложения о внесении поправок в Устав, Конвенцию, Общий регламент и Факультативный протокол; представлять пленарному заседанию рекомендации с учетом соответствующих отчетов и рекомендаций Комитета 6 и Рабочей группы пленарного заседания по всем надлежащим мерам; рассматривать любые другие вопросы правового характера, возникающие во время Конференции; и передавать Комитету 6 вопросы, имеющие финансовые последствия.

4.3	Задачей Комитета 6 (Администрирование и управление) будет рассмотрение проекта Стратегического плана и других отчетов и предложений, относящихся к Стратегическому плану; рассмотрение соответствующих отчетов и предложений по общему руководству Союзом, в частности, относящихся к финансовым и людским ресурсам, а также соответствующих частей отчетов, представленных другими комитетами и рабочими группами; разработка проекта финансовой политики и проекта Финансового плана на 2028–2031 годы; представление пленарному заседанию рекомендаций по всем соответствующим решениям, относящимся к руководству деятельностью Союза; передача Комитету 5 вопросов, требующих внесения поправок в Устав, Конвенцию и Общий регламент.

4.4	Рабочая группа пленарного заседания будет рассматривать отчеты и предложения и представлять рекомендации о надлежащих мерах в отношении вопросов, касающихся государственной политики, включая интернет, и по другим вопросам общего характера; а также передавать Комитету 5 вопросы, требующие внесения поправок в Устав, Конвенцию и Общий регламент, и передавать Комитету 6 вопросы, имеющие финансовые последствия.

# 5	Круглые столы и общеполитические заявления

5.1	В течение первой недели работы Конференции министрам, отвечающим за электросвязь и ИКТ, будет предложено выступить с общеполитическими заявлениями на пленарном заседании. Эти заявления дают возможность:

–	осветить национальный прогресс и достижения за период после ПК-22;

–	представить национальные стратегии и приоритеты на следующий этап цифрового развития;

–	определить появляющиеся возможности и проблемы в развивающейся цифровой среде; и

–	представить мнения о том, как именно международное сотрудничество, в том числе в формате МСЭ, может наилучшим образом поддерживать Государства-Члены.

Для поддержки ориентированного на перспективу диалога Государства-Члены могут пожелать выстраивать свои выступления на основе двух стратегических целей Союза:

Цель 1: Универсальная возможность установления соединений: сделать возможным универсальный доступ к приемлемым в ценовом отношении, высококачественным и защищенным электросвязи/ИКТ и содействовать такому доступу.

Цель 2: Устойчивая цифровая трансформация: содействовать справедливому и открытому для всех использованию электросвязи/ИКТ и приложений с целью расширения возможностей людей и общества для устойчивого развития.

Государствам-Членам будут направлены руководящие указания по общеполитическим заявлениям (см. проект руководящих указаний в Документе C26/INF/13). Продолжительность выступлений будет ограничена тремя минутами для министров и двумя минутами для других глав делегаций. Полные тексты выступлений будут размещены на веб-сайте ПК-26. Ораторы будут выступать с трибуны.

5.2	В целях использования потенциала участия высокопоставленных лиц в работе ПК в течение первой недели планируется провести два-три круглых стола на уровне министров. Дополнительная информация будет представлена в установленном порядке.

# 6	План распределения времени

6.1	Секретариат разрабатывает проект плана распределения времени, в котором будут учтены опыт предыдущих ПК, результаты консультаций с секретарями комитетов и отзывы Государств-Членов. Предусматривается, что работа основных комитетов начнется во вторник утром в первую неделю. Одновременно будет проводиться не более двух основных собраний. На основе окончательного проекта распределения времени ПК-22 будут запланированы полуторачасовые собрания комитетов и РГ-ПЗ, и предусматривается, что в рабочие дни будет выделено время для проведения собраний специальных групп. Подробная информация обо всех собраниях, в том числе специальных и редакционных групп, будет представлена на экранах в месте проведения Конференции и опубликована на веб-сайте ПК-26.

В соответствии с практикой на двух предыдущих ПК, предлагается установить предельный срок для объявления окончательного выбора класса взносов – 23 час. 59 мин. (по женевскому времени) среды, 11 ноября 2026 года; секретариат опубликует информацию о выбранном классе до 06 час. 00 мин. четвертого дня работы Конференции до начала выборов.

Официальное собрание глав делегаций состоится в понедельник, 9 ноября 2026 года, после чего состоятся церемония открытия и пленарное заседание, посвященное открытию Конференции.

6.2	Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Дохе в 2026 году пройдет в Дохинском центре выставок и конференций (DECC) с 8 по 11 ноября 2026 года – мероприятия будут проводиться параллельно, что предоставляет ценную возможность для большей синергии между ними. Ожидается, что это будет способствовать более широкому участию глобального сообщества ИКТ, обмену мнениями на высоком уровне между директивными органами и лидерами отрасли, а также позволит участникам воспользоваться преимуществами более широкой экосистемы обсуждений, выставок и возможностей для налаживания связей.

6.3	"На полях" ПК-26 принимающая страна организует ряд сопутствующих мероприятий, в полном соответствии с графиком Конференции и таким образом, чтобы обеспечить упорядоченное проведение Конференции и ее официальных мероприятий без каких-либо помех, включая круглый стол на уровне министров во второй половине дня в воскресенье, 8 ноября 2026 года. Дополнительная информация будет представлена в установленном порядке.

# 7	Дохинская подготовительная группа

7.1	Для внутренней координации подготовки была создана Дохинская подготовительная группа (ДПГ). В состав Группы входят представители Генерального секретариата и Бюро, в том числе директора региональных отделений, и ДПГ проводит собрания на регулярной основе.

# 8	Поддержка региональных подготовительных мероприятий

8.1	В соответствии с Резолюцией 58 (Пересм. Пусан, 2014 г.), с целью укрепления отношений между МСЭ и региональными организациями электросвязи, а также в соответствии с практикой подготовки к ПК-18 и ПК-22 секретариат принимает участие в региональных подготовительных мероприятиях, по запросу предоставляет информацию о Конференции и ее процессах, а также организует курсы подготовки по конкретным вопросам. На веб-сайте также опубликованы презентации по процессу ПК, а также расписание региональных подготовительных собраний.

8.2	Кроме того, Совет 2024 года решил, что следует продолжать проведение неофициальных межрегиональных собраний. Первое собрание состоялось во вторник, 13 января 2026 года, под председательством назначенного Председателя ПК-26. Последующие собрания, которые будут проходить в смешанном формате, будут организованы следующим образом:

–	2-е собрание: 30 апреля 2026 года, 13 час. 00 мин. – 14 час. 30 мин. в ходе работы Совета-26 (28 апреля – 8 мая 2026 г.), Женева.

–	3-е собрание: 10 июня 2026 года, 13 час. 00 мин. – 14 час. 30 мин. (по времени Нассау) в рамках ВФПЭ-26 (9–11 июня 2026 г.), Нассау.

–	4-е собрание: 14–15 октября 2026 года, будет объявлено позже, после предельного срока представления кандидатур (12 октября 2026 г., 23 час. 59 мин. (по женевскому времени)), Саудовская Аравия.

______________

____________________