| 议项：PL-3 | 文件 C26/5-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月27日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 2026年世界电信/信息通信技术政策论坛（WTPF-26）的 筹备情况 |  |
| 目的 全权代表大会第2号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）做出决议，举办世界电信/ICT政策论坛（WTPF）。理事会2024年会议决定于2026年上半年召开为期三天的第七届WTPF（WTPF-26），具体日期和地点将由理事会下届会议确定，并成立了一个非正式专家组（IEG），以协助起草秘书长提交WTPF-26的报告。随后，理事会2025年会议对第641号决定进行了修订，确认举办地点为巴哈马国拿骚，日期为2026年6月9日至11日。本文件介绍了WTPF-26筹备进程及论坛筹备工作的最新进展。 理事会需采取的行动 请理事会将筹备进程记录在案。 与《战略规划》的关联 召集平台。 财务影响 在2026-2027年预算范围内。 _______________ 参考文件 全权代表大会第2号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）；2022年全权代表大会207号文件；C24/5号文件；理事会第641号决定 |  |

# 1	背景

1.1	国际电联世界电信/ICT政策论坛（WTPF）由全权代表大会（1994年，京都）设立，适用第2号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）的规定。

1.2	根据第2号决议（2022年，布加勒斯特，修订版），理事会2024年会议批准了第641号决定，其中决定于2026年上半年召开为期三天的第七届WTPF（WTPF-26），具体日期和地点将由理事会下届会议确定。随后，理事会2025年会议对第641号决定进行了修订（第641号决定（C24，最后修正C25）），确认WTPF-26将于2026年6月9日至11日在巴哈马拿骚举行，并于2026年6月8日举行战略对话。

1.3	理事会在第641号决定中做出决定，WTPF-26的主题如下：

“加快建设包容、可持续、具有复原力和创新的数字未来：在此方面，WTPF-26将讨论机遇、挑战和政策，以解决以下问题：

–	弥合数字鸿沟，特别是在性别和年龄以及技能和连通性方面

–	绿色数字化转型：气候变化与环境可持续性

–	电信/ICT的复原力

–	空间连通性

–	加强以ICT为中心的创新生态系统和创业精神。”

# 2	WTPF-26的筹备进程

2.1	根据第641号决定，国际电联秘书长召集了一个非正式专家组（IEG-WTPF-26），以起草秘书长提交WTPF-26的报告（秘书长报告），该报告将构成WTPF-26讨论的基础。理事会2024年会议任命巴巴多斯的Rodney Taylor先生为IEG主席，并任命了分别代表国际电联各区域的六位副主席。各成员国、部门成员、部门准成员和学术成员以及巴勒斯坦国和有权作为观察员出席国际电联大会和会议的组织，均受邀推荐其专家加入IEG-WTPF-26。

2.2	IEG已召开了四次会议：

–	第一次会议：2024年10月7-8日，国际电联总部

–	第二次会议：2025年2月13-14日，国际电联总部

–	第三次会议：2025年9月17-19日，国际电联总部

–	第四次会议：2026年1月21-23日，国际电联总部。

在第一次和第二次会议上，IEG相继讨论了秘书长报告草案的各版草稿以及可能的意见草案，并协助各副主席开展了以下专题讨论：

–	弥合数字鸿沟，由副主席Ashok Kumar先生（印度）牵头

–	绿色数字化转型，由副主席Muath Alrumayh先生（沙特阿拉伯）牵头

–	建设具有复原力的电信/ICT基础设施，由副主席Dominic Ooko先生（肯尼亚）牵头

–	空间连通性，由主题推进人Ronaldo Neves de Moura Filho先生（巴西）牵头

–	加强以ICT为中心的创新生态系统，由副主席Tobias Kaufman先生（德国）牵头。

2.3	在IEG第二次和第三次会议之间，五个主题领域均通过由相应的副主席和主题推进人牵头的一系列非正式在线磋商得到了进一步深化。秘书处起草了秘书长报告草案第三稿，并于2025年3月发布，其中附有可能的意见草案案文，向IEG成员并通过第二次公众公开磋商征集输入意见。

2.4	在第三次会议上，IEG讨论了秘书长报告草案第三稿以及意见草案和所收到的意见，包括来自公众公开磋商的反馈。2025年6月16日，主席发布了主席报告，其中包含五份汇总的基本意见草案，并确定2025年8月7日为就意见草案提交补充书面意见的临时截止日期。

2.5	IEG在集中召开的理事会工作组和专家组会议期间，于2026年1月21日至23日举行了第四次也是最后一次正式会议。第641号决定附件2中的原定时间表预计IEG将在第四次会议上完成工作，并规定4月13日为发布秘书长报告及所附意见的截止日期。然而，由于IEG成员在各主题领域提出的问题数量众多且内容复杂，其中两份意见草案需要更多时间。因此，IEG成员商定召开三次非正式后续会议，以最终确定剩余的两份意见草案和秘书长报告。这些会议包括2026年2月24日和3月24日召开的非正式虚拟会议，以及在国际电联理事会召开前夕，于2026年4月26日举行的可远程参会的非正式面对面会议。IEG预计将在4月26日的会议上完成工作，之后，将发布秘书长报告（包括作为附件的所有五份意见草案），作为WTPF-26的输入文件。该秘书长报告（包括作为附件的五份意见草案）将在WTPF-26网站（wtpf.itu.int/2026）上提供。

2.6	按照以往惯例，第CL-26/7号通函（2026年2月13日）请各成员国和部门成员在2026年4月20日前提交论坛主席和六位副主席以及全体会议五个工作组主席和副主席的候选人。

2.7	所有与筹备进程相关的文件均在IEG网站（www.itu.int/en/council/Pages/ieg-wtpf-26.aspx）上提供。这些文件包括秘书长报告草案的各版草稿、IEG成员提交的文稿以及公众公开磋商过程中收到的反馈。为方便专家组成员在两次会议之间进行沟通，已建立电子邮件交流组（iegwtpf26@lists.itu.int）。

# 3	WTPF-26的组织和举办地点

3.1	WTPF-26将于2026年6月9日至11日在巴哈马拿骚的亚特兰蒂斯度假中心（Atlantis Paradise Island Resort）举行。2026年6月8日将举行与巴哈马国政府共同组织的战略对话。

3.2	WTPF-26网站（wtpf.itu.int/2026）提供有关论坛及筹备进程的所有相关信息。论坛注册现已开放。东道国官方网站（wtpf26bahamas.com）提供关于签证申请、酒店住宿及其他后勤安排的信息。论坛会场为代表提供住宿。

3.3	已发布以下与WTPF-26有关的通函：

–	第CL-25/56号通函：WTPF-26邀请函

–	第CL-26/7号通函：WTPF-26正副主席提名邀请函

–	第CL-26/9号通函：WTPF-26及战略对话的最新筹备情况

–	第CL-26/13、CL-26/14、CL-26/15和CL-26/16号通函：分别向国际电联各成员国部长、国际电联各成员国监管机构、国际电联各部门成员的首席执行官以及联合国专门机构和国际电联学术成员发出的WTPF-26邀请函。

拟在论坛上介绍的书面文稿应在2026年5月19日前提交至wtpf@itu.int，且篇幅不得超过三页。文稿将发布在WTPF-26文件网页上。

3.4	巴哈马国政府与国际电联之间的《东道国协议》预计将在理事会2026年会议期间签署。

3.5	为降低成本，国际电联于2025年12月进行了一次虚拟实地考察，与东道国对口单位会面并考察了会议中心。国际电联安保联络人也于12月进行了一次实地考察，以制定活动安保计划。

3.6	国际电联秘书处每两周与巴哈马国政府当地组委会举行一次虚拟会议，以交流信息，并协调有关礼宾、后勤和宣传方面的活动筹备工作。

# 4	战略对话和论坛日程安排

4.1	2026年6月8日的“战略对话日”将包括上午由国际电联和巴哈马国政府共同组织的高级别利益攸关多方圆桌会议，以及下午的两场并行专题会议：关于“通过ICT赋能妇女、青年和残疾人”的专题对话；以及“伙伴关系促进互联互通”（Partner2Connect）投资解决方案实验室。战略对话将为各国部长、政策制定者、行业领袖和专家就WTPF-26的重点主题交换意见提供平台，并为论坛的讨论定下基调。讨论中将特别关注小岛屿发展中国家面临的独特挑战和机遇。

4.2	论坛将于6月9日（星期二）正式开幕。在9时30分举行的开幕式结束后，将介绍秘书长的报告，随后各工作组将就五份意见草案分别展开讨论，讨论将以介绍背景的小组讨论开场。小组讨论结束后，高级别与会者将发表演讲（每人限时三分钟），随后将进行公开讨论和意见交流，鼓励参加论坛的所有代表积极参与。WTPF-26的临时日程草案见下文表1。

表1

WTPF-26临时日程草案

|  | 09:30-12:30 | 12:30-17:30 |
| --- | --- | --- |
| 2026年6月9日（星期二） | – 开幕式 – 全体会议 – 意见1工作组会议 | – 意见1工作组会议（续） – 意见2工作组会议 |
| 2026年6月10日（星期三） | – 意见2工作组会议（续） – 意见3工作组会议 | – 意见3工作组会议（续） – 意见4工作组会议 |
| 2026年6月11日（星期四） | – 意见4工作组会议（续） – 意见5工作组会议 | – 意见5工作组会议（续） – 全体会议 – 通过意见 – 闭幕式 |

4.3	已注册的与会者既可现场参会，也可远程参会。将优先安排在拿骚现场参会的高级别与会者发表演讲。

4.4	论坛期间还将举办多项会外活动，包括国际电联青年磋商模拟活动、国际海底光缆韧性建设咨询机构的虚拟实体混合会议以及PP-26第三次跨区域筹备会议。

______________

____________________