| 议项：PL-3 | 文件 C26/6-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月27日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 2027年无线电通信全会（RA-27）和2027年世界无线电通信大会（WRC-27）的筹备工作 |  |
| 目的 本文件报告了2027年无线电通信全会（RA-27）、2027年世界无线电通信大会（WRC-27）和WRC-31第一次大会筹备会议（CPM31-1）的筹备情况。 理事会需采取的行动 请国际电联理事会将RA-27、WRC-27和CPM31-1的筹备进展情况记录在案。 与《战略规划》的关联 空间和地面业务频谱使用；国际电联行政规则的制定和实施；资源分配和管理。 财务影响 在2026-2027年划拨的预算范围内。 _______________ 参考文件 理事会第1422号决议（C24），CL-25/45号通函，WRC-27网站，RA-27网站，关于WRC-27筹备网站的跨区域情况通报会，国际电联的数据保护和隐私政策文件 |  |

# 1	背景情况

国际电联理事会通过第1422号决议（C24）最终确定了2027年世界无线电通信大会（WRC-27）的议程。

正如《第七次全体会议摘要记录》（C25/113号文件）所记录的，国际电联理事会2025年会议决定，“接受中国在上海承办2027年无线电通信全会（RA-27）、世界无线电通信大会（WRC-27）和WRC-31大会第一次筹备会议（CPM31-1）的邀请。所以，在征得国际电联多数成员国同意的前提下，2027年世界无线电通信大会将在中国上海举办，并将在此前举办2027年无线电通信全会。”

根据该决定和国际电联《公约》第42款，总秘书处就RA-27和WRC-27的确切地点和确切日期启动了成员国磋商，并获得了所需的多数成员国的同意，见CL-25/45号通函。因此，成员国同意2027年无线电通信全会（RA-27）和2027年世界无线电通信大会（WRC-27）将于2027年10月11日至11月12日在中国上海举行。

按照通常的计划，WRC-31第一次大会筹备会议（CPM31-1）也将在WRC-27之后的2027年11月15和16日在上海举行。

RA-27和WRC-27网站也已公布，并将随着新信息的出现定期更新。

# 2	各主管部门的来函

在确认了WRC-27的确切地点和确切日期之后，秘书长收到了一些主管部门的来函，表达了他们对WRC-27和RA-27组织工作各个方面的看法和关切。已适当签收并正在酌情考虑这些来函。

# 3	《东道国协议》

《东道国协议》（HCA）草案已与中国分享。它涉及组织RA-27、WRC-27和CPM31-1的必要要求，包括会议设施、安保安排、特权和豁免权、协助办理签证、信息通信技术基础设施和服务以及其他后勤和运作事项。它还包括与《1947年公约》一致的有关特权和豁免的条款。此外，HCA包括网络安全和数据保护规定，特别是2023年12月通过的《国际电联数据保护和隐私政策》。

# 4	实地考察

秘书处已于3月进行了首次实地考察。这次考察初步评估了拟议会议地点上海展览中心和相关设施，包括会议室和会议服务、信息通信技术基础设施和安全安排。考察结果将用于完善规划假设并确定需要跟进的领域。

# 5	内部协调以及与东道国的协调

总秘书处和无线电通信局相关部门之间的协调已经开始，以确保RA-27和WRC-27的行政和后勤筹备工作顺利开展。随着筹备工作的进展（包括与东道国的持续接触），这种协调将继续并加强。

# 6	区域性筹备工作

考虑到全权代表大会第80号决议（2002年，马拉喀什，修订版），正在为RA-27和WRC-27进行大量的筹备工作，特别是通过包括APT、ASMG、ATU、CEPT、CITEL和RCC在内的区域性电信组织。国际电联一直在尽可能地协助开展这些筹备工作，并特别注意到世界无线电通信大会第72号决议（WRC-19，修订版）。在这方面，国际电联于2025年12月3日至5日举行了第一次关于WRC-27筹备工作的区域间情况通报会。第二次和第三次国际电联区域间情况通报会定于2026年底和WRC-27召开前几个月举行。

# 7	结论

秘书处认为，2027年无线电通信全会和世界无线电通信大会的筹备工作正在按照理事会2025年会议的决定和国际电联的既定程序进行。请理事会将本文件中报告的相关信息记录在案。

______________

____________________