| Пункт повестки дня: PL 3 | Документ C26/6-R |
| --- | --- |
|  | 27 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ПОДГОТОВКА К АССАМБЛЕЕ РАДИОСВЯЗИ 2027 ГОДА (АР-27) И ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2027 ГОДА (ВКР-27) |  |
| Назначение В настоящем Документе содержится отчет о текущей подготовке к Ассамблее радиосвязи 2027 года (АР-27), Всемирной конференции радиосвязи 2027 года (ВКР­27) и первой сессии Подготовительного собрания к конференции для ВКР-31 (ПСК31-1). Необходимые действия Совета Совету МСЭ предлагается принять к сведению информацию о ходе подготовки к АР-27, ВКР-27 и ПСК31-1. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Использование спектра для космических и наземных служб разработка и применение административных регламентов МСЭ; распределение ресурсов и управление ими. Финансовые последствия В рамках выделенного бюджета на 2026–2027 годы. __________________ Справочные материалы Резолюция 1422 (C24) Совета; Циркулярное письмо CL-25/45; веб-сайт ВКР-27; веб-сайт АР-27; веб-сайт межрегиональных информационных сессий по подготовке к ВКР-27; Политика МСЭ в области защиты данных и конфиденциальности |  |

# 1	Базовая информация

Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2027 года (ВКР-27) была окончательно определена Советом МСЭ в Резолюции 1422 (C24).

Совет МСЭ на своей сессии 2025 года принял решение, как указано в Кратком отчете о седьмом пленарном заседании (Документ C25/113), "принять предложение Китая о проведении Ассамблеи радиосвязи 2027 года (АР-27), Всемирной конференции радиосвязи 2027 года (ВКР-27) и первой сессии Подготовительного собрания к конференции для ВКР-31 (ПСК31-1) в Шанхае. В результате, при условии согласия большинства Государств – Членов Союза, Всемирная конференция радиосвязи 2027 года пройдет в Шанхае (Китай), и ей будет предшествовать Ассамблея Радиосвязи 2027 года".

В соответствии с этим решением и на основании п. 42 Конвенции МСЭ Генеральный секретариат приступил к консультациям с Государствами-Членами относительно конкретного места и точных дат проведения АР-27 и ВКР-27, по итогам которых было получено согласие требуемого большинства Государств-Членов, как сообщается в опубликованном Циркулярном письме CL-25/45. В результате Государства-Члены договорились о том, что Ассамблея радиосвязи 2027 года (АР-27) и Всемирная конференция радиосвязи 2027 года (ВКР-27) пройдут в Шанхае, Китай, с 11 октября по 12 ноября 2027 года.

По сложившейся практике первая сессия Подготовительного собрания к конференции для ВКР-31 (ПСК31-1) состоится также в Шанхае сразу по завершении ВКР-27, 15−16 ноября 2027 года.

Также были опубликованы веб-сайты АР-27 и ВКР-27, которые будут регулярно обновляться по мере поступления новой информации.

# 2	Сообщения от администраций

После подтверждения конкретного места и точных дат проведения ВКР-27 Генеральный секретарь получил письма от ряда администраций, в которых изложены мнения и выражены опасения, связанные с различными аспектами организации ВКР-27 и АР-27. Эти сообщения были должным образом приняты и учитываются в соответствующих случаях.

# 3	Соглашение с принимающей страной

Проект соглашения с принимающей страной (HCA) был направлен Китаю. В нем рассматриваются необходимые требования к организации АР-27, ВКР-27 и ПСК31-1, в том числе касающиеся помещений для проведения конференций, мер по обеспечению безопасности, привилегий и иммунитетов, упрощения визового режима, инфраструктуры и услуг информационно-коммуникационных технологий, а также других вопросов материально-технической и оперативной поддержки. Проект также включает положения, касающиеся привилегий и иммунитетов в соответствии с Конвенцией 1947 года. Кроме того, соглашение HCA включает положения о кибербезопасности и защите данных, особенно в свете принятия в декабре 2023 года Политики МСЭ в области защиты данных и конфиденциальности.

# 4	Посещение места проведения

В марте состоялся первый визит представителей Секретариата на место проведения. Визит позволил провести первоначальную оценку предлагаемого места проведения Конференции – Шанхайского выставочного центра – и соответствующих объектов, включая залы заседаний, технические возможности конференционного обслуживания, инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий и меры по обеспечению безопасности. Результаты визита будут использованы для уточнения предположений для планирования и определения областей, требующих принятия последующих мер.

# 5	Внутренняя координация и координация с принимающей страной

Соответствующие службы Генерального секретариата и Бюро радиосвязи уже приступили к координации для обеспечения административной и материально-технической подготовки к АР-27 и ВКР-27. Этот процесс координации будет продолжаться и активизироваться по мере проведения подготовительных мероприятий, включая текущий процесс взаимодействия с принимающей страной.

# 6	Региональные подготовительные мероприятия

Принимая во внимание Резолюцию 80 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции, в настоящее время ведется широкая подготовка к АР-27 и ВКР-27, в частности через региональные организации электросвязи, в том числе АТСЭ, ASMG, АСЭ, СЕПТ, СИТЕЛ и РСС. МСЭ по возможности оказывает помощь в проведении этих подготовительных мероприятий, принимая во внимание, в частности, Резолюцию 72 (Пересм. ВКР-19) Всемирной конференции радиосвязи. В связи с этим 3−5 декабря 2025 года была проведена первая межрегиональная информационная сессия МСЭ по подготовке к ВКР-27. Вторая и третья межрегиональные информационные сессии МСЭ пройдут в конце 2026 года и за несколько месяцев до ВКР-27, соответственно.

# 7	Заключение

Секретариат считает, что подготовка к Ассамблее радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи 2027 года ведется в соответствии с решениями Совета 2025 года и установленными процедурами МСЭ. Совету предлагается принять к сведению соответствующую информацию, представленную в настоящем документе.

______________

____________________