| 议项：ADM 2 | 文件 C26/22-C |
| --- | --- |
|  | 2026年4月7日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 独立管理顾问委员会（IMAC）第十五份报告 – 2025-2026年度报告 |  |
| 目的 独立管理顾问委员会（IMAC）提交国际电联理事会的此份报告，包含将提交理事会2026年会议的关于2025-2026年活动的详细IMAC年度报告。 理事会需采取的行动 请理事会批准IMAC的报告，包括其供秘书处采取行动的建议。 与《战略规划》的关联 国际电联《2024-2027年战略规划》 财务影响 无 __________________ 参考文件 全权代表大会第162号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）； 理事会第633号决定（C23） |  |

总体考虑

1	在2025-2026年报告期内，地缘政治的发展和整体制度框架的变化继续影响着国际电联等组织。整个联合国系统继续面临这些压力，并强调调整监督框架以应对效率提高、相关风险和多边治理的未来的重要性。在这种宏观环境中，国际电联继续研究其职能的有效性、流程的效率、机构转型以及高管、管理层和工作人员的问责制。

2	委员会承认国际电联已进入更加稳定和规范的阶段，特别是在财务报告和某些管理程序方面。然而，现在必须通过更严格的实施纪律巩固这一进展，特别是在风险管理、问责制、内部控制和监督方面，尤其是重点关注内部审计。除非将一些改革转化为有序的、具有明确自主权和切合实际的时间表的实际行动，否则有可能会停留在概念上。此外，IMAC注意到近期的制度风险，包括地缘政治不稳定、成员国财政回旋余地缴款承诺面临压力以及2026年全权代表大会筹备和会址的不确定性和潜在的不利地缘政治干扰。需要仔细地治理和规划风险管理和应急场景。

3	在此方面，IMAC重申其支持秘书长和理事会维护国际电联财务完整性、运作效率、业务模式有效性和战略复原力的承诺。本报告反映了IMAC为在快速变化的机构环境中提供前瞻性建议、确保具有风险意识的决策和促进精简和负责任的治理而做出的持续努力。本报告的一个关键跨领域重点是实施和交付计划以及让个人对结果负责的重要性。

4	IMAC再次重申，研究解决与工作环境相关的问题，确认尊重、礼貌、宽容和信任的价值观，投资于职员发展和福祉将提高生产力，并将推动国际电联更有效和高效地履行职责。

5	IMAC希望强调，在2026年全权代表大会召开前的几个月内，身为职员的候选人需要严格遵守有关活动、出席会议、参加大会和参加公务旅行的相关政策和行为准则。

目录

A	特别礼节性会议

B	IMAC的工作

C	主要结论和建议

D	国际电联的总体举措和战略举措

E	鸣谢

# A	特别礼节性会议

会见国际电联理事会主席

6	委员会赞赏理事会主席在强调国际电联当前优先事项以及理事会期待IMAC发挥何种作用时表现出的令人称道的领导能力和专业精神。

7	通过礼节性会议，人们更全面地了解了理事会应对风险、善治的价值以及战略、财务监督、透明度和问责的方法。

8	理事会主席和委员会探讨了更广泛的制度性问题，包括政府间环境中政策与政治之间的平衡、发展在国际电联职能中的中心地位以及国际电联在日益分散的数字治理格局中的主导作用。理事会主席指出，人们越来越认识到，网络安全和人工智能等问题需要更多的讨论以及更实际的监管和能力建设工作。最后，理事会主席强调了IMAC保证和前瞻性建议的价值，并强调了在理事会、IMAC和管理层之间保持积极但界限清晰的关系的重要性。

与联合国联合检查组（JIU）主席的会晤

9	委员会对主席就联检组关键优先事项进行的翔实介绍并致力于开展独立的全系统监督表示欢迎，这极大地有助于提高效率和问责制。会议对正在进行的三线模式、数字化转型和共享服务工作的见解被记录在案。委员会还感谢联检组执行秘书就国际电联提高联检组建议执行率所做的澄清，这些澄清将很快反映在核心跟踪系统和即将推出的联检组公开信息概览中。IMAC对联检组60周年庆典表示赞赏和祝贺，并期待在接下来的各周期继续与联检组开展富有成效的对话和伙伴关系。

与秘书长的会晤

10	委员会在第44次会议上认可在秘书长领导下取得的重大进展，特别是在财务管理、采购纪律和整体机构稳定性方面。然而，秘书长承认，国际电联已进入了一个更加苛刻的阶段：如果要将战略进步转化为可持续的机构绩效，现在需要在风险管理、问责制、内部控制和监督方面建立更有力的系统。

11	秘书长强调了工作重点驱动的预算编制模式；她概述了管理层对2025财年节余的分配和使用的建议，以及对转型、领导力发展和数字变革的持续投资。

12	交流还涉及理事会筹备、UN80改革和外部地缘政治环境。秘书长确定了主要的近期风险，如地缘政治不稳定、成员国会费压力以及与全权代表大会相关的不确定性。

# B	IMAC的工作

委员会

13	这份提交理事会2026年会议的年度报告概述了2025-2026年期间开展的活动。根据IMAC的职责范围，委员会将本报告提交理事会批准，并请理事会赞同本报告提出的建议。委员会重申，其对提交理事会的文件的审议构成了建议和监督，不应被理解为批准或认证管理输出成果。

14	自2024年起延续的IMAC成员包括：Honore NDOKO先生（主席）、Henrique SCHNEIDER先生（副主席）、Chitra BARTH-RADHAKISHUN女士、Niel HARPER先生、Christof Gabriel MAETZE先生和Bassam HAGE先生。委员会得到执行秘书Catalin MARINESCU先生的支持。NDOKO先生和SCHNEIDER先生于2026年3月25日再次当选主席和副主席，任期两年。

15	理事会2025年会议之后，IMAC在日内瓦举行了面对面的例会：2025年11月12日至14日举行了第43次会议，2026年3月24日至26日举行了第44次会议，所有成员均出席了这两次会议。每次会议开始时均正式记录了法定人数。另外组织了两次虚拟会议，以便对第三方的风险管理评估和内部审计职能的外部质量评估进行深入审查。

16	委员会成员在2025-2026年期间开展了其他活动并出席了会议。IMAC主席在两次会议之间与国际电联管理层举行了双边会议，以确保监督和咨询工作的连续性，并与理事会主席定期举行会议。此外，IMAC主席和副主席参加了2025年12月2-3日在纽约市联合国总部举行的联合国系统监督委员会主席年度会议。

私人、财务和其它利益的申报和声明

17	每个成员都确认了他们维护本组织道德标准和不存在利益冲突的承诺。年度申报已完成并送交道德规范办公室，以便根据IMAC的职责范围，向国际电联理事会主席正式提交。

18	在每次会议的开幕会议上，每个成员都发表了一份利益冲突声明。在本报告期内，未记录任何利益冲突。

履行职责和独立性声明

19	委员会按照其职责范围、工作计划以及管理层和理事会的要求充分履行了其职责。IMAC的监督和咨询活动是独立的，没有任何干扰或损害。委员会得到了国际电联管理层和职员的全力支持和定期合作。每次会议都包括秘书长出席的开幕会议和闭幕汇报会。

IMAC的自我评估和利益攸关方的反馈

20	委员会于2026年第一季度进行了自我评估。IMAC运作效率自我评估的平均评分为4.5分，评级范围从1分（很差）到5分（非常好）。报告见IMAC网站。

21	委员会还在2026年第一季度进行了利益攸关方调查。定期与委员会互动的国际电联高级管理层完成了一份保密反馈评估问卷，以评估委员会2025年的业绩。利益攸关方评估的重点领域包括：如果认为IMAC制定的意见和建议具有相关性，IMAC根据其职责范围履行职责的程度如何；IMAC是否以有效和建设性方式与高级管理层和理事会进行沟通。利益攸关方对上述议题的平均评分为4.3，从1分（很差）到5分（非常好）。委员会将继续在其流程和工作方法中纳入改进建议。

IMAC建议的现状

22	委员会满意地注意到，在报告期开始时未落实的11项建议中，有3项已得到全面落实，还有3项进展顺利，将在2026年底前得到全面实施。本报告期结束时，有8项未落实建议和5项2026年新建议提交理事会批准。

IMAC职责范围的修订

23	第162号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）规定，将酌情定期审议IMAC的职责范围，任何拟议修正案均需提交理事会批准。经国际电联管理层审议的职责范围修订草案见本报告附件3。拟议修订涉及因设立内部监督处和治理安排的演变而导致的IMAC职责范围变化。

# C	主要结论和建议

相互关联的问题：实施、交付和问责

24	第43和44次会议的所有会议都出现了一个一致的主题：国际电联在确定战略重点和准备全面计划方面表现出强大的能力，但在实施和交付方面仍然存在差距。战略雄心继续超过执行能力，导致延迟、部分实施和预期收益实现有限。因此，加强执行纪律至关重要。

25	关键举措和实际成果的责任人往往是分散的，因此很难确定对进展、延误或结果的责任。管理层应建立清晰明确的问责结构，在适当的管理层确定责任人，并建立透明的报告关系。问责制应涵盖根据里程碑交付成果和实现预期结果，并应扩大到财务和人力资源的有效利用。

26	委员会认为，重大组织举措必须由一套集中的可衡量、面向成果的关键业绩指标（KPI）来管理，并辅之以明确的里程碑。目前的衡量框架仍然主要基于活动 – 有助于跟踪外宣情况，但不足以评估绩效或交付的价值。以绩效为导向的关键绩效指标反映财务和运作结果，包括成本效率、成本回收、创收、预算交付和人力资源利用等，应在整个组织中全面推广，并辅之以可使管理人员及时了解实际和计划绩效的系统。

跟踪和监督建议的执行情况

27	IMAC赞扬了幕僚长代表秘书长和高级管理层领导对未落实建议的进展情况进行彻底审查的努力。一些建议在目标日期过后仍未落实，特别是在人力资源流程、财务管理和信息技术治理等高风险领域。委员会对反复出现的延误表示关切，并强调需要明确责任人、确定优先次序并及时采取纠正措施。委员会将全球跟踪系统记录在案，并鼓励管理层每季度更新一次，重点关注瓶颈、资源缺口和补救措施。

28	人们注意到，在如何落实建议方面存在不一致之处，特别是在网络安全、采购、顾问管理和人力资源方面。应优先考虑具有全系统影响的建议。委员会建议特别关注外部审计员在2022年之前提出的一系列姗姗来迟的未落实建议，并提议IMAC协助最终审查相关管理行动计划。

风险管理和内部控制

29	在本报告期内，IMAC对国际电联风险管理职能进行了深入评估。委员会注意到治理结构、合规跟踪和报告程序方面的进展，包括对内部控制声明的改进。虽然这些措施提高了透明度，但尚未构成将企业风险管理（ERM）纳入实践的实质性进展。

30	安永管理层委托进行的一项审查广泛证实了IMAC深入评估得出的结论：主要问题不是政策语言的缺失，而是实际实施的缺失。四个系统性问题限制了ERM的有效性：基础性差距（风险分类、责任人、权力下放和升级机制仍有待完善；保证仍然严重依赖于自我评估）；整合有限（风险管理没有系统地嵌入到规划、决策或资源分配中）；薄弱的第二道线（尚未确立为有效和独立的挑战职能）；以及侧重点狭窄（风险识别在很大程度上仍然是可操作的，对战略、治理、财务可持续性和转型相关风险的覆盖不足）。

31	委员会坚决支持建立具有更强核心作用的更有力的风险职能部门，同时警惕过于复杂或昂贵的模型，不适合国际电联的规模和背景。下一步必须是文化的真正改变：风险管理应该为决策和优先次序提供信息，而不是成为一种新的报告做法。

第2026/1号建议

为确保真正和现实地加强和改变风险管理文化，IMAC建议采取以下一系列行动： – 在2026年12月31日前采用一致且实用的企业风险分类法，并明确整个组织的风险责任人。 – 在2027年1月31日前将风险评估纳入规划和决策过程，包括2028年运作规划周期。 – 在2026年5月31日前，基于可能性、影响和控制有效性应用简单、一致的风险评估方法。 – 在2026年12月31日之前，通过将风险管理职能重新定位为独立的挑战职能，从以合规为导向的活动转向以风险为导向的分析，加强第二道防线。 – 在2026年5月15日前加强陈述书流程中的验证和质疑机制。 – 在2026年12月31日之前将权力下放与问责制和风险责任相统一。

财务管理和预算

32	委员会赞扬FRMD及时关闭了2025财年，提前完成了2025年财务报表草案，并总体赞扬了该部门在报告期内的工作质量。

33	委员会审议了2028-2031年财务规划草案，并注意到，自2006年以来会费单位继续实行名义零增长（318 000瑞郎）可能导致实际购买力的大幅下降，估计在两年规划期内丧失了5 460万瑞郎的筹资能力。与此同时，国际电联面临要素成本上涨，特别是在人员编制和离职后福利方面。鉴于人员费用占成本基数的主导部分，目前的发展轨迹不能仅通过预算控制加以管理；财务规划必须将劳动力维度作为核心资源约束因素。

34	2025年1080万瑞郎的预算盈余反映了支出纪律的改善，这主要是由于延迟招聘和实施，而不是结构效率的提高。委员会完全支持将2025年节余划拨给管理层选定的战略工作重点的提案。委员会赞赏地注意到，该提案将支持继续执行商定的离职计划（见C26/42号文件）和职员相关措施。对系统和数字化现代化的投资必须与可衡量的效率收益明确挂钩，包括对人员配备水平、流程简化和中期成本降低的影响。

35	委员会还对目前国际电联预算的编制和执行报告模板进行了思考。目前的报告形式不平衡，可能给人的印象是，与各局相比，总秘书处的资金和成本不成比例，因为所有综合和一般服务以及共同和扶持性职能都与秘书处相对应。IMAC建议开展更有意义的成本分配和分部门报告工作。

第2026/2号建议 – 公平的成本核算和问责制

为确保透明度和公平的成本分摊和问责制，IMAC建议管理层在2026年9月30日之前提出修订预算格式的提案，以便通过诸如服务水平协议支持的退款机制等方式，使国际电联的预算呈现更加平衡，并报告每个实体的直接和持续性支出和成本。该提案应提交理事会2027年会议批准。

36	自2026年1月1日起，实施理事会2025年会议批准的IMAC建议，为新员工补充ASHI的补助金，这是解决ASHI长期负债的积极步骤。这种补充机制更加需要严格的劳动力管理。

37	财务规划预计适度减少人员编制；委员会支持基于空缺管理、自然减员和自愿离职计划的结构化方法，管理人员对人员配备水平和资源的有效部署负责。

38	委员会听取了关于东道国给予的临时有条件延期偿还贷款的简报。委员会建议确保延期所要求条件的相称性和现实性。

39	在治理方面，集中支出授权造成的瓶颈应通过在批准的预算范围内进一步进行实际授权来解决，同时保持良好的控制。

区域代表处的审查

40	电信发展局主任及其团队就区域代表处的审查情况提供了精彩的最新情况，详细介绍了理事会批准的阶段性目标的顺序以及审查过程中采用的方法。一份成员国问卷调查表的回复率高达72%，令人瞩目。初步分析显示，各区域对职责范围定义、资源分配、工作量和协调机制的期望各不相同。委员会建议计算内部调查总成本的大致估算值，并将其与外包调查的替代方案进行比较。

41	委员会还建议记录从该方法和审查执行中吸取的经验教训。IMAC赞扬为建立更明确的愿景和更大的一致性而做出的努力。

## 外部审计员

42	委员会赞赏与外部审计员的持续积极合作。

43	外部审计员分享了他们的工作计划，并介绍了他们审计2025年财务报表的方法，包括基于风险的方法和可能提高效率的技术替代方案。在第44次会议上，审计员确认财务审计工作进展顺利，报表以良好的标准及时提交，未发现任何意想不到的重大问题。

44	预计即将出版的长篇报告将侧重于两大主题：预算成熟度（预算编制的改进、管理人员决策的透明度、创收活动的预测以及资源、产出和优先次序之间的关系）；以及治理和内部控制（需要更成熟的风险框架、更强有力的二线职能以及一年中实际运行的控制措施的更多证据）。IMAC支持这一方向。委员会还鼓励管理层对审计建议的回应采用更为严格的质量控制程序，如建议未得到实施或推迟，则需提出明确的理由。

新总部办公楼项目

45	管理层介绍了新总部办公楼项目的最新情况，包括理事会批准修订的范围、终止与初始建筑师的合同以及启动一家新建筑公司的采购程序。还介绍了设计开发、预算审查、风险管理结构和治理机制方面的进展。

46	IMAC要求澄清成本核算和成本控制措施、风险归属以及项目治理是否符合最佳做法。委员会重申了其关于建立成本分析和跟踪系统以及年度内部审计风险评估备忘录的建议。它还将要求更新支持性融资的对应关系，明确区分资本和非资本支出。透明度是关键：及时发现并升级不可预测的困难将有助于避免未来的障碍。对项目的最终责任必须依然由秘书处承担，由外部监督机构监督和指导，但不能取而代之。

内部监督处

内部审计

47	在内部审计方面，委员会审议了外部质量评估，并欢迎监督处提出的建设性回应。尽管如此，讨论确认，正式符合标准与对现代、风险驱动、注重洞察力的内部审计职能的期望之间存在差距。成员们强调，需要更明确地基于风险的规划、更好地阐明审计领域、立足于根本原因分析的更有用的建议、更强有力的利益攸关方参与和提高审计作为可信保证来源而不是产生建议的过程的知名度。

48	2025年存在严重弱点：审计结果仍然太低（2025年只有四份鉴证报告），年度计划反复延期，对信息技术、网络安全和组织复原力等关键战略风险的覆盖不足。内部审计必须从以合规为重点的方式转变为完全以风险为导向的增值职能。

第2026/3号建议 – 建立风险驱动、增值的可信保障来源

为了推动建立一个风险驱动、增值、可信的保证来源，内部监督处应在2026年5月30日之前提出经修订的2026年审计计划。

该处还应在2026年12月31日之前将内部审计重新调整为真正基于风险、以影响为导向的模式，制定更清晰的多年规划，加强与业务部门的审计接触，并提高审计结果的可见度和可用性。这将需要资源丰富的支持培训和再培训计划，以及一种提升单位分析和技术使用的方法。

调查

49	所使用的指标表明，调查案件量已大幅增加 – 2025年为76件，而上一周期为37件 – 其中欺诈和违反行为准则的比例最大。委员会关切地注意到，经过充分调查的问题中有很大一部分未经证实，这引发了对指控的初步审查的质疑。

评估

50	委员会欢迎在监督处设立评估职能。IMAC的建议很明确：从小处着手，以可见的方式交付并树立信誉。监督处应侧重于数量有限的切合实际的旗舰评估，确保为外包和质量保证制定专门的预算，并将自己定位为整个国际电联所有评估工作的组织资料库和质量中心。委员会还鼓励更多地使用技术和数据分析，以提高内部审计活动的效率和覆盖面。

道德规范办公室

51	委员会定期收到关于道德规范办公室活动的最新情况。最新情况包括与年度利益披露计划、道德规范相关查询的培训和分析、咨询和援助有关的活动。

52	与近年来一样，委员会注意到对道德规范咨询服务的需求不断增长，而且围绕工作环境的问题日益集中，特别是在尊重、礼貌和信任方面。这些调查结果与内部监督处调查职能确定的趋势相一致。

53	委员会还注意到，国际电联仍需努力建立一个综合的道德规范框架；现有的材料草案、理事会的指导意见和以往的审议应成为一套全面的道德规范倡导政策的基础。

监察专员服务

54	委员会高兴地欢迎与WIPO共同聘用的监察员的最近入职情况。委员会期待监察服务根据最佳做法做出有价值的贡献，其中包括独立的见解、系统性问题的确定和预防性建议。

## 人力资源和人员管理

55	IMAC赞扬人力资源部门在报告所述期间取得的关键转型阶段性成果。

56	HRMD和SGO在第43和44次会议上均就人员管理问题做了全面简报。2025年员工满意度调查的回复率为72%，凸显了改善沟通、心理安全、优先次序、学习文化和创新的必要性。委员会要求在第45次会议上全面介绍将在部门层级落实后续行动计划的最新情况，并鼓励在2027年秋季之前启动下一次职员满意度调查。

57	人力资源概述了2026年组织举措的四项举措：与选任官员的季度公开对话、跨职能学习会议、每月创新和学习日以及新的全国际电联导师计划。委员会赞赏自愿离职计划的实施（47人申请，15人获批），并重申其继续实施该计划的建议。委员会注意到新的顾问合同政策和定期员工招聘现代化的进展，包括更新的政策、工作流程、KPI和ERP集成，预计将于2026年推出。

数据管理和信息安全

58	委员会审议了拟议的《数字治理章程》和UNICC企业架构（EA）评估。EA评估确定了源自历史上缺乏统一架构框架的重大运作挑战，导致采购分散、重复投资和技术格局严重偏重于传统维护。国际电联目前的EA成熟度评估为1.2（满分5.0）（初始）。

59	IMAC坚决支持实施新的《数字治理章程》，该章程建立了由数字治理委员会领导的三级治理模式。到2027年底将应用程序（从432个基线）减少30%和将IT运行成本减少15%的拟议目标需要严格地执行。

60	委员会注意到，数字化转型战略高度依赖于人才的获取和保留。IMAC希望看到一个明确的资源管理计划，其中包括技能差距分析和具体计划，以确保项目/变更管理、云架构和基础设施、人工智能治理、网络安全和数据治理领域急需的人才。

61	IMAC认识到整合人工智能（AI）对于提高国际电联的运作效率及其促进数字包容性的全球使命的战略重要性。然而，委员会强调，成熟的数据治理框架是一个重要的前提。为确保AI平台摄取的数据的质量、完整性和安全性，国际电联必须确定其数据生命周期控制的轻重缓急。加强这一治理支柱将保护敏感数据，并确保人工智能应用程序保持透明、合乎道德，并与组织的职能严格保持一致。

62	委员会承认，国际电联的专门使命需要开发定制软件。然而，在安全软件开发方面仍需改进。IMAC建议采用安全软件开发生命周期（SSDLC），要求在每个阶段开展安全活动，包括设计期间的威胁建模和编码期间的自动安全测试。其他关键控制应包括综合静态应用程序安全测试（SAST）以发现源代码中的漏洞，动态应用程序安全测试（DAST）以发现运行应用程序中的缺陷，以及软件物料清单（SBOM）跟踪以识别和监控第三方库和开源组件中的漏洞。

63	委员会期望严格遵守《数字化转型战略规划》中概述的目标和关键成果，并重申其加快清理软件许可证和老旧网络系统的要求。

第2026/4号建议书 – 云与基于服务器的系统

预计将在2026年12月16日的第46次会议上全面完成云与基于服务器的系统之间的全面对照。

# D	国际电联总体情况和战略举措

转型举措

64	IMAC认识到转型举措已从构思阶段过渡到实施阶段。根据委员会的评估，目前的实施重点是信息系统和数字化，这是对最初的转型意图的大幅重构，转型意图以战略和组织变革为中心。管理层认同并确认了这一看法。

65	委员会注意到，数字化转型战略高度依赖于人才的获取和保留。IMAC希望看到一个明确的资源管理计划，其中包括技能差距分析和具体计划，以确保项目/变更管理、云架构和基础设施、人工智能治理、网络安全和数据治理领域急需的人才。

66	IMAC认识到，任何实施都必须从核心推动因素开始，信息系统和数字化是早期收获成果的有效选择。然而，这种关注只能是暂时的，不得妨碍战略转型路线图的全面实施。使转型实施的发展与战略转型路线图的五大支柱（在采取的行动、成果和制度影响方面）保持一致，将提高该举措的整体地位，并推动实施其更雄心勃勃的措施。委员会重申其建议，为转型举措制定并启动一项逐步淘汰和主流化的整合计划。

制定战略规划

67	管理层介绍了经修订的战略规划的起草进程。鉴于最近通过了现行规划，修订将保持现有结构，同时强化指标，加强成果与输出成果之间的联系，并进一步与财务规划和预算周期保持一致。IMAC要求尽早审查理事会2026年会议的提交表格，并强调需要更明确的绩效衡量标准和更有力的优先次序。委员会还请秘书处启动两个监督战略和财务规划的理事会工作组的联席会议，以确保两个进程的一致性。

内部司法和内部补救制度

68	委员会详细研究了职员可以寻求建议、提出关切、申诉和获得正式补救的相关安排。

69	委员会认为该系统由三个相互关联的层面组成：非正式解决层面（监察和调解）；与就业相关的申诉的行政审查层；廉正和不当行为层面（道德咨询、防范报复、调查和后续行动）。这些层面应由具有明确的接触渠道、职能和问责的连贯和独立架构支撑运行。

70	IMAC的研究表明，目前的体制发展良好，只是形式分散。该体系目前可能显得过于复杂，且将受益于现代化、简化以及更强的补救效力和保护。

第2026/5号建议 – 评估内部司法和内部补救系统的成熟度和现代化程度

委员会建议国际电联管理委员会对内部司法制度的成熟度进行全面的外部评估，包括对国际电联内部补救制度的清点审查，涵盖职能、适用规则和政策、案件处理程序、机构内的交流渠道、时限、服务水平、上诉和升级途径以及重叠或模糊之处。在此基础上，管理层应在2027年12月31日之前提交一份现代化路线图，确定国际电联职权范围内的改进措施以及可能需要联合国系统更广泛审议的任何问题。

# E	鸣谢

71	委员会对秘书长、副秘书长、其他高级选任官员、管理层和国际电联职员以及外部审计员和理事会在报告所述期间给予的合作和协助表示赞赏和感谢。委员会感谢其执行秘书在整个报告期内给予的支持。

72	委员会对有机会与理事会主席和理事会财务和人力资源工作组主席在会议期间进行建设性接触表示感谢。

附件1

国际电联独立管理顾问委员会人员构成

Bassam Hage先生

Christof G. Maetze先生

Chitra Barth-Radhakishun女士

Niel Harper先生

Henrique Schneider先生（副主席）

Honore Ndoko先生（主席）

和

Catalin Marinescu先生（执行秘书/国际电联职员）。

附件2

IMAC建议的审议情况

秘书处维护着2025-2026年报告期间发布的IMAC未落实建议和新建议的综合跟踪查对表，并将作为单独文件分发给理事会。该查对表涵盖了本报告涉及的所有主题领域，并确定了每项建议的负责人、目标日期和当前实施状况。

| 建议编号 | 新增 | 已实施 | 正在进行 | 待跟进的建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/1 | X |  |  | X |
| 2026/2 | X |  |  | X |
| 2026/3 | X |  |  | X |
| 2026/4 | X |  |  | X |
| 2026/5 | X |  |  | X |
| 2025/1 |  |  | X | X |
| 2025/2 |  |  | X | X |
| 2025/3 |  |  | X | X |
| 2025/4 |  |  | X | X |
| 2025/5 |  |  | X | X |
| 2025/6 |  |  | X | X |
| 2024/1 |  | X |  |  |
| 2024/2 |  | X |  |  |
| 2024/4 |  | X |  |  |
| 2023/12 |  |  | X | X |
| 2023/13 |  |  | X | X |
| 总计 | 5 | 3 | 8 | 13 |

附件3

国际电联独立管理顾问委员会的职责范围
（委员会建议的更新以修改符表示）

目的

1	独立管理顾问委员会（IMAC）作为国际电联理事会的下属机构以专家顾问身份开展工作，并协助理事会和秘书长有效履行管理职责，包括确保人力资源管理等国际电联内部控制系统、风险管理和管理进程能够正常运行。独立管理顾问委员会必须协助提高透明度、加强对理事会和秘书长的问责并改进其管理职能。

2	IMAC将就以下各项为理事会和国际电联管理层提供建议：

a)	提升国际电联财务报告、机构管理、风险管理（包括长期债务管理）、监督和内部控制方面质量和水平的方法；

b)	国际电联管理层就审计建议采取的行动；

c)	确保内部和外部审计职能的独立性、有效性和客观性；

d)	如何加强所有利益攸关方、外部和内部审计员、理事会和国际电联管理层之间的沟通方法。

职责

3	IMAC的职责是：

a)	内部审计职能：在审查内部审计计划和工作方案的范围并加强内部审计的有效性和独立性，确保该职能部门可用的资源与其职责相称的过程中，就人员编制、资源、内部审计职能的绩效以及内部监督处的内部审计职能是否具有适当的独立性等向理事会提出建议。

b)	风险管理和内部控制：就国际电联内部控制系统的有效性，包括国际电联风险管理和管理做法向理事会提出建议和意见；就风险管理和内部控制问题向理事会提出建议和意见；就内部控制和企业风险管理提出建议和意见；就内部控制体系的缺陷、违规情况和因其弱点造成的风险敞口提出建议和意见，就信息技术（IT）和IT安全最佳做法提出建议和意见。

c)	财务报表：就国际电联经审计的财务报表及外部审计员致管理层的信函，其制定的其它报告引发的问题向理事会提出建议和意见；并审议对国际电联《财务规则和财务细则》所做的修改。

d)	会计：就会计政策和披露做法的适当性向理事会提出建议和意见，并评估这些政策的变化和风险。

e)	外部审计：通过强调外部审计员报告中指出的新出现的风险，审查管理层对提出的意见和建议的回应是否充分，并协助避免内部与外部审计之间的任何重叠，就外部审计员工作的范围和方式向理事会提出建议和意见。IMAC也可就外部审计员的任命，包括所提供服务的成本和范围向理事会提出建议和意见。

f)	评估：就国际电联内部监督处评估职能的人员编制、资源和绩效做出审查并向理事会提出建议和意见。

g)	道德规范：审议并就道德规范职能和国际电联道德规范准则、反对舞弊、腐败和其它违禁行为的政策以及举报安排提出建议和意见。

h)	调查：审查内部监督处内部调查职能的独立性和职权；审查其预算和人员编制要求；审查其总体绩效、调查政策和导则；并发布相关建议。

i)	防止欺诈：审查国际电联为防止欺诈而建立的系统和采取的措施，并向理事会提出建议和意见。

j)	监督活动的协调：加强利益攸关方、外部审计员和内部监督处、管理层和理事会之间的沟通和合作。

k)	根据适用的国际电联法律框架的规定，为处理针对国际电联选任官员或内部监督处工作人员的不当行为的投诉做出贡献。

权限

4	IMAC须拥有履行其职责所需的一切权限，包括不受限制地自由获取任何信息、记录、使用人员（包括内部审计机构的人员）和外部审计员，或任何与国际电联有签约承包关系的企业。

5	国际电联内部监督处负责人和外部审计员将不受限制并在保密方式下与IMAC接触，反之亦然。

6	这些职责范围（ToR）将酌情定期由IMAC审议，任何提议的修正案均需提交理事会批准。

7	作为顾问机构的IMAC不具备管理权力、执行权限或运作职责。

组成

8	IMAC须由六位以个人身份参加的独立专家委员组成。

9	挑选委员的主要考虑条件是专业能力、正直和人品道德情况。

10	IMAC中不得有一位以上的委员是国际电联同一成员国的国民。

11	在最大可行程度上实现：

a)	IMAC中不得有一位以上委员来自同一地理区域；

b)	IMAC的委员须在发达国家与发展中国家、公有与私营部门的经历以及男女性别方面达成平衡。

12	至少有一位委员是根据他或她的资深监督专业或高级财务经理人的资格和经历获选的，且这方面的资格和经历最好在最大可行程度上来自联合国系统或另外一家国际组织。

13	为有效履行其职责，整体而言，IMAC委员应拥有以下知识、技能和高层经验：

a)	财务、审计和合规

b)	组织管理和问责结构，包括风险管理

c)	法律

d)	高层管理

e)	联合国和/或其它政府间组织的组织、结构和运转

f)	对电信/信息通信技术（ICT）行业的总体了解，和

g)	IT和IT安全最佳做法和数据保护审计专业知识。

14	理想状况应是，委员充分了解或迅速掌握国际电联的目标、管理结构、相关规则条例及其组织文化和控制环境。

独立性

15	由于IMAC的职责是提供客观建议，因此委员须独立于国际电联秘书处、理事会和全权代表大会开展工作，并不得受任何实际或察觉到的利益冲突的干扰。

16	IMAC委员：

a)	不得担任任何可能影响到其与国际电联保持独立性的职务或介入任何此类活动，亦不得在与国际电联有商业关系的公司中担任此类职务或介入此类活动；

b)	目前或者是在被任命为IMAC委员之前的五年之内，不得以任何身份被国际电联、部门成员、部门准成员或成员国代表团雇用或在其中工作，或者有直系亲属（如国际电联《人事规则和人事细则》所定义的）为国际电联、一部门成员、部门准成员或成员国代表团工作或与之拥有合同关系；

c)	须独立于联合国外聘审计团和联合国联合检查组；

d)	自其在IMAC任职期满最后一天算起，至少五年内不得受聘于国际电联。

17	IMAC委员须以个人身份提供服务，在履行IMAC职责过程中不得寻求或接受任何政府或国际电联内部或外部权力机构的指示。

18	IMAC委员须每年签署私人、财务和其它利益申报和声明表（本职责范围附录A）。IMAC主席须在一委员任期开始后及时向理事会主席提供填妥并已签名的声明和申报表，并随后每年予以提供。

委员对委员会集体提供的任何意见或建议不承担个人责任。

对于委员因代表委员会履行职能而引起的任何索赔、行动、诉讼或责任，国际电联应予以补偿并使其免受损害，前提是此类行为是本着善意和谨慎的态度进行的。

遴选、任命及任期

19	本职责范围附录B中列出了IMAC委员的遴选程序。遴选程序必须包含在公平地域分配基础上的、由理事会代表组成的遴选专门委员会（selection panel）。

20	遴选专委会须将其建议提交理事会。IMAC委员须由理事会任命。

21	IMAC委员的任期为四年，并可进行第二任暨最后一任的四年再任命，两任之间不一定连续。为确保委员的连续性，五位委员中有两位的第一任期须仅为一期，任期四年，在IMAC第一次会议上抽签决定。主席须由独立管理顾问委员会委员自行遴选，主席须在此职位上工作两年。

22	IMAC委员可以书面通知理事会主席的方式辞职。理事会主席须按照本职责范围附录B所述规定对该委员的剩余任期进行特别任命，以填补该空缺。

23	只有理事会有权根据自行确定的条件，撤销对IMAC委员的任命。

24	IMAC的新成员应接受正式的上岗培训，以熟悉国际电联的文化和目标及其业务活动。

会议

25	IMAC在国际电联一财年内至少召开两次会议。每年会议的确切次数视一致同意的IMAC的工作量以及审议具体事项的最适当时机而定。

26	在符合IMAC的这些职责范围的前提下，IMAC将制定自身的议事规则，以利于履行职责。IMAC的议事规则须通报理事会，以便理事会了解情况。

27	委员会的法定人数为三位委员。由于委员以个人身份提供服务，因此不允许他人代替。

28	秘书长、外部审计员、财务资源管理部主任、人力资源管理部主任、内部监督处负责人、道德规范干事或上述人员的代表，须由IMAC邀请出席其会议。职能与委员会会议议程相关的其它国际电联官员也同样有可能得到邀请。

29	必要时，IMAC可以征求独立顾问意见或请其它外部专家向委员会提出意见。

30	IMAC提交或获得的所有保密文件和信息均须一直保密。

报告程序

31	IMAC主席将在每次会议之后将其结论提交理事会主席和秘书长，并以书面形式和亲自出席的方式向理事会年度会议介绍其综合年度报告。

32	IMAC主席可在理事会两届会议之间向理事会主席通报严重的管理问题。

33	IMAC将基于最佳做法，每年开展自我评定并向理事会报告结果。

行政安排

34	IMAC委员将提供无偿服务。按照适用于国际电联委任职员的程序，IMAC委员出席其会议须：

a)	享受每日生活津贴；

b)	非日内瓦或周边法国地区居民的委员享受差旅费用报销。

35	国际电联秘书处将向IMAC提供秘书处支持。

附录A

国际电信联盟（ITU）
独立管理顾问委员会（IMAC）
私人、财务和其它利益申报和声明表

| 1 细节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________________________________________ 姓名 |  |  |
| 2 私人、财务或其它利益（请勾选相应方框） |  |  |
| □ 本人没有可能或可能被视为会影响本人作为IMAC委员履行职责时做出的决定或采取的行动或给出的建议的个人、财务或其它利益。 □ 本人有可能或可能被视为会影响本人作为IMAC委员履行职责时做出的决定或采取的行动或给出的建议的个人、财务或其它利益。 □ 本人没有可能或可能被视为会影响本人作为IMAC委员履行职责时做出的决定或采取的行动或给出的建议的个人、财务或其它利益。然而，本人已决定提供本人目前的个人、财务或其它利益。 |  |  |
| 3 家庭成员*私人、财务或其它利益（请勾选相应方框） |  |  |
| □ 据本人所知，本人的直系亲属中无人有可能或可能被视为会影响本人作为IMAC委员履行职责中正在做出的决定或采取的行动或给出的建议的个人、财务或其它利益。 □ 本人的一位直系亲属有可能或可能被视为会影响本人作为IMAC委员履行职责中做出的决定或采取的行动或给出的建议的个人、财务或其它利益。 □ 据本人所知，本人的直系亲属中无人有可能或可能被视为会影响本人作为IMAC履行职责中做出的决定或采取的行动或给出的建议的个人、财务或其它利益。然而，本人决定提供本人的直系亲属目前的个人、财务或其它利益。 （*注：在本申报中，“家庭成员”的含义与国际电联《人事规则和人事细则》定义的含义相同）。 |  |  |
| ________________ 签字 | ________________ 姓名 | ________________ 日期 |

私人、财务和其它利益申报和声明表
（附录A，第2/4页）

| 4 披露相关私人、财务和其它利益 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 如果您勾选了第2项的第一个方框以及第3项的第一个方框，请跳过该步骤，转到第5项。 请列出您和/或您直系亲属在您执行公务期间可能或可能被视为影响到您所做决定或所采取行动或所提供建议的个人、财务和其它利益。也请陈述您认为这些利益将或被视为将影响到您所做决定或所采取行动或所提供建议的理由。 您可能需要披露的利益种类包括房地产投资、股权、信托和委托公司、公司管理人身份或合伙人身份、与游说集团成员的关系、其他重大收入来源、重大债务、礼物、私人企业、雇用、自愿、社会或个人关系等。 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |  |
| ________________ 签字 | ________________ 姓名 | ________________ 日期 |

私人、财务和其它利益申报和声明表
（附录A，第3/4页）

| 5 声明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本人声明： • 作为IMAC委员，意识到根据其职责范围，本人有义务： – 披露并采取合理措施防止与本人作为IMAC委员有关的（现实或明显的）利益冲突；且 – 不得不当地使用(a)内幕消息或(b)本人的职务、地位、权力或职权为本人或任何其他人获得或谋取好处和利益。 本人声明： • 本人已研读IMAC的职责范围并理解本人需要披露在担任IMAC委员执行公务期间可能或可能被视为影响到本人所做出决定或所提供建议的所有个人、财务和其它利益。 • 当本人的个人状况或工作职责发生变化，以致于可能影响到本次披露的内容时，本人保证将立即通知IMAC主席（后者将通知理事会主席）并利用此申报表提供修正披露。 • 如在执行公务期间出现本人认为将可能或可能被视为影响到本人所做决定或所提供建议的情况时，本人保证将披露本人所知晓的直系亲属的所有个人、财务或其它利益。 • 本人理解，国际电联收集个人信息时，将需要本人的家庭成员同意且他或她声明知晓国际电联收集个人信息的意图、授权收集信息的法律要求以及可能向第三方披露个人信息的情况，并表示同意。 |  |  |
| ________________ 签字 | ________________ 姓名 | ________________ 日期 |

私人、财务和其它利益申报和声明表
（附录A，第4/4页）

本表填妥并签名后应送交国际电联理事会主席。

| 6 直系亲属声明同意披露其私人、财务和其它利益 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 如果您勾选了第3项的第一个方框，请跳过该步骤，转到第7项。 如IMAC委员认为在他/她执行公务期间，家庭成员的个人、财务和其它利益可能或可能被视为影响到他/她所做出决定、所采取行动或所提供建议，则该IMAC委员的直系亲属应填写本声明。 家庭成员姓名_____________________________________________________ 与IMAC委员的关系_________________________________________________ IMAC委员姓名_____________________________________________________ |  |  |
| ________________ 签字 | ________________ 姓名 | ________________ 日期 |
| 7 提交本表 |  |  |

附录B

拟议的独立管理顾问委员会委员遴选程序

当独立管理顾问委员会（IMAC）出现空缺时，须根据以下程序予以填补：

a)	秘书长：

i)	须请国际电联成员国提名条件突出且阅历丰富的个人；

ii)	可在国际知名的期刊和/或报纸及互联网上征集有意在IMAC任职、符合条件且经验丰富的人士，

到IMAC任职。

根据a) i)小段推荐某个人的成员国须在相同的时限内提供秘书长在a) ii)小段中向回复有意参选的申请人所要求的同样信息。

b)	须由分别代表美洲、欧洲、独立国家联合体、非洲、亚洲和澳大拉西亚以及阿拉伯国家的六个国际电联理事国组成遴选专门委员会。

c)	遴选专门委员会须在考虑IMAC职责范围（ToR）和遴选程序需要保密的前提下研究并审议收到的申请，并拟定有可能进行面试的候选人短名单。国际电联秘书处可根据需要协助遴选委员会。

d)	然后，遴选专门委员会须向理事会提议最符合条件的候选人名单，其人数与独立管理顾问委员会空缺职数相同。如果遴选专门委员会就是否将一个或多个候选人纳入向理事会提交的候选人名单进行投票，且票数相同，则理事会主席须拥有决定的一票。

遴选专门委员会向理事会提供的信息须包括每个候选人的姓名、性别、国籍、条件和工作经历。遴选专门委员会须向理事会提交有关推荐相关候选人得到任命、到独立管理顾问委员会任职的报告。

e)	理事会须审议任命相关人员到IMAC任职的建议。

f)	遴选专门委员会将建立并保留在需要时供理事会审议的合格候选人的后备人才库，以便在IMAC的任期内填补由于某种原因（如辞职、不称职）而出现的空缺。

g)	为了遵循轮换原则，如理事会认为适当，每四年可采用本附录所述的遴选程序重新发布相关职位的公告。在f)小段中所述的合格候选人后备人才库也应采用相同的遴选程序予以更新。

附录C

拟议的独立管理顾问委员会委员的总体专业要求

a)	在财务、会计、风险管理和审计方面的专业知识和经验。

b)	了解国际电联的职权、文化、法律框架及其外部环境。

c)	电信/信息通信技术的专业知识及信息技术安全最佳做法和数据保护审计专业知识。

d)	道德规范与合规方面的专业知识。

______________

____________________

这些国家包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家。