| Пункт повестки дня: PL 1 | Документ C26/55-R |
| --- | --- |
|  | 30 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФОРМАЦИИ МСЭ – ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО И ГИБКОГО МСЭ, ОТВЕЧАЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ БУДУЩЕГО |  |
| Назначение В настоящем документе содержится отчет о ходе работы по трансформации МСЭ в Генеральном секретариате в целях достижения организационной эффективности и модернизации услуг, предоставляемых Бюро и Членам. Необходимые действия Совета Совету предлагается принять к сведению достигнутый к настоящему времени прогресс. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Развитие людских ресурсов и организационные инновации. Финансовые последствия На деятельность по осуществлению трансформации были направлены инвестиции в размере 1,6 млн. швейцарских франков, полученные в результате утвержденной Советом экономии средств в 2023 и 2024 годах. В Документе C26/42 предлагаются дополнительные инвестиции с использованием экономии средств, достигнутой в 2025 году. __________________ Справочные материалы Веб-сайт РГС-ФЛР; Документы C20/61, C20/74; C21/INF/15; C22/INF/13, C22/40, C22/57; C23/36, C23/50, C23/62, C23/INF/11, C23/INF/13; C24/19, C24/31, C24/53; C25/50, C25/55, C25/66 Совета; Документ CWG-FHR-22/15; Информационная панель по трансформации с указанием статуса |  |

# 1	Введение

В январе 2023 года руководство МСЭ приступило к разработке инициативы по трансформации, опираясь на результаты всеобъемлющего процесса выработки концепции, вклад в который внесли сотрудники и специалисты на различных уровнях организации. Эти первые идеи легли в основу учрежденной программы "Проводники перемен", которая дает сотрудникам возможность выступать с рекомендациями в отношении конкретных примеров. Это заложило фундамент для процесса перемен и позволило привлекать персонал к коллективной работе по подготовке МСЭ к будущей деятельности. Хотя трансформация происходит в рамках всего секретариата, основное внимание в ходе реализации этой инициативы уделяется достижению эффективности оперативной деятельности в Генеральном секретариате, который является поставщиком услуг для Бюро и Членов.

Как уже сообщалось на предыдущих сессиях Совета и рабочих групп Совета, в дорожную карту трансформации МСЭ входит перечень инициатив по пяти основным направлениям работы: управление, Члены и партнеры, люди и культура, оптимизация ресурсов, а также системы, процессы и инструменты.

По мере того как работа по трансформации МСЭ вступает в более зрелую стадию, секретариат переходит от диагностики и формирования концепции к реализации. С учетом вкладов, полученных в ходе различных процессов консультаций, руководители высшего звена оценивают осуществимость рекомендаций и по возможности включают их в свои оперативные планы.

# 2	Статус реализации дорожной карты трансформации – Информационная панель

Информационная панель, содержащая данные о статусе осуществления инициатив по трансформации, размещена здесь. Со времени последнего собрания Рабочей группы Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС-ФЛР) информационная панель была обновлена планируемыми результатами деятельности на 2026 год и показателями степени завершенности каждой инициативы по состоянию на время проведения Совета-26, данными о прогнозируемых инвестициях в рабочее время сотрудников Генерального секретариата, которое выделяется на содействие реализации инициатив по трансформации и предоставление отчетов об эффективности.

К числу первых достижений относятся: создание Подразделения по надзору с внедрением функции оценки; комплексная переработка и автоматизация процесса оперативного планирования в целях повышения согласованности между стратегическим, оперативным и финансовым планами, а также оптимизация составления годовых/двухгодичных бюджетов; учреждение функции омбудсмена в январе 2026 года; упрощение процедур управления показателями эффективности деятельности, которые будут дополнительно доработаны в 2026 году; и финансовая трансформация, включая обеспечение полного соответствия стандартам IPSAS, усовершенствование системы управления финансовыми средствами, деятельности внебюджетных фондов, системы управления штатным расписанием, увязанной с финансированием, и внедрение полноценной системы управления бюджетными ассигнованиями.

В 2025 году для персонала и руководства был организован учебный курс по адаптивному лидерству, который продолжится и в 2026 году. В настоящее время проводятся консультации по новому проекту политики в отношении краткосрочных контрактов, а также по проекту политики найма консультантов; они будут окончательно доработаны к концу 2026 года. На основании ответов, полученных в ходе обследования вовлеченности персонала, осуществляется целый ряд мер, в том числе реализуется новая программа признания достижений и поощрения, а также выделяется специальное время для обучения и деятельности, связанной с инновациями.

В ответ на примеры "проводников перемен" были инициированы многочисленные инициативы, включая обучение в области оценки, сквозной анализ процесса подготовки документов и разработка общеорганизационных руководящих принципов использования генеративного ИИ сотрудниками МСЭ.

# 3	Рационализация в целях ускорения реализации и достижения результатов

В соответствии с ответными замечаниями Совета и IMAC секретариат принял меры по рационализации и определению приоритетности перечня инициатив в области трансформации.

Такая более узкая направленность призвана ускорить реализацию и достижение результатов. В этих целях Генеральный секретарь в сентябре оптимизировала процессы внутреннего управления, создав Целевую группу по трансформации, призванную содействовать реализации приоритетов, отслеживать прогресс и устранять препятствия на пути достижения результатов. Целевая группа под председательством руководителя Департамента администрирования и финансов на регулярной основе представляет обновленную информацию Координационному комитету (КК). Поскольку внедрение цифровых платформ и платформ с применением ИИ имеет решающее значение для успешной реализации различных инициатив, команда по трансформации работает под руководством директора по информационным технологиям (CIO).

CIO и команда по трансформации создают устойчивую модель обеспечения участия в разработке, а также внедрения инициатив по трансформации и достижения результатов. Это предполагает сопровождение бизнес-команд специальными мерами поддержки в таких областях, как гибкое управление проектами, ИИ и разработка приложений, а также реорганизация бизнес-процессов. Тем самым секретариат способствует развитию новых методов работы, когда трансформация, гибкость и инновации становятся неотъемлемыми составляющими культуры и деятельности МСЭ в его стремлении к цифровому и организационному совершенству.

Вся эта работа направлена на то, чтобы оказать заметное и значимое воздействие, которое смогут ощутить, увидеть и оценить сотрудники и Члены МСЭ.

# 4	Приоритетные области деятельности на 2026 год

Основное внимание в процессе трансформации МСЭ в 2026 году сосредоточено на трех приоритетных областях, что призвано модернизировать работу и сформировать культуру инноваций. Целевая группа по трансформации, CIO и команда по трансформации оказывают содействие в реализации нескольких инициатив в каждой из этих приоритетных областей.

Повышение качества взаимодействия с Членами

Организация реализует ряд масштабных инициатив по модернизации взаимодействия с Членами. Во-первых, ведется работа по усовершенствованию управления проведением мероприятий путем экспериментального применения комплексной системы управления проведением мероприятий "ИИ во благо" 2026 года и Форума ВВУИО 2026 года в сочетании с внедрением цифровых и ИИ-технологий для улучшения условий работы делегатов на ПК-26. Помимо этого, к ПК-26 планируется запуск первой версии нового веб-сайта МСЭ. После консультаций с персоналом и Членами техническая и подготовительная работа продвигается в соответствии с утвержденным Советом графиком. Эта первая версия веб-сайта направлена на решение четырех задач: 1) создание комплексной и ориентированной на пользователя информационной архитектуры; 2) повышение доступности контента за счет улучшения навигации и поиска на основе ИИ; 3) укрепление многоязычной согласованности на уровне всех шести официальных языков; и 4) внедрение системы управления, стандартов и процессов для обеспечения качества, удобства в обслуживании и масштабируемости в долгосрочной перспективе.

Оперативная эффективность и результаты

Работа во второй приоритетной области направлена на повышение организационной эффективности и результативности через реализацию ряда стратегических инициатив. Секретариат стремится ускорить внедрение новых решений на основе ИИ для автоматизации бизнес-процессов в таких областях как закупки, руководство в области людских ресурсов и управление проектами. В настоящее время осуществляется экспериментальное развертывание нового облачного решения для оптимизации процессов администрирования командировок и управления расходами. Кроме того, МСЭ внедряет передовую систему CRM на основе ИИ для содействия расширению масштабов скоординированной мобилизации ресурсов на уровне всего МСЭ.

Расширение прав и возможностей персонала и культура инноваций

Деятельность в этой третьей приоритетной области направлена на расширение прав и возможностей персонала МСЭ за счет создания новых возможностей обучения. Ключевую роль в этой работе играет недавно созданный Центр инноваций, расположенный на первом этаже здания "Монбрийан". Он служит площадкой для проведения экспериментов, создания прототипов, обучения и наставничества. Основной группой, которая возьмет на себя экспериментальное освоение новых возможностей, станут "проводники перемен".

Цифровая трансформация как ключевой стимул и ускоритель

Содействие реализации всех этих инициатив оказывается в рамках комплексной стратегии цифровой трансформации (Док. 26/62), которая является важнейшим стимулом и ускорителем в четырех основных областях: разработка внутренних стратегий в области ИИ, обработки данных, облачных вычислений и кибербезопасности; создание программы в области общеорганизационной корпоративной архитектуры МСЭ для обеспечения безопасности, гибкости и функциональной совместимости систем; реструктуризация группы ISD при помощи новой операционной модели; и внедрение пересмотренной модели управления цифровыми технологиями и данными.

# 5	Финансовое положение

Финансирование инициатив по трансформации осуществлялось главным образом за счет ассигнований из регулярного бюджета и экономии средств. Совет утвердил общую сумму 1 600 000 швейцарских франков за счет экономии средств в 2023 и 2024 годах. Из этой суммы 600 000 швейцарских франков было выделено на проект веб-сайта. Из остатка средств 950 000 швейцарских франков были потрачены в течение двух лет в основном на деятельность по планированию и представлению отчетов, координации и реализации, которую осуществляли сотрудники, входящие в группу по трансформации. Целевые результаты этой инвестиционной деятельности включают: 1) разработку стратегии, дорожной карты по трансформации и представления регулярных внутренних отчетов и отчетов Совету; 2) вовлечение персонала в процесс трансформации, включая управление сообществом "проводников перемен" и содействие реализации инициатив в области перемен, начало функционирования Центра инноваций и обучение в сфере ИИ и цифровых решений; и 3) поддержку реализации инициатив по усовершенствованию процесса набора персонала,  документооборота, управления отношениями с клиентами, мобилизации ресурсов и администрирования командировок.

Кроме того, согласно данным информационной панели по трансформации, ожидаемая сумма инвестиций в рабочее время, которое сотрудники департаментов Генерального секретариата уделяют работе в области трансформации, в соответствии с Оперативным планом на 2026 год, составляет 6,6 млн. швейцарских франков. Это примерно 10,5% от общего количества рабочего времени, заложенного в Оперативном плане.

В перспективе потребуются дополнительные инвестиции на цели внедрения новых систем на основе ИИ и цифровых систем, а также на развитие новых навыков, необходимых для содействия модернизации, автоматизации и рационализации бизнес-процессов. В поддержку этих улучшений в Документе C26/42 приводится предложение по использованию сэкономленных в 2025 году средств.

______________

____________________