| 议项：ADM 3 | 文件 C26/66-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月30日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 人力资源转型计划和 第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）的 实施进展报告 |  |
| 目的 “人力资源转型计划”（HRTP）的目的是通过推进人员、文化和服务这三个重点领域的工作，提升组织卓越性。该战略举措旨在打造一支敏捷、有能力且赋能的员工队伍，营造一个让员工感到安全、受到重视且能够充分发挥潜力的文化氛围，并提升人力资源服务能力，更好地支持全体员工。成功的标志包括建立有支持性的工作环境、实现高效的人才管理、确立共同的组织愿景、制定现代化人力资源政策、明晰岗位职责以及提升运营的敏捷性。 HRTP响应第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版），是国际电联《转型路线图》的关键驱动力。本进展报告重点介绍了2025年和2026年初在每个领域取得的主要成果，有助于实施《转型路线图》和第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）。 理事会需采取的行动 请理事会将“人力资源转型计划”和第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）的实施进展报告记录在案。 与《战略规划》的关联 卓越的人力资源和组织创新。 财务影响 在已划拨的2024-2025年和2026-2027年预算范围内。 _______________ 参考文件 理事会C23/INF/13、C24/29和C25/66号文件；全权代表大会第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版） |  |

人员 – 打造敏捷、有能力和赋能的员工队伍

人员是人力资源转型计划（HRTP）的第一支柱，强调建立一支敏捷、有才华且随时为变革做好准备的员工队伍、一支对结果负责的员工队伍。这包括吸引那些坚持最高效率、能力和诚信标准的人才加入组织并留住这些人才。

此外，该计划还将加强对年轻职员的招聘，引入新的人才、新的技能和灵感，同时与现有职员的专业知识和敬业精神保持平衡。

通过实施HRTP，国际电联的目标不仅是创造一个有利的工作环境，而且还要提高组织绩效，并使职员有能力根据国际电联的战略目标不断发展自己的知识和技能。

主要亮点：

1)	国际电联推出了一项全面且具有成本效益的年度学习计划，并通过“一起学习”快讯和集中式SharePoint网站大大提高了知名度。这些平台确保职员能够实时获得年度学习计划和持续的职业发展机会，同时也积极促进自定进度的学习作为自我驱动型学习文化的基石。通过赋能员工自主掌控自身发展，并按照自己的节奏使用学习资源，我们正在国际电联范围内培养更强的问责制、更大的灵活性和持续成长。学习计划仍然是一个动态过程，受到定期监测和更新，以积极应对新出现的需求和不断变化的组织优先事项。

2)	通过加强与人力资源联系人的伙伴关系，利用数字工具强化定期跟踪和沟通，强制性培训的合规性得到了显著提升。完成率从2024年9月的5%提高到2026年2月底的52%，在人力资源管理部（HRMD）内建立了系统性监测机制并设立了专门联系人，确保取得持续进步。

3)	通过主要工具实现数字技能提升，并通过与转型团队的密切合作，推进人工智能技能提升。这包括针对Copilot推广者（Copilot Champions）的各种实践培训课程、秘书长亲自参加的活动，以及每月有条不紊的跟进活动，以保持势头和加强采用。此外，面向所有职员推出了一项有针对性的宣传活动，重点强调精心策划的自定进度学习途径和一系列受人工智能驱动的学习机会。这种方法旨在促进技能的持续提升，鼓励积极参与新兴技术，并将人工智能素养作为整个组织的核心能力嵌入其中。首场“人工智能促进人力资源发展”会议在人工智能向善全球峰会上成功举办，来自联合国各机构和国际组织的92名人力资源总监和人力资源专业人员参加了会议，会议获得了极为积极的反馈。

4)	通过有针对性的大师讲堂系列课程和职能技能培训，加强职业发展和核心能力，并按需提供相关录音与资源。为一般事务类职员提供了有针对性的学习机会，加强面向未来的能力，并支持不断变化的组织需求。这包括实施旨在培养适应力、创新力和成长导向型思维方式的“破局者（Gameshifter）计划”。与国际劳工组织国际培训中心（ITCILO）合作提供了“实现项目交付的数字技能和人工智能工具”专项培训，使参与者具备利用新兴技术的实际能力。该举措的目的是使一般事务类职员具备在瞬息万变的工作环境中茁壮成长所需的技能、信心和数字技术流畅应用能力。与此同时，HRMD继续酌情通过认证进一步打造人力资源能力，提高内部专业技能。

5)	为确保职员无缝融入，2025年（3月和9月）举办了两轮新职员入职培训计划。目前正通过虚拟入职解决方案和更新内联网资源，在2026年底实现该计划的数字化。

6)	向各局和区域代表处提供了针对性支持，以满足具体运作需求，包括量身定制的能力建设举措，特别是与变革者评估小组和评估专家合作，为新成立的评估社区提供的项目评估专项培训，以及与电信发展局和安全团队协调提供的安全相关培训，有助于帮助工作人员为WTDC-25做好准备。此外，还扩大了对个人专项培训需求的支持。

7)	通过简化表单、减少冗余点击和整合信息，已对绩效管理各阶段进行简化。减少了流程的繁琐程度，使工作人员和管理人员能够专注于对话和定期反馈。简化后的ePMDS工具将主管评估时间缩短了至少50%，可以更高效地进行绩效讨论，而不是将注意力放在系统工具上。

8)	目前正通过创新实验室对绩效管理流程进行持续审查，采取协作方式改进流程与工具，以解决绩效不佳问题、将学习与绩效挂钩、表彰个人与团队成就，并推动公开对话和持续反馈，计划于2026年实施。

9)	目前正在强化国际电联招聘框架，以提高招聘周期和行政工作效率，同时降低合规和问责风险。在定期招聘转型的第一阶段，根据内部磋商和联合国基准，制定了新的工作流程、关键绩效指标（KPI）、问责框架和政策草案。招聘政策预计将于2026年最终确定，且国际电联将迁移到INSPIRA，并将其作为核心招聘平台，与UN80和共享服务目标保持一致，实现更低的年度运作成本、显著提高价值、建立可预测的成本模型、减轻运作负担，以及及时与企业现代化进程保持一致。此外，还在努力加强外联和雇主品牌推广，吸引多元化的高素质人才。

10)	目前正在加强战略性员工队伍规划，以支持人力资源的有效分配，满足国际电联不断变化的需求。在内部磋商和联合国基准基础上，建立胜任力框架、构建技能矩阵、明确培训需求和制定继任规划模型的工作正在稳步推进。这项工作将持续到2026年第三季度。作为劳动力规划框架（WFP）的一部分，国际电联正在推进建立一个覆盖全国际电联范围的标准化框架，以便在职位开放招聘时评估最合适的工作地点和合同模式，确保招聘和安置决定既符合组织的优先事项，也符合全球运作模式的实际情况，同时通过使职员更贴近成员国来加强区域代表性。这一数据驱动型框架提高了公平性、透明度和适应性，使本组织能够更高效、更有影响力地迎接未来挑战和满足成员国的需求。

11)	截至2026年2月，初级专业人员（JPO）的人数为5人，今年晚些时候，预计将新增4至6人。这一增长增强了国际电联的人才储备管道，既培养了一支面向未来的员工队伍，也提高了机构的效率和敏捷性。

12)	2024年启动的“青年专业人士计划”（YPP）是国际电联致力于员工队伍焕新和加强青年参与的基石。继2025年有六位来自最不发达国家（LDC）的专业人士入职后（提高地域代表性），国际电联将保持这一势头，进一步为国际电联注入新鲜血液和面向未来的数字技能。

13)	通过提高招聘小组的性别平衡性，确保在招聘流程中的每一步，各小组均有男女代表，加强了招聘过程中的性别平等。制定了特别招聘措施和针对性的外联活动，来支持平等和地域多样性。其中包括，在可能的情况下，要求入围名单中弱势性别占比达到50%（在尚未实现平等的情况下），并强化管理问责。目前正在开展工作，进一步使招聘沟通和做法与包容性标准保持一致。

14)	实施了第二批自愿离职计划（VSP），以优化预算支出、重组国际电联的结构和资源分配，并提高国际电联招聘所需技能人才的能力。根据协调委员会（CoCo）的建议和秘书长的批准，2024年有15名职员按照VSP离职（约占正式职员的2.5%），离职工作已于2025年完成。

文化 – 建立一种让职员感到安全、受到重视并能够发挥最佳作用的文化

文化作为HRTP的第二大支柱，体现了国际电联致力于在一个尊重他人、合乎道德规范和公平的工作场所中培养包容性文化，并通过强大的领导力推动塑造这一文化，使职员感到安全、被信任、受重视，并能够发挥最佳绩效。营造这样的环境可以激发创造力、心理安全感、高绩效和职员的积极参与。

通过职业和心理健康支持措施以及家庭关爱政策，HRTP将服务条件、福祉和工作与生活的平衡放在首位。

此外，国际电联还努力成为一个面向所有人、有吸引力的雇主。

主要亮点：

1)	作为HRTP的一部分，国际电联于2025年初首次开展了《员工参与度调查》（EES），为确定优势和需要进一步关注的领域提供了坚实的证据基础。基于EES结果，国际电联实施了一项聚焦工作场所文化、管理做法和运作效率的跟进行动计划。该计划将全组织范围内的举措结合起来，包括选任官员开放会议、创新和学习计划、自备午餐会系列和全国际电联范围的导师指导计划，以及在基层开展的部门和局一级行动。

2)	为表彰服务和业绩，启动了奖励和表彰框架，直接回应EES的反馈和职工委员会的建议。2025年12月8日，210名服务超过20年的同事在“长期服务表彰典礼”上获得嘉许。2026年，随着第二支柱“团队奖”的推出，该框架将进一步扩展，以表彰集体成就并增强归属感，同时辅以非正式的公开表扬和经理主导的感谢，确保职员感受到被重视。这种积极主动的方式将职员反馈转化为有目共睹的认可，既强化了共同的目标感，也提升了对国际电联的长期忠诚度。

3)	实施了结构化的领导力发展计划，增强领导能力并支持继任计划，包括“包容性领导力”（P5及以上），提供有关培养心理安全、管理偏见和微侵犯行为，以及促进性别和种族包容性的专门模块。通过为P4及以上职级职员（包括选任官员）举办“适应性领导力”讲习班，以及为变革者举办“未来国际电联领导者”计划，这一点得到了进一步强化。在此基础上，该课程将在2026年初扩展，纳入“高级适应性领导力”讲习班和人员管理培训。

4)	根据国际电联与世界知识产权组织（WIPO）及联合国监察员和调解事务办公室（UNOMS）合作签署的谅解备忘录（MOU），一名共同监察员已于2026年1月在国际电联上任。该举措确保职员能够获得中立、独立和保密的冲突解决服务，营造一个相互尊重和值得信赖的工作环境。为了提高知名度和信任度，为所有职员（包括区域代表处的职员）举行了一次混合情况通报会，介绍可用的服务。此外，2026年2月，在全国际电联范围内启动了“工作场所路线图”课程，为职员提供明确的“路径指南”，帮助他们了解可用的支持选项、明确联系人，以及高效获取关键资源。2026年将举办更多跟进会议。

5)	“国际电联性别平等实施计划”植根于理事会2018年批准的国际电联性别平等战略，支持联合国全系统性别平等战略的目标。除了数字目标之外，该计划还在人力资源流程和组织实践中纳入了性别观点。它制定了有时限的措施来加强问责制、改善员工队伍的代表性、促进职业发展和开展有针对性的培训 – 将国际电联定位为实现性别平等的模范组织。

6)	高级领导层的性别比例依然较为平衡，截至2026年2月，女性在D2职位中占60%。初级专业人员（P1-P2）中的女性占比也很高，在P3和P4职级职员中，女性分别占47%和45%。在P5和D1职级中，女性的比例仍然较低（分别为33%和32%），将继续采取针对性行动，加强这些职级中的均衡。

7)	继2023年联合国范围内开展的健康调查之后，国际电联于2025年初启动了“心理健康与福祉行动计划”，围绕预防、促进和支持开展。随着EES启动以及监察员职能的设立和入职，该计划也已开始实施。其他举措包括疗愈歌单、去污名化干预措施、心理健康素养培训和有效沟通培训。

8)	通过专项支持 – 包括个人心理咨询、三种语言的正念课程以及个案管理 – 并辅以与学习发展举措协调开展的针对性课程，进一步强化了身心健康服务。此外，起草了《重返工作岗位（RTW）指南》，支持员工在长期病假后重新融入工作场所。

9)	2026年2月25日，发布了“工作时间和灵活工作安排”政策。该政策将工作时间和灵活工作安排（包括远程工作）共同纳入一个符合联合国共同制度最佳做法的全面清晰框架中。国际电联保持当前的远程办公安排不变，同时密切关注联合国共同制度下其他组织的最新动态，这些动态可能会为未来的政策调整提供信息。该政策还概述了职员与主管的责任，在确保国际电联履行其运作要求的同时，支持平衡工作与生活。

服务 – 提供以卓越为导向的人力资源服务，为人员提供支持

HRTP的第三个支柱 – 服务，进一步推动了本组织的承诺，即利用有的放矢的技术来增强员工体验，并提供精简、高效的人力资源服务，以最好地满足人员的需求。

在这一支柱下，HRTP还认识到需要通过消除不必要的官僚主义、提高透明度和加强问责制来完善流程。一项重点优先事项是创造一个由数据驱动、在适当层面做出决策、以人员分析为依据并与业务需求保持一致的工作环境。

国际电联致力于与包括管理人员和职工代表在内的主要利益攸关方协作，建立一个健全和公平的规则框架，确保政策和人力资源服务能够满足职员和管理人员的需求。

主要亮点：

1)	HRMD继续加强国际电联的监管框架，以配合不断变化的员工队伍需求，在招聘、临时任命、一次性搬迁补贴和房租补贴方面不断更新政策。一项关键的政策重点是用符合联合国最佳做法的新顾问政策取代《特别服务协定》（SSA）。这项新政策将权限下放给管理人员、引入了统一的费用标准，并扩大了花名册的使用，确保更及时地获得专业人才和应急增援能力。

2)	HRMD正在领导一项在整个国际电联开展的工作，为国际电联制定《权力下放框架》，旨在分散决策权，使权力与责任保持一致。该框架以联合国的最佳做法为基础，可确保权力下放的适当性和透明性，目前正在接受最后的内部审查。

3)	HRMD推出了一系列人力资源谈话活动，就人力资源政策和程序举办认识提高会议。第一次会议于2025年11月举行，内容涉及SSA招聘流程。更多会议正在规划中。

4)	为支持有针对性的绩效管理培训和相关变革管理工作，举办了六场面向国际电联管理人员和职员的情况通报会。推出了一个用户友好的现代化绩效管理页面，有助于减少有关年终评估的系统相关问询。

5)	通过加强HRMD和区域代表处的沟通，加强了驻地支持。HRMD在各区域召开了有关社会保障福利的会议，并在畅谈会之前将驻地人员的关切传达给联合国工作人员疾病和事故互助保险协会（UNSMIS）。在这些交流之后，对人力资源门户网站和SharePoint软件平台进行了更新，简化了紧急住院和医疗程序指南，并补充了新的常见问题解答，确保驻地同事获得清晰、便捷的支持。此外，正在与HRMD、UNSMIS和安保部门合作筹备关于紧急医疗情况的专项网络研讨会，为驻地同事提供指导。

6)	通过与合作伙伴密切合作（包括UNSMIS和联合国合办工作人员养恤基金（UNJSPF）），继续在社会保障、保险和合规方面开展人力资源服务工作。这项活动包括为职员和退休人员举办畅谈会、养老金参保数据核验和专门的客户支持。

7)	通过持续指导全球薪资和职员财务福利，包括银行相关指导和与联合国开发计划署（UNDP）就付款请求进行联络，加强了对职员财务问询问题的客户服务。为了进一步简化操作，制定了新的标准操作程序（SOP），提高了薪资活动的效率和一致性。

8)	HRMD支持副秘书长对联合国系统行政首长协调理事会（CEB）防范和应对性骚扰任务组的领导工作。此外，HRMD全年就复杂的运作和行政事务向职员和管理人员提供指导，帮助提高了辞职、退休和绩效改进计划等有关流程的效率、一致性和透明度。2025年，对一名国际电联职员实施了一项纪律处分 – 口头谴责未经授权使用国际电联资源。未发生任何因性剥削和性虐待、性骚扰或任何其他类型不当行为的指控而实施的制裁。

9)	人力资源运作流程的对照和审查工作仍在继续，重点是精简和简化主要步骤和程序。根据HRMD的业务效率和自动化优先事项，与ISD/ERP团队合作完成了多项SAP HR功能的增强，另有其他改进正在开发中。HRMD制定了存档导则，同时正在启动重要文件的存档流程，以增强可追溯性和改进知识管理。

10)	为支持循证决策，加强了人力资源分析和数据质量。通过Power BI和SAP业务信息仓库（BW）应用实现的商业智能能力得到进一步增强，包括不断完善向理事会提交的《员工队伍分析报告》。除了处理大约200项内外部报告请求外，HRMD推进了SAP HR、ePMDS、招聘管理系统（RMS）和学习管理系统（LMS）之间的数据集成。有针对性的数据清理还提高了整体可靠性。

11)	HRMD持续加强问责制，根据风险管理优先事项，协助落实与其职责领域相关的未落实建议，包括内部审计、外部审计、联检组（JIU）和独立管理顾问委员会（IMAC）提出的建议。自2023年8月以来，已有58项此类建议结项。按议题和优先级进行了严格对照。推动取得进展的因素包括：(i) 将任务纳入年度工作计划的具体问责制；(ii) 通过定期审查进行系统跟踪，以发现瓶颈；以及(iii) 基于风险的优先级排序，侧重于“未解决的关键”项目。

向《国际电联2026-2027年人力资源战略规划》过渡

随着人力资源转型计划（HRTP）的完成，国际电联正在向《国际电联2026-2027年人力资源战略规划》（待理事会批准）过渡，该规划已完成第48号决议要求的四年规划周期。这项衔接性的双年度规划将巩固和嵌入人力资源转型成果 – 从设计和推广到持续采用和可衡量的影响，同时确保与国际电联下一个四年战略规划周期无缝衔接。

附件：1

附件一

第48号决议的落实情况 – 人力资源指标及最新进展
（截至2026年2月底）

| 编号 | 项目 | 指标 | 报告 （2026年2月底状况） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招聘和代表性 | – 职位变动的定性和定量分析（审查、升级、降级、调动和创建）/已进行分级的职位总数。 – ICSC职务分级标准的使用。 | 2025年至2026年2月开展的分级活动（*不包括短期合同的职级确认和重组）： - 设立了12个正式职位 - 设立了20个预算外职位 - 0个降级 - 9个升级 - 20个调动 - 46个审查 - 6个废除 - 26个特殊职位津贴（SPA） 所有职务说明/职位都已根据ICSC分级标准进行了评估。 |
| 2 | 招聘和代表性 | 每个职位的平均申请数量 | 每个定期（FT）职位收到110.3份申请 |
| 3 | 招聘和代表性 | – 按工作地点、部门、职级列出的员工队伍地域和性别比例（%） – 按职业组列出的性别分布情况（%） – 定期监测员工队伍的关键性指标，如地域分布和性别均等 | 动态实时信息概览通过SAP人力资源数据库的数据馈送持续更新，全面概述国际电联的关键人事指标，包括性别和地域分布。 各部门的性别分布情况（正式职员）： – 电信发展局：女性53.9%/男性46.1% – 无线电通信局：女性42.6%/男性57.4% – 总秘书处：女性54.6%/男性45.4% – 电信标准化局：女性52.0%/男性48.0% 按职业组列出的性别分布情况（正式职员）： – 专业及以上类别：女性44.6%/男性55.4% – 一般事务职类：女性66.8%/男性33.2% 地域分布情况（正式职员）：114个国籍 _______________ * 数据截至2026年2月。 ** 选任官员和停薪留职的职员不包括在上述所有数字中。 |
| 4 | 伙伴关系 | – 与主管部门建立伙伴关系的数量（关于各项举措的定性和定量报告，即通过伙伴关系项目建立的信托基金（FIT）数量、招聘的初级专业人员（JPO）数量、临时借调/短期借调人员数量） | 信托基金和临时借调项目的合作伙伴数量：8 JPO计划的合作伙伴数量：8 参与赞助实习计划的合作伙伴数量：2 FIT数量：8（2026年3月1日开始新增1个） JPO数量：5，2026年3月1日开始新增3个，以后还有更多 临时借调数量：9 |
| 5 | 伙伴关系 | – 设计并启动的青年人才计划 – 实习生数量 | YPP数量：6 实习生数量：70（总秘书处：22；无线电通信局：7；电信发展局：28；电信标准化局：13） |
| 6 | 与会补贴 | – 发放的与会补贴数量 | 根据第213号决议（2018年，迪拜），2025年创纪录发放了1 056份与会补贴。其中，447份由国际电联正常预算供资并由三个局拨款，其余609份由项目和自愿捐款提供。 |
| 7 | 绩效管理 | – 合规率 – 绩效好和绩效不佳的职员数量 | 90.1%的国际电联职员已完成了其2025年ePMDS工作计划设定阶段，78.6%的职员已完成了正在进行的年终评估阶段（长期病假的职员除外）。 为国际电联的管理人员和职员举办了6场绩效管理培训会议。 |
| 8 | 绩效管理 | – ePMDS效率提升 | 通过简化工具，主管人员在绩效评估上花费的时间至少缩短了50%。 |
| 9 | 绩效管理 | – 绩效相关问询减少的百分比 | 与上一年相比，关于年终评估的系统相关问询减少了26%。 |
| 10 | 学习和发展 | – 培训投资占职员成本的百分比（目标= 3%） | 培训投资占职员成本的0.3%。请注意，国际电联利用国际电联职员和公益资源提供的培训。国际电联利用了与LinkedIn Learning等平台的许可协议提供的自定进度学习资源，这些平台提供了可扩展和具有成本效益的途径来获取高质量内容。国际电联还利用内部专业知识以及联合国机构间的协作，促进知识交流并提高整个联合国系统的效率。 |
| 11 | 学习和发展 | – 已提供的领导力发展计划数量 – 参加领导力发展计划的人数 | 全面的领导力发展计划包括以下几项领导力举措： 1 针对P5及以上职级的包容性领导力计划（分三门课：管理偏见、鉴别和微歧视；培养心理安全：开放和包容的环境；促进性别和种族平等与包容）。 2 适应性领导力计划，包括以下内容： – 为高级管理团队举办的适应性领导力讲习班 – 为国际电联变革者小组举办的适应性领导力讲习班和点对点咨询会议 – 为P5及以上职级举办的适应性领导力讲习班 – 为P4举办的适应性领导力讲习班 – 为选任官员举办的高级适应性领导力讲习班 – 为P4及以上职级和国际电联变革者举办的高级适应性领导力讲习班 3 每月的咨询活动和跟进网络研讨会，旨在加深理解和加强适应性领导力的实际应用。 参加领导力发展计划的人数： – 包容性领导力计划：国际电联50%的P5及以上职级完成了全部三门课程 – 为国际电联变革者举办的适应性领导力讲习班：29位参加者 – 为P4及以上职级举办的适应性领导力讲习班：58位参加者 – 为P4及以上职级和国际电联变革者举办的高级适应性领导力讲习班：36位参加者 |
| 12 | 学习和发展 | – 完成必修培训的百分比 | 各必修培训课程的完成率： – 网络安全意识必备课程：74.8% – BSAFE（安全意识培训）：74.2% – 我了解性别 – 模块1-2-3：70.7% – 团结尊重：防止性骚扰和其他禁止性行为：67.9% – 防止性剥削和性虐待：63.5% – 国际电联的道德规范与诚信：62.0% – 绿漫联合国：61.5% |
|  |  | – 接受在职培训的职员百分比 | 作为国际电联学习计划的一部分，国际电联所有雇员都可以参加组织培训，无论其合同类型如何。 2025年，国际电联内部共提供了38次组织培训，涵盖不同的议题，从数字化、职业发展、领导力、多样性和包容性、能力加速器，到绩效管理、健康和福祉以及提高认识的课程。 除集体培训外，共有21名职员从个人、专业/技术培训中受益。 |
| 13 | 学习和发展 | – 语言计划的成本效益 | 通过加强与联合国日内瓦办事处（UNOG）的伙伴关系，语言学习机会从每年两期扩大到三期，使更多的同事能够提高语言技能，以支持组织有效性和多语言服务交付。 2025年，参加人数有所增加（第一期有41名学员，第二期有53名学员，第三期有68名学员），反映出大家的兴趣和参与度不断提高。 重要的是，这种扩展和更高的参与度能够在现有语言学习预算范围内得到完全消化，该预算近年来不仅没有增加，实际上在2026年还减少了50%。 |
| 14 | 学习和发展 | – 举办的入职培训数量（新招聘职员的参与率） | 2025年，成功举办了两轮入职培训计划（每个含四个半天的课程），覆盖110名新招聘的职员、顾问（SSA）和实习生。 这些课程对于支持他们顺利融入本组织、强化机构价值观和标准，以及确保从一开始就对政策、程序和期望达成共识，发挥了关键作用。 |
| 15 | 人力资源政策 | – 审查和更新人力资源相关政策和行政规定 | 发布了17项新的或经修订的人力资源事务导则、政策/行政规定（涉及必修培训、监察员、内部司法系统、工资和职位分类、总秘书处职员的加班费、区域代表处的法定假日、SSA薪酬和退休人员的雇用、工作时间，以及灵活的工作安排）。 |
| 16 | 人力资源政策 | – 审议中的政策 | 11项政策正在审议中（涉及顾问、招聘等政策）。 |
| 17 | 数据和报告 | – 访问人力资源员工队伍分析情况信息概览 | 所有职员和拥有TIES账户的成员国均可访问此信息概览。 |
| 18 | 数据和报告 | – 在报告工具和数据源之间建立的数据连接百分比 | 在报告工具和数据源之间建立的数据连接：100%。 |
| 19 | 数据和报告 | – 健康保险数据更新 | 审查并更新了385项SAP健康保险记录。 作为2025年完成的数据清理工作的一部分，对3 074份SAP健康保险记录进行了更新。 |
| 20 | 参与度和文化 | – 心理健康和福祉举措 | 为总部和驻地职员提供正念和福祉课程，包括压力管理和在线资源（如，疗愈歌单）。 提供保密咨询，2025年提供206次个人咨询，改善了转诊途径。 2026年1月设立了共同监察员职能。 关于微歧视、无意识偏见和包容性领导力等的培训课程。 |

______________

____________________