| Пункт повестки дня: ADM 3 | Документ C26/66-R |
| --- | --- |
|  | 30 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ И РЕЗОЛЮЦИИ 48 (ПЕРЕСМ. БУХАРЕСТ, 2022 Г.) ПК |  |
| Назначение Цель Плана трансформации людских ресурсов (ПТЛР) – повысить организационную эффективность, действуя в трех областях: люди, культура и услуги. Эта стратегическая инициатива направлена на создание гибкой, способной и имеющей все возможности рабочей силы, формирование культуры, в которой люди чувствуют себя в безопасности, ценятся и способны работать максимально эффективно, а также на повышение эффективности оказания услуг в области ЛР для лучшей поддержки наших сотрудников. К показателям успеха относятся создание благоприятной рабочей среды, эффективное управление кадровым потенциалом, общая для всей организации концепция, усовершенствованная политика в области ЛР, четко определенные функции и обязанности и повышенная оперативная гибкость. ПТЛР разработан и принят в соответствии с Резолюцией 48 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) и служит важнейшей движущей силой реализации Дорожной карты трансформации МСЭ. В настоящем отчете о ходе работы представлены важнейшие результаты, достигнутые в каждой из областей в 2025 году и в начале 2026 года, что способствует как реализации Дорожной карты трансформации, так и выполнению Резолюции 48 (Пересм. Бухарест, 2022 г.). Необходимые действия Совета Совету предлагается принять к сведению Отчет о ходе работы по выполнению Стратегического плана в области людских ресурсов и Резолюции 48 (Пересм. Бухарест, 2022 г.). Соответствующая увязка со Стратегическим планом Развитие людских ресурсов и организационные инновации. Финансовые последствия В рамках выделенных бюджетов на 2024–2025 и 2026−2027 годы. __________________ Справочные материалы Документы C23/INF/13, C24/29 и C25/66 Совета; Резолюция 48 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции |  |

Люди: создание гибкой, способной и обладающей всеми необходимыми возможностями рабочей силы

Люди – первое направление деятельности, предусмотренной Планом трансформации людских ресурсов (ПТЛР), где целью является формирование гибкой, высококвалифицированной и готовой к изменениям рабочей силы, способной брать на себя ответственность за результаты. Это предполагает привлечение, адаптацию и удержание способных и высококвалифицированных сотрудников, соответствующих самым высоким стандартам эффективности, компетентности и добросовестности.

Кроме того, план предусматривает более активный набор молодых сотрудников, привносящих новые способности, навыки и идеи, но это необходимо балансировать с опытом существующих сотрудников и их преданностью своему делу.

Реализуя ПТЛР, МСЭ стремится не только создать благоприятную рабочую среду, но и повысить эффективность работы организации и предоставить сотрудникам возможность постоянно пополнять свои знания, повышать свою квалификацию и обретать новые навыки в соответствии со стратегическими целями МСЭ.

Основные моменты:

1	Был представлен комплексный и экономически эффективный годовой план обучения, при этом наглядность деятельности значительно улучшилась благодаря тематическому новостному бюллетеню "Let’s Learn" и централизованному веб-сайту SharePoint. Эти платформы обеспечивают сотрудникам доступ в режиме реального времени к годовому плану обучения и возможностям непрерывного профессионального развития, а также активно пропагандируют самостоятельное обучение как одну из основ культуры инициативного обучения. Мы предоставляем сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим развитием и использовать ресурсы обучения в удобном для них темпе и тем самым способствуем повышению подотчетности, гибкости и постоянному росту в рамках всего Союза. План обучения остается динамичным, регулярно отслеживается и обновляется в целях упреждающего реагирования на появляющиеся потребности и изменяющиеся приоритеты организации.

2	Соблюдение требований об обязательном обучении было значительно улучшено благодаря укреплению партнерских отношений с координаторами по вопросам ЛР и использованию цифровых инструментов для улучшения регулярного отслеживания и коммуникации. Уровень соблюдения увеличился с 5 процентов в сентябре 2024 года до 52 процентов к концу февраля 2026 года, при этом для обеспечения устойчивого прогресса создан механизм систематического отслеживания и назначен специальный координатор HRMD.

3	Повышение квалификации в области цифровых технологий осуществлялось с помощью основных инструментов и в тесном сотрудничестве с группой по трансформации для повышения квалификации сотрудников в области ИИ. В число мероприятий входили различные практические учебные занятия для участников программы Copilot Champions; было проведено дополнительное очное мероприятие с участием Генерального секретаря, а также были организованы структурированные ежемесячные последующие мероприятия для поддержания динамики и укрепления внедрения. Помимо этого, среди всех сотрудников была развернута целевая коммуникационная кампания, которая привлекла внимание к курируемым схемам самостоятельного обучения и ряду возможностей обучения с использованием ИИ. Этот подход был направлен на содействие постоянному повышению квалификации, поощрение активного использования появляющихся технологий и внедрение грамотности в области ИИ в качестве основной способности в масштабе всей организации. Первая сессия "ИИ для управления людскими ресурсами" была успешно проведена на Глобальном саммите "ИИ во благо", в ней приняли участие 92 директора по ЛР и специалисты по ЛР из учреждений ООН и международных организаций; в отношении сессии были получены чрезвычайно положительные отзывы.

4	Возможности карьерного роста и основные компетенции были расширены за счет проведения целевых мастер-классов и обучения функциональным навыкам с предоставлением записей и ресурсов по запросу. Для сотрудников категории общего обслуживания были предоставлены целевые возможности обучения для укрепления перспективных способностей и поддержки меняющихся потребностей организации. Это включало реализацию программы Gameshifter, предназначенной для формирования адаптивности, инноваций и мышления, ориентированного на развитие. В сотрудничестве с Международным учебным центром Международной организации труда (МУЦ МОТ) был проведен специализированный курс подготовки "Цифровые навыки и инструменты ИИ для реализации программ", в ходе которого участники приобрели практические навыки использования появляющихся технологий. Цель инициативы заключалась в предоставлении сотрудникам категории общего обслуживания навыков, уверенности и свободного владения цифровыми технологиями, необходимыми для успешной работы в стремительно меняющейся рабочей среде. Одновременно HRMD продолжает наращивать потенциал в области ЛР путем сертификации, в соответствующих случаях, для укрепления внутренней компетенции.

5	Для обеспечения плавной интеграции персонала в 2025 году был дважды проведен вводный курс для новых сотрудников (в марте и в сентябре). К концу 2026 года программа будет переведена в цифровой формат с помощью решения для виртуализации и обновления ресурсов внутренней сети.

6	Бюро и региональным отделениям была оказана целевая поддержка для удовлетворения конкретных оперативных потребностей. Поддержка включала специализированные инициативы по созданию потенциала, в частности специализированное обучение по оценке проектов для недавно созданного сообщества оценщиков в сотрудничестве с группой по оценке "Проводников перемен" и специалистом по оценке, а также обучение по вопросам безопасности, проведенное в координации с БРЭ и группой по безопасности, что способствовало подготовке персонала к ВКРЭ-25. Помимо этого, была расширена поддержка для удовлетворения индивидуальных потребностей в специализированной подготовке.

7	Процесс управления показателями деятельности был упорядочен на всех этапах путем упрощения форм, исключения лишних действий и синтеза информации. Это делает процесс менее обременительным, что позволяет сотрудникам и руководителям сосредоточиться на диалоге и обычной обратной связи. Упрощенный инструмент ePMDS сократил время, затрачиваемое руководителем на оценку работы, как минимум, на 50%, что позволяет более эффективно обсуждать результаты работы, а не сосредотачиваться на инструменте в рамках системы.

8	Текущий пересмотр процесса управления показателями работы предусматривает принятие совместного подхода с помощью лабораторий инноваций для совершенствования процесса и инструментов решения проблемы неудовлетворительного выполнения должностных обязанностей, увязки обучения с показателями деятельности, признания индивидуальных и групповых достижений и содействия открытому диалогу и постоянной обратной связи; реализация намечена на 2026 год.

9	Система набора персонала в МСЭ укрепляется в целях повышения эффективности в отношении времени набора персонала и административной работы, а также снижения рисков в области соответствия требованиям и подотчетности. На первом этапе трансформации системы набора персонала на срочные контракты на основе внутренних консультаций и сравнительного анализа ООН были разработаны новые рабочие процессы, ключевые показатели эффективности (KPI), система подотчетности и проект политики. Ожидается, что политика набора персонала будет окончательно доработана в 2026 году, и МСЭ перейдет на INSPIRA в своей основной платформы набора персонала в соответствии с целями инициативы "ООН-80" и задачами совместного обслуживания, с тем чтобы обеспечить снижение ежегодных эксплуатационных затрат и значительное повышение ценности, подготовить модель предсказуемых затрат, снизить операционную нагрузку, а также обеспечить своевременное согласование с модернизацией организации. Кроме того, ведется работа по укреплению информационно-пропагандистской деятельности и образу работодателя в целях привлечения разнообразных и высококвалифицированных перспективных специалистов.

10	Ведется работа по укреплению стратегического кадрового планирования для поддержки эффективного распределения людских ресурсов и удовлетворения меняющихся потребностей МСЭ. На основании внутренних консультаций и сравнительного анализа в рамках системы ООН ведется работа по созданию системы компетенций, матрицы навыков, потребностей в подготовке и модели планирования преемственности. Эта работа будет продолжена в третьем квартале 2026 года. В рамках системы планирования людских ресурсов (WFP) МСЭ развивает стандартизированную систему в масштабах всего Союза для оценки наиболее подходящего места и условий контракта для должностей, когда они открыты для набора персонала, что обеспечивает согласованность решений о наборе и расстановке кадров как с приоритетами организации, так и с реалиями общей операционной модели, при укреплении регионального присутствия путем обеспечения более тесного взаимодействия персонала с Государствами-Членами. Эта система на основе данных укрепляет справедливость, прозрачность и адаптивность, позволяя организации решать будущие проблемы и более эффективно и результативно удовлетворять потребности Государств-Членов.

11	По состоянию на февраль 2026 года число младших сотрудников категории специалистов (МСС) составляет 5, и ожидается, что позднее в этом году будут приняты еще 4–6 человек. Этот рост укрепляет кадровый резерв МСЭ, способствуя формированию готовых к будущему кадров одновременно с повышением институциональной эффективности и гибкости.

12	Программа "Молодые специалисты", представленная в 2024 году, является краеугольным камнем приверженности МСЭ активизации кадрового потенциала и вовлечению молодежи. После принятия на работу в 2025 году шести специалистов из наименее развитых стран (НРС), что содействовало расширению географического представительства, Союз сохранит этот импульс, что представит в МСЭ новые точки зрения и перспективные цифровые навыки.

13	Гендерный паритет при наборе персонала был укреплен за счет сбалансированности комиссий по набору персонала, обеспечивающей представленность как мужчин, так и женщин в каждой комиссии на каждом этапе процесса набора персонала. Для поддержки паритета и географического разнообразия были определены специальные меры по набору персонала и целевая информационно-пропагандистская деятельность. К ним относятся требование включать в конечные списки, по возможности, 50% представленных в недостаточной степени мужчин или женщин (где паритет не соблюдается) и усиление подотчетности руководства. Ведется работа по дальнейшему согласованию коммуникации и практики набора персонала с инклюзивными стандартами.

14	Второй этап программы добровольного прекращения службы (ДПС) был осуществлен в целях оптимизации бюджетных расходов, реорганизации структур Союза и распределения ресурсов, а также расширения возможностей МСЭ по набору специалистов с необходимыми навыками. В соответствии с рекомендацией Координационного комитета (КК) и с одобрения Генерального секретаря в 2024 году в рамках ДПС прекратили службу 15 сотрудников (что составляет примерно 2,5% штатного персонала), а процедуры увольнения были завершены в 2025 году.

Культура: формирование культуры, в которой люди чувствуют себя в безопасности, ценятся и способны работать максимально эффективно

Культура, второе направление деятельности, предусмотренной ПТЛР, отражает приверженность МСЭ стимулированию инклюзивной культуры, формируемой руководством, создающим для этого благоприятные условия, и созданию уважительных, этичных и справедливых условий работы, в которых люди чувствуют себя в безопасности, им доверяют, их ценят и они способны работать максимально эффективно. Создание такой среды способствует раскрытию творческого потенциала, а также тому, что люди чувствуют себя в безопасности, работают с высокой производительностью и мотивированно.

В ПТЛР приоритетное внимание уделено условиям службы, благополучию сотрудников и балансу между работой и личной жизнью с помощью мер поддержания гигиены труда и психического здоровья и политики, ориентированной на защиту семейных ценностей.

Кроме того, МСЭ стремится быть доступным и привлекательным работодателем для всех.

Основные моменты:

1	В начале 2025 года в рамках ПТЛР МСЭ провел первый опрос о вовлеченности сотрудников (EES), что обеспечило прочную доказательную базу для определения преимуществ и областей, требующих большего внимания. МСЭ, опираясь на результаты опроса, реализовал план последующих действий с уделением особого внимания культуре поведения на рабочем месте, практике управления и оперативной эффективности. План сочетает инициативы в масштабах всей организации, в том числе сессии открытых дверей с участием избираемых должностных лиц, программу инноваций и обучения, серию кратких презентаций в обеденный перерыв и программу наставничества в масштабах всего МСЭ, а также мероприятия на уровне департаментов и Бюро, разработанные на низовом уровне.

2	Была введена система поощрений для признания заслуг непосредственно в соответствии с ответами, полученными по итогам опроса, и рекомендациями Совета персонала. 8 декабря 2025 года состоялась церемония признания заслуг за многолетнюю деятельность, на которой были отмечены 210 коллег, стаж которых составил более 20 лет. В 2026 году система будет расширена с представлением второго компонента групповых наград для признания коллективных достижений и укрепления чувства принадлежности; он будет дополнен неофициальными упоминаниями с выражением признательности от руководителей, чтобы люди чувствовали, что их ценят. Такой упреждающий подход преобразует обратную связь сотрудников в видимое признание, что укрепляет чувство единой цели и углубляет долгосрочную приверженность Союзу.

3	Была реализована структурированная программа развития лидерства для укрепления лидерских качеств и поддержки планирования преемственности, включая инклюзивное лидерство (для руководителей категории P5 и выше) со специальными модулями по укреплению психологической безопасности, управлению предвзятостью и микроагрессией и продвижению учета гендерных и расовых аспектов. Эти усилия были подкреплены семинарами-практикумами на тему "Адаптивное руководство" для сотрудников категории P4 и выше, включая избираемых должностных лиц, и программой "Будущие лидеры МСЭ" для "Проводников перемен". На основании той работы учебная программа расширяется в начале 2026 года и включает семинары-практикумы "Адаптивное руководство" продвинутого уровня и обучение управлению людьми.

4	В соответствии с меморандумами о взаимопонимании, подписанными МСЭ в партнерстве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Канцелярией Омбудсмена и посредников Организации Объединенных Наций (ЮНОМС), в январе 2026 года совместный омбудсмен приступила к выполнению своих обязанностей в МСЭ. Эта инициатива обеспечивает доступ к нейтральным, независимым и конфиденциальным услугам по разрешению конфликтов, что способствует формированию уважительной и доверительной рабочей среды. Для повышения наглядности и укрепления доверия была проведена информационная сессия в смешанном формате для всех сотрудников, в том числе в региональных отделениях, на которой были представлены доступные услуги. Кроме того, в феврале 2026 года в масштабах всего Союза была проведена сессия "Дорожная карта рабочих мест", которая предоставила сотрудникам четкое руководство по инстанциям для ориентирования в вариантах поддержки, уточнения координаторов и эффективного доступа к основным ресурсам. Дополнительные последующие сессии будут организованы в течение 2026 года.

5	План обеспечения гендерного паритета МСЭ основан на Стратегии МСЭ по обеспечению гендерного равенства, одобренной Советом в 2018 году, и поддерживает цели Общесистемной стратегии по обеспечению гендерного паритета Организации Объединенных Наций. План не ограничивается численными целевыми показателями; он предусматривает учет гендерной проблематики во всех процессах и практике организации в области ЛР. В нем установлены меры по укреплению подотчетности, улучшению представительства персонала, продвижению по службе и целевой подготовке с четкими сроками исполнения, что позиционирует МСЭ как образцовую организацию для достижения гендерного паритета.

6	Гендерное представительство на уровне высшего руководства остается сбалансированным: по состоянию на февраль 2026 года женщины занимают 60% должностей категории D2. Женщины также хорошо представлены на младших должностях категории специалистов (P1–P2) и составляют, 47% и 45% персонала категорий P3 и P4, соответственно. Женщины по-прежнему менее представлены на должностях категорий P5 и D1 (33% и 32%, соответственно); будут и далее приниматься целенаправленные меры для укрепления паритета в этих категориях.

7	После проведенного в 2023 году в рамках системы ООН обследования состояния здоровья МСЭ в начале 2025 года приступил к реализации Плана действий в области психического здоровья и благополучия, построенного на принципах профилактики, поощрения и поддержки. Осуществление началось с проведения опроса персонала, а также создания и начала функционирования должности омбудсмена. Другие инициативы включали серию видеоматериалов по благополучию, мероприятия по борьбе с негативными стереотипами, курсы грамотности в области психического здоровья и обучение эффективному общению.

8	Услуги по повышению благополучия были укреплены благодаря целенаправленной поддержке, включая индивидуальные консультации, занятия по медитации осознанности на трех языках и ведение конкретных случаев; эта работа была дополнена целевыми сессиями в координации с направлением "Обучение и повышение квалификации". Кроме того, были разработаны руководящие указания по возвращению на работу (RTW) для поддержки персонала, возвращающегося на рабочее место после длительного отпуска по болезни.

9	Политика в отношении рабочего времени и гибкого рабочего графика была опубликована 25 февраля 2026 года. Эта политика объединяет рабочее время и гибкий график работы, включая телеработу, в единую четкую и всеобъемлющую структуру, соответствующую передовому опыту общей системы ООН. МСЭ сохранил существующие договоренности в отношении телеработы и внимательно отслеживает развитие ситуации в других организациях системы ООН, что может лечь в основу будущих корректировок политики. В политике также определены обязанности персонала и руководителей и поддерживается баланс между работой и личной жизнью, при этом обеспечивается выполнение МСЭ своих оперативных требований.

Услуги: повышение эффективности оказания услуг в области ЛР для лучшей поддержки наших сотрудников

Работа по третьему предусмотренному ПТЛР направлению деятельности – услуги − укрепляет приверженность организации использованию технологий, отвечающих целевому назначению, для обеспечения высокого качества обслуживания сотрудников и предоставления оптимизированных и эффективных услуг в области ЛР, которые наилучшим образом отвечают потребностям наших сотрудников.

В рамках этого компонента ПТЛР также признается необходимость совершенствования процессов путем устранения излишних бюрократических процедур, повышения прозрачности и подотчетности. Важнейшим приоритетом является создание рабочей среды, в которой решения принимаются на основе фактических данных, на правильном уровне, на основе информации о людях и в соответствии с потребностями организации.

МСЭ привержен идее создания надежной и справедливой нормативной базы в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая представителей руководства и персонала, что обеспечивает соответствие политики и услуг в области ЛР потребностям как персонала, так и руководителей.

Основные моменты:

1	HRMD продолжает укреплять нормативную базу МСЭ для приведения ее в соответствие с меняющимися потребностями в области кадров с учетом обновлений политики в области набора персонала, временных назначений, единовременной выплаты при переезде и субсидий на аренду жилья. Основным направлением политики является замена специальных соглашений об услугах (SSA) новой политикой консультантов, согласованной с передовым опытом ООН. Эта новая политика вводит делегирование полномочий руководителям, вводит единую шкалу гонораров и расширяет использование реестров, что обеспечивает более своевременный доступ к специализированным знаниям и резервным потенциалам.

2	HRMD возглавляет усилия в масштабах всего Союза по разработке системы делегирования полномочий для МСЭ в целях децентрализации процесса принятия решений и согласования полномочий с обязанностями. Эта система, основанная на передовом опыте ООН, обеспечивает надлежащее и прозрачное делегирование полномочий, и в настоящее время проходит заключительный внутренний обзор.

3	HRMD запустил серию бесед по вопросам ЛР, в рамках которых проводятся сессии по повышению осведомленности о политике и процедурах в области ЛР. Первое мероприятие было проведено в ноябре 2025 года в рамках процесса набора SSA. Планируются дополнительные мероприятия.

4	Целевая подготовка по вопросам управления показателями деятельности и соответствующие усилия по управлению изменениями поддерживались в рамках шести информационных сессий, проведенных для руководителей и сотрудников в масштабе всего Союза. Была представлена современная, удобная для пользователей страница управления показателями деятельности, способствующая уменьшению количества системных запросов по оценкам в конце года.

5	Поддержка на местах была усилена благодаря укреплению связей между HRMD и региональными отделениями. HRMD провел собрания по пособиям по социальному обеспечению в различных регионах и направил озвученные проблемы на местах в Общество взаимного страхования сотрудников Организации Объединенных Наций (ЮНСМИС) перед собраниями персонала. После этого обмена информацией портал управления людскими ресурсами и веб-сайт SharePoint были обновлены; добавлены оптимизированные указания по экстренной госпитализации и медицинским процедурам, дополнен раздел часто задаваемых вопросов, чтобы обеспечить сотрудникам на местах четкую и доступную поддержку. Помимо этого, совместно с HRMD, ЮНСМИС и службой безопасности готовятся специальные вебинары по чрезвычайным ситуациям медицинского характера для предоставления рекомендаций сотрудникам на местах.

6	Деятельность службы ЛР в области социального обеспечения, страхования и соблюдения требований велась на основе тесного сотрудничества с партнерами, включая ЮНСМИС и Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (ОПФП ООН). Это включало общие собрания для сотрудников и пенсионеров, проверку данных о регистрации пенсий и специальную поддержку клиентов.

7	Обслуживание клиентов по финансовым вопросам персонала было укреплено путем обеспечения постоянного консультирования по глобальной службе заработной платы и финансового вознаграждения персонала, включая руководящие указания по банковским операциям и взаимодействие с ПРООН по платежным требованиям. Для дальнейшей оптимизации операций были разработаны новые стандартные рабочие процедуры, повышающие эффективность и согласованность деятельности по начислению заработной платы.

8	HRMD поддерживал руководство заместителя Генерального секретаря в Целевой группе Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) по предотвращению сексуальных домогательств и реагированию на них. Кроме того, в течение года HRMD предоставлял руководящие указания сотрудникам и руководителям по сложным оперативным и административным вопросам, способствуя повышению эффективности, последовательности и прозрачности процессов, связанных, в частности, с выходом в отставку, выходом на пенсию, а также планами повышения эффективности работы. В 2025 году к одному сотруднику МСЭ было применено дисциплинарное взыскание – устный выговор за несанкционированное использование ресурсов МСЭ. В отношении обвинений в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, сексуальных домогательствах или любых других проступках санкции не применялись.

9	Продолжалась работа по сопоставлению и анализу процессов ведения деятельности в области ЛР, при этом особое внимание уделялось упорядочению и упрощению основных этапов и процедур. В соответствии с приоритетами HRMD в области эффективности и автоматизации деятельности в сотрудничестве с группой ISD/ERP был реализован ряд усовершенствований в системе SAP ЛР; дополнительные улучшения находятся в процессе разработки. HRMD разработал руководящие указания по архивированию и инициирует процесс архивирования важных документов для повышения прослеживаемости и совершенствования управления знаниями.

10	Были улучшены аналитика и качество данных в области ЛР для поддержки принятия решений на основе фактических данных. Возможности бизнес-аналитики с помощью приложений Power BI и SAP Business Warehouse (BW) были дополнительно расширены, включая постоянное совершенствование аналитического отчета о трудовых ресурсах для Совета. Помимо ответов примерно на 200 внутренних и внешних запросов об отчетности, HRMD усовершенствовал интеграцию данных между SAP, ePMDS, системой управления набором персонала (RMS) и системой управления обучением (LMS). Целенаправленная очистка данных также повысила общую надежность.

11	HRMD продолжал повышать подотчетность, содействуя выполнению невыполненных рекомендаций, касающихся сферы его ответственности, в том числе рекомендаций, следующих из результатов внутреннего аудита, внешнего аудита, ОИГ и IMAC, в соответствии с приоритетами в области управления рисками. С августа 2023 года было успешно выполнено 58 таких рекомендаций. Было проведено тщательное сопоставление по темам и приоритетам. Прогресс обусловлен следующими элементами: i) конкретная подотчетность, задачи по которой включены в годовой план работы; ii) систематическое отслеживание посредством периодических обзоров для выявления проблемных мест; и iii) установление приоритетов на основе рисков с уделением особого внимания "критически важным нерешенным" вопросам.

Переход к Стратегическому плану МСЭ в области людских ресурсов на 2026−2027 годы

Завершив разработку Плана трансформации людских ресурсов (ПТЛР), МСЭ переходит к Стратегическому плану МСЭ в области людских ресурсов на 2026−2027 годы (подлежит утверждению Советом), который завершает четырехгодичный цикл планирования, требуемый в соответствии с Резолюцией 48. Этот промежуточный двухлетний план консолидирует и внедрит конечные результаты трансформации ЛР − от разработки и развертывания к устойчивому внедрению и измеримому воздействию − параллельно с обеспечением беспрепятственного согласования со следующим четырехгодичным циклом стратегического планирования МСЭ.

Приложение: 1

Приложение I

Выполнение Резолюции 48 – Показатели в области ЛР и обновленная информация о результатах работы 
(по состоянию на конец февраля 2026 г.)

| № п/п | Пункты | Показатели | Отчетность (по состоянию на конец февраля 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор персонала и представительство | – Количественный и качественный анализ изменения должностей (рассмотрение, повышение, понижение, перевод и создание)/общее число должностей, прошедших классификацию. – Использование стандартов классификации должностей, введенных КМГС. | Действия по классификации, предпринятые в период с 2025 года по февраль 2026 года (*не считая подтверждения классов сотрудников по краткосрочным контрактам и реорганизации): - создано 12 штатных должностей; - создано 20 внебюджетных должностей; - 0 понижений в классе; - 9 повышений в классе; - 20 переводов; - 46 пересмотров - 6 отмен; - 26 решений о специальных должностных надбавках. Все описания должностей/позиции были оценены согласно стандартам классификации КМГС. |
| 2 | Набор персонала и представительство | Среднее число заявлений на одну должность. | 110,3 заявления на одну должность по срочным контрактам |
| 3 | Набор персонала и представительство | – Географический и гендерный состав кадров, в разбивке по месту службы, секторам и классам должностей (%). – Гендерное распределение в разбивке по профессиональным группам (%). – Регулярный контроль ключевых показателей многообразия кадров, таких как географическое распределение и гендерный паритет. | Динамическая информационная панель, постоянно обновляемая с использованием данных из хранилища данных системы SAP HR и предоставляющая обновленные статистические данные по всему персоналу МСЭ, в том числе в разбивке по гендерной принадлежности и географическим регионам. Гендерное распределение по Секторам (штатные сотрудники): – БРЭ: 53,9% женщины/46,1% мужчины; – БР: 42,6% женщины/57,4% мужчины; – ГС: 54,6% женщины/45,4% мужчины; – БСЭ: 52,0% женщины/48,0% мужчины; Гендерное распределение в разбивке по профессиональным группам (штатные сотрудники): – категория специалистов и выше: 44,6% женщины/ 55,4% мужчины; – категория общего обслуживания: 66,8% женщины/ 33,2% мужчины. Географическое распределение (штатные сотрудники): граждане 114 стран. _______________ * Данные по состоянию на 6 февраля 2026 года. ** Избираемые должностные лица и сотрудники, находящиеся в специальном отпуске без сохранения содержания, исключаются из всех приведенных выше показателей. |
| 4 | Партнерские отношения | – Количество установленных партнерских отношений с администрациями (представление отчетов, содержащих качественные параметры, об инициативах и отчетов, содержащих количественные параметры, т. е. количество целевых фондов (FIT), младших сотрудников категории специалистов (МСС), временно привлеченного и прикомандированного персонала, набранного в рамках программ партнерства). | Число партнеров в рамках программ FIT и временного привлечения сотрудников: 8. Число партнеров в рамках программы МСС: 8. Число партнеров в рамках спонсируемой программы стажировок: 2. Количество целевых фондов: 8 (еще один начнет функционировать с 1 марта 2026 г.) Количество МСС: 5, еще 3 начнут работу с 1 марта 2026 года, а также еще несколько позднее. Количество временно привлеченных сотрудников: 9 |
| 5 | Партнерские отношения | – Разработаны и выполняются программы для молодых перспективных кадров. – Количество стажеров. | Количество сотрудников по программе "молодые специалисты": 6 Количество стажеров – 70 (ГС – 22; БР – 7; БРЭ – 28; БСЭ – 13) |
| 6 | Стипендии | – Количество предоставленных стипендий. | В соответствии с Резолюцией 213 (Дубай, 2018 г.) в 2025 году было предоставлено рекордное количество стипендий – 1056. Из них 447 были профинансированы из регулярного бюджета МСЭ и предоставлены тремя Бюро, а остальные 609 были предоставлены в рамках проектов и добровольных взносов. |
| 7 | Управление показателями деятельности | – Коэффициенты соответствия. – Соотношение числа эффективных и неэффективных сотрудников. | 90,1% сотрудников МСЭ завершили этап установления параметров ePMDS в рамках плана работы на 2025 год, а 78,6% завершили этап оценки в конце года (за исключением сотрудников, находящихся в длительном отпуске по болезни). Для персонала и руководителей Союза организовано шесть учебных сессий по вопросам управления показателями деятельности. |
| 8 | Управление показателями деятельности | – Повышение эффективности ePMDS. | Время, необходимое руководителям для оценки эффективности работы, сократилось по меньшей мере на 50% благодаря упрощенному инструменту. |
| 9 | Управление показателями деятельности | – Сокращение количества запросов, связанных с оценкой эффективности (в %). | Количество запросов, связанных с оценками по итогам года, сократилось на 26% по сравнению с предыдущим годом |
| 10 | Обучение и повышение квалификации | – Инвестиции в обучение в процентном отношении расходов на персонал (целевой показатель = 3%). | Инвестиции в профессиональную подготовку составляют 0,3% от затрат по персоналу. Следует отметить, что обучение в МСЭ проводится сотрудниками МСЭ на безвозмездной основе. МСЭ использует ресурсы для самостоятельного обучения, доступные благодаря нашим лицензионным соглашениям с такими платформами, как LinkedIn Learning, которые обеспечивают масштабируемый и экономичный доступ к высококачественному контенту. МСЭ также опирается на внутренний опыт и сотрудничество между организациями системы ООН для содействия обмену знаниями и повышения эффективности в рамках всей системы ООН. |
| 11 | Обучение и повышение квалификации | – Число организованных программ в области развития потенциала руководителей. – Число участников программ в области развития потенциала руководителей. | Комплексная программа развития лидерских качеств, включающая ряд инициатив в области лидерства: 1 Программа "Инклюзивное руководство" (включает тир сессии: "Исключение предвзятости, выявление микроагрессии"; "Обеспечение психологической безопасности: открытая и инклюзивная среда"; "Обеспечение гендерной, расовой справедливости и инклюзивности") для руководителей уровня P5 и выше. 2 Программа "Адаптивное руководство", состоящая из следующих компонентов: – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" для высшего руководства; – семинары-практикумы на тему "Адаптивное руководство" и взаимные консультации для группы "Проводники перемен" МСЭ; – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" для руководителей уровня P5 и выше; – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" для руководителей уровня P4; – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" (продвинутый уровень) для избираемых должностных лиц; – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" (продвинутый уровень) для руководителей уровня P4 и выше, а также группы "Проводники перемен" МСЭ. 3 Ежемесячное проведение консультационных мероприятий и последующих вебинаров, направленных на углубление понимания и укрепление практического применения адаптивного лидерства. Число участников программ в области развития потенциала руководителей: – программа "Инклюзивное руководство": 50% руководителей уровня P5 и выше приняли участие во всех трех сессиях; – семинары-практикумы на тему "Адаптивное руководство" (продвинутый уровень) для группы "Проводники перемен" МСЭ: 29 участников; – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" для руководителей уровня P4 и выше: 58 участников; – семинар-практикум на тему "Адаптивное руководство" (продвинутый уровень) для руководителей уровня P4 и выше, а также группы "Проводники перемен" МСЭ: 36 участников. |
| 12 | Обучение и повышение квалификации | – Процент сотрудников, прошедших обязательные курсы подготовки. | Процент сотрудников, прошедших обязательные курсы подготовки: – Курс "Осведомленность в области кибербезопасности": 74,8%. – BSAFE (учебный курс по осведомленности в области безопасности): 74,2%. – "Я знаю гендерные проблемы", модули 1, 2, 3: 70,7%. – "United to Respect: предотвращение сексуальных домогательств и других видов запрещенного поведения": 67,9%. – "Предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных домогательств": 63,5%. – "Этика и добросовестность в МСЭ": 62,0%. – "Экологизация системы ООН": 61,5% |
|  |  | – Процент сотрудников, обучающихся без отрыва от производства. | Корпоративное обучение, предусмотренное Планом обучения МСЭ, организовано для всех сотрудников МСЭ, независимо от типа контракта. В 2025 году было проведено в общей сложности 38 корпоративных обучающих курсов по различным темам: от цифровых технологий, карьерного роста, лидерства, разнообразия, инклюзивности и акселераторов компетенций до управления эффективностью, обеспечения здоровья и благополучия и сессий по повышению осведомленности. Помимо групповой подготовки, в общей сложности 21 сотрудник прошел индивидуальную специализированную/техническую подготовку. |
| 13 | Обучение и повышение квалификации | – Эффективность затрат на программу обучения языкам. | Укрепление партнерства с ЮНОГ расширило возможности изучения языков с двух до трех семестров в год, что позволило большему числу сотрудников улучшить свои языковые навыки для поддержки организационной эффективности и предоставления услуг на многоязычной основе. В 2025 году был зафиксирован рост числа участников (41 участник в первом семестре, 53 участника во втором семестре и 68 участников в третьем семестре), что отражает рост интереса и вовлеченности. Важно отметить, что это расширение и более высокий уровень участия были полностью покрыты из существующего бюджета на изучение языков, который в последние годы не увеличивался и в 2026 году фактически сократился на 50%. |
| 14 | Обучение и повышение квалификации | – Количество проведенных вводных мероприятий (% новых сотрудников, принявших участие). | В 2025 году были успешно проведены две вводные программы (4 сессии продолжительностью полдня каждая), в которых приняли участие 110 новых сотрудников, консультантов (SSA) и стажеров. Эти сессии сыграли важную роль в поддержке их плавной интеграции в организацию, укреплении институциональных ценностей и стандартов и обеспечении общего понимания политики, процедур и ожиданий с самого начала работы. |
| 15 | Политика в области ЛР | – Пересмотр и обновление политики и служебных приказов в области ЛР. | Опубликовано 17 новых или пересмотренных руководящих указаний, стратегий/служебных приказов по вопросам людских ресурсов (в том числе по обязательной подготовке, омбудсмену, системе внутреннего правосудия, окладам и классификации должностей, оплате сверхурочной работы сотрудников ГС, официальным праздникам для региональных отделений, оплате труда SSA и занятости вышедших в отставку сотрудников, рабочему времени и гибкому графику работы). |
| 16 | Политика в области ЛР | – Пересматриваемые правила. | Пересматривается 11 правил (в том числе в отношении консультантов, набора персонала и т. д.). |
| 17 | Данные и отчетность | – Доступ к информационной панели анализа трудовых ресурсов в области ЛР. | Все сотрудники и все Государства-Члены с учетной записью пользователя МСЭ с доступом к TIES имеют доступ к этой информационной панели. |
| 18 | Данные и отчетность | – Процентная доля установленных соединений между инструментами отчетности и источниками данных. | Процентная доля установленных соединений между инструментами отчетности и источниками данных: 100%. |
| 19 | Данные и отчетность | – Обновленные данные о медицинском страховании. | Проверено и обновлено 385 учетных записей о медицинском страховании в системе SAP. В рамках работы по очистке данных, завершенной в 2025 году, обновлены 3074 учетных записи о медицинском страховании в системе SAP. |
| 20 | Взаимодействие и культура | – Инициативы в области психического здоровья и благополучия. | Занятия на тему создания атмосферы уважения и повышения благополучия для сотрудников штаб-квартиры и отделений на местах, включая управление стрессом и онлайн-ресурсы (например, видеоматериалы "Благополучие"). Доступ к психологическим консультациям на конфиденциальной основе; в 2025 году проведено 206 индивидуальных консультаций, усовершенствован порядок направления к специалисту и обращения за помощью. Функция совместного омбудсмена учреждена в январе 2026 года. Учебные занятия, посвященные микроагрессии, неосознанной предвзятости, инклюзивному лидерству и т. д. |

______________

____________________