| 议项：ADM 3 | 文件 C26/67-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月30日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 《国际电联2026-2027年人力资源战略规划》 |  |
| 目的 介绍《国际电联2026-2027年人力资源战略规划》（HRSP），该规划与《国际电联2024-2027年战略规划》和第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）保持一致，旨在满足国际电联、其成员和其职员的需求。 理事会需采取的行动 请理事会审议并批准《国际电联2026-2027年人力资源战略规划》。 与《战略规划》的关联 人力资源卓越性和组织创新。 财务影响 在2026-2027年划拨的预算范围内。 _______________ 参考文件 全权代表大会第71号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）和第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版） |  |

# 1	战略背景

《2026-2027年人力资源战略规划》（HRSP）以《国际电联2024-2027年战略规划》和第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）为基础。该规划为国际电联四年战略周期的最后两年确立了战略方向，以《国际电联转型路线图》和《人力资源转型计划》为基础，同时兼顾联合国（UN）系统的相关举措，包括“联合国2.0”。将制定一份新的四年期人力资源战略规划，与《国际电联2028-2031年战略规划》保持一致，并提交理事会2027年会议审议和批准。

要实现这些目标，需要一支敏捷、技能娴熟且积极投入的员工队伍，并以以人为本的文化和现代化的HR政策、服务和系统作为支撑。根据第48号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）及联合国共同制度的原则，国际电联始终致力于确保招聘和人员管理做法达到效率、能力和诚信的最高标准，同时充分重视在尽可能广泛的地理范围内招聘职员，并推动性别平等及更广泛的工作场所多样性。因此，《2026-2027年人力资源战略规划》旨在增强国际电联在快速变化的数字环境中吸引、培养和留住能够交付成果的人才的能力。

与此同时，国际电联在竞争激烈的劳动力市场运作，面临财务限制，且处于技术快速变革，联合国共同制度的政策与改革不断演进，以及各界对福祉、包容性和性别平等的期望日益提高的背景下。这些动态因素要求我们持续推进HR流程和工具的现代化，加强人力规划，并在整个国际电联范围内营造一种支持绩效、学习和协作的文化，同时在现有资源范围内提高效率和服务质量。

因此，《2026-2027年人力资源战略规划》为未来两年的人员管理制定了明确的框架，旨在将国际电联打造为联合国系统及更广泛行业内的首选雇主。该规划将战略意图转化为一系列重点明确的人员优先事项和举措，使国际电联能够：i) 预见并满足不断变化的能力需求；ii) 加强领导力和人员管理做法；iii) 营造健康、安全且以价值观为导向的工作环境；iv) 通过改进数据和数字解决方案，加强HR治理、透明度和合规性。该规划还作为一项衔接性的两年期计划，旨在融入HR转型成果——从设计和部署阶段迈向持续应用和产生可衡量影响的阶段——同时为与国际电联下一个战略规划周期的无缝衔接做好准备。通过此举，该规划为2026-2027年的实施工作提供了连续性、明确性和问责制，并增强了国际电联未来员工队伍的准备度。

# 2	愿景

《2026-2027年人力资源战略规划》的愿景是：通过打造一支敏捷、面向未来、高绩效且具有包容性的员工队伍，辅之以一个健康、安全且以价值观为导向的工作环境 – 让所有职员都能在此蓬勃发展、学习和成长 – 助力国际电联履行其职责。

在2026-2027年期间，国际电联将强化信任、问责和共同领导的文化，使管理者具备有效领导团队的能力，并赋予员工贡献力量和开展创新的权能。HR将依托适用的数字工具和可靠的人力资源数据，在员工的整个职业生涯周期内提供一致、透明且以用户为中心的服务。国际电联还将展示在构建多元化团队和确保公平机会方面的切实进展，同时维护一个相互尊重的工作环境，而在此环境中，福祉得到保障，关切问题能得到及时、公正的处理。

# 3	战略支柱

为实现《2026-2027年人力资源战略规划》的愿景，国际电联将聚焦于五个相互支撑的战略支柱，将人员议程转化为这两年期的优先行动。

a)	人才与人力规划——通过吸引和留住最优秀的候选人，并将其部署在最需要的地方，确保国际电联拥有合适的员工规模和能力。

b)	领导力、绩效管理、奖励和表彰——加强人员领导力，培育一致且高效能的文化。

c)	学习和职业发展——通过持续学习，培养面向未来的技能并建立清晰的发展路径。

d)	员工参与度、包容性和福祉——营造相互尊重的工作环境，以增强员工参与度、促进包容性并保障员工福祉。

e)	HR治理、数据和数字化转型——强化HR治理，推动建立现代化、以数据为依据且由数字化支持的HR服务。

图1

《2026-2027年人力资源战略规划》的战略支柱

## 3.1	人才和人力规划

为何这项工作至关重要

随着国际电联的职责和战略重点不断演变，且技能需求迅速变化，人力决策必须具备前瞻性，以证据为依据，并在获批资源范围内实现可持续性。这要求加强人力规划，并简化人才流程，以有效招聘、入职和部署人才，包括在AI和数据分析等领域具备关键能力的人才——确保在恰当的时间将合适的人才安排在合适的岗位上。

重要举措

–	实施更新版能力框架，其与共同价值观相契合，明确岗位期望，并支持在选拔、绩效和发展方面采取一致的方法。

–	实现人才引进的现代化，通过优化端到端流程、完善评估方法，以及强化基于能力、公平且透明的招聘机制实现。此举有助于在重点及新兴技能领域开展有针对性的宣传，建立稳固的人才渠道，同时提升候选人体验，增强国际电联对合格候选人的吸引力。

–	强化入职引导和上岗培训，通过更为全面且一致的入职流程以及实用的管理者工具包，助力在各团队和不同工作模式下更快地融入并提升工作效率。

–	拓展发展和调动机会，将人才能力配置到最需要的岗位，支持职业发展并加强知识转移，并在可行的情况下利用内部调动；同时，加强与成员国、各组织及学术界的定向伙伴关系，以拓宽入职渠道——特别是面向青年专业人员和来自代表性不足的成员国的候选人——同时确保治理透明且互惠互利。

–	建立明确的合同框架，采用更灵活的合同模式，并完善相关合同及资源配置工具，以应对短期工作激增、专业技能需求及有时限要求的举措。

–	加强人力和继任规划，以预判关键能力需求，管理与人员流动和退休相关的风险，并支持及时做出符合业务优先事项的人员配置决策。

## 3.2	领导力、绩效管理、奖励和表彰

为何这项工作至关重要

有效的领导力和人员管理对于交付、文化和职员信任建立至关重要。采用一致的绩效管理方法并给予公平表彰，能够强化问责制和参与度；而及时处理职场问题则有助于营造相互尊重的工作环境。依据联合国系统领导框架，立足于共同价值观和明确的问责制，在各级培育卓越领导力，能够赋能管理者以包容性方式领导团队、培养人才，并尽早公正地解决绩效不佳问题。

重要举措

–	强化领导力梯队和主动识别，通过明确领导力期望、尽早发掘潜力人才以及提供针对性发展机会实现。

–	为管理者开设必修培训课程，以建立并强化核心人员管理能力，并辅以实用工具和指导，确保政策和流程得到一致执行。

–	培养具有包容性和适应性的领导力，以推动创新和提升组织复原力，并辅以针对性的学习项目，将问责制和公平融入日常人事决策中。

–	提升冲突管理及职场关系能力，通过加强预防和解决途径，包括通过监察员及其他相关机制，使管理者和职员能够及时获得独立建议和支持。

–	为主任和管理者开展反馈流程试点（如360度反馈），以增强自我认知、提升领导行为并推动持续改进。

–	扩大高管辅导范围，支持高层领导及重点群体引领变革，处理复杂的人员管理局面。

–	强化绩效管理，包括管理绩效不佳问题，通过更明确的标准、更规范的文档编制做法以及为管理者提供针对性的能力建设实现。

–	实施奖励和表彰框架，营造一种与绩效和共同价值观相契合、及时、透明且包容的表彰文化。

## 3.3	学习和职业发展

为何这项工作至关重要

随着技能需求快速演进，国际电联致力于营造一种持续学习的文化，以提升绩效并增强未来适应能力。清晰透明的职业发展路径和有针对性的发展机会，既能促进员工参与度和留任，又能增强组织能力。学习分析将有助于确保相关投资以证据为依据，并与国际电联的战略重点保持一致。

重要举措

–	强化职业发展框架，为各职能领域和职级提供明确的期望和发展选择。

–	营造持续学习的文化，通过强化职员、管理者及本组织在学习方面的共同责任，以及推广便捷的学习机会实现。

–	实施与《国际电联战略规划》契合的年度学习计划，以优先学习投资，并确保其与战略重点保持一致。

–	加强面向未来的技能培养，通过将学习与新兴技术、重点能力需求及关键岗位相匹配，并辅以针对性项目和在职学习实现。

–	开展学习分析和技能评估，以便更好地了解能力差距，提供定制学习方案，并跟踪学习参与度和成效。

–	促进知识共享和同行学习，通过实践社区、导师指导以及结构化机遇，实现跨团队和跨部门的专业知识分享。

## 3.4	员工参与度、包容性和福祉

为何这项工作至关重要

员工的参与度、包容性和福祉是持续保持绩效及营造健康组织文化的基石。国际电联通过优先履行关怀职责并推行支持性做法，既助力职员蓬勃发展，又能缓解机构风险。积极倾听职员心声和完善反馈环路将增强信任，从而在整个国际电联范围内营造相互尊重的工作环境。

重要举措

–	支持向更具综合性的职业健康与安全（OHS）模式转型，依托现有的医疗服务、跨部门联系，并强化预防、风险管理及意识提升。

–	完善复工计划，通过明确的程序、及时的协调以及必要时对工作场所进行适当调整，支持职员在患病或休假后重新融入。

–	实施心理健康和福祉行动计划，以加强预防、拓宽支持渠道、提升意识，并推动营造有利于心理健康的支持性环境。

–	缓解工作场所的压力源和建立复原力，通过针对性干预、为职员和管理者提供实用资源以及促进健康工作方式的举措实现。

–	实施灵活的工作安排，符合运作需求，通过制定明确的政策和指导，并在各团队中统一应用，以支持工作与生活的平衡。

–	营造包容性的职场环境，方式包括培育尊重互助的文化，利用多元化，防止不当行为，并通过合理便利措施推动残疾人包容性，同时为所有人提供公平机会。

–	借助员工参与度调查（EES）及行动计划，将职员反馈机制制度化，优先采取基于证据的干预措施，并通过透明沟通和相互问责来监测进展情况。

## 3.5	HR治理、数据和数字化转型

为何这项工作至关重要

健全的HR治理和现代化的赋能体系，是实现一致、合规且高效的人员管理的基础。有针对性地对技术进行投资，并强化数据分析职能，将有助于培育以客户服务为导向的文化，推动以证据为依据的决策制定，同时通过自动化和简化流程减轻行政负担。

重要举措

–	加强HR监管框架，通过审查和更新政策、规则及指导实现，以弥补差距，提高一致性并支持一致应用。

–	制定并维护人员编制表，以提高人力资源可见度，推动战略性人力规划、资源优化和组织调整，确保人员配置趋势实时透明。

–	建立健全的合同框架，明确合同模式及相关治理，确保合同安排得到一致、合规且高效的使用。

–	制定权力下放框架（DoA），以提升运作敏捷性，强化问责制，并简化国际电联的决策流程。

–	精简、简化和自动化HR流程，通过制定关键流程的标准操作程序（SOP）、对SAP-HR系统进行升级以及有针对性地投资HR技术，提高效率和服务交付。

–	强化职员关系职能，通过与职工委员会持续开展定期沟通并加强与各区域代表处的协调，确保程序公平，降低国际电联内与人相关的风险。

–	提供健康保险、养老金及相关行政服务，在整个组织（包括各区域代表处）范围内，遵循统一的规则、流程和服务标准。此外，通过举办医疗应急会议为区域代表处提供专门支持，就相关流程和支持渠道提供实用指导。

–	增强HR数据和分析能力，通过建立可靠且整合的HR数据源、拓展商业智能及迈向预测性分析，为规划、报告和决策提供支持。

–	评估并试点AI赋能的HR解决方案，通过内部及跨组织协作来验证其有效性、分享最佳做法并应对潜在风险。

# 4	实施和治理

《2026-2027年人力资源战略规划》将通过HRMD年度工作计划予以落实，该计划将明确交付成果、牵头团队及时间表，并在与国际电联领导层、管理者及职员的紧密协作和持续对话中加以实施。强化的问责框架将明确角色、职责和决策，以支持一致实施和及时决策。交付成果将强化以客户为中心的服务文化，包括明确的服务标准、面向管理者的实用指南以及持续的反馈机制，以提升用户体验。

实施路线图（见附件）将提供更多细节，包括里程碑、指标和指示性时间表，并将用于管理各项举措的排序、相互依赖关系及主要风险。所收集的结果和数据将作为基础性基线，为下一个战略规划周期提供参考，并支持制定更新的绩效指标和目标。

将通过既定的治理渠道对进展情况和关键问题进行沟通，包括向理事会、IMAC定期汇报，以及通过全体职员畅谈会议进行通报。必要时，将根据交付进展、新出现的风险以及管理者和职员的反馈，调整实施优先事项。

# 5	监测和指标

通过HRMD年度工作计划表对《2026-2027年人力资源战略规划》的实施进展进行监测。它们将记录关键活动、牵头团队及截止日期。定期审查交付状况，确保按时交付，并在必要时上报风险并采取纠正措施。

监测工作还将包括针对绩效管理流程和强制性培训义务的专项合规检查。在适用的情况下，将通过加强信息概览的使用对实施监测进行补充，以提供关于劳动力趋势（例如性别平等和地域分布）的实时洞察。监测结果将用于指导下一个规划周期，确保持续改进。

将通过员工参与度调查和后续行动计划对职员体验和福祉进行监测，并辅以医疗和休假统计数据及其他可用数据来确定相关趋势。

附件：1件

附件

国际电联2026-2027年人力资源战略规划实施路线图

| A. 支柱编号和内容 |  | B. 重要举措 | C. 重要绩效指标 | E. 时间表 | F. 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 能力框架 | 实施与共同价值观相契合的更新版能力框架，以明确岗位期望，并支持在选拔、绩效和发展方面采取一致的方法。 | • 框架已获批准并投入实施（定性） • 与能力相对应的职位描述/职能比例 • 已更新反映能力的选拔模板的比例 • 已更新反映能力的绩效模板的比例 | 2026年第三季度（已批准），自2027年第一季度起实施 2026年第四季度 2027年第四季度 2027年第四季度 |  |
| 1.2 | 人才引进和招聘 现代化 | 通过优化端到端流程、完善评估方法，以及强化基于能力、公平且透明的招聘机制，实现人才引进的现代化，在重点和新兴技能领域开展有针对性的宣传并建立稳固的人才渠道，同时提升候选人体验，增强国际电联对合格候选人的吸引力。 | • 每个职位的平均合格申请数量 • 招聘周期时长（招聘时间） • 候选人体验反馈（定性/定量） • 采用现代化评估工具的招聘比例 • 宣传战略的批准与实施情况（定性） • 内部与外部发布的职位空缺数量（按年） • 由内部与外部候选人填补的职位数量（按年） | 2027年第二季度 2026年第四季度/ 2027年第四季度 |  |
| 1.3 | 入职引导和上岗 | 全面且一致的入职流程以及实用的管理者工具包，助力在各团队和不同工作模式下更快地融入并提升工作效率。 | • 举办的入职引导次数；新入职员工参与率 • 上岗流程完成率（例如：30/60/90天里程碑） • 管理者工具包是否已部署（是/否）及使用反馈 | 按年/进行中 2027年第一季度 2027年第一季度 |  |
| 1.4 | 调动和轮岗 | 拓展发展指派和调动机会，将人才配置到最需要的岗位，支持职业发展并加强知识转移，并在可行的情况下利用内部调动。 | • 已推出的内部调动机会数量 • 按职级/职能领域/部门划分的年度调动趋势（信息概览） | 2027年第一季度 2027年第四季度 |  |
| 1.5 | 定向伙伴关系 | 加强与成员国、各组织及学术界的定向伙伴关系，以拓宽入职渠道——特别是面向青年专业人员和来自代表性不足的成员国的候选人——同时确保治理透明且互惠互利。 | • 已建立的合作伙伴关系数量（信托基金（FIT）、初级专业人员（JPO）、短期借调/长期借调合作伙伴） • 实习生/初入职场的专业人员数量 • 来自LDC、LLDC和SIDS的候选人数量 | 2026-2027年期间持续进行 |  |
| 1.6 | 合同模式和资源 配置工具 | 建立合同框架，采用更灵活的合同模式，并完善相关的合同和资源配置工具，以应对短期工作量激增、专业技能需求以及有时限要求的举措。 | • 建立的新合同模式数量 • 开发并投入使用的管理者工具包 • 附属团队职位（项目制）的平均招聘周期 | 2026年第四季度 |  |
| 1.7 | 人力和继任规划 | 强化人力和继任规划，预判关键能力需求，管理与人员流动和退休相关的风险，并支持及时做出符合业务优先事项的人员配置决策。 | • 人力资源规划框架已获批准并投入实施（定性） • 关键岗位对应的继任规划已制定（定性/定量） • 职位空缺动态及人才梯队可视化（信息概览） | 2026年第四季度 |  |
| 2.1 | 领导力梯队和早期识别 | 通过明确领导力期望、尽早发掘潜力人才以及提供有针对性的发展机会，强化领导力梯队和主动识别。 | • 提供的领导力发展计划数量 • 领导力学习的参与及完成情况 | 于2026年和2027年提供 |  |
| 2.2 | 面向管理者的 强制性培训 | 为管理者引入强制性培训，以建立/强化核心人员管理能力，并辅以实用的工具和指导，确保政策和程序得到一致执行。 | • 强制性培训完成率（管理者群体） • 在规定时限内完成强制性培训的管理者比例 | 2026年第四季度 |  |
| 2.3 | 具有包容性和 适应性的领导力 | 培养具有包容性和适应性的领导力，以推动创新和提升组织复原力，并辅以针对性的学习项目，将问责制和公平融入日常人事决策中。 | • 领导力学习的参与及完成情况（包括适应性领导力、促进性别平等领导力等） • 员工参与度调查（EES）中与包容性相关的得分（趋势） | 2026年第三季度 |  |
| 2.4 | 冲突管理和职场 关系能力 | 通过加强预防和解决途径，提升冲突管理及职场关系能力，包括通过监察专员及其他相关机制，使管理者和员能够及时获得独立的建议和支持。 | • 接受过冲突预防和非正式解决培训的管理者及职员人数 • 非正式解决途径（例如监察专员和调解）的使用趋势 | 2026年第三季度 |  |
| 2.5 | 反馈洞察试点 | 为主任和管理者开展反馈流程试点（如360度反馈），以增强其自我认知、提升领导行为并推动持续改进。 | • 是否已实施试点（是/否） • 参与率 | 2026年第二季度 |  |
| 2.6 | 高管辅导 | 扩大高管辅导范围，支持高层领导者及重点团队引领变革、处理复杂的人员管理局面。 | • 接受辅导的高层领导者人数 | 2026年第四季度 |  |
| 2.7 | 绩效管理和艰难 对话 | 通过更明确的标准、更规范的文档编制做法以及针对管理者开展有针对性的能力建设来加强绩效管理，包括管理绩效不佳的问题。 | • 合规率（绩效管理） • 接受过绩效管理、“管理绩效不佳的问题”和“艰难对话”培训的管理者比例 | 2026年第四季度及2027年第四季度（每年开展一次） |  |
| 2.8 | 奖励与表彰框架 | 实施奖励与表彰框架，营造一种与绩效和共同价值观相契合、及时、透明且包容的表彰文化。 | • 框架获批并投入运行（定性） • 表彰机制的使用（数量/比例） • 对表彰/公平的看法（EES项目/定性） | 2026年第四季度（之后每年实施一次） |  |
| 3.1 | 职业发展 | 强化职业发展框架，为各职能领域和职级提供明确的期望和发展选择。 | • 完成针对性职业发展/技能提升项目的职员占比 • 提供专项职业发展项目，包括简历撰写、基于能力的面试（CBI）培训（EES项目/定性） | 2026年第三季度/2027年第三季度（每年开设） |  |
| 3.2 | 持续学习 | 通过强化职员、管理者和本组织在学习方面的共同责任，推广便捷的学习机会，营造持续学习的文化。 | • 至少完成一项针对性在职培训的职员比例 | 每年（截至2026年第四季度/2027年第四季度） |  |
| 3.3 | 年度学习计划 | 制定与国际电联战略规划契合的年度学习计划，以优先学习投资，并确保与战略重点保持一致。 | • 计划发布和执行（定性） • 培训投资占职员成本的比例（目标值=3%） | 2026年第一季度/2027年第一季度（每年） |  |
| 3.4 | 面向未来的技能培养 | 通过将学习与新兴技术、重点能力需求及关键岗位相匹配，并辅以针对性项目和在职学习，强化面向未来的技能培养。 | • 开展的项目数量 • 参与技能培养项目（人数/占比） | 2026年第四季度 |  |
| 3.5 | 学习分析和技能评估 | 开展学习分析和技能评估，以便更好地了解能力差距，提供定制学习方案，并跟踪学习参与度和成效。 | • 学习信息概览的活跃使用情况 • 针对已识别技能差距提供定制培训的比例 • 平均学习效果评分（培训后评估） | 2026年第三季度 |  |
| 3.6 | 知识共享和同行学习 | 通过实践社区、导师指导以及结构化机会，促进知识共享和同行学习，实现跨团队和跨部门的专业知识分享。 | • 接受辅导的职员人数 | 2026年第四季度（之后定期开展） |  |
| 4.1 | 职业健康与安全（OHS） | 支持向更具综合性的职业健康与安全（OHS）模式转型，在现有医疗服务的基础上，强化预防、风险管理和意识提升。 | • 开展组织健康审查 • 健康与职业风险已纳入国际电联风险登记册 • 完成OHS意识及预防培训的职员比例 | 2027年第四季度 2027年第四季度 2026年第四季度/2027年第四季度 |  |
| 4.2 | 复工（RTW）计划 | 完善RTW计划，通过明确的流程、及时的协调以及必要时对工作场所进行适当调整，支持职员在病假或休假后重新融入。 | • 已实施RTW标准操作程序（SOP）（定性） • 支持RTW案例的比例 | 2026年第四季度 2026年第四季度/2027年第四季度 |  |
| 4.3 | 心理健康和福祉行动计划 | 实施心理健康和福祉行动计划，以加强预防、拓宽支持渠道、提升意识，并推动营造有利于心理健康的支持性环境。 | • 心理健康行动计划里程碑完成比例 • “工作与生活融合及我们的文化”EES得分（趋势） | 2026年第四季度/2027年第四季度 2027年第四季度 |  |
| 4.4 | 压力源和复原力 | 通过针对性干预、为职员和管理者提供实用资源，以及实施促进健康工作方式的举措，缓解职场压力源并建立复原力。 | • 参加心理健康意识或复原力培训的职员占比 • 医疗/休假数据统计（趋势） | 2026年第四季度/2027年第四季度 2027年第四季度 |  |
| 4.5 | 灵活的工作安排（FWA） | 根据运作需求实施FWA，通过制定明确的政策和指导，并在各团队中统一应用，以支持工作与生活的平衡。 | • 已颁布并实施更新后的政策（定性） • 用于跟踪和监测FWA的信息概览使用情况 | 2026年第一季度 |  |
| 4.6 | 包容和尊重的职场环境 | 营造包容的职场环境，方式包括培育尊重互助的文化，利用多元化，防止不当行为，并通过合理便利措施推动残疾人包容性，同时为所有人提供公平机会。 | • 完成防止骚扰和不当行为培训的职员占比 • 获得支持的合理便利请求占比 | 2026年第四季度/2027年第四季度 2026年第四季度/2027年第四季度 |  |
| 4.7 | EES和行动计划 | 借助员工参与度调查（EES）和行动计划，将职员反馈机制制度化，优先采取基于证据的干预措施，并通过透明沟通和相互问责来监测进展情况。 | • EES参与率 • 拥有活跃EES行动计划的部门占比 • 关键调查维度得分随时间变化的趋势 | 2026年第四季度（2027年第一季度发布新调查） |  |
| 5.1 | HR监管框架 | 通过审查和更新政策、规则和指导，加强HR监管框架，以填补差距、提高一致性并支持一致应用。 | • 已审查和更新的重点HR政策/行政规定数量 • 《人事细则》/《人事规则》已更新和获批（定性） • 在统一的无障碍平台上向所有职员提供的新制定/修订的HR政策占比，以及已开展的培训课程/宣传举措数量 | 2026-2027年期间持续进行 |  |
| 5.2 | 人员编制表 | 制定并维护人员编制表，以提高人力资源可见性，推动战略性人力规划、资源优化和组织调整，确保人员配置趋势实时透明。 | • 已制定并更新人员编制表（定性） • 人员配置趋势实时可见（信息概览） • 错误率低于1%的占比 | 2026年第三季度 2026年第三季度 2027年第一季度 |  |
| 5.3 | 合同框架 | 建立健全的合同框架，明确合同形式及相关治理，确保合同安排得到一致、合规且高效的使用。 | • 是否实施了全面的合同框架（是/否） | 2026年第四季度 |  |
| 5.4 | 权力下放（DoA） | 更新权力下放（DoA）框架，以提升运作敏捷性，强化问责机制，并简化国际电联的决策流程。 | • 颁布DoA（定性） • ERP系统中的审批流程是否一致（是/否） | 2026年第四季度 2026年第四季度 |  |
| 5.5 | HR流程 | 通过制定关键流程的标准操作程序（SOP）、对SAP-HR系统进行升级以及有针对性地投资HR技术，对HR流程进行精简、简化和自动化，以提高效率和服务交付。 | • 经负责人批准并集中存档的SOP数量 • 提出的SAP HR/SAS升级数量 • 流程相关问询的减少量 | 2026年第四季度/2027年第四季度 2026年第四季度/2027年第四季度 2026年第四季度 |  |
|  |  |  | • 月薪发放周期的按时完成情况 • 提出的SAP HR/薪资升级数量 • 经主任批准并集中存档的SOP数量 | 2026年每月一次 2026年第四季度/2027年第四季度 2026年第四季度/2027年第四季度 |  |
| 5.6 | 职员关系职能 | 通过与职工委员会持续开展定期沟通，并加强与各区域代表处的协调，强化职员关系职能，确保程序公平，降低国际电联内与人相关的风险。 | • 与职工委员会定期沟通 • 与各区域代表处的沟通增多 | 2026年第四季度/2027年第四季度 2026年第四季度/2027年第四季度 |  |
| 5.7 | 健康保险、养老金及相关行政服务 | 整个组织（包括各区域代表处）按照统一的规则、流程和服务标准提供健康保险、养老金及相关行政服务。此外，通过举办医疗应急会议，为区域代表处提供专项支持，就相关流程和支持渠道提供实用指导。 | • 按时且无误地向UNSMIS/UNJSPF发送的保费/养老金报告占比 • 为区域代表处举办的医疗应急会议数量及每场会议的参与率 | 2026年每月一次 2026年第二季度和第三季度 |  |
| 5.8 | HR数据和分析 | 通过建立可靠且整合的HR数据源、拓展商业智能以及迈向预测性分析，增强HR数据与分析能力，为规划、报告和决策提供支持。 | • 是否具备数据质量监测系统（如信息概览）（是/否） • 用于商业智能和HR数据整合的分析工具数量 • 采用的AI辅助工具的数量 | 2026年第四季度 2026年第四季度 2027年第四季度 |  |
| 5.9 | AI赋能的HR解决方案 | 评估并试点AI赋能的HR解决方案，通过内部及跨组织协作来验证其有效性、分享最佳做法并应对潜在风险。 | • 已投入使用的AI赋能应用案例数量 • 组织内部及组织间分享的经验教训与良好做法（定性） | 2027年第四季度 2027年第四季度 |  |

______________

____________________

最不发达国家（LDC）/内陆发展中国家（LLDC）/小岛屿发展中国家（SIDS）。