| بند جدول الأعمال: ADM 1 | الوثيقة C26/73-A |
| --- | --- |
|  | 29 مارس 2026 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| تقرير من الأمينة العامة |  |
| معلومات محدثة عن تنفيذ استراتيجية الاتحاد لتعبئة الموارد |  |
| الغرض كلف مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) الأمين العام في المقرَّر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) بإعداد استراتيجية لتعبئة الموارد على مستوى الاتحاد وعرضها على مجلس الاتحاد. وتستند استراتيجية تعبئة الموارد التي اعتمدها المجلس في دورته لعام 2024 (انظر الوثيقة C24/70) إلى ثلاثة مجالات عمل رئيسية هي: تعزيز العضوية؛ والاستفادة من الأحداث والمنتجات والخدمات؛ و‎‏زيادة المساهمات الطوعية. وقدمت معلومات محدثة عن التنفيذ الجاري في دورة المجلس لعام 2025 (الوثيقة C25/67) وفي اجتماع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) (الوثيقة CWG-FHR-22/16) للتعليق عليه واستعراضه وتقديمه لاحقاً إلى المجلس في دورته لعام 2026. الإجراء المطلوب من المجلس ‏يُدعى المجلس إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة. الصلة بالخطة الاستراتيجية تعبئة الموارد. الآثار المالية إمكانية زيادة الميزانية العادية والتمويل من خارج الميزانية. ___________ المراجع الموقع الإلكتروني لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR)؛ والمقرَّر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين؛ وثيقتا المجلس C17/67، وC23/INF/12؛ وخطة عمل كيغالي؛ والوثيقة C23/62(Rev.1)؛ والوثائق CWG-FHR-16/11 وCWG-FHR-17/3 وCWG-FHR-17/INF/9؛ والوثيقة C24/70 (استراتيجية تعبئة الموارد)؛ والوثيقة C25/67 (تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد لدى الاتحاد)؛ والرسالة المعممة CL-25/36 (الاستثمار في الاتحاد الدولي للاتصالات ومستقبلنا الرقمي المشترك)؛ و"أهمية الاتحاد: جدوى الاستثمار"؛ والوثائق CWG-FHR-22/16 وC-26/47؛ وC26/INF/14. |  |

معلومات أساسية

كلف مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) الأمين العام في المقرَّر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) بإعداد استراتيجية لتعبئة الموارد على مستوى الاتحاد وعرضها على مجلس الاتحاد لكي يستعرضها ويقدم توجيهاته بشأن تنفيذها. وتستند استراتيجية تعبئة الموارد التي اعتمدها المجلس في دورته لعام 2024 (انظر الوثيقة C24/70) إلى ثلاثة مجالات عمل رئيسية هي: تعزيز العضوية؛ والاستفادة من الأحداث والمنتجات والخدمات؛ و‎‏زيادة المساهمات الطوعية. ويتواصل تطوير وتعزيز كل مجال من هذه المجالات من خلال تنسيق الجهود بين الأمانة العامة ومكاتب القطاعات والمكاتب الميدانية. وفي استراتيجية تعبئة الموارد، أوصي ب‍ 24 خط عمل عبر ثلاثة مجالات عمل رئيسية لتقييمها وتنفيذها حيثما أمكن، تستهدف الأهداف التالية:

–	تشجيع الدول الأعضاء على الإبقاء على وحدات المساهمة الخاصة بها أو زيادتها

–	تعزيز مشاركة أعضاء القطاعات والإيرادات المتأتية من عضويتهم

–	تعزيز مشاركة الأعضاء عموماً

–	الاستفادة من الأحداث والمنتجات والخدمات

–	زيادة المساهمات الطوعية.

ومن خطوط العمل الأربعة والعشرين، بدأ العمل على 18 منها (75 في المائة). وصنف خطا عمل على أنهما ذوا أولوية عالية وانتُهي منهما في عام 2025، في حين تستهدف خطوط العمل الستة المتبقية مواصلة تقييمها، على أن يبدأ التنفيذ ويستكمل في الفترة 2026-2028. وكخطوة أولى نحو وضع خارطة طريق ذات جداول زمنية ومراحل، أعدت الأمانة لوحة معلومات (انظر الوثيقة C26/INF/14) متضمنة حالة تنفيذ كل خط من خطوط العمل.

وترد أدناه أولويات عامَي 2025 و2026، وترد في الملحق 1 معلومات موجزة عن التنفيذ.

المجالان ذوا الأولوية الواجب اتخاذ إجراءات فورية بشأنهما

بما أن حوالي 70 في المائة من الميزانية العادية للاتحاد تأتي من وحدة مساهمات الدول الأعضاء، فقد ظل تأمين هذا المصدر أولوية قصوى في الاستراتيجية لعام 2025، وحتى عام 2026، تليها عضوية القطاعات التي تمثل 10 في المائة أخرى. وفيما يتعلق بالاستفادة من الأحداث والمنتجات والخدمات، علاوة على المساهمات الطوعية، هناك إمكانية لتنمية هذه المصادر، ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة في مهارات جديدة/معززة وعمليات مبسطة ومنصات رقمية، يجري تقييمها وتطويرها حالياً كجزء من خارطة طريق التحول في الاتحاد.

# 1	تأمين الإيرادات المتحصلة من وحدة مساهمات الدول الأعضاء

تماشياً مع المقرَّر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، سيحدد المجلس في دورته الخامسة والعشرين المبلغ الأولي لوحدة المساهمة للفترة 2031-2028. وفي وقت لاحق، أصدرت الأمانة رسالة معممة (CL-25/36) تطلب فيها من الدول الأعضاء أن تعلن قبل نهاية السنة التقويمية 2025 عن فئة مساهمتها المؤقتة للفترة 2031-2028. وعلى النحو الوارد في الوثيقة C26/47، ورد 42 رداً من الدول الأعضاء، أكد 40 منها أنها ستحافظ على مستوى مساهمتها الحالي في وحدة المساهمة في حين أشارت دولتان من الدول الأعضاء إلى أنهما تعتزمان خفض مستوى مساهمتهما في الوحدة.

وفي مسعى لدعم الدول الأعضاء في تقديم المسوغات الداعية إلى ضمان أو زيادة وحدات مساهمة الاتحاد داخل إداراتها الوطنية، وتماشياً مع استراتيجية تعبئة الموارد، أعدت الأمانة كتيباً إلكترونياً بعنوان "أهمية الاتحاد: جدوى الاستثمار للفترة 2031-2028"، عرُِض على الدول الأعضاء في الرسالة المعممة CL-25/36.

# 2	تعزيز عضوية القطاعات

تستعرض الأمانة الفوائد المتأتية من أعضاء القطاعات وأجرت مشاورات مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات لضمان أن تكون الفوائد متماشية مع التوقعات. ويجري أيضاً التشاور مع أعضاء القطاعات بشأن أولوياتهم. وستساعد نتائج هذه المشاورة الاتحاد على مواءمة ما يقدمه مع مصالح الأعضاء. وتنفذ حملات إقناع لتشجع أعضاء القطاعات الحاليين على الانضمام إلى عضوية قطاعات متعددة وتشجيع المنتسبين على الارتقاء إلى العضوية الكاملة في القطاعات.

وتم تحديد الأجزاء الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في النظام الإيكولوجي الرقمي، وكذلك 70 من الدول الأعضاء والمنتسبين والهيئات الأكاديمية التي ليس لديها تمثيل ضمن أعضاء القطاعات من أجل إطلاق حملات ذات أهداف محددة لضمان أقصى قدر من التنوع في عضوية الاتحاد. ويجري استعراض المواد الترويجية وستتاح في الموقع الإلكتروني للاتحاد (هنا). وسيُخطط لإطلاق حملات للتوعية في جميع القطاعات وتعزيز المشاركة.

وترد في الوثيقة C26/INF/14 بيانات محددة عن عضوية القطاعات (أعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية) في 31 ديسمبر 2025.

# 3	التحول بوصفه عاملاً تمكينياً لتنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد

في إطار خارطة طريق التحول، يجري تنفيذ أنظمة رقمية جديدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم إدارة الحسابات المنسقة على نحو أكثر فعالية وتحسين التواصل على نطاق الاتحاد مع الأعضاء والجهات المانحة والشركاء، مع تنفيذ تشكيل تقني في الفترة من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2026، يليه تنفيذ تجريبي للفترة المتبقية من عام 2026 على أن يمتد خلال عام 2027. وسيدعم هذا الاستثمار مجالات العمل (1 تعزيز العضوية و(3 زيادة المساهمات الطوعية.

وستؤدي جهود التحول الإضافية لتبسيط وأتمتة عمليات الأعمال المتعلقة بتعيين الخبراء وشراء الخدمات في عام 2026 إلى تعزيز قدرة الاتحاد على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وبالتالي فهي عوامل تمكينية أساسية لمجال العمل 3 المتمثل في زيادة المساهمات الطوعية. وسيؤدي التنفيذ المعجل إلى بناء الثقة بين المانحين وتشجيع تكرار الدعم على مدى فترات أطول، مما يسمح للاتحاد بتوسيع نطاق تعبئة الموارد. ويلزم ضخ استثمارات كبيرة في منصات رقمية إضافية وبناء قدرات ومهارات الموظفين المتخصصين لتنفيذ التوصيات في مجال العمل (2 المتمثل في الاستفادة من الأحداث والمنتجات والخدمات.

الملحق: 1

الملحق: 1

أولويات عامَي 2025 و2026

| بند العمل | العلامة الفارقة | الموعد المستهدف |
| --- | --- | --- |
| مواد إعلامية وترويجية جديدة على المستوى التنفيذي يمكن أن يستخدمها المندوبون عند طرح المبررات لدعم الاتحاد داخل إداراتهم الوطنية. | تم بلوغها | الربع الثالث من عام 2025 |
| تحديد الشركات الرئيسية غير الأعضاء من الأجزاء الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في النظام الإيكولوجي الرقمي سعياً لضمها إلى الاتحاد؛ | تم بلوغها | الربع الثالث من عام 2025 |
| استعراض مزايا ورسوم العضوية في القطاعات بالتشاور مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات للتأكد من أن المزايا تتماشى مع التوقعات وأن عضوية القطاعات تستمر في تغطية التكاليف. وتقييم أي مخاطر تتعلق بالتغييرات المحتملة في الرسوم. النظر في عدة الفوائد التي من شأنها أن تشجع أعضاء القطاعات الحاليين على الانضمام إلى عضوية قطاعات متعددة وتشجيع المنتسبين على الارتقاء إلى العضوية الكاملة في القطاعات، وغير ذلك. | جاري بلوغها | الربع الثاني من عام 2026 |
| النظر في نهج جديدة لتعزيز مشاركة أعضاء القطاعات، بما في ذلك المواد الترويجية والتسويق من خلال المنصات الرقمية، وإذكاء الوعي في جميع القطاعات أثناء المؤتمرات الرئيسية. | جاري بلوغها | الربع الثالث من عام 2026 |
| استعراض إمكانية تقديم مساهمات طوعية جديدة، بالاستفادة من خطة عمل باكو الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25) المعتمدة حديثاً، فضلاً عن مبادرات الشراكة مثل الشراكة من أجل التوصيل (P2C). | يبدأ العمل قريباً | الربع الأخير من عام 2026 |
| استعراض التحسينات المحتمل إدخالها على كيفية اعتراف الاتحاد بالمساهمات الطوعية لمواءمتها مع التوقعات المتطورة بين الجهات المانحة. | يبدأ العمل قريباً | الربع الأخير من عام 2026 |
| تنفيذ تدابير وأنظمة جديدة لتحسين تنسيق إدارة الحسابات وتحسين الخدمات المقدمة على نطاق الاتحاد إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والجهات المانحة، وما إلى ذلك. ويشمل ذلك معالجة العوامل التمكينية الداخلية في إطار خطة التحول: أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وبناء قدرات الموظفين ومهاراتهم، وتبسيط وتحديث القواعد والعمليات المالية والإدارية، وما إلى ذلك. | جاري بلوغها | المرحلة 1: الربع الثاني من عام 2026 |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ