|  | 文件 C26/127-C |
| --- | --- |
|  | 2026年5月4日 |
|  | 原文：英文 |

第641号决定（C24，最后修正C26）

（在第三次全体会议上通过）

第七届世界电信/信息通信技术政策论坛

国际电联理事会，

认识到

全权代表大会（2022年，布加勒斯特）关于世界电信/信息通信技术政策论坛（WTPF）的第2号决议（2022年，布加勒斯特，修订版），

考虑到

WTPF的宗旨是提供一个交流观点和信息的场所，从而在世界各地的政策制定机构之间就新兴电信/ICT业务和技术带来的挑战和机遇达成共识，审议任何其他可能受益于全球性意见交流的电信/ICT政策问题，并通过反映共同观点的意见，

做出决定

1	第七届WTPF（WTPF-26）将于2026年9月2日至4日在巴哈马举行，并于2026年9月1日举办战略对话；

2	WTPF-26的主题如下：

“加快建设包容、可持续、具有复原力和创新的数字未来：在此方面，WTPF-26将讨论机遇、挑战和政策，以解决以下问题：

–	弥合数字鸿沟，特别是在性别和年龄以及技能和连通性方面

–	绿色数字化转型：气候变化与环境可持续性

–	电信/ICT的复原力

–	空间连通性

–	加强以ICT为中心的创新生态系统和创业精神”；

3	WTPF-26的筹备进程须遵循第2号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）；

4	WTPF-26的议程须基于本决定附件1中的议程草案；

5	WTPF-26不得形成规定性的监管成果；然而，它须制定报告并在协商一致的基础上通过意见，供成员国、部门成员和国际电联有关会议审议；

6	秘书长的报告须按以下方式起草：

a)	秘书长须组成一个平衡的非正式专家组，协助完成这一进程，每位专家都在本国积极参与WTPF-26的筹备工作；

b)	秘书长须根据本决定附件2起草WTPF-26报告；

c)	WTPF-26会议应按照前两届论坛采用的议事规则进行；

d)	秘书长的最后报告须至少在WTPF-26开幕的六个星期前分发；

7	WTPF-26须向所有成员国和部门成员开放；

8	WTPF-26的安排须符合适用的全权代表大会和理事会有关此类论坛的决定，

责成秘书长

鼓励国际电联成员国、部门成员和其他感兴趣的各方自愿捐款，以协助摊付WTPF-26的费用并为最不发达国家（LDC）的参与提供便利。

附件：2件

附件1

第七届世界电信/信息通信技术政策论坛的

议程草案

1	第七届世界电信/ICT政策论坛开幕

2	选举主席

3	开幕致辞和介绍

4	WTPF工作的组织

5	介绍秘书长的报告

6	成员就报告发表意见

7	讨论

8	审议意见草案

9	通过主席的报告和意见

10	其他事项

附件2

起草国际电联秘书长提交WTPF-26报告的程序和时间表

起草国际电联秘书长报告的修订时间表

| 2024年8月5日 | 秘书长报告提纲草案第一稿将在网上公布，以征求意见 |
| --- | --- |
| 2024年8月26日 | 接收有关草案初稿的意见以及就可能的意见草案大纲提交文稿的截止日期 任命由代表各方的专家组成的专家组的截止日期，以便就进一步起草报告和相关意见草案向秘书长提出建议 |
| IEG第一次会议 （2024年10月CWG集中 会议期间） | 专家组第一次会议，讨论秘书长报告草案第一稿和所收到的意见 |
| 2024年11月4日 | 秘书长报告草案第二稿将在网上公布，其中纳入IEG第一次会议的讨论内容并包括意见草案的提纲 该草案也将在网上提供，供公众公开磋商 |
| 2024年12月20日 | 接收有关草案第二稿的评论以及就可能的意见草案提交文稿的截止日期 公众公开磋商输入意见的截止日期 |
| IEG第二次会议 （2025年2月CWG集中 会议期间） | 专家组第二次会议，讨论秘书长报告草案第二稿以及可能的意见草案和所收到的意见，包括来自公众公开磋商的意见 |
| 2025年3月31日 | 秘书长报告草案第三稿将在网上公布，其中纳入IEG第二次会议的讨论内容，并将可能的意见草案文本作为附件纳入其中 该草案也将在网上公布，供公众公开磋商。 |
| 2025年6月16日 | 接收有关草案第三稿的意见，包括可能的意见草案的截止日期 接收公众公开磋商意见的截止日期 |
| 2025年8月7日 | 在2025年6月16日发布包含基本意见草案的主席报告后，提交书面输入意见的临时截止日期。 设定截止日期是为了支持在非正式专家组下次会议之前继续审议意见草案。 |
| IEG第三次会议 （2025年9月CWG集中 会议期间） | 专家组第三次会议，讨论秘书长报告草案第三稿以及意见草案和所收到的意见，包括来自公众公开磋商的意见 |
| 2025年11月3日 | 秘书长报告草案第四稿将在网上公布，其中已纳入IEG第三次会议的讨论内容，并将意见草案作为附件纳入其中 |
| 2025年12月19日 | 接收有关草案第四稿的意见，包括意见草案案文的截止日期 |
| IEG第四次会议 （2026年1月CWG集中 会议期间） | 专家组第四次会议，最终确定秘书长报告草案，其中包括将提交第七届WTPF的意见草案的最后案文 |
| 非正式磋商 2月24日 | 非正式的线上跟进会议，以延续IEG的工作 |
| 非正式磋商 2026年3月24日 | 最后一次非正式的线上跟进会议，以延续IEG的工作 |
| 2026年4月13日* | 秘书长提交WTPF的最终报告将在网上公布，其中包括意见草案* *注：鉴于对意见草案的讨论内容广泛且篇幅较长，该意见直至2026年4月26日举行的最后一次非正式会议后才最终定稿，最后报告于2026年4月29日发布 |
| 非正式磋商 2026年4月26日 | 最后一次可远程参与的到场非正式跟进会议，以最终完成IEG的工作。 |
| 2026年9月1-4日 | 由巴哈马政府在拿骚承办第七届世界电信/信息通信技术政策论坛 |

______________

____________________