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MOD	EUR/75A41/1
第212号决议（2022年，布加勒斯特2026年，多哈，修订版）
国际电联总部未来的办公场所
国际电信联盟全权代表大会（2022年，布加勒斯特2026年，多哈），
忆及
a)	全权代表大会第194号决议（2014年，釜山）授权国际电联理事会成立理事会国际电联总部长期办公场所选择方案工作组（CWG-HQP）；
b)	CWG-HQP考察了国际电联总部办公场所的现状，对审慎处理未来长期办公场所的方案做出分析，并向理事会2016年例行会议提交了一项建议；
c)	理事会2016年例行会议接纳了CWG-HQP提出的这项建议，并批准了包括以下决定的理事会第588号决定，特别是：
i)	建设一座可容纳塔楼办公室及设施的新楼以取代Varembé办公楼，同时保留并翻修Montbrillant楼；
ii)	成立成员国顾问委员会[footnoteRef:1]1，就该项目向理事会和秘书长提出独立且公正的建议； [1: 1	理事会随后成立了该委员会，将其作为为成员国顾问组。] 

iii)	授权在塔楼出售之前为项目总费用提供最大限额预算1.4亿瑞郎和另外一笔700万瑞郎的应急资金，必要时用于不可预见的成本超支；
iv)	责成秘书长请东道国提供1.5亿瑞郎的无息贷款，偿还期自新楼首批入住算起50年；
v)	用塔楼的全部销售收入抵消待处置资产的现有贷款以及与销售相关的必要成本，并最大限度地减少未偿贷款；
d)	在13/2016号建议中，独立管理顾问委员会（IMAC）建议国际电联考虑为该项目组建专门的内部和外部项目和风险管理专业队伍的好处，
观察到
作为项目治理结构的一部分，秘书长设立了国际电联秘书处与瑞士行政机构代表（包括日内瓦州、瑞士联邦和国际组织不动产基金会（FIPOI）的代表）之间的联络委员会，
注意到
a)	2017年，国际电联总部建筑设计竞赛分两轮举行，国际评委会选出了获奖者 – 瑞士日内瓦的“Christian Dupraz建筑师事务所”；
b)	理事会2018年例行会议为新办公楼设立了临时基金，由预算执行结余和捐款供资；
c)	截至2018年11月16日，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国分别慷慨承诺提供1千万瑞郎和500万瑞郎的赞助，科威特随后提供了250万瑞郎的赞助，捷克共和国（10万美元）、尼日利亚（5万瑞郎）和加纳（4万美元）已经慷慨捐赠了大约相当于18.5万瑞郎的钱款；
d)	因此，主会议厅将命名为沙特阿拉伯厅，第二主会议厅将命名为Sheik Zayed厅，会议室的前厅和外部庭院将以科威特国埃米尔谢赫萨巴赫·艾哈迈德·萨巴赫的名字命名，新办公楼100个坐席的行政会议厅将命名为波波夫厅，捷克共和国、尼日利亚、加纳和未来的任何捐款均将在同一时间范围在新办公楼的显著位置做出纪念标识，
进一步注意到
a)	为任命总部办公场所项目总承包商而提交的提案大大超出了所批准的1.7269亿瑞郎的预算；
b)	两次呼吁进行自愿捐款和额外赞助，但均未收到任何意向；
c)	由于迫切需要就重建使用寿命即将结束的Varembé办公楼做出决定，秘书长提出备选重新评估项目，在现有已批准预算范围内考虑到国际电联成员和职员的需求；
d)	理事会2024年例会通过理事会第640号决定批准了备选重新评估项目，其金额不得超过1.7269亿瑞郎，该项目随后根据《公约》第79条的规定，获得国际电联多数成员国的批准；
e)	秘书长已与东道国联络并采取必要措施，将1.5亿瑞郎贷款的剩余部分转用于备选重新评估项目，并与赞助方和相关各方接触，以期维持上文c) 和d) 项所述的已承诺赞助及其他安排；
f)	秘书长负责根据理事会第640号决定所列具体因素，就整个国际电联日内瓦办公区的长期愿景制定评估和战略规划；
g)	成员国顾问组（MSAG）使其职责范围与理事会第640号决定保持一致，并定期向CWG-FHR提供最新情况和报告，
认识到
a)	国际电联成员国有必要参与国际电联未来总部建设的决策，因为这对国际电联具有重大和长期的财务影响；
b)	瑞士的慷慨相助和不断帮助国际电联寻找最佳解决方案，使国际电联能够在办公楼项目的实施阶段在日内瓦举行大会和会议，
做出决议
1	根据理事会第588号决定（2016年）、理事会第619号决定（2021年）、理事会第640号决定（2024年）和理事会其他相关决定，建造新的总部办公楼，以便提供满足国际电联长期需求的办公场所和设施；
2	该项目的资金主要来自上述忆及c) iv)所述贷款，且贷款总额不得超过此数额；
3	项目资金可以通过上述赞助和捐款、上述理事会规定的用于共同商定目的的任何后续赞助和理事会所设临时基金加以补充；
4	继续保留成员国顾问组（MSAG），该组一般应定期每季度召开一次会议，每年不少于两次，以审查项目的进展情况，并特别就直接影响范围、成本和时间安排的问题提供指导，
责成国际电联理事会
1	为促进落实本决议做出一切必需的行政和财务安排以及决定；
2	合并理事会第588号决定（2016年）、理事会第619号决定（2021年）和理事会第640号决定（2024年），以避免在执行过程中出现任何不一致或误解，
责成成员国顾问组
继续向秘书长提供咨询意见，包括向理事会提交年度报告，
责成秘书长
1	确保以最恰当的方式详细设计和建造新办公楼及相关装置和设施，同时遵守上述做出决议1、2和3以及相关的理事会决定；
2	继续监督和报告项目进度，并考虑到内部审计、IMAC和外部审计员提出的所有建议；
3	根据需要，及时向理事会报告和分享关于大会需求业务连续性的必要信息和最新信息；
4	与MSAG密切合作，并通过联络委员会与瑞士当局合作；
5	在有效的管理下组织新办公楼项目建设，全面遵守国际电联的《财务规则和财务细则》以及国际电联的采购规则，并适当考虑成本、功能、智能化和可持续性设计以及质量；
6	利用项目和风险管理领域的外部专家加强国际电联管理委员会项目管理团队；
7	每年至少与日内瓦常驻代表团的代表召开两次情况通报会议，并定期与其分享信息；
8	向理事会提交关于本决议执行进展情况的年度报告；
9	向下届全权代表大会报告本决议的执行情况；
10	向理事会报告赞助协议和办公区战略规划的最新情况和整个国际电联塔楼的出售状况，
鼓励成员国和部门成员
以沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、捷克共和国、加纳和尼日利亚为榜样，为新办公楼做出贡献。
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