|  | 世界电信标准化全会 （WTSA-16） 2016年10月25日-11月3日，哈马马特 |  |
| --- | --- | --- |
| 全体会议 |  | 文件 35-C |
|  |  | 2016年9月 |
|  |  | 原文：英文 |
| 电信标准化局主任 |  |  |
| 与2012年世界电信标准大会（WTSA-12）各项决议和 意见有关的行动计划 |  |  |

| 摘要： | 本文件含有一份WTSA-12行动计划，是跟踪WTSA-12各项决议和意见落实情况的监测和报告工具。 |
| --- | --- |

WTSA-12（2012年11月20-29日，迪拜）批准了50份新的或经修订的决议和1份新的意见。为跟踪数量如此之多的决议的落实情况，作为监督和报告各项决议落实情况的一种方式，电信标准化局自上个研究期（参见WTSA – 第28号文件 – WTSA-08行动计划）起制定了《WTSA-12行动计划》（参见http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx）。该计划详细说明了234个行动项目、与之相关的职责、必要的协作、进展情况报告及最后状态。2013年6月，为电信标准化顾问组（TSAG）开展工作起见，《WTSA-12行动计划》首次发布在ITU-T网站上发布，之后在本研究期内（在五次TSAG会议上分别）作过5次修订。

本文件含有2个附件，一份微软WORD文件对落实进展报告做了详细说明，另一份是说明每个行动项目落实状态的EXCEL表格。微软WORD报告以TSAG（2016年7月18-22日）的TD547号文件为蓝本编拟，是本研究期行动计划的最终版本，经过更新后，纳入了截至2016年9月的更多进展。

EXCEL表格则在一页纸上显示出所有的行动项目，或采用不同的栏目对所有行动项目进行了分类，如，需要电信标准化局（TSB）采取行动的项目，或需要向理事会报告的行动，等等。该表还使用不同颜色，一目了然地显示了行动项目的完成状态。EXCEL表利用数字说明了各行动项目的落实情况，总结如下：

•	《行动计划》含有根据WTSA-12的50项决议和1个意见所确定的234个详尽行动项目，其中：

–	根据40项决议和1个意见确定了须由TSB及该局主任负责落实的143个行动项目

–	根据30项决议确定了须由各研究组负责落实的85个行动项目

–	根据21项决议确定了须由TSAG/审查委员会（RevCom）负责落实的34个行动项目

–	根据23项决议确定了须与其他国际电联部门/总秘书处联手推出的53个行动项目

•	截至2016年9月中：

–	45个行动项目为具有可衡量的项目里程碑/标准的一次性举措，而且目前已完成（19%）

–	71个项目属持续进行类型，在本研究期内或是取得了重大进展，或是实现了阶段性目标（30%）

–	102个项目属持续进行类型（44%）

–	16个项目目前尚未完成或进展不大（74%）

后附文件：

1	《WTSA-12行动计划V6.0版》– WORD形式的进展报告

2	《WTSA-12行动计划V6.0版》– EXCEL表

WTSA-12行动计划进展报告（V9.0版）

(2016年9月12日)

目录

第一节 – WTSA-12决议和意见清单		6

第二节 – WTSA-12各项决议和意见的实施进展报告		8

1	第1号决议 – 国际电联电信标准化部门的议事规则		8

2	第2号决议 – 国际电联电信标准化部门研究组的责任与职权		9

3	第7号决议 – 与国际标准化组织和国际电工委员会的协作		10

4	第11号决议 – 与万国邮政联盟邮政经营理事会协作，研究涉及
邮政和电信两个行业的业务		14

5	第18号决议 – 国际电联无线电通信部门和国际电联电信标准化部门之间
分工与协调的原则和程序		14

6	第20号决议 – 分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源的程序	15

7	第22号决议 – 授权电信标准化顾问组在两届世界电信标准化全会之间开展工作	19

8	第29号决议 – 国际电信网上的迂回呼叫程序		20

9	第31号决议 – 接纳实体或组织作为部门准成员参加国际电联
电信标准化部门的工作		22

10	第32号决议 – 在国际电联电信标准化部门的工作中加强电子工作方法的使用	23

11	第33号决议 – 国际电信标准化部门战略活动的指导原则		27

12	第34号决议 – 自愿捐款		29

13	第35号决议 – 国际电联电信标准化部门研究组和电信标准化顾问组的
正副主席的任命及最长任期		30

14	第38号决议 – 协调国际电联三大部门有关国际移动通信的活动		30

15	第40号决议 – 国际电联电信标准化部门工作中的监管内容		31

16	第43号决议 – 世界电信标准化全会的区域性筹备工作		32

17	第44号决议 – 缩小发展中国家1与发达国家之间的标准化工作差距		34

18	第45号决议 – 有效协调国际电联电信标准化部门所有研究组开展的
标准化工作以及电信标准化顾问组的作用		44

19	第47号决议 –国家代码顶级域名		45

20	第48号决议 – 国际化（多语文）域名		45

21	第49号决议 – 电话号码变址（ENUM）		46

22	第50号决议 – 网络安全		47

23	第52号决议 – 抵制和打击垃圾信息		51

24	第54号决议 – 创建区域组并向区域组提供帮助		53

25	第55号决议 – 将性别平等观点纳入国际电联电信标准化部门的
主要活动		56

26	第57号决议 – 加强国际电联三大部门之间就共同感兴趣的问题的
协调和合作		58

27	第58号决议 – 鼓励建立国家计算机事件响应团队，尤其是在
发展中国家		59

28	第59号决议 – 强化发展中国家电信运营商的参与	61

29	第60号决议 – 应对识别/编号系统的演进及其与IP系统/网络的融合所带来的挑战	62

30	第61号决议 – 抵制和打击对国际电信码号资源的挪用和滥用		63

31	第62号决议 – 争议解决		64

32	第64号决议 – IP地址分配以及推进向IPv6的过渡及其部署		66

33	第65号决议 – 主叫方号码传送、主叫线路标识和始发标识		68

34	第66号决议 – 电信标准化局的技术跟踪		70

35	第67号决议 – 国际电联标准化部门在同等地位上使用国际电联的
各种正式语文		72

36	第68号决议 – 落实关于世界电信标准化全会不断演进的作用的
全权代表大会第122号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）		74

37	第69号决议 – 互联网资源的非歧视获取和使用		75

38	第70号决议 – 残疾人对电信/信息通信技术的无障碍获取		76

39	第71号决议 – 接纳学术界参加国际电联电信标准化部门的工作		81

40	第72号决议 –有关人体暴露于电磁场的测量问题		84

41	第73号决议 – 信息通信技术、环境与气候变化		87

42	第74号决议 –接纳发展中国家部门成员*参加国际电联电信标准化部门的
工作		94

43	第75号决议 – 国际电联电信标准化部门在信息社会世界高峰会议成果
落实中的贡献		95

44	第76号决议 – 有关合规性和互操作性测试、向发展中国家提供帮助和
未来可能采用的国际电联标志计划的研究		96

45	第77号决议 – 国际电联电信标准化部门开展的软件定义网络
标准化工作		103

46	第78号决议 – 促使普及电子卫生服务的信息通信技术应用和标准		105

47	第79号决议 – 电信/信息通信技术在处理和控制电信和信息技术设备
电子废弃物中的作用及其处理的方法		108

48	第80号决议 – 鸣谢成员对国际电联电信标准化部门实际成果工作的
积极参与		111

49	第81号决议 – 加强协作		113

50	第82号决议 – 国际电联电信标准化部门的战略和结构审查		114

51	意见1 – 网络外部性溢价的实际应用		115

# 第一节 – WTSA-12决议和意见清单

表1
WTSA-12决议和意见清单

| 决议号* | 标题** |
| --- | --- |
| 1 | 第1号决议 – 国际电联电信标准化部门的议事规则 |
| 2 | 第2号决议 – 国际电联电信标准化部门研究组的责任与职权 |
| 7 | 第7号决议 – 与国际标准化组织和国际电工委员会的协作 |
| 11 | 第11号决议 – 与万国邮政联盟邮政经营理事会协作，研究涉及邮政和电信两个行业的业务 |
| 18 | 第18号决议 – 国际电联无线电通信部门和国际电联电信标准化部门之间分工与协调的原则和程序 |
| 20 | 第20号决议 – 分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源的程序 |
| 22 | 第22号决议 – 授权电信标准化顾问组在两届世界电信标准化全会之间开展工作 |
| 29 | 第29号决议 – 国际电信网上的迂回呼叫程序 |
| 31 | 第31号决议 – 接纳实体或组织作为部门准成员参加国际电联电信标准化部门的工作 |
| 32 | 第32号决议 – 在ITU-T的工作中更多采用电子工作方法 |
| 33 | 第33号决议 – ITU-T战略活动的指导原则 |
| 34 | 第34号决议 – 自愿捐款 |
| 35 | 第35号决议 – ITU-T研究组和电信标准化顾问组的正副主席的任命及最长任期 |
| 38 | 第38号决议 – 协调ITU-T、ITU-R和ITU-D有关IMT的活动 |
| 40 | 第40号决议 – ITU-T工作中的监管内容 |
| 43 | 第43号决议 – WTSA的区域性筹备工作 |
| 44 | 第44号决议 – 缩小发展中国家与发达国家之间的标准化工作差距 |
| 45 | 第45号决议 – 有效协调ITU-T跨研究组开展的标准化工作以及电信标准化顾问组的作用 |
| 47 | 第47号决议 – 国家代码顶级域名 |
| 48 | 第48号决议 – 国际化（多语文）域名 |
| 49 | 第49号决议 – 电话号码变址（ENUM） |
| 50 | 第50号决议 – 网络安全 |
| 52 | 第52号决议 – 抵制和打击垃圾信息 |
| 54 | 第54号决议 – 区域组的设立 |
| 55 | 第55号决议 – 将性别平等观点纳入ITU-T的主要活动 |
| 57 | 第57号决议 – 加强ITU-R、ITU-T和ITU-D之间就共同感兴趣的问题的协调和合作 |
| 58 | 第58号决议 – 重点鼓励发展中国家建立国家计算机事件响应组 |
| 59 | 第59号决议 – 强化发展中国家电信运营商的参与 |
| 60 | 第60号决议 – 应对号码系统的演进及其与基于IP的系统/网络的融合所带来的挑战 |
| 61 | 第61号决议 – 滥用国际电信号码资源 |
| 62 | 第62号决议 – 争议解决 |
| 64 | 第64号决议 – IP地址分配和鼓励部署IPv6 |
| 65 | 第65号决议 – 主叫方号码传送 |
| 66 | 第66号决议 – 创建电信标准化局的技术跟踪职能 |
| 67 | 第67号决议 – 成立词汇标准化委员会 |
| 68 | 第68号决议 – 落实关于世界电信标准化全会不断演进的作用的第122号决议（2006年，安塔利亚，修订版） |
| 69 | 第69号决议 – 互联网资源的非歧视接入和使用 |
| 70 | 第70号决议 – 残疾人对电信/信息通信技术的获取 |
| 71 | 第71号决议 – 接纳学术界、大学及其附属研究机构参加ITU-T的工作 |
| 72 | 第72号决议 – 有关人体暴露于电磁场的测量问题 |
| 73 | 第73号决议 – 信息通信技术和气候变化 |
| 74 | 第74号决议 – 接纳发展中国家部门成员1参加ITU-T的工作 |
| 75 | 第75号决议 – ITU-T在信息社会世界高峰会议成果落实中的贡献，成立有关互联网公共政策问题专门小组，作为理事会信息社会世界高峰会议工作组的一部分 |
| 76 | 第76号决议 – 有关合规性和互操作性测试的研究、向发展中国家提供的帮助和可能的未来国际电联标志计划 |
| 77 | 第77号决议 – 国际电联电信标准化部门开展的软件定义网络标准化工作 |
| 78 | 第78号决议 – 促使电子卫生服务更加普及的信息通信技术应用和标准 |
| 79 | 第79号决议 – 电信/信息通信技术在处理和控制电信和信息技术设备电子废弃物中的作用及其处理的方法 |
| 80 | 第80号决议 – 鸣谢成员对国际电联电信标准化部门实际成果工作的积极参与 |
| 81 | 第81号决议 – 加强协作 |
| 82 | 第82号决议 – ITU-T的战略和结构审查 |
| 意见1 | 意见1 – 网络外部性溢价的实际应用 |

*	决议号一栏中的号码是指向已公布决议全文的超级链接

**	决议标题是指向本文件下述状况报告的超级链接

有关《WTSA-12的决议和意见》的行动计划含有对ITU-T文件和活动的参引及联系，以及对理事会、全权代表大会和其他文件和活动的参引及联系。这些参引和链接随着《行动计划》的每一次更新而更新。

» 回到顶部

# 第二节 – WTSA-12各项决议和意见的实施进展报告

报告的此节显示WTSA-12每项决议/意见的标题，之后为该决议“执行”部分（即，做出决议、呼吁、责成等）的案文、行动项目列表和完成日期，另设一栏表明某项从本质而言为持续不断的行动项目是否已满足阶段性目标，而且还有一栏表明某一行动项目是否已完成。红框中的内容表示该行动项目需要予以关注或面临危险。此外，每一节还将提供每一行动项目的详细信息。行动项目图表中第一栏的行动项目编号是指向该特定行动项目状况报告的超级链接。

# 1	第1号决议 – 国际电联电信标准化部门的议事规则

第1号决议

做出决议

上述考虑到e)、f)和g)中提及的规定应根据本决议各条款及其提及的各决议的规定予以进一步说明，同时应考虑到如出现不一致，本决议须服从《组织法》、《公约》、《国际电信规则》（ITR）及《国际电联大会、全会和会议的总规则》（按此顺序）的规定。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 电信标准化局将与东道国起草有关WTSA-16的协议 | WTSA-16举行一年前 |  | √ |
| 01-02 | 主任将起草有关WTSA-16的组织和结构的建议 | WTSA-16举行3个月前 |  | √ |
| 01-03 | 主任将起草提交WTSA-16的报告（第1.9.1段） | WTSA-16 |  | √ |

行动项目01-01：电信标准化局

已完成。2016年5月30日，在瑞士日内瓦举行的国际电联理事会期间，国际电联与突尼斯政府签署了2016年世界电信标准化全会（WTSA-16）的《东道国协议》，正式确定了相关安排。

行动项目01-02：电信标准化局

已完成。参见电信标准化局2016年7月13日发出的第230号通函。

行动项目01-03：电信标准化局

将适时完成。

» 回到顶部

# 2	第2号决议 – 国际电联电信标准化部门研究组的责任与职权

第2号决议

做出决议

1	作为制定其研究计划基础的每个研究组的职权须包括：

–	附件A中所规定的总体责任范围，研究组可以在此范围内，并酌情与其他组协作，修正现有建议书；

–	一系列与特定研究领域相关的课题，这些课题与研究组的总体责任范围相一致，且应以结果为导向（参见本届全会第1号决议（2012年，迪拜，修订版）第7节）；

2	鼓励各研究组考虑采取在相同时段和地点集中召开会议的方式（例如，研究组的全体会议、工作组或报告人组会议），以加强在一些研究领域的合作；相关研究组需根据其职权确定需要合作的领域，并向TSAG和电信标准化局通报，

责成电信标准化局

支持这种集中开会的安排所涉及的具体操作，并提供方便。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-01 | 电信标准化局顾问应在做出相关变更的一个月内将最新研究组结构、职权或附件C信息以指针方式插入第2号决议网页的相关位置。 | 进行中 | √ | √ |
| 02-02 | 第2研究组和第3研究组今后将同期举行背靠背会议。 | 进行中 | √ | 更多评论意见见下。 |

行动项目02-01：电信标准化局

最新的附件C见ITU-T网址的此处：http://itu.int/en/ITU-T/about/Pages/res2-annexc-sp15.aspx。每当更新获得批准后，均将很快记录在此网页上。

职权和牵头研究组作用方面的变更直接记录在各研究组的子网页“职责和牵头作用”上，http://itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/xx/Pages/mandate.aspx，xx = 02、03、05、09、11、12、13、15、16、17、20。

行动项目02-02：电信标准化局

在第2研究组和第3研究组的主席与电信标准化局秘书处之间召开了电话会议。第2研究组和第3研究组于2014年5-6月和2015年3月举行了背靠背会议。

第2研究组和第3研究组2016年的第一次会议无法背靠背举办。其原因原因包括第3研究组区域组会议的安排、会议室安排、日内瓦车展日期以及第2研究组2016年第2次会议的计划日期。

第3研究组主席在2015年5月的会议上向ITU-T审查委员会介绍了TD158号文件，表示ITU-T第3研究组和ITU-T第2研究组覆盖不同的工作领域，有各自的研究项目。他指出，两个组的参与方几乎没有重叠，而且在实地也鲜有协作。他进一步指出，第2/第3研究组联合报告人组在同地举办的研究组会议之外开展合作。

第2研究组主席在2016年1月20至29日举行的第2研究组开幕全体会议上指出，第2研究组、第3研究组和审查委员会目前的讨论显示，没有必要按TD 174/RevCom号文件介绍的，安排第2和第3研究组同期举行背靠背会议。但会议重视酌情通过联合报告人组和信函通信组以及相关的联络工作继续两个研究组之间的协作。第2研究组将于2016年9月14至23日举行下次会议。

» 回到顶部

# 3	第7号决议 – 与国际标准化组织和国际电工委员会的协作

第7号决议

做出决议

1	继续请ISO和IEC在ITU-T研究工作的早期审议其研究计划，反之亦然，并对此类计划进行进一步审议，以便将不断发生的变化考虑在内，从而确定需要协调的议题，并向电信标准化局（TSB）主任提出建议；

2	要求电信标准化局主任在与相关研究组主席磋商后做出答复，并在获得更多信息时，应ISO和IEC的要求向其提供；

3	要求电信标准化局主任审查并更新ITU-T、ISO和IEC研究项目之间的合作计划与工作重点，并定期在ITU-T网站上突显此信息；

4	要求电信标准化局主任、各研究组和电信标准化顾问组考虑并提出进一步完善ITU-T与ISO和IEC合作程序的建议，其中包括确定此类合作的工作重点，如，一致性评估方案和实验室标准；

5	应在适当层面建立与ISO和/或IEC的必要联系，协调方法应得到双方认可，协调活动应定期安排：

•	对于那些需要双方共同起草文本并保持文本一致的工作，采用符合ITU-T A.23建议书及合作指导原则的程序；

•	对于需要ITU-T与ISO和IEC协调的其他活动（例如，与电子商务领域标准化谅解备忘录等相互间协议有关的活动），应确定明确的协调手段并定期进行协调联络；

6	要求各研究组主席考虑到ISO、IEC和ISO/IEC JTC 1的相关工作计划和项目进展，并以适当的方式与这些组织尽可能广泛地开展合作，以便：

•	确保联合起草的技术规范协调一致；

•	在均感兴趣的领域协作起草其他技术规范；

7	为节约起见，任何必要的协作会议应尽可能与其它会议一并举行；

8	有关此类协调的报告应说明有关共同关心问题的文本草案的一致性和兼容性情况，特别应确定可由一个组织解决的问题，并列举交叉参考可能有助于国际标准和建议书出版物的用户的案例；

9	请各主管部门通过确保与三个组织相关的其国内活动的充分协调，大力推进以ITU-T为一方与ISO和IEC为另一方的协调。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-01 | 主任将根据第7号决议的“做出决议”部分，就工作计划与国际标准化组织（ISO）和国际电工技术委员会（IEC）进行协商，并通过各研究组主席予以跟进。 | 进行中 | √ |  |
| 07-02 | TSAG和第17研究组继续开展ITU-T A.23建议书有关注册机构方面的修正工作。 | 进行中 | √ |  |
| 07-03 | 电信标准化局在与各研究组磋商后，更新ITU-T、ISO和IEC之间合作的安排和优先事项，并更新网站。 | 进行中 | √ |  |
| 07-04 | 电信标准化局将在与各研究组磋商后，与ISO/IEC就一致性和互操作性（C&I）问题展开合作。 | 进行中 | √ |  |

行动项目07-01：电信标准化局和研究组

世界标准合作（WSC）框架每年在2月开会。此外，电信标准化局主任、ISO总秘书处和IEC总秘书处定期会面（一年2-3次）讨论合作问题。

WSC会议：

–	2013年2月14日，由ISO秘书处主办。

–	2014年2月20日，由国际电联秘书处主办。

–	2015年2月12日，由IEC秘书处主办。

–	2016年2月25日，由ISO秘书处主办。

WSC成员在其年度会议上同意采用三年期滚动规划。WSC联合活动包括：

–	世界标准日

•	2014年世界标准日，传统网上海报竞赛围绕“国际标准助力公平竞争”的主题展开。

•	2015年世界标准日的主题是“标准 – 建立在通用语言之上”。

–	学术界

•	WSC于2014年8月15日在加拿大渥太华组织了学术日，这是WSC促成标准化组织（SDO）与学术机构开展合作的部分成果。2014年的学术日与SES公司年度大会一并举办，主题为“激励下一代标准专家”，着重宣传标准化方面的高等教育对培养新一代标准专家的贡献以及开发培育年轻标准专业人员的培训项目。在同一地点还举行了第九届标准化教育国际合作（ICES）大会。

•	ISO、IEC和国际电联于2015年1月22-23日在美国西雅图华盛顿大学组织了WSC圆桌会议。活动聚集了来自世界主要管理院校的学者、标准学院的管理人员以及对标准化战略、行业做法、政策、创新和教育感兴趣的业界精英、企业家和政府领导。会议主题为“标准化在创新和创业精神中的作用”。

–	无障碍获取

早在2010年11月，WSC就组织了一次“无障碍获取与国际标准的贡献”国际讲习班。讲习班就多项优先级别不同的WSC建议达成了一致。

在优先级别高的建议中，WSC第4号建议指出，“WSC各组织应加强与《联合国残疾人权利公约》（UNCRPD）的联系，并建立与残疾人组织的联系和联络”。作为联合国机构和《联合国残疾人权利公约》机构间支助小组（IASG）的常任成员，国际电联可推进WSC这方面的工作。作为其后续的一部分，电信标准化局在2013年11月25-26日教科文组织（UNESCO）总部召开的UNCRPD IASG会议期间作了有关WSC无障碍获取相关工作的演示介绍。介绍在IASG和残疾人权利委员会（CRPD）中取得了非常好的反响，CRPD是负责监督UNCRPD落实情况的独立专家组。

2014年4月，国际电联在“推进落实有关“无障碍获取”的《残疾人权利公约》第9条”的情况介绍会上推进并介绍了无障碍获取标准的作用。介绍会由国际电联与作为CRPD秘书处的联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）在CRPD第11届会议期间共同组织。电信标准化局牵头与CRPD的专家进行了一次富有成果的讨论。ISO和IEC受邀出席并对会议做出了贡献。这次活动的成果是在《残疾人权利公约》第9条的一般性意见草案中多处提及了国际电联和国际标准的作用。

在另一项“优先级别高”的建议基础上形成了有关标准化与无障碍获取的联合政策声明，该声明于2014年10月发布。国际电联还发布了经修订的ISO/IEC指南71“在标准中顾及无障碍获取因素的指南”，作为ITU-T H.增补17。

–	协调与世贸组织（WTO）的关系

–	一致性评估

•	由IEC牵头，WSC于2015年12月1-2日组织了WSC一致性评估讲习班。

–	宣传推广

•	WSC成员就一项建议达成一致：由IEC牵头、在巴塞罗那的2015年智慧城市博览会世界大会上组织WSC联合专题研讨会。

–	知识产权（IPR）

对于制定和批准与IEC/ISO/国际电联共同专利政策相关的案文更新进程，国际电联知识产权特设组成员表示关切，在此方面，WSC同意在再次审议该进程之后，或再次确认，或提出改进建议。

直到2013年，国际电联、ISO和IEC均在日内瓦国际汽车展期间共同组织全网络化汽车讲习班。2013年的讲习班时间是3月6日，由ISO牵头（http://www.worldstandardscooperation.org/fnc2013.html）。自2014年起，ISO和IEC不再共同组织全网络化汽车讲习班。2014年，国际电联在日内瓦国际汽车展期间组织了“未来网络化汽车”专题研讨会。

电信标准化局（副主任）参加了2014年2月的IEC标准化管理委员会（SMB）和2014年6月的ISO技术管理委员会（TMB）。

行动项目07-02：TSAG和第17研究组

第17研究组继续与多个ISO技术委员会（TC）、IEC技术委员会（TC）和ISO/IEC第1联合技术委员会的分委员会就共同感兴趣的工作项目开展合作。

TSAG于2014年6月批准的经修订的A.23建议书附件A，由第17研究组实施。第17研究组希望该组在注册主管部门方面开展的工作将有助于TSAG更新附件A。

行动项目07-03：电信标准化局

倍受期待的新编码标准 – 继获奖标准ITU-T H.264之后的新标准在第16研究组会议上正式作为ITU-T H.265建议书或ISO/IEC 23008-2得到一致同意。这是国际电联视频编码专家组（VCEG）和ISO/IEC动态图像专家组（MPEG）合作的结晶。

第17研究组继续与多个ISO技术委员会、IEC技术委员会和ISO/IEC第一联合技术委员会的分委员会就共同感兴趣的工作项目开展合作。

在第17研究组每次会议上均对第17研究组课题与IEC、ISO或ISO/IEC第一联合技术委员会的技术委员会或分委员会的对应进行更新。参见
http://itu.int/ITU-T/studygroups/com17/refdocs/relationships.html。

第17研究组审查了ISO技术委员会、分委员会和第1联合技术委员会分委员会已与ITU-T建立的联络关系。ICT安全标准路线图正在进行更新，以纳入有关ITU-T、ISO和IEC新标准的信息。电子商务标准化方面也在开展类似协调工作。第17研究组向新的ISO TC 292发出了联络声明，但尚未收到回复。

行动项目07-04：电信标准化局

由IEC牵头，WSC于2015年12月1-2日组织了WSC一致性评估讲习班，同期举行的还有联合国欧洲经委会第6工作组会议和ITU-T第11研究组会议。

国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织（IECEE)一致性评估方案在2013年2月26日向ITU-T第11和13研究组作了介绍，并在2013年7月TSAG的一次会议上作了介绍。电信标准化局主任与IEC秘书长开展了讨论，认为可能通过IEC方案落实国际电联C&I项目支柱1的互利解决方案。ITU-T第11研究组在会上鼓励电信标准化局主任继续探讨与IECEE的这项合作，并向TSAG报告。

ITU-T第11研究组建议分两步实施国际电联对有落实ITU-T建议书能力的测试实验室的认可程序：

–	第1步：同现有自愿一致性评估（CA）项目建立伙伴关系，通过提供国际电联的技术专家开展部分与国际电联标准相关的测试实验室评估，推广按照国际电联标准进行的一致性评估；

–	第2步：根据步骤1中所介绍的与国际电联标准对照的一致性评估的市场反应，以及国际电联在步骤1现有框架下从与现有方案协作中获得的经验，考虑成立国际电联自己的测试实验室认可程序。

按照这一建议，国际电联电信标准化局正在与IEC秘书处讨论开展适当的ITU-T建议书的自愿第三方一致性评估试点工作（参见PP-14 C63号文件）。

» 回到顶部

# 4	第11号决议 – 与万国邮政联盟邮政经营理事会协作，研究涉及邮政和电信两个行业的业务

第11号决议

做出决议

ITU-T各相关研究组应在必要时继续在互利基础上通过最简化的手续与邮政经营理事会（POC）各委员会协作，特别是对服务质量、电子服务、移动支付安全等共同感兴趣的问题进行研究，

责成电信标准化局主任

鼓励并协助两个机构之间的这一协作。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01 | ITU-T研究组将与POC就共同感兴趣的问题开展合作 | 进行中 | √ |  |

行动项目11-01：研究组

电信标准化局在万国邮政联盟（UPU）2013年10月24-25日的“金融包容性全球论坛”上作了发言。这次参与催生了在2014年1月ITU-T第17研究组会议期间与UPU共同组织的小型讲习班。讲习班探索了在共同关心的领域开展合作的机会。小型讲习班帮助双方就共同关心的问题更好地达成了共识，并得出了几个未来可开展合作的切入点。具体来说，第17研究组在身份管理（第10/17号课题）和安全电子邮件（第11/17号课题）方面与UPU有具体合作。

» 回到顶部

# 5	第18号决议 – 国际电联无线电通信部门和国际电联电信标准化部门之间分工与协调的原则和程序

第18号决议

做出决议

1	TSAG和RAG必要时召开联席会议，须继续审议新工作和现有工作及其在ITU-T和
ITU-R之间的分配情况，以便根据有关批准新课题和/或修订课题的程序进行批准；

2	如认为两个部门对某一问题均负有相当责任：

i)	应采用本决议附件A中的程序；或

ii)	成立联合组；或

iii)	应在适当协调的情况下由两个部门的相关研究组研究该问题（见本决议的附件B和C）。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-01 | TSAG将继续审议相关工作，其工作在ITU-T与ITU-R之间的分配和可能的协调 | 进行中 | √ |  |

行动项目18-01：TSAG

与ITU-R的协作是TSAG的常设议程项目，并根据所收到的信息定期进行审查。

创建了3个跨部门报告人组（IRG）就ITU-T和ITU-R不同研究组感兴趣的项目开展工作。

–	IRG-AVA：音像媒体无障碍获取跨部门报告人组（IRG-AVA）
ITU-T第9、16研究组和ITU-R第6研究组之间的跨部门报告人组

–	IRG-AVQA：音视频质量评估跨部门报告人组（IRG-AVQA）
ITU-T第9、12研究组和ITU-R第6研究组之间的跨部门报告人组

–	IRG-IBB：综合宽带广播跨部门报告人组（IRG-IBB）
ITU-T第9、16研究组和ITU-R 6B工作组之间的跨部门报告人组

» 回到顶部

# 6	第20号决议 – 分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源的
程序

第20号决议

做出决议，责成

1	电信标准化局主任在分配、再分配和/或收回国际NNAI资源之前，咨询：

i）	第2研究组主席，或在必要时主席指定的代表，并联络其他相关研究组主席；以及

ii）	相关主管部门；和/或

iii）	在为行使其职责而需要与电信标准化局直接联系时，获授权的申请方/获分配方。

主任在审议和咨询过程中将考虑分配NNAI资源的总原则，和ITU-T E系列、ITU-T F系列、ITU-T Q系列和ITU-T X系列建议书以及那些有待进一步通过的建议书的有关规定；

2	第2研究组在与其他相关研究组主席沟通后，向电信标准化局主任提供：

i）	根据相关建议书，同时考虑到正在进行的研究的结果，就国际NNAI资源的分配、再分配和/或收回而提出的技术、职能和运行方面的建议；

ii）	针对有关滥用国际电信NNAI资源的投诉报告而提供的信息和提出的指导意见；

3	电信标准化局主任应与第2研究组和其他相关研究组密切合作，追查对NNAI资源的滥用情况，并随后向理事会通报；

4	电信标准化局主任应在第2研究组根据以上“做出决议，责成2和3”部分的要求，在与其他相关研究组联络的基础上提出信息、建议和指导意见后，采取适当措施和行动；

5	第2研究组应紧急研究，采取必要行动，以便根据ITU-T E.164建议书及其他相关建议书和程序（包括涉及电话号码变址（ENUM）的建议书），确保国际电联各成员国在国家NNAI规划方面的主权得到充分的维护；这须包括通过适当制定旨在实现此目标的提议的决议和/或制定并通过建议书以解决和打击滥用NNAI资源以及呼叫进行音和信号的方法和手段。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-01 | 主任在收到新的号码、地址和识别资源申请时将采用相关建议书中的程序 | 进展中 | √ |  |
| 20-02 | 第2研究组将就与第20号决议有关的问题向主任提出建议和指导 | 进展中 | √ |  |
| 20-03 | 主任将与第2研究组和其他相关研究组密切协作，对滥用资源情况予以跟进，并相应通知理事会 | 进展中 | √ |  |
| 20-04 | 第2研究组将研究应采取的必要行动，以确保国际电联成员国在国家代码编号、命名、寻址和识别规划（NNAI）方面的主权得到维护 | 进展中 | √ |  |

行动项目20-01：电信标准化局

电信标准化局主任在指配、重新指配和/或回收国际NNAI的审议和磋商过程中始终遵循相关建议书。

为在ITU-T范围内更加有效且准确地履行国际码号资源的管理和注册职能，许多国际码号资源数据库系统均在实施重大改革，以提供更为直观的用户界面。截至2013年，仅与应急服务和其他社会服务相关的国家号码（ITU-T E.129）数据库http：//www.itu.int/net/itu-t/inrdb/e129_important_numbers.aspx已经完成了改进工作。此数据库采用了成员国根据ITU-T E.129（01/2013）建议书所规定之格式上报的数据。

2013年9月至10月，出台了显示与下述信息的数据库：地面中继无线电移动国家代码（TMCC）（ITU-T E.218）；国际电信记账卡的颁发者标识号码（IIN）（ITU-T E.118）；E.164地理国家代码；E.164国际共享国家代码，用于全球卫星移动系统（GMSS）、国家分组、国际网络、新的拟议国际电信公用通信（public correspondence）服务的试验和通用个人电信服务（UPT）。

国际码号资源（INR）数据系统已经进行了重大调整，包括配备了更加直观的用户界面。

行动项目20-02：第2研究组

电信标准化局主任在提交2013年理事会会议的国际电联活动报告（C13/35）中指出，第2研究组通过WTSA第20号决议（见E.164.1附录1）确定了顾问性号码协调组（NCT）的成员。研究组同意NCT承担码号滥用评估委员会的责任，并根据E.156建议书就码号资源滥用所采取的行动向电信标准化主任提出建议。

ITU-T第2研究组会议（2013年1月22-31日）会议期间讨论了潜在的新应用以及E.212资源枯竭的风险。评估为E.212资源引入3位移动网络代码（MNC）所产生影响的工作仍在继续。2013年9月17-26 日召开的第2研究组会议接收并注意到了GSMA对3位MNC做出的响应。目前仍在讨论是否可为M2M指配一个全球性的MCC，还是仅将其指配给自动车载应急呼叫系统，抑或使MNC指配对地域MCC而言更具灵活性。

ITU-T第2研究组目前正在修订ITU-T E.212建议书及其附件。鉴于有必要确保一致性并与已指配的资源实现反向兼容，附件B的修订将为国家监管机构在竞争性市场环境下指配MNC提供更灵活的导则和原则。新附件G中同时保留了使用2位和3位MNC的方案。2013年1月20-29日召开的ITU-T第2研究组会议确定了ITU-T E.212建议书的修订版及附件。拟议的新附件G最终被撤销。

应电信标准化局主任的邀请，ITU-T第2研究组在2014年5月28日至6月6日召开的会议上成立了国际码号资源（INR）专家组（EG）。国际码号资源专家组在日内瓦国际电联总部召开了五次面对面会议，同时亦在会议期间运用了远程参会的手段（2014年7月2、16、22、31日和8月22日）。

根据专家组会议提出的意见以及向国际码号资源专家组邮件清单发送的意见，审议、讨论并酌情修订了专家组、电信标准化局、ITU-T部门成员（意大利电信）和成员国（瑞典和埃及）提交的输入文件。

专家组会议期间审议并讨论了以下问题：

–	ITU-T建议书中阐述的INR清单；

–	与INR划分相关的国际电联成本和收入；

类似机构的做法：

–	可提升INR指配灵活性的改革

–	可使INR带来收入的改革

–	利用收入来平衡国际电联预算的优势与劣势

–	改革的成本效益分析；和

–	其它问题包括国际电联卫星网络申报、世界知识产权组织（WIPO）的国际专利系统、国际电联世界电信展、国际电联出版物以及外包INR指配的潜在可能性

所有输入和输出文件以及专家组邮件清单的存档，请参见https://extranet.itu.int/ITU-T/2013-2016/sg2/inr/SitePages/Home.aspx。这些材料为电信标准化局主任起草提交2014年10月18日理事会最后一次会议的报告提供了帮助。

ITU-T第2研究组在2015年3月18-27日的会议期间同意创建一个信函通信组，审议第2研究组职责范围内的、为电信标准化局和成员国提出了INR管理要求的建议书，并研究是否能够对这些建议书加以改进。

ITU-T第2研究组在2015年3月18-27日的会议期间讨论了ITU-T E.164和E.212建议书规定的共用/非地理资源的可获取性问题。会议同意以在国际电联操作公报中给出注释的方式，请成员国、部门成员和运营商注意这些资源的状况。商定的注释在国际电联第1074期操作公报发布。会议亦同意成立一个信函通信组，并由该组考虑起草一份增补，以便在树立成员国和部门成员全球资源意识的同时消除使用上述资源存在的障碍。

行动项目20-03：电信标准化局和第2研究组

依既定程序，2013年底已收到了200多份有关码号资源滥用的报告。电信标准化局主任已通知了相关主管部门。约有30%的报告收到了回复。这些回复一经收讫便即发表。大多数报告是GSMA在2012年3月至2013年2月间提交的，但GSMA现已暂停向ITU-T提交码号资源滥用报告。第2研究组正在考虑如何更新ITU-T E.156建议书，以反映出当今的码号滥用情况并为打击码号滥用提出一种更加有效的方法。

在2013年1月举行的会议上，第2研究组一致同意研究电信标准化局应如何“精简”程序，以使其尽可能实现自动化。现已重新设计了报告机制，以方便使用更加用户友好的界面。电信标准化局还努力工作，使全球成员能尽早收到有关滥用的通知。然而，第2研究组在其2013年9月17-26日的会议上一致同意，现阶段报告程序的主要一点是通过完全符合
ITU-T E.156建议书的无懈可击的程序向成员国提供准确无误的有关码号滥用的信息，即便这类报告不是“实时”提供。这类报告程序优点甚多，因为报告人确信信息交到了合法的码号资源受让人手中。

2014年共收到五份有关码号资源滥用的报告，其中两份得到了答复。2015年收到了一份有关码号资源滥用的报告。

行动项目20-04：电信标准化局和第2研究组

收到并在《国际电联操作公报》中公布了有关国家码号/识别方案的更新和分配或国家号码/识别资源回收的通知。目前，《国际电联操作公报》以所有六种正式语文出版。

2013年9月17-26日的第2研究组会议讨论了基于DNS的国际码号资源使用。会议同意请电信标准化局主任启动ITU-T与ICANN的沟通，寻求在理解“.TEL”域注册数字字符串方面得到帮助，这些字符串似乎与国际电话号码的长度和格式类似。电信标准化局主任已于2013年10月11日致函ICANN总裁兼首席执行官，并于2013年10月29日收到回复。2013年11月4日召开了一次电话会议。电信标准化局主任在会议期间进一步解释了国际电联关注的问题。2014年2月3日电信标准化局主任的另一封信简要解释了ITU-T E.164建议书、国际公共电信码号规划以及有关ICANN验证要求的一些初步设想。会议再次提及了ITU-T第2研究组提出的观点，并请ICANN在随后于2014年5月28日-6月6日召开的ITU-T第2研究组会议之前做出回复。迄今尚未收到ICANN就两封信函和电话会议中所提问题的回复。更多信息请参见C14/INF21。ICANN的一位代表出席了ITU-T第2研究组的会议（2014年5月28日-6月）并提供了有关TELNIC申请的部分背景。直接与TELNIC讨论这一问题的机会被视为推进工作的一个选项。ICANN主动提出帮助推进这一磋商。在与TELNIC再次磋商前第2研究组同意确定：(1) 在与E.164数字相像的“.tel”下的数字串登记时存在的风险；(2) 这些风险的有害之处；以及(3) 怎样为这一问题提供可行的纠正措施。会议还一致同意就此建立一个信函通信组。一位ICANN代表在2016年1月的ITU-T第2研究组会议上介绍了有关Telnic和“.tel”的一般信息。会议呼吁ITU-T成员就此议题提交文稿。

2016年1月召开的ITU-T第2研究组会议讨论了国际IMS互通的运营商电话号码变址（ENUM）问题。会议认为，有关国家实施的要素和针对此议题的要求将成为宝贵的输入意见。

» 回到顶部

# 7	第22号决议 – 授权电信标准化顾问组在两届世界电信标准化全会之间
开展工作

第22号决议

做出决议

1	指定电信标准化顾问组（TSAG）在本届和下届全会之间，处理其职责范围内以下领域的具体工作，并酌情与电信标准化局主任磋商：

a)	及时更新工作导则，并保持其高效性和灵活性；

b)	负责A系列建议书（ITU-T工作的组织），包括建议书的制定以及根据适当程序提交批准；

c)	重组和设立ITU-T研究组，并指定正副主席履行职责，直至下届世界电信标准化全会之前，以应对电信市场的变化；

d)	针对研究组的工作计划提出意见，以完成标准化的重点工作；

e)	在确认研究组在开展ITU-T活动中占有主导地位的同时，按照《公约》第191A和第191B款的规定，创建、终止或保留其他组（包括焦点组），任命其正副主席，并制定他们在确定任期内的职责范围，以便增强ITU-T工作的有效性以及对重点问题做出快速反应的灵活性；根据《公约》第14A条的规定，此类组不得通过课题或建议书，只能在特定职责范围内工作；

f)	审议并考虑协调组及其他组提出的报告和适当建议，并实施一致认可的报告和建议；

g)	建立适当机制，并鼓励利用诸如协调组或其他组等手段，研究涉及多个研究组的关键议题，以确保标准化课题得到有效协调，从而找到适当的全球性解决方案；

h)	就财务和其他问题向电信标准化局主任提出建议；

i)	批准因审议现有课题和新课题而形成的工作计划，并确定工作重点、紧迫程度、预期财务影响和完成其研究的时间范围；

j)	尽可能将发展中国家关心的课题组合在一起，以便于这些国家参与研究；

k)	研究解决世界电信标准化全会权限内的其他具体问题，但须采用本届全会第1号决议（2012年，迪拜，修订版）第9节中的批准程序征得成员国的批准；

2	TSAG可以提议对《公约》第246D、第246F和第246H款所提及以外的通过课题和建议书的相关程序进行修订，并采用本届全会第1号决议（2012年，迪拜，修订版）第9节中的批准程序在两届世界电信标准化全会之间征得成员国的批准；

3	TSAG可酌情与电信标准化局主任磋商，就所开展的活动与国际电联以外的组织进行联络；

4	TSAG应考虑市场需要以及ITU-T尚未考虑制定标准的新兴技术对ITU-T的影响，并建立有助于审查这些应考虑问题的适当机制，例如，分配课题、协调各研究组的工作或成立协调组或其他组，以及任命其正副主席；

5	TSAG应审议本届全会有关GSS的结果，并酌情采取后续行动；

6	有关上述TSAG活动的报告须提交下届世界电信标准化全会。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01 | TSAG将审议WTSA有关GSS的结果，以采取适当行动（做出决议5） | 2013年6月 |  | √ |
| 22-02 | TSAG建立适当的机制，审议并协调有关新兴技术的工作（做出决议4） | 2013年6月 |  | √ |
| 22-03 | TSAG向WTSA-16报告其活动（做出决议6） | WTSA-16前最后一次TSAG会议 |  | √ |

行动项目22-01：电信标准化顾问组和审议委员会

在研究期的第一次会议上完成（2013年6月）。

行动项目22-02：电信标准化顾问组

在研究期的第一次会议上完成（2013年6月）。

行动项目22-03：电信标准化顾问组

完成。见WTSA-16的24-27号文件。

» 回到顶部

# 8	第29号决议 – 国际电信网上的迂回呼叫程序

第29号决议

做出决议

1	各主管部门和由成员国授权的运营机构应尽最大可能采取一切措施，中止导致PSTN质量和性能严重下降的回叫方式及做法，如，不断呼叫（或轰击或定时询问）和应答抑制；

2	各主管部门和由成员国授权的运营机构应采取合作的态度，尊重他国的主权，有关这种合作的指导原则的建议附后；

3	继续制定有关迂回呼叫程序的适当建议书，尤其是针对造成PSTN质量和性能严重下降的回叫方式和方法而采取的技术问题的建议书，如连续呼叫（或轰击或轮询）和应答抑制；

4	责成ITU-T第2研究组审议包括国际重发和无识别在内的汇接的业务定义和要求以及其他形式的迂回呼叫程序；

5	责成ITU-T第3研究组研究回叫、国际重发、汇接和其他形式的迂回呼叫程序以及无识别和造假对发展中国家努力发展其电信网络和业务所产生的经济影响，并与第2研究组合作评估所建议的导则对回叫问题的有效性，

责成电信标准化局主任

继续与电信发展局主任合作，为发展中国家参加和进行这种研究并利用其成果和为落实本决议提供方便。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-01 | 第2研究组将研究迂回呼叫程序的其它方面和形式，包括重发、无识别和汇接 | 进展中 | √ |  |
| 29-02 | 第3研究组将研究回呼、重发与不当汇接以及造假对发展中国家良好发展其本地电信网络和业务的工作所产生的经济影响并评估建议的、回呼磋商导则的有效性 | 进展中 | √ |  |
| 29-03 | 主任推动发展中国家参与并利用第2和第3研究组针对迂回呼叫程序开展的工作/研究 | 进展中 | √ |  |

行动项目29-01：第2研究组

第2研究组会议讨论了无识别问题（2013年9月17-26日）。在2014年6月2日召开的第2研究组会议期间，举办了有关主叫ID造假的研讨会（2014年5月28日-6月2日，日内瓦）。第2研究组2015年3月18-27日的会议期间，美国联邦贸易委员会做了有关号码造假的发言（TD619/GEN2）。

埃及的一份文稿（C121）建议研究、确定并介绍可通过共享国家代码/识别码纳入全球网络的迂回呼叫程序（ACP）的各种形式和各个方面。会议呼吁大家为进一步详细阐述ACP与ITU-T E.157建议书（主叫方号码传送）之间的关系提交文稿。为使第3研究组了解此项工作向该组发出了联络声明，并等待在第3研究组听取了相同课题的介绍后发表意见和看法。

行动项目29-02：第3研究组和第2研究组

2015年5月，ITU-T第3研究组同意制定有关迂回呼叫程序的、新的第8/3号课题。

2016年2月/3月召开的会议期间，ITU-T第3研究组收到了埃及、冈比亚、苏丹、乌干达和津巴布韦提交的有关迂回呼叫程序的一份文稿（C158）。与此类似，还就同一主题收到了巴林、科威特、约旦、埃及、毛里求斯和苏丹提交的一份文稿。这些文稿建议ITU-T第3研究组为不同类型的迂回呼叫程序起草更为精确的说明/定义。文稿提交方指出，鉴于全球网络和业务的演进、固定与移动业务的融合，特别是基于PSTN与IP网络互通、即时和多媒体消息、OTT、M2M和IoT的融合，在此工作的基础上继续前进是关键所在。第8/3号课题报告人将上述内容记录在案并负责推进相关工作。

2013年4月30日，电信标准化局与第2研究组和第3研究组主席召开了电话会议。

第2研究组和第3研究组主席起草的题为“第2和第3研究组按照WTSA-12决议开展合作的领域”的一份临时文件（TD）获得了批准。会议还就第2研究组和第3研究组在WTSA-12第29、61、64和65号决议所涉的合作领域、领域细分以及开展合作的模式提出了建议。

2013年人们建议成立一个第2第3研究组联合报告人组，负责研究回叫、重发和不当汇接及其它形式的迂回呼叫产生的经济影响。第3研究组就第2研究组的职责范围提出了建议。第3研究组在2014年5月的会议上，接受了第2研究组（通过联络声明）提出的职责范围修改建议，双方的协作已可以启动。第3研究组在2014年5月的会议期间提出了最后的一项补充建议，即电信标准化局主任应将第2研究组同意开展的对IPv4实施监督的成果（亦见64-02）提供给联合报告人组。

行动项目29-03：电信标准化局

WTSA的输出成果，特别是对迂回呼叫程序所产生经济影响的研究，自2013年起（本研究期内的15次会议）便通过向电信标准化局提交的、列有全会行动要点的汇总文件，为研究组的各区域组做了介绍。区域组会议期间提及了此主题对发展中国家的重要性。

第2研究组的发展中国家特设组在ITU-T第2研究组会议期间进行了会晤（2013年1月22 – 31日）。会议同意第2研究组区域组应特别关注有关新《国际电信规则》（ITR）的文章以及涉及第2研究组和关乎发展中国家的WTSA-12决议，同时提醒并鼓励各区域组向第2研究组下次会议提交这方面的文稿。第2研究组会议期间（2013年9月17-26日，日内瓦）特设组会议过程中以及第2研究组会议（2014年5月28-6月6日）期间再次提及了这一点。

ITU-T第2研究组会议期间（2015年3月18-27日和2016年1月20-29日）的特设组会议过程中，滥用和迂回呼叫程序被列为发展中国家应注意的重点领域之一。会议同意鼓励ITU-T第2研究组区域组就上述议题向ITU-T第2研究组随后的会议提交文稿。

» 回到顶部

# 9	第31号决议 – 接纳实体或组织作为部门准成员参加国际电联电信标准化部门的工作

第31号决议

做出决议

1	感兴趣的实体或组织可以部门准成员的身份加入ITU-T并有权参加一选定研究组的工作；

2	部门准成员在研究组中仅限于发挥下述作用，且不得发挥其它作用：

•	部门准成员可参加一个研究组的建议书起草进程，其作用包括：出席会议、提交文稿、编辑建议书以及在替换批准程序的最后意见征求阶段（而不是在附加审议阶段）发表意见；

•	部门准成员可获取其工作所需的文件；

•	部门准成员可担任报告人，在所选择的研究组内负责指导相关研究课题的研究，但根据《公约》第248B款，不能参加任何决策性或联络性活动，那些活动应另行处理；

3	部门准成员认担的会费应以理事会在相关双年度预算期内为部门成员确定的会费单位为基础，

要求

1	秘书长按照《公约》第241B、第241C、第241D和第241E款确立的原则，接纳实体或组织以部门准成员身份参加一特定研究组或下属组的工作；

2	电信标准化顾问组根据在ITU-T取得的经验，不断审查有关部门准成员参与工作的条件（包括对部门预算的财务影响），

责成电信标准化局主任

为部门准成员参加ITU-T的工作做出必要的后勤安排，包括应对研究组重组可能带来的影响。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01 | TSAG将审议有关部门准成员参与的条件 | 进展中 | √ |  |
| 31-02 | 主任将为部门准成员的参与做出必要的后勤安排 | 进展中 | √ |  |

行动项目31-01：电信标准化顾问组

行动项目31-02：电信标准化局

现正在提供所有必要的后勤保障。

2015年部门准成员的参加数量略有上升：

•	2010年12月31日：125个部门准成员

•	2011年12月31日：136个部门准成员

•	2012年12月31日：144个部门准成员

•	2013年12月31日：139个部门准成员

•	2014年12月31日：138个部门准成员

•	2015年12月31日：142个部门准成员

•	2016年5月31日：140个部门准成员

ITU-T部门准成员的总数在2016年1至5月略有下降，其中一些新部门准成员加入了第2和第15研究组。部门准成员的最新清单请参见
http：//itu.int/online/mm/scripts/mm.list?_search=ASSOCIATES。

» 回到顶部

# 10	第32号决议 – 在国际电联电信标准化部门的工作中加强电子工作方法的使用

第32号决议

做出决议

1	ITU-T在EWM方面的主要目标是：

•	成员之间就制定建议书开展的合作应以电子方式进行；

•	电信标准化局应与电信发展局密切协作，为ITU-T会议、讲习班和培训课程提供EWM设备和能力，尤其注重向受到带宽局限及其它制约的发展中国家提供帮助；

•	通过提供简化设施和指南以及免除与会代表支付本地电话费和上网费以外一切费用的方式，鼓励发展中国家通过电子方式参加ITU-T会议；

•	电信标准化局应通过与电信发展局（BDT）的密切合作，为ITU-T会议、讲习班和培训课程提供EWM设施和能力，在理事会授权的额度内，通过免除与会者支付除本地话费和上网费以外的一切费用，鼓励发展中国家代表的与会；

•	电信标准化局应以适当方式方便所有ITU-T成员获取其工作所需的电子文件，其中包括全面、统一的综合文件跟踪方式；

•	电信标准化局应提供适当的系统和设备，支持利用电子方式开展ITU-T的工作；及

•	在ITU-T网站发布ITU-T各研究组的所有活动、程序、研究和报告，以方便引导搜寻所有相关信息的方式，

2	这些目标应由EWM行动计划系统提出，其中包括由ITU-T成员或电信标准化局确定、并由电信标准化局在电信标准化顾问组（TSAG）的指导下确定重点并进行管理的单独行动项目，

责成

1	电信标准化局主任：

•	充实完善EWM行动计划，以解决提高ITU-T EWM能力过程中的实际和具体的问题；

•	定期确定和审查行动项目的费用和益处；

•	向每次TSAG会议报告行动计划的进展情况，包括上述费用和益处的审查结果；

•	尽快提供执行行动计划所需的执行授权、电信标准化局的内部预算和资源；

•	为利用ITU-T EWM设备和能力制定并传播指导原则；

•	采取行动，以便在ITU-T会议、讲习班和培训课程上为无法亲自出席会议的代表提供电子参会或观察会议的设施（如，网播、音频会议、网络会议/文件共享、视频会议等），并与电信发展局协调，协助提供这类设施；以及

•	提供一个易于引导搜寻所有相关信息的ITU-T网站，

2	电信标准化顾问组EWM工作组继续：

•	作为ITU-T成员与电信标准化局之间在EWM事项方面的联系方行事，尤其就行动计划的内容、优先顺序和实施情况提供反馈和意见；

•	通过适当的下属组和试点项目，确定用户需要并计划采取适当措施；

•	要求各研究组主席确定EWM联络人；

•	鼓励所有ITU-T工作参与方，特别鼓励TSAG、各研究组、电信标准化局和国际电联各局及各部门的EWM专家参加的参与；

•	必要时，在TSAG会议之外继续以电子方式开展工作，以实现其目标。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-01 | 电信标准化局将充实完善EWM行动计划 | 进展中 | √ |  |
| 32-02 | 电信标准化局将审议ITU-T工具和应用新的和调整后的能力，并向TSAG各会议报告EWM行动计划的现状 | 进展中 | √ |  |
| 32-03 | 主任将预估有关实施EWM行动计划的预算，并将其纳入向理事会提出的预算要求 | 进展中 | √ |  |
| 32-04 | 电信标准化局将制定并分发有关使用ITU-T EWM设施和能力的导则 | 进展中 | √ |  |
| 32-05 | TSAG有关工作方法的报告人组（包括EWM）将在各次会议上向电信标准化局提供有关《EWM行动计划》的反馈和建议。 | 进展中 | √ |  |

行动项目32-01：电信标准化局

目前正在不断充实和完善《EWM行动计划》。EWM的进展报告定期提供给TSAG。

行动项目32-02：电信标准化局

电信标准化局与国际电联信息服务部（IS）密切合作开发并引入了若干新的电子应用和服务，进一步增强了现有支持和完善成员电子工作方法的电子设施。2015年6月TSAG以来取得的主要成果包括：

•	开发了一个新的在线协作平台，目的是进一步完善ITU-T研究组的电子工作方法。在SharePoint的基础上，该协作网站方便成员进行在线讨论并在安全和共享环境中就文件展开工作。根据不同研究组现有的结构，创建了若干在线讨论类别。此外，还提供基本社交媒体功能，以鼓励成员之间开展热烈和富有成效的讨论。ITU-T研究组SharePoint协作网站仅限ITU-T成员使用，可通过下述TIES账号访问https://extranet.itu.int/ITU-T/2013-2016/SitePages/Home.aspx。

•	现为新成立的ITU-T第20研究组成员开展标准化工作创建了新的SharePoint协作网站。此外，为使各组领导能够按需组织并管理其文件，为不同工作组的研究课题设立了独立的网站。为进一步加强参与方的网上协作，亦提供了若干SharePoint网络应用。这些应用包括日历、照片库、讨论板、新闻推送等。新成立的ITU-T第20研究组协作网站为： https://extranet.itu.int/ITU-T/2013-2016/sg20。

•	SharePoint协作平台继续得到了成员的积极使用，特别是在ITU-T焦点组的工作领域。有些焦点组如今将其文件全部存入SharePoint文件库，且SharePoint提供的部分高级功能和工具提升了用户使用文件的效率。为使负责人能够按需组织和管理文件，亦为不同的工作组建立了独立的网站。此外，还提供了若干SharePoint网络应用，以进一步改善参与方之间的协作。这些应用包括网上调查、日历、照片库、讨论板、新闻推送等。部分当前可用的焦点组协作网站如下：https://extranet.itu.int/ITU-T/focusgroups。

•	多数ITU-T SharePoint协作网站仅限ITU-T成员使用，可使用TIES账户访问。有些向非成员开放的协作网站可使用国际电联访客账户访问。用户可使用下述专门为SharePoint协作网站提供支持的网站：https://extranet.itu.int/ITU-T/support/。

•	目前新版的会议文件同步应用已经可用。国际电联大会和出版物部开发的应用使与会者能够将ITU-T研究组正在召开的会议的会议文件从国际电联服务器同步至与会者的本地驱动器。新版本的改进包括提供版本号指示、选择性升级、问题筛选功能，并解决了其它一些问题。

•	为增强ITU-T建议书知识产权（IPR）信息的可获取性，所有声明表均被扫描为PDF格式，可通过www.itu.int/ipr免费获取。2015年5月，包括原先声明在内，网上共有2069份文件可用。为获取更多信息，各专利号均配有一个直接链接与相应的欧洲专利办公室数据库记录（如存在）相连。

•	为管理ITU-T报告人组会议（RGM）的文件，在MS SharePoint的基础上开发了文件管理系统。新系统使ITU-T代表得以有条不紊地在安全的环境中管理报告人组会议文件。

目前，非正式FTP区（IFA）用来管理RGM文件，所遵循的工作规则与更正式的研究组会议相比更为宽松。新系统的一些主要优势为：

1)	与IFA相似的是，可为报告人、编辑和文稿提交人自已管理文件提供巨大的灵活性。如出现问题秘书处可参与解决；

2)	与IFA不同的是，可按职能指配不同权限（文稿提交人、主席等）；

3)	为各场会议提供标准且可量身定制的结构（截止日期、迟到文稿的提交、文件预留等）；

4)	为ITU-T的所有文件确定命名和编号方案；

5)	所有文件使用单一的标准模板；重复使用文件时没必要调整格式（例如，将C改为TD，TD改为C）；

6)	报告和搜索能力；

7)	设置上传许可和保护文稿提交人作品的安全功能；

8)	用于上传或查看文件的、方便易用的网络接口；

9)	SharePoint高级功能的使用，例如搜索和筛选功能、通知/RSS推送、压缩和下载等；

10)	所有协作采用同一系统（MS SharePoint）。

新的RGM系统用于beta测试以选择2015年12月份的报告人组。现在系统已为更大规模的beta测试做好了准备，我们正在为真实现场条件下的测试征寻志愿参加测试的会议。新系统将在听取用户反馈并完成重要修改或解决了问题后尽快提供给所有研究组。

•	自2014年1月起，电信标准化局开始为在国际电联总部举行的所有ITU-T正式会议提供Adobe Connect作为远程参会工具，用户可利用其TIES账号访问要求填写登录细节的会议。同时具备以TIES账号确保安全或向访客开放这两种会话方式，提高了建立会话的灵活性和安全性并简化了所有参与者的登录程序。

•	2015年，电信标准化局利用GoToMeeting和Adobe Connect共提供了1 125场电子会议，在线参会人数达到了5 411人。

•	为实现基于数字签名的数据完整性检查、基于角色的信息管理、数据私密性以及其它先进信息管理功能等新功能特性，现已为下列ITU-T数据库的登记条目指配了独特、持续的识别符且其相应的结构化记录是基于数字对象架构（DOA）：ITU-T建议书、ITU-T一致性声明、ITU-T专利和软件版权、ITU-T正式描述和对象识别符、ITU-T测试信号、ITU-T联络声明。

•	2015年9月16日，第3研究组启用了国际电联国际移动漫游（IMR）成本分析工具（基础版）。在2015年9月出版的一份技术文件基础上开发的在线工具，旨在为国际监管机构（NRA）提供国际移动漫游成本分析方面的指导。设计此工具的目的在于帮助NRA预测国际移动漫游话音呼叫与国内移动话音呼叫之间的成本对比情况。该工具的估测是基于话务量的运营和基础设施成本。继此工具成功推出之后，该工具的高级beta 版本于去年12月问世。国际电联国际移动漫游成本分析工具可通过以下网址获取：http：//www.itu.int/net4/roamingtool/。

行动项目32-03：电信标准化局

ITU-T的四年期滚动运作规划（2016-2019年），包括对资源要求，已通过C15/29号文件提交理事会2015年会议。该文件亦作为TSAG的TD 234/TSAG号文件提交2015年6月的TSAG会议。

行动项目32-04：电信标准化局

专为SharePoint协作网站用户提供即时支持和专业顾问的专门网站一直在不断更新并可通过以下链接访问：https://extranet.itu.int/ITU-T/support/。

远程参与ITU-T会议的接入程序进行了简化。自现在起，只要用户的账户拥有参加相关会议的权限，则用户便可使用其TIES帐户远程参加该会议。现已创建了一个专门的电子会议网页，列出了所有将要召开的会议及与之相关的电子会议URL。现已为尚不熟悉Adobe Connect工具的用户提供了一份简短的用户指南。可通过下述链接访问该网页：
http：//itu.int/en/ITU-T/events/Pages/emeetings.aspx。

为提高知名度，有关ITU-T工具和应用的新闻如今已通过更便于推送和阅读的ITU-T微博来传播；见：http：//tsbtech.itu.int/。

行动项目32-05：TSAG

为TSAG创建了SharePoint协作网站并在TSAG当前架构，包括有关工作方法的领域，的基础上规定了若干讨论范围：https://extranet.itu.int/ITU-T/2013-2016/tsag。

有关工作方法的TSAG报告人组于2014年6月的TSAG会议期间成立，该组为远程参会起草的最佳做法导则是ITU-T A系列建议书“远程与会补充导则”的增补4。该导则可通过下述链接获取：http：//www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=12580

» 回到顶部

# 11	第33号决议 – 国际电信标准化部门战略活动的指导原则

第33号决议

做出决议，请成员国和部门成员

继续就ITU-T的战略规划和重点向TSAG的战略规划工作提出精辟意见，

责成电信标准化顾问组

1	根据第71号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）通过的现行战略规划以及电信环境的演变情况，在本研究期内监督本部门的工作，包括：

•	在本研究期中确定适当的优先项目，以便根据部门目标衡量本部门的业绩，从而实现这些目标；

•	从各研究组主席和其他负责实体获得有关落实这些优先项目成果的定期报告；

•	采取适当的行动，以确保能够根据电信环境的变化或预期活动未实现目标的情况对工作重点和战略目标进行修正；

•	评估目前规划的持续适用性和可用性，并根据需要提出必要的修改意见，

2	起草建议，以帮助制定下一研究期的国际电联战略规划草案，其中充分反映出：

•	目前的战略规划中继续适用的主要目标；

•	新技术和融合的技术，其重要成果以及迅速、可靠地制定适用的全球标准的必要性；

•	电信环境中正在发生的变化和新的变化；

•	有必要根据相关ITU-T A系列建议书中已达成一致的指导原则，明确定义并广泛建立与尽可能多的国际性、区域性及其他标准化机构人员的正式关系，并根据全权代表大会第122号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）落实全球标准化专题研讨会（GSS）的相关结论；

•	ITU-T的作用需因市场的作用力而日益增强包容性，并需为实现互利而与其它相关实体协调合作，以加速有益的国际标准的有效制定；

•	落实有关缩小发达国家和发展中国家之间标准化差距的全权代表大会第123号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-01 | TSAG将监督部门工作，确立轻重缓急并在每一次会议上实施适当行动 | 进展中 | √ |  |
| 33-02 | TSAG将制定有关拟定国际电联战略规划的建议，以向理事会2014年会议报告 | 2014年6月 | √ |  |
| 33-03 | TSAG将在2014年7月的会议期间起草战略规划中有关ITU-T部分的建议 | 2014年6月 | √ |  |
| 33-04 | TSAG将制定有关WTSA-2016行动的建议 | WTSA-16前的最后一次TSAG | √ |  |

行动项目33-01：TSAG

根据收到的信息定期进行审议。

行动项目33-02 & 33-03：TSAG

TSAG在2013年6月的会议上成立了TSAG战略规划报告人组。

此TSAG报告人组建议对ITU-T战略规划的成果和输出成果所做修改经2014年TSAG批准，最终在2014年全权代表大会（PP-14）第71号决议下获得通过。2014年TSAG将该报告人组更名为有关‘战略和运作规划’的TSAG报告人组。

行动项目33-04：TSAG

见WTSA-16的24-27号文件：TSAG提交WTSA-16的报告。

» 回到顶部

# 12	第34号决议 – 自愿捐款

第34号决议

做出决议

1	鼓励通过自愿捐款为具体项目、焦点组或其它新举措提供资金，其中包括有助于实现有关缩小标准化工作差距的本届全会第44号决议（2012年，迪拜，修订版）目标的任何活动；

2	请部门成员和部门准成员自愿资助发展中国家参加ITU-T的会议和讲习班，特别是采用电子工作方法进行的远程参与；

3	请发展中国家和发达国家的成员国、部门成员和部门准成员向电信标准化局主任提交、ITU-T感兴趣的将由自愿捐款资助的项目和其它举措。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01 | TSB将为具体活动，如项目、会议、讲习班、EWM等筹集自愿捐款 | 进行中 | √ |  |
| 34-02 | 电信标准化局在讲习班、区域性会议和其他宣传推广活动上进行的介绍将包括鼓励相关方面做出自愿捐款，以资助新的举措（亦见第44号决议） | 进行中 | √ |  |

行动项目34-01：电信标准化局

电信标准化局鉴于凭借ITU-T现有资源无法全面落实WTSA-12各项决议，已采取一切可能的增效节支手段，通过第34号决议呼吁国际电联成员利用为ITU-T更多活动提供自愿捐款，见以下44-05行动项目。

行动项目34-02：电信标准化局

鼓励为资助新的举措提供向电信标准化局提供自愿捐款（亦见第44号决议）。

» 回到顶部

# 13	第35号决议 – 国际电联电信标准化部门研究组和电信标准化顾问组的正副主席的任命及最长任期

第35号决议

做出决议

1	ITU-T各研究组正副主席职位的候选人和TSAG正副主席职位的候选人应根据本决议附件A中的程序、附件B中的资格及附件C中的导则任命；

2	在确定研究组正副主席职位的候选人以及TSAG正副主席职位的候选人时应考虑到，世界电信标准化全会将采用附件C中的导则，从有利于相关研究组的高效和有效管理及运作的角度出发，任命各研究组和TSAG的主席和必要数量的副主席；

3	有关研究组正副主席或TSAG正副主席职位的提名材料应附有择要说明被推荐人资格的简历，并认真考虑到参与ITU-T研究组或TSAG工作的连续性，电信标准化局主任会将这些简历向出席世界电信标准化全会的各代表团团长散发；

4	正副主席的任期不应超过连续全会之间的两个（研究）期；

5	一项任命（如作为副主席）的任期不计入另一项任命（如作为主席）的任期，同时应采取措施，实现主席和副主席之间的某种连续；

6	根据《公约》第244款当选的主席或副主席在两届全会之间的履职，不计入任期。

请成员国和部门成员

支持胜出的候选人就任ITU-T的这些职位，并在其任期内支持其工作并为之提供方便。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-01 | 主任将发出通函，号召各方提出研究组主席和副主席候选人，特别要在任命TSAG和ITU-T研究组正/副主席之前公布BSG的责任（亦见第44号决议）并鼓励女性专家参与（亦见第55号决议）。 | 2016年1月31日 | √ | √ |

行动项目35-01：电信标准化局

已完成。见电信标准化局2016年3月9日第204号通函：“2017-2020年研究期ITU-T各研究组、电信标准化顾问组（TSAG）和词汇标准化委员会（SCV）的正副主席候选人”

» 回到顶部

# 14	第38号决议 – 协调国际电联三大部门有关国际移动通信的活动

第38号决议

做出决议

1	ITU-T为自己开展的所有IMT相关标准化活动充实和完善一份路线图；

2	继续进行目前在ITU-T、ITU-R和ITU-D之间开展的IMT相关活动方面业已建立的有效协调，以确保包括路线图在内的三部门工作计划的完全协调一致，

责成电信标准化局主任

提请无线电通信局和电信发展局的主任注意本决议，

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01 | 电信标准化局和第13研究组将按照国际电联每一部门的职责，维护与IMT有关的标准化活动路线图。 | 进行中 | √ |  |

行动项目38-01：电信标准化局和第13研究组

第13研究组有一常设特设组，负责第38号决议的落实。IMT标准化活动路线图是该组的主要成果，历经第13研究组各次会议更新。

IMT-2020网络问题焦点组于2015年5月成立，旨在分析新兴5G技术在未来网络中的的交互方式，这也是为支持5G系统发展所需网络创新的初步研究。焦点组从生态角度对5G发展进行研究，在向主管组第13研究组提交的​报告​中公布了分析结果。

2015年12月，焦点组工作期获得延长。

ITU-T基于焦点组工作成果开展的活动将根据ITU-R的5G工作确定轻重缓急，确保5G网络方面的标准化工作与无线电发射系统的进展相辅相成。

» 回到顶部

# 15	第40号决议 – 国际电联电信标准化部门工作中的监管内容

第40号决议

做出决议

1	在确定一课题或建议书（特别是与资费和结算问题有关的课题和建议书）是否具有政策或监管影响时，各研究组须更加概括性地审议以下类别的议题：

公众的通信权；

电信信道和设施的保护；

有限的编号和寻址自然资源的使用；

命名以及识别；

电信的保密性和真实性；

生命安全；

适用于竞争市场的做法；

–	号码资源的滥用；和

任何其它相关问题，包括由成员国的某项决定所确定的或由TSAG建议的相关问题，或对其范围存有疑虑的课题或建议书；

2	要求TSAG就上述问题之外的任何相关问题征求成员国的意见；

3	责成TSAG研究并确定可能具有政策和监管性质的、与电信/ICT服务质量（QoS）/体验水平质量（QoE）相关的操作和技术领域，同时考虑到相关研究组正在开展的研究并向下届世界电信标准化全会汇报，

请各成员国

为将就此项议题开展的工作做出积极贡献。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-01 | 当研究组确定某一课题或建议书是否具有政策或监管影响时，应考虑到该决议。 | 进行中 | √ |  |
| 40-02 | 责成TSAG研究并确定可能具有政策和监管性质的、与电信/ICT服务质量（QoS）/体验质量（QoE）相关的操作和技术领域。 |  | × |  |

行动项目40-01：研究组

研究组应用适当决议（如第1号决议、第2号决议、第40号决议）来决定应采取何种批准程序批准建议书草案。

对于第17研究组，批准程序的选择是各课题在相关研究期第一次会议上完成的。有关新的或经修订的课题，制定课题时采用相关程序。至于建议书，批准程序的选择依据具体情况在有关建议书的工作项目确定时予以考虑。

该决议表明，在确定一课题或建议书是否具有政策或监管影响时，尤其是当课题涉及资费和结算问题时，各研究组须特别对与竞争市场相关的做法等议题予以审议。在此情况下，ITU-T第3研究组在2016年3月会议上确定了“有关用于市场定义和确定具有显著市场支配力（SMP）之运营商的原则”的ITU-T D.261建议书草案。

行动项目40-02：TSAG

因无文稿，所以没有任何活动。

» 回到顶部

# 16	第43号决议 – 世界电信标准化全会的区域性筹备工作

第43号决议

做出决议，责成电信标准化局主任

继续在全权代表大会规定的财务限制范围内、并在离下届世界电信标准化全会尽可能近的时间内，为每个区域至少组织一次区域性筹备会议，随后召开一届由区域性筹备会议正副主席及其它相关方参加的非正式会议，时间不早于世界电信标准化全会召开的十二个月前，

请秘书长与三个部门局的主任合作

1	就支持各成员国、区域性和次区域性电信组织筹备未来各届世界电信标准化全会的手段与之进行磋商，包括为在每个区域组织一次“缩小标准化工作差距论坛”提供支持，从而讨论发展中国家所关心的下届世界电信标准化全会的主要问题1；

2	以此类磋商为基础，在以下领域协助各成员国、区域性与次区域性电信组织的工作：

i)	组织非正式的区域性和跨区域的筹备会议，以及正式的区域性筹备会议（如相关区域有此要求的话）；

ii)	确定下一届世界电信标准化全会需要解决的主要问题；

iii)	制定协调方法；

iv)	针对世界电信标准化全会的预期工作组织情况通报会，

3	最迟在理事会2013年会议之前提交一份有关成员国对世界电信标准化全会区域性筹备会议的反馈、会议结果及本决议执行情况的报告，

请各成员国

积极参与本决议的实施工作，

请区域性和次区域性电信组织

1	参与有关协调其各成员国文稿的工作，以便尽可能提出共同提案；

2	如有可能，召开非正式跨区域会议，以形成跨区域共同提案。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43-01 | 主任将按照相关区域的要求，在2015年10月至2016年6月期间至少在每一个区域组织一次WTSA-16区域性筹备会议 | 2015年 9月30日 |  | √ |
| 43-02 | 主任将请秘书长与成员国和区域性电信组织就其可支持的WTSA-16筹备手段进行磋商，包括每个区域对缩小标准化工作差距论坛的支持 | 2015年 6月30日 |  | √ |
| 43-03 | 主任将就成员国有关WTSA-12的区域性筹备会议问题向理事会提交成员国的反馈意见报告 | 2013年4月1日 |  | √ |

行动项目43-01：电信标准化局

已完成。ITU-T与各区域电信组织共同举办了WTSA-16筹备会议，见http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/prepmeet/Pages/default.aspx。

行动项目43-02：电信标准化局和总秘书处

WTSA-12之后，与其他活动在同地点举办区域性会议的策略得到延续。2013年3月7-8日在泰国曼谷、2013年7月10-11日在南非德班以及2013年9月2-3日在摩洛哥拉巴特分别举办了亚太区域、非洲区域和阿拉伯区域WTSA-12/WCIT情况介绍会议。

亦见以下有关区域性标准化论坛活动的44-24行动项目。

行动项目43-03：电信标准化局

已完成。在国际电联向理事会2013年提交的活动报告（C13/35号文件）中，电信标准化局主任报告了有关WTSA-12和WCIT-12区域性筹备会议情况。

» 回到顶部

# 17	第44号决议 – 缩小发展中国家与发达国家之间的标准化工作差距

第44号决议

做出决议

1	附于本决议之后的行动计划的目标是缩小发达国家与发展中国家之间的标准化工作差距，应予以继续并每年予以审议，以考虑到发展中国家的需求；

2	ITU-T须酌情与其它部门协作起草一份计划，以便：

i)	协助发展中国家制定推动将创新与标准化进程挂钩的方法；

ii)	协助发展中国家制定可协调各国行业与创新战略的手段，以实现最大限度影响其社会经济生态系统的目标；

3	请电信标准化局主任加强与相关区域性组织、特别是发展中国家区域性组织的合作与协调；

4	在理事会批准的前提下，应免费在线提供国际电联的应用手册、手册、指导文件和与理解和实施ITU-T建议书相关、特别是与电信网的规划、运营和维护有关的国际电联其它文件；

5	支持在现有资源或捐赠资源范围内，视具体情况协调创建ITU-T研究组的区域组，并鼓励这些组与其他区域性标准化实体开展合作与协作；

6	在国际电联年度预算中保留一项专门针对缩小标准化工作差距活动的单项支出，同时应进一步鼓励进行自愿捐款；

7	来自发展中国家、被任命担任TSAG和ITU-T研究组（包括下列职责在内的）领导职务的所有正副主席均应承担以下责任：

i)	与本区域的国际电联成员密切合作，动员其参与国际电联的标准化活动，以帮助缩小标准化工作差距；

ii)	向国际电联负责该区域工作的机构提交动员和参与报告；

iii)	制定并向TSAG或研究组第一次会议提交有关所代表区域的动员计划，并向TSAG发送报告，

进一步做出决议，国际电联区域代表处

1	参与电信标准化局的活动，以促进和协调各自区域的标准化活动，支持落实本决议的相关部分并实现行动计划的目标，同时开展宣传活动，吸引来自发展中国家的新部门成员、部门准成员和学术成员加入ITU-T；

2	在代表处预算范围内，协助副主席动员所代表区域的成员更多地参与标准化工作；

3	组织并协调ITU-T研究组区域组的活动；

4	为ITU-T研究组区域组提供必要帮助；

5	协助区域性电信组织设立并管理区域性标准化机构，

请理事会

1	增加TSAG会议、ITU-T研究组和ITU-T研究组区域性研究组会议的与会补贴、口译和文件笔译方面的ITU-T预算拨款；

2	鼓励在ITU-T成立促进ICT创新专门组，以便加强全球的协作创新，缩小发达国家与发展中国家之间的标准化工作差距，并确定和支持来自发展中国家的创新；

3	酌情就此问题向2014年全权代表大会报告；

4	就“请理事会”一节的落实情况向2014年全权代表大会提出建议和意见，

责成电信标准化局主任与电信发展局主任和无线电通信局主任协作，在可用资源范围内

1	继续实现附于本决议之后的行动计划的目标；

2	帮助发展中国家开展研究工作，特别是旨在制定和实施ITU-T建议书的优先课题；

3	继续通过在电信标准化局内设立的实施组，开展组织、调动资源、协调努力和监督与本决议相关工作及相关行动计划的活动；

4	就需要实施的每份新的ITU-T建议书采取适当行动，并考虑制定实施导则的必要性；

5	考虑到全权代表大会第168号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）的规定，安排起草一套有关在国家层面应用国际电联建议书的导则；

6	为开展区域标准化工作提供所需支持；

7	针对创新管理和创新刺激项目在缩小发达国家与发展中国家标准化差距方面的作用开展必要研究；

8	考虑到电信发展局现有活动和计划中活动所面临的财务限制，在电信标准化局向国际电联理事会提交的预算建议中包括将用于实施本决议的资金；

9	在TSAG和ITU-T研究组工作中协助将“做出决议7”一节所述的职责范围制度化，以确保有意竞争副主席职位的候选人在获任命之前就对具体责任有所了解；

10	向未来的世界电信标准化全会和全权代表大会报告本计划的实施情况，旨在审议本决议并根据实施结果进行适当修改，并进行实施本决议所需的预算调整；

11	应要求向发展中国家提供帮助，为提出要求国家的国家级实体制定导则，以便在国际电联区域代表处的协助下，加强这些实体对ITU-T研究组工作的参与，从而缩小标准化工作差距；

12	在进行有关实施ITU-T建议书的教育和培训时，更多使用网络研讨会和电子教学等手段；

13	为创建和确保区域组的顺利工作提供一切必要支持；

14	采取一切必要措施，为区域组会议和讲习班的组织提供便利；

15	就区域组的有效性向国际电联理事会做出报告；

16	尤其针对发展中国家，酌情举办讲习班和研讨会，传播信息并增进对新建议书的理解，

责成ITU-T各研究组和电信标准化顾问组

1	积极参与实施附于本决议之后的行动计划所提出的相关项目；

2	协调ITU-T研究组区域组的联席会议，

进一步责成各研究组

1	在制定有关规划、业务、系统、运营、资费和维护方面的标准的过程中，对发展中国家特有的电信环境特点加以考虑，并尽可能向发展中国家提供解决方案/备选方案；

2	采取适当措施就世界电信发展大会确定的有关标准化的课题开展研究；

3	在编制ITU-T新建议书或修订建议书时，根据发展中国家的具体需要和要求，酌情继续与国际电联发展部门各研究组开展联络活动，以增强建议书对这些国家的吸引力和适用性，

请电信标准化局主任

1	与电信发展局和无线电通信局（BR）主任密切合作，鼓励在ITU-T支持下结成伙伴关系，将此作为资助行动计划的手段之一；

2	与电信发展局主任协调和协同，考虑尽可能与ITU-T区域组会议同时同地举办讲习班，

请各区域及其成员国

1	根据本决议“做出决议5”部分和本届全会第54号决议（2012年，迪拜，修订版），努力在各自区域成立ITU-T主管研究组的区域组，并与电信标准化局进行协调，酌情向其会议和活动提供支持；

2	积极参加ITU-T区域组的活动并支持区域性组织制定有关开展标准化活动的区域性框架；

3	酌情建立区域性标准化机构，并鼓励此类机构与ITU-T研究组各区域组举办联席会议和协调会议，以便使这些区域性标准化机构作为此类区域组会议的总括机构行事；

4	为各区域组起草职责范围和工作方法草案，待主管研究组批准，

鼓励成员国和部门成员

在参加ITU-T的活动时，将本决议附件中行动计划所确立的目标考虑在内。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-01 | 电信标准化局将继续落实附件中的BSG行动计划并开展年度审议。 | 进行中 | √ |  |
| 44-02 | 电信标准化局将为帮助发展中国家开拓将国家创新与标准化进程挂钩的方法和手段制定计划。 | 进行中 | √ |  |
| 44-03 | 电信标准化局主任将加强与各区域性组织、尤其是发展中国家的合作和协调。 | 进行中 | √ |  |
| 44-04 | 电信标准化局主任将向理事会提议考虑免费在线获取用来实施ITU-T各项建议书的说明、手册、指南和其它国际电联资料。 | 理事会2013年 会议 |  | √ |
| 44-05 | 电信标准化局进一步提倡为缩小标准化工作差距提供自愿捐款（亦见第34号决议）。 | 进行中 | √ |  |
| 44-06 | 各研究组将在第一次会议上为BSG调动发展中国家正副主席的力量并向TSAG做出报告。 | 2013年TSAG | √ |  |
| 44-07 | 国际电联各区域代表处将参与落实BSG行动计划，帮助扩大标准化工作的参与，吸引新的ITU-T成员，组织/协调/协助ITU-T研究组的各区域组，帮助区域电信组织建立并管理区域性标准化机构。 | 进行中 | √ |  |
| 44-08 | 电信标准化局主任将向理事会提议在国际电联年度预算中为BSG保留单独支出项目并建议为落实该决议确定资金，同时为TSAG、ITU-T研究组和ITU-T研究组的各区域组会议增加ITU-T有关与会补贴、口译和文件翻译预算拨款。 | 理事会2013年 会议 |  | √ |
| 44-09 | 电信标准化局主任将向理事会建议考虑为刺激ICT创新在ITU-T下设置一个专门委员会（panel）。 | 理事会2013年 会议 |  | √ |
| 44-10 | 理事会将向PP-14做出报告并建议在ITU-T下设立刺激ICT创新的专门委员会。 |  |  | √ |
| 44-11 | 研究组将考虑到发展中国家电信环境的具体特点并在可能的情况下提供有关发展中国家的解决方案/选择方案。 | 进行中 | √ |  |
| 44-12 | 各研究组将继续与ITU-D研究组联络，帮助发展中国家完成优先课题，如WTDC确定的课题研究。 | 进行中 | √ |  |
| 44-13 | 各研究组将考虑针对PP第168号决议制定有关ITU-T新建议书实施导则的必要性并起草国家层面实施ITU-T建议书的导则。 | 进行中 | √ |  |
| 44-14 | 各研究组和TSAG将协调区域组的联合会议。 | 进行中 | √ |  |
| 44-15 | 主任将继续在电信标准化局开展缩小标准化工作差距（BSG）落实小组的活动。 | 进行中 | √ |  |
| 44-16 | 电信标准化局主任将针对创新管理和创新刺激项目在缩小发达国家与发展中国家标准化差距方面的作用开展必要研究 | 2015年TSAG |  | √ |
| 44-17 | 电信标准化局主任将使TSAG和ITU-T研究组正副主席BSG责任制度化并在任命ITU-T管理团队前公布这些责任（亦见第35号决议）。 |  | √ |  |
| 44-18 | 主任将向未来WTSA和PP报告BSG计划的实施情况，以便对实施成果进行适当的修正并作出必要的预算调整。 | 理事会、PP-14、WTSA-16 | √ | √ (PP-14) |
| 44-19 | 电信标准化局将帮助提出请求的发展中国家制定指导原则以加强这些国家对ITU-T研究组工作的参与。 | 进行中 | √ |  |
| 44-20 | 电信标准化局将在进行有关实施ITU-T建议书的教育和培训时，增强使用网络研讨会和电子教学等手段； | 进行中 | √ |  |
| 44-21 | 电信标准化局将为区域组会议和讲习班的创立、组织提供所有必要的支持以确保各组的正常运转。 | 进行中 | √ |  |
| 44-22 | 电信标准化局主任将向理事会报告各区域组的有效性。 | 理事会2013年会议 | √ |  |
| 44-23 | 电信标准化局主任将与电信发展局和无线电通信局（BR）主任密切合作，鼓励在ITU-T支持下结成伙伴关系，将此作为资助BSG行动计划的手段之一 | 进行中 | √ |  |
| 44-24 | 电信标准化局将在可能的情况经与ITU-D协调/合作与ITU-T区域组会议同期为发展中国家举办BSG讲习班和研讨会。 | 进行中 | √ |  |
| 44-25 | 成员国和各区域将鼓励酌情成立区域标准化机构并鼓励这些机构与区域组等机构召开联合和协调会议。 |  | × |  |
| 44-26 | 制定指导原则，帮助发展中国家参与ITU-T的活动，这些活动涵盖但不限于ITU-T的工作方法、课题草案的制定和建议的提出。 | 进行中 | √ |  |
| 44-27 | 完善并推动“标准问答”电子论坛的使用，发展中国家可利用该论坛提出建议书的理解和应用方面的问题，并征求研究组专家的意见。 | 进行中 | √ |  |
| 44-28 | 与电信发展局和无线电通信局密切合作，向发展中国家提供有关标准化工作的培训课程。 | 进行中 | √ |  |
| 44-29 | 组织有关ITU-T建议书实施的深度辅导。 | 进行中 | √ |  |
| 44-30 | 通过电信标准化局向符合条件的国家提供参加ITU-T相关会议的与会补贴。 | 进行中 | √ |  |

行动项目44-01：电信标准化局

电信标准化局主任主持BSG任务组并监督第44号决议行动计划的落实进展情况。

行动项目44-02：电信标准化局

创新焦点组在其两份技术报告中发布了其最终研究成果：“发展中国家ICT创新成功案例”和“ITU-T研究组和ICT创新委员会新标准化活动”。TSAG在2015年6月将焦点组报告记录在案，但认为在TSAG下成立ICT创新委员会的提议不够成熟。

行动项目44-03：电信标准化局

ITU-T与区域电信组织为WTSA-16组织了筹备会议（见http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/prepmeet/Pages/default.aspx）。

行动项目44-04：电信标准化局

理事会2013年会议决定提供对技术报告、说明、手册等的免费获取。

行动项目44-05：电信标准化局

电信标准化局通过2013年4月致国际电联成员的一封通函呼吁按照第34号决议为资助ITU-T更多活动提供自愿捐款。自此之后，2013年微软再次为基金捐赠。

行动项目44-06：电信标准化局

电信标准化局主任与2013年6月召开的TSAG会议上请TSAG成立一个小组，让来自发展中国家的副主席得以报告其资金筹措项目。同时，请研究组指定辅导人员特别帮助来自发展中国家的代表熟悉研究组的工作。包括第3研究组在内的若干研究组自此之后均指定了辅导人员。

行动项目44-07：电信标准化局

电信发展局代表以及国际电联区域代表处主任参加了BSG任务组会议。BSG任务组由电信标准化局主任主持。

行动项目44-08：电信标准化局

国际电联每年预算中将BSG单列为一个支出项目。

行动项目44-09：电信标准化局

在向理事会2013年提交的WTSA-12报告（C13/22号文件）中，电信标准化局主任请理事会讨论鼓励在ITU-T成立促进ICT创新专门组，以便加强全球的协作创新，缩小发达国家与发展中国家之间的标准化工作差距，并确定和支持来自发展中国家的创新。TSAG在2015年6月会议上认为创新焦点组报告中提出的建议尚不成熟（见上述44-02行动项目）。

行动项目44-10：电信标准化局

见44-02行动项目。TSAG于2015年6月注意到焦点组有关成立ICT创新委员会的报告，但认为目前在TSAG之下设立ICT创新委员会的提议尚不成熟。

行动项目44-11：研究组

ITU-T第3研究组成立了一个有关发展中国家的特设组。

行动项目44-12：研究组

ITU-T和ITU-D研究组之间就共同感兴趣的突出问题一直定期交流信息。以第3研究组为例，在区域每年举办4次联合会议（区域经济和金融论坛以及研究组会议）。电信发展局代表定期向第3研究组代表介绍有关资费和结算问题的研究组课题最新情况。

行动项目44-13：研究组

各研究组将基于收到的文稿就ITU-T新建议书制定实施导则，以便使发展中国家通过这些建议书，例如第16研究组的IPTV和电子卫生领域的建议书。国际电联还为发展中国家制定了有关成立标准化秘书处的指导原则，以便与ITU-T各研究组更好地接洽，增强其为ITU-T标准化进程提交文稿的力度。

行动项目44-14：研究组和TSAG

当ITU-T区域组会议出现在同一区域时，将连续举办相关活动。

例如，2015年11月第3研究组阿拉伯区域组会议与第5研究组区域会议及第2研究组区域会议接续召开。第3研究组非洲区域组和第17研究组非洲区域组在2016年1月接续召开会议。第2研究组美洲组区域组会议与第3研究组拉美区域组会议于2016年6月在巴西利亚接续召开。

行动项目44-15：电信标准化局

BSG任务组在电信标准化局主任的主持下每两个月召开一次会议以审议WTSA-12第44号决议的落实进展情况。2014年，国际电联区域代表处主任亦应邀参加了BSG任务组的会议。

行动项目44-16：电信标准化局

TSAG在2015年6月的会议上基于ITU-T创新焦点组的提案讨论了该议题，见上述44-02行动项目。

行动项目44-17：电信标准化局、研究组和TSAG

见上述44-03行动项目。

行动项目44-18：电信标准化局

ITU-T/电信标准化局有关缩小标准化工作差距的报告是电信标准化局主任向TSAG、理事会、全权代表大会和WTSA提交的活动报告的组成部分。

行动项目44-19：电信标准化局

电信标准化局制定了有关成立国家标准化秘书处的指导原则，以便在国家层面协调ICT标准化活动和对ITU-T研究组及各会议的参与。导则于2014年3月推出，可在BSG网站上获取。

“有关建立ITU-T国家标准化秘书处（NSS）的指导原则”考虑到了发展中国家在标准化方面的不同能力和水平，表明如何以最低的成本或最少的资源建立基本的NSS。在此“一般性NSS层面”上，发展中国家将主要侧重于ITU-T的一般性、高层活动，如世界电信标准化全会（WTSA）和电信标准化顾问组（TSAG）。该指导原则还涉及在需要时以成立特设组的方式参与有限数量的ITU-T研究组的工作。

当发展中国家连续参加多个ITU-T研究组的工作时可将参与ITU-T的力度提升到更高层面，NSS可轻而易举地从“一般层面的NSS”提升至“研究组层面的NSS”，在国家层面增加有关相关研究组的委员会，增添一些支持人员并将原有的特设国家小组提升为常设国家研究组。

最后，对于几乎参加了所有ITU-T研究组的发展中国家，导则表明NSS如何从“研究组层面的NSS”顺利过渡至“全部门层面的NSS”。对于全部门层面的NSS结构，针对每个ITU-T研究组都应设有国家研究组，同时增加秘书支持职能，包括网站的维护和文件存档系统。

在所有三个方案中（即一般层面NSS、研究组层面NSS和全部门层面NSS），政府授权与ITU-T联系的相同负责机构将负责组织和操作NSS。附属国家委员会由有关WTSA、TSAG或ITU-T具体研究组的NSS构成，代表成员国向负责机构提出有关正式批准的提议和建议。本文提供了三个NSS方案的人力和财务资源估算。

导则表明，对于NSS内的各组，有关责任、领导力、成员和工作方法的信息一目了然。导则亦包含帮助发展中国家从最初确定法律基础开始到成立国家标准秘书处的循序渐进路线图，以便使负责机构得以组织并管理NSS流程，确定人力和财务资源需求并在国家层面建立国家委员会，并指定负责人。

行动项目44-20：电信标准化局

电信标准化局制定了一套有关“ITU-T A.1：ITU-T各研究组的工作方法建议书”的电子学习课程。上述电子教学课程的主要目标是按照ITU-T A.1建议书介绍ITU-T研究组的结构、管理、协调机制和运作程序。

ITU-T A.1建议书阐述ITU-T研究组的总体工作方法，并就工作方法提出导则，包括会议的举行、研究的制定、研究组的管理、报告人的作用和ITU-T文稿及临时文件的处理。该课程的受众为参加ITU-T研究组会议的代表，特别是新代表。

课程包括六个模块：

–	ITU-T的标准化工作

–	研究组管理

–	协调工作

–	提交给各研究组的输入意见

–	各研究组的输出成果

–	更多支持研究组进程的基础设施

每个模块是一个自成体系的单元，包括课程内容和小测验。参与者完成课程后，可以进行一次最终在线评定，得分80分及以上者将获得成绩证书。

该课程内容见国际电联学院网站http://academy.itu.int，亦可使用链接http://academy.itu.int/index.php/component/k2/item/1115了解。

电信标准化局正在计划在未来几年内开发有关ITU-T建议书的更多电子学习课程。与学术界和部门成员的合作将针对课程内容开发。即将开发的下一个电子学习课程涉及NGN并将于2017年春季完成。

行动项目44-21：电信标准化局

在44-24行动项目范畴内落实（见下文）。

行动项目44-22：电信标准化局

电信标准化局主任向理事会2014年会议报告了区域组的有效性。

行动项目44-23：电信标准化局

电信发展局以及国际电联区域代表处主任参加了BSG任务组的会议。

行动项目44-24：电信标准化局

2013年在缅甸举办了有关缩小标准化工作差距的区域讲习班。BSG讲习班现被称为区域标准化论坛，需要时与区域组会议接续召开。

2014年举办了三个区域标准化论坛：2014年1月28日在突尼斯举办了阿拉伯区域标准化论坛，2014年6月23-25日在乌干达举办了非洲区域标准化论坛，2014年8月25日在泰国曼谷举办了亚太区域标准化论坛。2015年3月24-25日，达喀尔主办了非洲区域标准化论坛。

2016年，非洲区域标准化论坛于2016年3月14-18日在津巴布韦召开。亚洲区域标准化论坛计划于2016年8月22日在越南与APT WTSA-16筹备会议接续召开。

在阿拉伯、非洲和独联体国家WTSA-16区域筹备会议期间，BSG举办了若干培训课程以便为参与工作组的工作提供更多指南并向研究组和WTSA提交提案。

自上世纪90年代以来，电信标准化局和电信发展局一直联合组织与ITU-T第3研究组区域组会议接续召开的区域性经济和金融论坛。每年在非洲、亚洲–大洋洲、阿拉伯国家及拉丁美洲和加勒比区域联合共召开四场此类会议。

ITU-T第3研究组非洲区域组（SG3RG-AFR）于2016年2月19-21日在阿比让（科特迪瓦）召开会议。会议共收到40多份文稿并对来自该区域的代表进行了行之有效的手把手培训。此次会议与非洲区域经济和金融论坛接续召开，这是本研究期内召开的第4次会议。

ITU-T第3研究组拉丁美洲和加勒比区域组（SG3RG-LAC）于2016年6月16-17日在巴西利亚（巴西）召开会议，此次会议是在美洲区域经济和金融论坛后召开的。这是该组在本研究期内与电信发展局论坛接续召开的第4次会议。

ITU-T第3研究组阿拉伯国家区域组（SG3RG-ARB)将于2016年7月26-27日在突尼斯召开本研究期第4次会议。此次会议将与为阿拉伯区域代表举办的区域性标准化论坛同时召开，其中包括WTSA-16筹备会议。

ITU-T第3研究组亚洲和大洋洲区域组（SG3RG-AO）将于2016年9月20-23日在新德里召开。这将是该组在本研究期内召开的第4次会议。ITU-T第3研究组多数区域组都有组织地举办了行之有效的手把手培训，以便加强发展中国家对ITU-T工作的参与。这些培训是由电信标准化局秘书处组织的。

ITU-T独联体国家区域组（SG3RG-RCC/CIS）将于2016年8月3-4日在圣彼得堡召开会议。这是该组在本研究期召开的第2次会议。

第12研究组非洲区域组于2013年举办了有关移动网络服务质量讲习班，第5研究组非洲区域组举办了有关电子废物管理的另一场讲习班。

第12研究组借非洲区域组会议之际组织了有关性能、QoS和QoE的主题讲习班以及有关服务质量开发组（QSDG）的会议。这些活动包括对国际电联BSG活动的介绍以及为加强发展中国家参与ITU-T工作而开展的手把手培训。

第17研究组成功建立了非洲区域组。该非洲区域组向第17研究组报告。该组于2016年1月22日在阿比让与SG3RG-AFR接续举办了首场会议。

第17研究组自2013年以来在每次会议期间组织BSG会议并提供口译服务和远程参会设施。

ITU-T第17研究组和ITU-D第2研究组于2015年9月8日（星期二）14:30-17:30在国际电联瑞士日内瓦总部联合举办了题为“全球网络安全挑战 – 通过协作有效增强发展中国家的网络安全”的讲习班。

第13研究组在每次非洲区域组会议期间举办区域性讲习班。截至2016年5月已举办了4场此类讲习班并计划在明年举办另一场讲习班（2017年3月）。

于2016年3月举办的SG13RG-AFR会议除原有项目和相关讲习班外举办了为期半天有关有效参与研究组和区域组会议以及提交文稿的BSG培训。这项新的举措受到普遍欢迎。参加区域组会议的所有代表参加了这次培训（48位代表）。

SG2RG-ARB于2016年3月30日在摩洛哥拉巴特与阿拉伯国家区域发展论坛（RDF-ARB)和WTSA-16阿拉伯标准化小组筹备会议同期召开。SG2RG-ARB会议提供了有关编号、命名、寻址和识别（NNAI）的培训。SG2RG-EA于2016年5月2-4日在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行了会议。本次会议提供了有关NNAI的辅导和有关有效参与研究组工作的指导原则和技巧的BSG培训。SG2RG-AMR于2016年6月14日在巴西的巴西利亚与SG3RG-LAC、国际电联电信/ICT区域经济和金融论坛、国际电联美洲区域发展论坛（RDF）在同一周内在相同地点举办。SG2RG-AMR会议提供了有关NNAI的辅导。

行动项目44-25：成员国和区域

注：该行动与ITU-T无关。

行动项目44-26：电信标准化局

在以下44-28行动项目内实施。

行动项目44-27：电信标准化局

2013年对标准问答论坛进行了审议和完善，以便提供更加直观的用户界面。在各研究组会议期间就发展中国家感兴趣的议题组织网络研讨会，鼓励听众将问题传送到标准问答网站。

行动项目44-28：电信标准化局

电信标准化局有组织地提供了培训课程，就向研究组有效提交提案和国际标准制定流程浏览提供了指导原则。在日内瓦国际电联提供的有关标准制定有效性的培训课程面向第2、9、12、17研究组，同时还在突尼斯和印度提供了现场培训，来自29个国家和60个不同组织的114位代表参加了这些培训。

行动项目44-29：电信标准化局

有关ITU-T A.1建议书（ITU-T研究组的工作方法）的电子学习课程见国际电联学院网站：http://academy.itu.int，或使用链接：http://academy.itu.int/index.php/component/k2/item/1115.

电信标准化局计划在未来几年内就ITU-T建议书开发更多的电子学习课程。与学术界和部门成员的合作旨在开发课程内容。

第17研究组组织的国际电联“ICT安全标准化工作对于发展中国家的挑战”的讲习班于2014年9月15-16日在日内瓦举行。该讲习班的主要议题为：网络安全、数据保护、诚信服务和包括大数据在内的云计算，重点是标准化以及ICT在保护关键性基础设施方面的作用。

第17研究组正在就有关成功使用安全标准的技术报告中的X.TRsuss工作项目开展工作。

行动项目44-30：电信标准化局

向参加相关ITU-T会议的发展中国家代表提供了与会补贴，这些会议包括研究组的区域组会议、区域标准化论坛、研讨会和研究小组。

» 回到顶部

# 18	第45号决议 – 有效协调国际电联电信标准化部门所有研究组开展的标准化工作以及电信标准化顾问组的作用

第45号决议

做出决议

在与一个以上研究组相关的高度优先的标准化问题和工作方面，应确保ITU-T活动的协调：

i)	从全局观点出发，确定ITU-T研究的高层目标和工作重点；

ii)	在研究组之间开展合作，包括避免工作重复并确定相关工作项目之间的联系；

iii)	有计划地协调各项标准化活动的时间范围、实际成果、目标和阶段性成果；

iv)	考虑到发展中国家的利益，并鼓励和促进这些国家参与这些活动；

v)	与国际电联无线电通信部门和电信发展部门以及其它外部标准化机构开展合作和协调，

责成电信标准化顾问组

1	在确保各研究组之间的协调，特别是由一个以上研究组研究的高度优先标准化问题的协调方面发挥积极作用，包括请各协调组召开必要的会议，以实现其目标；

2	考虑到、并在必要时落实为有效协调高度优先的联合标准化议题而成立的其它组向TSAG提出的建议。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-01 | 在每次会议上，TSAG都对涉及多个研究组、ITU-R和/或ITU-D的标准化协调工作的现状进行审议，并采取确保有效协调的必要行动。 | 进行中 | √ |  |

行动项目45-01：TSAG

根据收到的信息定期开展审议。与ITU-R和ITU-D的合作属于TSAG常设议项。

» 回到顶部

# 19	第47号决议 –国家代码顶级域名

第47号决议

责成ITU-T第2研究组

继续研究，并与成员国和部门成员一道发挥各自的作用，同时承认其它适当实体所开展的活动，审议各成员国在ccTLD方面的经验，

责成电信标准化局主任

采取适当行动促进上述工作，并就这方面取得的进展每年向国际电联理事会提交报告，

请各成员国

为这些活动贡献力量，

进一步请各成员国

在其国家法律框架内采取适当的步骤，确保与国家代码顶级域名授权相关的问题得到解决。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01 | 第2研究组将审议和研究有关成员国ccTLD体验的文稿 | 进行中 | × |  |
| 47-02 | 主任将就ccTLD的进展向理事会提交年度报告 | 进行中，理事会前3个月 | √ |  |

行动项目47-01：第2研究组

ITU-T第2研究组在本研究期因无文稿未采取任何行动

行动项目47-02：电信标准化局

电信标准化局主任每年向理事会做出有关“国际电联的互联网活动：第101、102和133号决议”的报告，其中包括有关ccTLD的最新情况。

» 回到顶部

# 20	第48号决议 – 国际化（多语文）域名

第48号决议

做出决议，责成ITU-T第16研究组及其它相关研究组

继续研究国际化（多语文）域名问题，并继续与该领域的适当实体进行联络和合作，无论是政府间机构还是非政府机构，

责成电信标准化局主任

采取适当行动，促进上述工作的开展，并就此领域或所取得的进展每年向国际电联理事会做出报告，

请成员国、部门成员和相关区域组

为这些活动做出贡献。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48-01 | 第16研究组和其他相关研究组在审议输入文稿的基础上，将研究国际化（多语种）域名 | 进行中 | × | 见以下 意见 |
| 48-02 | 主任将向理事会作出有关国际化（多语种）域名工作进展的年度报告 | 进行中，理事会之前3个月 | √ |  |

行动项目48-01：第16研究组

ITU-T第16研究组在前一研究期内只收到一份文稿，因此与相关外部组织交换了联络声明。所收到的回馈和进一步活动的匮乏（包括本研究期）表面这项工作已完成。

行动项目48-02：电信标准化局

电信标准化局主任每年通过有关“国际电联互联网活动：第101、102和133号决议”的理事会文件做出报告，其中包括有关国际域名的最新情况。

» 回到顶部

# 21	第49号决议 – 电话号码变址（ENUM）

第49号决议

做出决议，责成ITU-T第2研究组

1	研究国际电联可以如何对可能用于ENUM的国际电信资源（包括命名、编号、寻址和路由）相关变更实行行政管理控制的问题；

2	评估分派ENUM的现行临时程序，并向电信标准化局主任汇报，

责成电信标准化局主任

采取适当行动，促进上述工作的开展，并就此领域取得的进展每年向理事会提出报告，

请各成员国

为这些活动做出贡献，

进一步请各成员国

在其国家法律框架内采取适当的步骤，确保本决议得到恰当实施。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49-01 | 第2研究组将研究国际电联怎样对用于ENUM的国际电信资源的变化实行行政控制 | 进行中 | × |  |
| 49-02 | 第2研究组将评估分派ENUM的现行临时程序，并向电信标准化局主任汇报， | 进行中 | × |  |
| 49-03 | 主任将就ENUM方面的进展向理事会提交年度报告 | 进行中，理事会之前3个月 | √ |  |

行动项目49-01和49-02：第2研究组

ITU-T第2研究组在此研究期因无文稿未采取任何行动。

行动项目49-03：电信标准化局

电信标准化局主任每年通过有关“国际电联互联网活动：第101、102和133号决议”的理事会文件做出报告，其中包括有关ENUM信息的最新情况，涵盖有关经批准的ENUM的分配和ENUM尝试信息。

» 回到顶部

# 22	第50号决议 – 网络安全

第50号决议

做出决议

1	ITU-T所有研究组将继续评估现有的和不断演进的新建议书，特别是有关信令和电信协议的建议书，尤其注意相关信令和协议在设计上是否无懈可击，在其全球信息和电信基础设施的部署中是否会受到图谋不轨各方的破坏性干扰，针对不断涌现的安全问题制定新的建议书并考虑到全球电信/ICT基础设施将支持的新的服务和应用（如基于电信/ICT网络的云计算、智能电网和智能交通系统）；

2	ITU-T应继续在其工作和影响力范围内提高人们对于防止信息和通信系统受到网络攻击威胁的必要性的认识，并继续促进适当的国际和区域性组织之间的合作，以便加强信息和电信网络安全领域技术信息的交流；

3	ITU-T应与ITU-D密切合作，特别是在第22/1号课题方面；

4	在针对安全漏洞评估网络和协议以及促进网络安全信息交换中，考虑并采用ITU-T建议书，包括X系列建议书及其增补，如ITU-T X.805、ITU-T X.1205、ITU-T X.1500、ISO/IEC标准和其它组织的相关实际成果；

5	ITU-T继续为制定和完善有关树立使用电信/ICT的信心和提高安全性的术语和定义（包括术语“网络安全”）开展工作；

6	请相关各方共同努力，制定标准和指导原则，防止受到网络攻击并推动对攻击源的跟踪；

7	应促进建立全球一致的、可互操作程序，用于共享有关事件响应的信息；

8	ITU-T所有研究组应继续定期向电信标准化顾问组（TSAG）提供有关评估现有和演进中的新建议书的进展情况和电信/ICT安全的报告；

9	ITU-T各研究组应继续与活跃在该领域的标准制定组织和其它机构联络，这些机构包括ISO/IEC信息技术联合技术委员会（JTC1）、经济合作和发展组织（OECD）、亚太经济合作组织电信和信息工作组（APEC-TEL）和互联网工程任务组（IETF）；

10	第17研究组继续就第130号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）提出的问题以及包括适当增补在内的ITU-T X系列建议书开展工作，

责成电信标准化局主任

1	在有关“ICT安全标准路线图”和ITU-D所开展的网络安全相关努力的基础上，在其它相关组织的帮助下，尽可能全面地清点国家、区域和国际性举措及活动，以便在世界范围内促进此重要领域战略和工作方法的统一；

2	按照第130号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）的规定，就上述各行动所取得的进展每年向理事会做出报告；

3	继续承认在安全标准领域具有经验和特长的其他组织发挥的作用并酌情与这些组织开展协调，

进一步责成电信标准化局主任

1	通过与相关利益攸关方合作，继续跟进信息社会世界峰会有关树立使用ICT的信心和提高安全性的活动，从而共享有关国家、区域和国际以及全球有关网络安全的非歧视性举措的信息；

2	按照第45号决议（2010年，海得拉巴，修改版）就有关网络安全的任何事项与电信发展局主任合作；

3	继续与秘书长提出的《全球网络安全议程》（CGA）和国际打击网络威胁多边伙伴关系（IMPACT）、事件响应与安全组织论坛（FIRST）和其它全球和区域网络性安全项目开展适当合作，酌情与各区域性和国际网络安全相关组织和举措发展良好关系和伙伴关系，并请所有国家，特别是发展中国家参加这些活动，同时上述不同活动之间进行协调与合作；

4	根据第130号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版），与其他局主任协作，支持秘书长（按照世界电信发展大会第45号决议（2010年，海德拉巴，修订版））起草一份与感兴趣的成员国之间可能达成的谅解备忘录（MoU）有关的文件，以加强网络安全并应对网络威胁，从而保护发展中国家以及任何有意参加这一可能达成的MoU的国家，

请各成员国，部门成员、部门准成员和相关学术成员

开展合作并积极参与本决议的实施工作和相关行动。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-01 | 研究组专家将查找ITU-T以外进行的网络安全相关工作，并酌情邀请他们参与ITU-T的工作。 | 进行中 | √ |  |
| 50-02 | 研究组将评估建议书的强健性和收到恶意使用的可能性，并评估实施者指南、指导原则、手册等文件成果 | 进行中 | √ |  |
| 50-03 | 研究组就其建议书评估进展情况向TSAG定期做出报告 | 进行中 | × |  |
| 50-04 | 研究组将随着新业务和应用（如云计算、智慧电网、ITS）的出现制定新的有关应急安全问题的建议书 | 进行中 | √ |  |
| 50-05 | 第17研究组将继续制定和改进有关提高信心和安全性的术语和定义，包括网络安全术语 | 进行中 | √ |  |
| 50-06 | 第17研究组将针对网络攻击制定标准/导则并推进对攻击来源的跟踪，同时为分享事件响应相关信息推进全球统一的互操作程序 | 进行中 | √ |  |
| 50-07 | 第17研究组将继续就第130号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）提出的问题以及ITU-T X系列建议书（包括增补）开展工作，以便评估对安全路线图、手册和大全进行增补或修订现有资料的必要性 | 进行中 | √ |  |
| 50-08 | 主任将筹备各项举措和活动清单以促进网络安全战略和方式的统一 | 进行中 | √ |  |
| 50-09 | 主任将向理事会报告按照第50号决议采取的行动 | 每年、理事会2013年会议 | √ |  |
| 50-10 | 主任将继续为WSIS安全活动做出贡献 | 进行中 | √ |  |
| 50-11 | 主任将与GCA、IMPACT、FIRST开展合作以便为国际电联成员，尤其是发展中国家搭建关系/伙伴关系 | 进行中 | √ |  |
| 50-12 | 主任将与国际电联其他选任官员合作以便在按照WTDC第45号决议拟定可能的MoU的过程中为Sec-Gen提供支持 | 进行中 | × |  |

行动项目50-01：第17研究组

第4/17号课题“网络安全”对于第50号决议的落实发挥主要作用。ITU-T X.1500 CYBEX将各种技巧集于一文，成为全面加强网络安全的重要手段。该组跟踪网络安全状况并确定和评估了新的小组和各项活动。该组与多家组织保持联络，并多次植入有关ITU-T X.1500的技术平台。

这些组织包括FIRST、OASIS、TCG、ETSI、CCDB、APWG、IETF、ENISA和ISO/IEC。一些组织属于国际组织，ITU-T A.4资格论坛和联合体在建立后不断得到发展。

行动项目50-02：研究组

第17研究组为其它研究组（如ITU-T X.805）提供导则和方法。

有关信息安全管理、风险管理和安全事件管理问题的建议书已公布，其它正在制定中，这些建议书涉及如何积极应对安全风险和威胁。

行动项目50-03：研究组

第17研究组为评估本组建议书开展了一项活动，同意将X.TRsuss（成功使用安全标准的技术报告）作为此项活动初步输出成果。该技术报告旨在更好地了解在各种不同环境中（如工业、商业、政府和企业）使用ITU-T安全相关建议书的价值。

行动项目50-04：研究组

有关云计算安全的第8/17号课题以及有关智慧电网安全和ITS安全的第6/17号课题的工作正在进行之中。第11/17号课题正在就在新的领域（如智慧电网）部署PKI开展工作。

行动项目50-05：第17研究组

第17研究组呼吁就此议题提交文稿。第4/17号课题已制定了ITU-T X.1500系列建议书中有关树立信心和提高安全性的主要术语和定义，其中包括薄弱之处、弱点和保证。

行动项目50-06：第17研究组

第4/17号课题制定了若干建议书，以便于全面、一致并以互操作的程序共享X.1500系列中事件响应相关信息，如ITU-T X.1520、X.1521和X.1544建议书。

行动项目50-07：第17研究组

ICT安全标准路线图和安全大全（包括ITU-T批准的安全定义清单）不断更新。

名为《电信和信息技术安全 – 关于电信安全的若干问题综述及ITU-T现有建议书应用简介》的安全手册第6版于2015年9月完成。

行动项目50-08：电信标准化局

第17研究组与电信标准化局主任就网络安全举措保持沟通。

电信标准化局和电信发展局定期举办协调会议。

行动项目50-09：电信标准化局

向理事会提交的有关“国际电联就加强国际电联在树立使用ICT信心和提高安全性方面的作用而开展的活动”的文件（C13/23、C14/23、C15/18、C16/18号文件）包含有关ITU-T安全工作的最新情况。

第17研究组向电信标准化局主任报告其有关第50号决议的行动。

行动项目50-10：电信标准化局

理事会WSIS工作组定期得到最新情况汇报。

行动项目50-11：电信标准化局

IMPACT参加了2014年5月26-27日在马来西亚举办的有关航班跟踪的专家对话。

COM 17 – TD 2323号文件确定了第17研究组所关注的有关WTDC-14一些决议的若干课题。

行动项目50-12：电信标准化局

注：该行动项目非由电信标准化局主任负责。

» 回到顶部

# 23	第52号决议 – 抵制和打击垃圾信息

第52号决议

做出决议，责成相关研究组

1	继续支持第17研究组在打击垃圾信息（如电子邮件）方面开展的工作，并加速其针对垃圾信息开展的工作，以便酌情在ITU-T的职权范围和技术专长范围内解决现有和未来的威胁；

2	继续与相关组织（如，互联网工程任务组（IETF））开展协作，以便作为紧迫任务，继续制定技术建议书，从而通过联合讲习班、培训等方式交流最佳做法并传播信息，

进一步责成ITU-T第17研究组

定期向电信标准化顾问组报告有关落实本决议的进展情况，

责成电信标准化局主任

1	提供所有必要帮助，加快此方面的工作；

2	启动一项研究（包括向国际电联成员发放问卷调查表），注明垃圾信息业务量的数量、类型（如电子邮件垃圾信息、短信垃圾信息、基于IP的多媒体应用中的垃圾信息）和特点（如，不同的主要路由和来源），帮助成员国和相关运营机构确定此类路由、来源和数量，估算用以抵制和打击垃圾信息的设施和其它技术手段所需要的投资量，同时顾及已开展的工作；

3	继续就世界电信发展大会第45号决议（2010年，海得拉巴）所涉及的网络安全问题与秘书长提出的网络安全举措和电信发展局开展合作，并确保上述不同活动之间的协调，

请成员国、部门成员和部门准成员

为此工作做出贡献，

进一步请成员国

采取适当步骤，确保在其国家和法律框架内，采取适当、有效措施，打击垃圾信息并抵制其传播。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52-01 | 相关研究组，特别是SG17组将加快其有关垃圾信息的工作 | 进行中 | √ |  |
| 52-02 | 相关研究组将与其他相关组织共同编写建议书，以交流最佳做法、参加讲习班、培训课等 | 进行中 | √ |  |
| 52-03 | SG17将向每次TSAG会议报告第52号决议工作的进展 | 进行中 | √ |  |
| 52-04 | SG17将启动一项就垃圾信息向国际电联成员做出调查的研究 | 2013年4月 | √ |  |

52-01行动项目：第17研究组

已确立了通过技术措施打击垃圾信息的结构，具体包括五个层面：技术战略层面、导则层面、框架层面、技术层面和辅助层面。在该结构中，分支主要以垃圾信息类别为基础：垃圾电子邮件、基于IP的多媒体垃圾信息、垃圾手机短信、即时垃圾信息等。

第17研究组已批准9份有关通过技术手段打击垃圾信息的建议书（见以下所列）和5份增补：

ITU-T X.1231--打击垃圾信息的技术战略、X.1240--打击电子邮件垃圾信息的技术、X.1241--打击电子邮件垃圾信息的技术框架、X.1242--依据用户确定规则的短信服务（SMS）垃圾信息过滤系统、X.1243--打击垃圾邮件的互动网关系统、X.1244--全方位打击IP多媒体应用中垃圾信息、X.1245--打击IP多媒体应用垃圾信息的框架、X.1246--电信组织打击语音垃圾信息的技术和 X.1247--打击手机垃圾短信的技术框架。

正在进行的Q5/17工作，包括X.ticvs – 电信组织打击话音垃圾信息的技术和相关做法；X.tfcma – 打击手机应用广告垃圾信息的技术框架；两份增补和相关做法。

为了找到有效和高效的打击潜在垃圾信息的措施，目前正在继续与相关组织进行协作，如3GPP、IETF、GSMA、M3AAWG等。

行动项目52-02：研究组

关于通过技术手段打击垃圾信息的Q5/17已与ITU-T第2、第13、第16和ITU-D Q22/1、M3AAWG、IETF STIR、GSMA SG和3GPP SA3交流了最佳做法。目前已与这些机构建立了联络工作关系。此外，Q5/17已审议了所有上述机构以及经合发组织（OECD）、欧洲网络与信息安全局（ENISA）和美国标准技术学会（NIST）的相关文件。

在下列两个讲习班上，Q5/17通过幻灯片介绍了ITU-T在打击垃圾信息方面制定的建议书和相关活动：国际电联有关“抵制和打击垃圾信息”的讲习班（2013年7月8日南非德班）和互联网学会、美洲国家电信委员会（CITEL）与国际电联有关打击垃圾信息的联合讲习班（2013年10月7日，阿根廷Mendoza）。

行动项目52-03：第17研究组

第17研究组向每一次TSAG会议都提交有关电信安全的牵头研究组报告。

行动项目52-04：第17研究组

Q5/17已完成了有关安全的问卷调查表草案并发至电信标准化局主任予以最终确定。该问卷调查表将发至所有成员国、部门成员和其它相关组织，以便收集信息、了解未来进行的标准化活动和最佳做法。

» 回到顶部

# 24	第54号决议 – 创建区域组并向区域组提供帮助

第54号决议

做出决议

1	在逐案研究的基础上，支持协调创建ITU-T研究组的区域组，并鼓励这些组与区域性标准化实体进行合作与协作；

2	请理事会考虑酌情为区域组提供支持，

请各区域及其成员国

1	根据本决议“做出决议1”，努力在各自区域创建ITU-T各研究组的区域组，并与电信标准化局协调，酌情支持这些区域组的会议和活动；

2	为这些区域组拟定职责范围和工作方法草案，待主管研究组批准；

3	酌情创建区域性标准化机构，并鼓励此类机构与各自区域的ITU-T研究组下属区域组协调举行联席会议，以便这些标准化机构能为此类区域组会议提供协调和支持，

请如此创建的区域组

1	传播有关电信标准化的信息，鼓励发展中国家参与各自区域的标准化活动，并向主管研究组提交书面文稿，反映相关区域的工作重点；

2	与相关的区域性组织密切合作，

责成各研究组和电信标准化顾问组

协调ITU-T各研究组的区域组联席会议，

责成电信标准化局主任与电信发展局主任协作，在可用的划拨资源或捐赠资源范围内

1	为创建区域组并确保其顺利工作提供一切必要的支持；

2	考虑尽可能与ITU-T区域组会议同期举办讲习班；

3	采取有利于这些区域组组织会议和讲习班的所有必要措施，

呼吁电信标准化局主任与电信发展局主任合作，以便：

i)	继续向第3研究组现有的区域组以及其它区域组提供具体帮助；

ii)	鼓励第3研究组区域组成员继续开发与其成本计算方法相关的计算机化应用工具；

iii)	采取适当措施，为第3研究组现有的和未来的区域组召开会议提供便利，并促进在两个部门之间形成必要的合力，

进一步请如此创建的区域组

与相关区域性组织密切合作，并报告在各自区域开展工作的情况。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54-01 | 电信标准化局需支持ITU-T研究组以协调方式创建区域组 | 进行中 | √ |  |
| 54-02 | 电信标准化局主任需请理事会考虑酌情为区域组提供支持的问题 | 2013年理事会 |  | √ |
| 54-03 (44-25) | 电信标准化局应酌情鼓励成立区域性标准化机构，并鼓励这些机构与区域组召开联席和协调会议（亦见第44号决议） | 进行中 | √ |  |
| 54-04 (44-14) | 研究组和TSAG需协调区域组的联席会议 | 进行中 | √ |  |
| 54-05 (44-21) | 电信标准化局需为区域组的建立以及其会议和讲习班的组织提供一切必要支持，以确保其顺畅运行（亦见第44号决议） | 进行中 | √ |  |
| 54-06 (44-24) | 电信标准化局需与ITU-D协调/协作，在可能情况下，在举行ITU-T区域组会议的同时为发展中国家举行缩小标准化工作差距（BSG）的讲习班和研讨会（亦见第44号决议） | 进行中 | √ |  |
| 54-07 | 电信标准化局主任需继续与电信发展局主任合作，为ITU-T第3研究组区域组提供具体协助，并鼓励继续开发计算机化应用工具 | 进行中 | √ |  |

行动项目54-01：电信标准化局、研究组

自WTSA-12以来，已举行了下列区域组会议：

ITU-T第3研究组

•	非洲区域组（2013年2月4-7日，埃及开罗）

•	非洲区域组（2014年2月20-21日，刚果Brazzaville）

•	非洲区域组（2015年2月3-5日，圣多美和普林西比）

•	非洲区域组（2016年1月19-21日，科特迪瓦阿比让）

•	拉丁美洲和加勒比区域组（2013年3月19-22日，墨西哥墨西哥城）

•	拉丁美洲和加勒比区域组（2014年3月13-14日，哥斯达黎加圣何塞）

•	拉丁美洲和加勒比区域组（2015年4月22-24日，巴哈马拿骚）

•	拉丁美洲和加勒比区域组（2016年6月16-17日，巴西巴西利亚）

•	亚洲和大洋洲区域组（2013年4月8-10日，日本东京）

•	亚洲和大洋洲区域组（2014年9月1-2日，缅甸仰光）

•	亚洲和大洋洲区域组（2015年9月29-10月1日，马来西亚吉隆坡）

•	阿拉伯国家区域组（2013年10月29-30日，巴林麦纳麦）

•	阿拉伯国家区域组（2014年11月24-25日，科威特科威特城）

•	阿拉伯国家区域组（2015年11月30-12月2日，巴林麦纳麦）

•	区域通信联合体（RCC）/独联体国家（CIS）区域组（2015年12月4日，阿塞拜疆巴库）

ITU-T第5研究组

•	非洲区域组（2013年1月29-2月7日，瑞士日内瓦）

•	非洲区域组（2013年7月16-17日，布基纳法索瓦加杜古）

•	非洲区域组（2015年6月25日下午-26日，乌干达坎帕拉）

•	阿拉伯区域区域组（2013年9月4-6日，摩洛哥拉巴特）

•	美洲区域区域组（2013年10月9日，阿根廷Mendoza）

•	非洲区域区域组（2014年6月25-26日，乌干达坎帕拉）

•	美洲区域区域组（2014年10月1日，墨西哥Merida）

•	阿拉伯区域区域组（2014年11月25日，科威特科威特城）

•	亚太区域组（2014年9月26日，中国北京）

•	非洲区域组（2015年3月26-27日，塞内加尔达喀尔）

ITU-T第12研究组

•	关于服务质量（QoS）的非洲区域区域组
（筹备会议，2013年3月19-28日，日内瓦）

•	关于QoS的非洲区域区域组（2013年7月19日，布基纳法索瓦加杜古）

•	关于QoS的非洲区域区域组（2014年6月26日，乌干达坎帕拉）

•	关于QoS的非洲区域区域组（2015年3月23日，塞内加尔达喀尔）

•	关于QoS的非洲区域区域组（2016年3月18日，赞比亚Livingstone）

ITU-T第13研究组

•	非洲区域组（2013年9月10-11日，阿尔及利亚阿尔及尔）

•	非洲区域组（2014年4月29-30日，突尼斯突尼斯城）

•	第13研究组非洲区域组电子方式活动（2014年5月21日）

•	第13研究组非洲区域组电子方式活动（2014年6月4日）

•	第13研究组非洲区域组电子方式活动（2014年6月18日）

•	非洲区域组（2015年2月25-26日，赞比亚Livingstone）

•	非洲区域组（2016年3月16-17日，加纳阿克拉）

ITU-T第17研究组

•	非洲区域组（2016年1月21-22日，科特迪瓦阿比让）

行动项目54-02：电信标准化局

电信标准化局主任在提交理事会2013年会议的有关WTSA-12的报告（C13/22）中请理事会考虑酌情为区域组提供支持的问题。

行动项目54-03：电信标准化局

见44-25行动计划。

行动项目54-04：TSAG和研究组

见44-14行动计划。

行动项目54-05：电信标准化局

见44-21行动计划。

行动项目54-06：电信标准化局

见44-24行动计划。

行动项目54-07：电信标准化局

第3研究组的所有区域组会议均是与电信发展局合作在其有关区域问题和经济问题的论坛期间组织的。关于本研究期的会议日期请见54-01。

2015年为国家监管机构（NRA）开发了国际移动漫游在线工具，并通过此网址提供使用：http://www.itu.int/net4/roamingtool/

最新情况请见ITU-T第3研究组主页：http://itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03。

» 回到顶部

# 25	第55号决议 – 将性别平等观点纳入国际电联电信标准化部门的
主要活动

第55号决议

做出决议

1	ITU-T应继续鼓励将性别平等观点（包括性别中立语言）纳入ITU-T所有活动和相关组，其中包括TSAG和ITU-T研究组的工作之中；

2	本届全会所有相关成果的落实工作均应确保涵盖性别平等观点；

3	ITU-T将在管理、人员配备和运作中高度重视将性别平等观点纳入主要工作；

4	请TSAG、无线电通信顾问组（RAG）和电信发展顾问组（TDAG）协助确定将性别平等观点纳入主要工作的议题和机制以及在此领域共同关心的问题，

责成电信标准化局主任

1	根据国际电联已采用的原则，将性别平等观点纳入电信标准化局的工作之中；

2	为电信标准化局职员组织将性别平等观点纳入主要工作的培训；

3	鼓励成员国和部门成员，通过合格的女性和男性平等参与标准化活动以及担当领导职务来促进性别平等目标的实现；

4	鼓励妇女参与、贡献于和领导ITU-T各方面的活动；

5	开展研究，寻找参与标准化工作的女性，以成立一个ITU-T标准化女性小组；

6	就本部门在将性别平等纳入主流工作方面的进展进行年度审议，并将结果通报TSAG以及下届世界电信标准化全会，

请秘书长

1	按照UNSWAP的要求，履行报告ITU-T开展的促进性别平等和赋予妇女权利的活动的义务；

2	鼓励国际电联职员考虑到《国际电联文体指南》中的性别中立指导原则，并尽可能避免使用具有性别针对性的用语，

请成员国和部门成员

1	为支持女性专家积极参与标准化研究组和相关活动以及各自主管部门和代表团的工作，提交主席/副主席职位的相关人选；

2	积极支持并参加电信标准化局的工作，并提名专家参加ITU-T标准化女性小组，同时促进ICT在赋予妇女和年轻女性经济及社会权力中的使用；

3	鼓励对年轻女性和妇女进行ICT教育，为她们在ICT标准化行业中从业做好准备。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-01 | TSAG、RAG和TDAG需协助确定有关促进将性别观点纳入主要工作的议题和机制 | 进行中 | √ |  |
| 55-02 | 电信标准化局主任需为电信标准化局职员组织将性别平等观点纳入主要工作的培训 | 完成 | √ |  |
| 55-03 | 电信标准化局主任需鼓励成员国和部门成员在其代表团和主管部门中包括合格的女性和男性，并寻找女性专家成为主席/副主席职位候选人（亦见第35号决议） | 进行中 | √ |  |
| 55-04 | 电信标准化局主任需开展研究，寻找参与标准化工作的女性，以成立一个ITU-T女性与标准化组 | 完成 | √ |  |
| 55-05 | 电信标准化局主任需就本部门在将性别平等纳入主流工作方面的进展进行年度审议，并将结果通报TSAG以及下届世界电信标准化全会 | 进行中 | √ |  |
| 55-06 | 秘书长需按照UNSWAP的要求，履行报告ITU-T开展的促进性别平等和赋予妇女权利的活动的义务； 鼓励国际电联职员尽可能避免使用具有性别针对性的用语 | 进行中 | √ |  |

行动项目55-01：TSAG

国际电联秘书处性别平等任务组正在就进一步促进国际电联性别平等的方式方法开展工作，并将与国际电联所有利益攸关方协作，将性别平等观点纳入国际电联的所有工作之中。TSAG没有更多具体活动。

行动项目55-02：电信标准化局

电信标准化局继续与其他各局和总秘书处合作，在国际电联性别平等任务组的领导下建立推进性别平等议程的框架。

行动项目55-03：电信标准化局、ITU-T成员

鼓励成员国和部门成员积极支持有关女性专家参加标准化组以及本决议所要求活动的工作。

行动项目55-04：电信标准化局

电信标准化局已成立了女性与标准化专家组（WISE），其使命是支持ITU-T进一步推进性别平等议程，并鼓励更多女性更积极地参与标准化工作。该专家组既向女性开放也向男性开放。首次WISE活动将在WTSA-16期间举办。

行动项目55-05：电信标准化局

目前，电信标准化局56%的工作人员为女性。近十年中，专业职类中的女性数量增加了三倍，由2006年的3位增加到2016年的14位，即，占该类工作人员数量的41%。性别平等和赋予女性权能依然是电信标准化局的首要工作之一。

在参会方面，参加ITU-T会议的女性的比例仍保持在约15%的水平上。

行动项目55-06：国际电联秘书长

2015年1月，国际电联向联合国妇女署（UNSWAP）进行了第二次有关性别平等和赋予女性权能的报告。

» 回到顶部

# 26	第57号决议 – 加强国际电联三大部门之间就共同感兴趣的问题的协调和合作

第57号决议

做出决议

1	请无线电通信顾问组（RAG）、电信标准化顾问组（TSAG）和电信发展顾问组（TDAG）帮助确定三个部门共同关注的议题及增强各部门之间就共同感兴趣的问题开展合作和协作的机制；

2	请无线电通信局（BR）、电信标准化局（TSB)和电信发展局（BDT）主任相互协作，并向各自部门的顾问机构就在秘书处层面加强合作的方案做出报告，确保进行最为密切的协调。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57-01 | 每次TSAG会议都需确定是否可能有与其他部门共同关注的新议题，并在同一次TSAG会议上取得有关其他部门关注的反应 | 进行中 | √ |  |
| 57-02 | 三个局领导层的定期会议将讨论在秘书处一级加强协调与合作事宜，电信标准化局主任将向TSAG报告结果 | 进行中 | √ |  |
| 57-03 | 电信标准化局将与其他各局召开ITU-T、ITU-R和ITU-D研究组主席联席会议 | 进行中 | x |  |

行动项目57-01：TSAG

根据收到的信息，定期进行审议。

2014年6月，TSAG成立了“国际电联内部的协作与协调”的TSAG分报告人组，其职责范围为TSAG于2013年6月4-17日在日内瓦举行的首次会议决定的职责范围（TSAG-R 1号文件）– 按照世界电信标准化全会第57号决议（2012年，迪拜），审议与其他部门协同和/或合作的现行方式方法，以鼓励ITU-T以相互尊重的对等方式，强化协作和/或合作工作。该分报告人组通过TSAG与RAG和TDAG建立并保持着密切关系，以形成合力，实现国际电联三个部门在共同关心的问题上的更为强有力的协调和合作。

本分报告人组分别于2015年1月、2015年6月、2016年2月和2016年7月举行了会议。

在这些会议基础上，制定了关于ITU-T研究组亦关心的ITU-D研究组和ITU-R研究组问题的文件，并将该文件发至TDAG、RAG、ITU-D、ITU-R和ITU-T的研究组，且已收到了大量反馈。目前计划在2017-2020年新研究期中根据WTSA-16的结果更新该文件。

TSAG还进一步认可了共同关心问题跨部门协调组（ISCT）的职责范围，且这一职责范围也得到了TSAG、RAG和TDAG的批准。TSAG已确定了有关国际电联跨部门协调工作方法的候选议题，并已发至TSAG-RG-WM、TDAG、RAG和ITU-T的研究组。

TSAG请ISCT和国际电联跨部门协调任务组（ISC-TF）在TSAG下次会议前考虑将CCV和SCV合并的问题。

行动项目57-02：电信标准化局

三个局定期举行管理班子会议。

行动项目57-03：电信标准化局

无行动。

» 回到顶部

# 27	第58号决议 – 鼓励建立国家计算机事件响应团队，尤其是在发展中国家

第58号决议

做出决议

支持在需要、但目前没有创建CIRT的国际电联成员国创建国家CIRT，

责成电信标准化局主任与电信发展局主任协作

1	确定建立CIRT的最佳做法；

2	确定需要建立CIRT的国家；

3	与国际专家和机构协作，建立国家CIRT；

4	在现有预算资源范围内酌情提供支持；

5	在适当框架范围内推进国家CIRT之间的协作，如开展能力建设和交流信息，

请成员国

1	高度优先考虑创建国家CIRT；

2	与其它成员国和部门成员开展协作，

请成员国和部门成员

在此方面与ITU-T和ITU-D密切合作。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58-01 | 主任与电信发展局主任和SG17合作确定成立CIRT的最佳做法，并确定需要CIRT的机构 | 进行中 | √ |  |
| 58-02 | 主任与电信发展局主任合作推进国家CIRT的能力建设和信息交流 | 进行中 | √ |  |
| 58-03 | Q.3/17继续研究CIRT创建问题以及根据X.1056（电信机构的安全事件管理）提供导则的可能性。本课题将与Q.4/17和其他相关课题和建议书（如E.409）共同在这一领域开展行动 | 进行中 | √ |  |
| 58-04 | Q.4/17将继续在为这一项目建立的信函通信组中开展工作 | 进行中 | √ |  |

行动项目58-01、58-02：第17研究组

Q3/17 – 电信信息安全管理和Q4/17 – 网络安全 – 制定的全球网络安全组织（包括计算机事件响应团队（CIRT）在内）名录目前由电信标准化局在其网站上托管和充实完善：http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/nfvo。该名录有助于促进各组织之间开展全球协作。

Q3/17和Q4/17的联席会议同意加强Q3/17和Q4/17与ITU-D Q22/1之间的协作，如与ITU-D共享名录并通过各课题之间的协作制定导则。

由全世界300多个CIRT参加的FIRST（事件相应和安全团队论坛）目前在继续参加Q4/17的工作。

行动项目58-03：第17研究组

Q3/17开始与Q4/17、Q22/ITU-D和FIRST协作，研究CIRT的创立以及按照ITU-T X.1056制定导则的设想，目的是为发展中国家提供有益的技术信息。

Q2/17 – 安全架构和框架 – 已完成下列研究工作：X.Suppl.15--指导发展中国家创建国家IP公众网络安全中心的指南的增补。

行动项目58-04：第17研究组

网络信息安全交流（CYBEX）举措提供一系列技术，方便世界各地的CIRT交流信息（见X.1500）。

» 回到顶部

# 28	第59号决议 – 强化发展中国家电信运营商的参与

第59号决议

做出决议，请电信标准化局主任

1	鼓励发达国家部门成员促进其设在发展中国家的附属实体参与ITU-T的活动；

2	制定可支持发展中国家电信运营商有效参与标准化活动的机制；

3	提高发展中国家对参与ITU-T部门的工作并成为其成员和/或部门准成员之益处的认识，

请成员国

鼓励其部门成员参与ITU-T的活动。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59-01 | 电信标准化局需提高发展中国家对ITU-T成员资格益处的认识 | 进行中 | √ |  |
| 59-02 | 主任将鼓励发展中国家的部门成员加大对参加ITU-T活动的补贴并为CTO会议做出贡献 | 进行中 | √ |  |
| 59-03 | 主任将向发展中国家的网络运营商提供与会补贴 | 进行中 | √ |  |

行动项目59-01：电信标准化局

在发展中国家举行的ITU-T区域研究组会议和讲习班上介绍有关ITU-T成员资格的益处。

行动项目59-02：电信标准化局

目前正在积极推进发展中国家部门成员参与CTO会议的事宜。

行动项目59-03：电信标准化局

目前在为出席ITU-T会议提供与会补贴，其中包括出席研究组会议、研究组区域组会议、讲习班和研讨会。与会补贴按照下列标准分配：电信标准化局的可用预算；申请人向会议提交的文稿；在国家之间的公平分配以及性别平衡。优先考虑最不发达国家申请人的申请。目前的政策是仅发放非全额与会补贴。

所发出的所有集体函均包含有关与会补贴的信息以及所需的申请表。电信标准化局与电信发展局协调提供与会补贴。

» 回到顶部

# 29	第60号决议 – 应对识别/编号系统的演进及其与IP系统/网络的融合所带来的挑战

第60号决议

做出决议，责成ITU-T第2研究组在ITU-T的职责范围内

1	与其它相关研究组联络，继续研究与IP网络部署和向NGN及FN过渡相关的对电信识别/编号资源的结构和维护的必要要求；

2	确保制定NGN及FN识别/编号资源管理系统的行政要求；

3	与相关研究组和相关区域组合作，继续为国际电信编号系统的演进及其与基于IP的系统的融合制定指导原则和框架，从而为新应用提供基础，

责成相关研究组，尤其是ITU-T第13研究组

支持第2研究组的工作，确保此类应用基于适当的国际电信编号/识别系统演进指导原则和框架，并帮助调查此类应用对编号/识别系统的影响，

责成电信标准化局主任

采取适当行动，促进上述编号/识别系统的演进或其融合应用的工作，

请成员国和部门成员

1	基于本国的情况和经验向这些活动提供文稿；

2	参与区域小组对该问题的讨论和提交文稿，并促进发展中国家对这些讨论的参与。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60-01 | SG2将特别在SG13支持下，研究涉及电信识别/号码资源的相关资源管理系统的必要要求，并为国际电信号码系统的演变及其与IP系统的融合制定导则 | 进行中 | √ |  |

行动项目60-01：第2研究组

第2研究组在上一研究期制定了一份题为“编号的未来”的文件草案，该文件研究并分析了现有的编号、命名、寻址和识别方案，同时确定了目前存在的差距以及这些方案相互之间进行互通的必要性和机制。该文件的最新版见TD 156/WP1（2009-2012年）。

根据TD 73/WP1（2009-2012年）和TD 75Rev1/WP1（2009-2012年）所含的全球服务提供商识别符（SPN）管理和分配的建议书草案基本案文，ITU-T第2研究组会议（2013年1月22-31日）讨论了SPN问题。

第2研究组会议（2013年9月17-26日）审议了经修订的ISO/1EC 29181-2的PDTR经修改案文 – 未来网络：问题说明和要求 – 第2部分：命名和寻址，并已向ISO/IEC JTC1/SC6/WG7发出回复。

» 回到顶部

# 30	第61号决议 – 抵制和打击对国际电信码号资源的挪用和滥用

第61号决议

做出决议，请成员国

1	确保ITU-T E.164码号资源仅由被分配方使用，且仅能用于分配所指定的目的，而且未分配资源不被使用；

2	努力确保成员国授权的运营机构根据国家法律，在发生欺诈的情况下，向获正式授权的机构公开路由资料；

3	鼓励各主管部门和国家监管机构开展协作并共享涉及挪用和滥用国际码号资源的欺诈活动的资料，同时开展协作，抵制、打击此类活动；

4	鼓励所有国际电信运营机构强化国际电联作用的有效性并实施其建议书，特别是ITU-T第2研究组的建议书，以便为抵制和打击号码挪用和滥用引发的欺诈活动奠定新的、更为有效的基础，这将有助于限制这些欺诈活动和阻断国际呼叫的负面影响；

5	鼓励各主管部门和国际电信运营机构实施ITU-T建议书，以减少欺诈性号码挪用和滥用（包括阻断对某些国家呼叫）造成的负面影响，

进一步做出决议

1	各主管部门和获成员国授权的运营机构在最大可行程度上采取各种合理措施，提供与解决号码挪用和滥用相关问题有关的必要资料；

2	各主管部门和获成员国授权的运营机构应注意、并在最大可行程度上考虑本决议后附资料中的“监管机构、主管部门和成员国授权的运营机构处理号码挪用问题的建议指导原则”；

3	成员国和各国监管机构应按照ITU-T E.164建议书，通过利用相关的ITU-T资源（如，ITU-T的《操作公报》），将与滥用国际码号资源活动有关的活动记录在案；

4	要求第2研究组研究所有与挪用和滥用码号资源（尤其是国际国家代码）相关的方方面面和各种形式，以便修正ITU-T E.156建议书及其增补和导则做出修正，以支持抵制和打击此类活动；

5	要求ITU-T第3研究组与第2研究组开展协作，针对不当活动制定定义，这些不当活动包括挪用和滥用相关ITU-T建议书规定的码号资源、造成收入损失的不当活动，并继续研究此类事宜；

6	要求第3研究组研究包括呼叫阻断在内的码号资源挪用和滥用的经济性影响。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-01 | 第2研究组将全面研究各种形式的国际国家编码的滥用情况，以便对ITU-T E.156建议书及其增补1做出修订 | 进行中 | √ |  |
| 61-02 | 第3研究组需确定与ITU-T建议书规定的国际号码资源挪用和滥用问题相关的不恰当活动定义 | 进行中 | √ |  |
| 61-03 | 第3研究组将研究包括呼叫阻塞在内的号码资源挪用和滥用的经济影响 | 进行中 | √ |  |

行动项目61-01：第2研究组

ITU-T第2研究组会议（2013年1月22-31日）讨论了对关于打击滥用的第296号通函（2009-2012年）的回复总结。会议认为，WTSA第61号决议为有关打击滥用的该工作提供了新的视角。由于该问题具有广泛性，因此，会议同意可通过其它程序改善或补充E.156确定的程序，以防范此类做法。会议同意未来继续就该问题开展工作。

第2研究组会议（2013年9月17-26日）原则同意就号码滥用和挪用问题发出一份通函。

ITU-T E.156建议书 – ITU-T对所报E.164号码资源滥用采取行动的指南 – 目前正在进行修订，以便将新的滥用案例包含在内，并研究更加有效的打击滥用的手段。相关方面在
ITU-T第2研究组2014年6月的会议上指出，相关成员国之间需要进一步开展双边合作，这将有助于更加及时解决该问题。目前正在研究如何推进成员国之间的双边沟通问题，如通过指定一个或多个联系人的方式加强沟通。2015年3月召开的ITU-T第2研究组会议对目前ITU-T E.156建议书定义的滥用号码资源的报告方式进行了讨论，并提出了对ITU-T E.156建议书的修订意见。发展中国家问题特设组会议（在第2研究组2016年1月会议期间举行）一致认为，新版E.156似乎可以使所有打击国家号码资源滥用（在发展中国家仍是严重问题）的努力暂告一段落，在滥用问题可通过国家之间的双边沟通解决时尤其如此。

行动项目61-02：第3研究组

第3研究组2013年5月会议成立了一个信函组，负责研究回叫、重发、不正当以及其它形式迂回呼叫程序及来源无法识别或电子欺骗等带来的经济影响，目前该组工作正在进行中。

行动项目61-03：第3研究组

目前正在各区域对不正当汇集转接做出定义。第3研究组2013年5月会议成立了一个信函组，负责研究回叫、重发、不正当以及其它形式迂回呼叫程序及来源无法识别或电子欺骗等带来的经济影响。各区域已收到有关该议题的文稿。

» 回到顶部

# 31	第62号决议 – 争议解决

第62号决议

做出决议，责成ITU-T第3研究组

1	加速其国际连接方面的工作，以便协助相关决议的落实；

2	收集与相关决议和ITU-T D系列建议书的实施和实际效果有关的数据，

请成员国

1	鼓励与国际互连事务有关或由其引发的谈判或协议中的每一方在此类协议中纳入一项争议解决条款；

2	鼓励所有在其领土内的所有运营机构实施相关的ITU-T建议书；

3	就本决议所述范围内的ITU-T未来工作做出贡献，

责成电信标准化局主任

1	每年向国际电联理事会报告本决议的实施情况；

2	在现有的预算范围内，向第3研究组提供一切所需支持，以便其进一步开展这方面的工作。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-01 | SG3将采集相关决议和E系列建议书落实情况和实际实施影响的数据 | 进行中 | √ |  |
| 62-02 | SG3将在其2013年第二次会议上决定是否需要再次发出问卷调查表 | 进行中 | √ |  |
| 62-03 | 主任将起草提交理事会的年度报告 | 进行中，理事前3个月 | √ |  |

行动项目62-01：第3研究组

争议解决报告人组目前正在推进工作且该工作已分配给2/3工作组。

行动项目62-02：第3研究组

争议解决报告人组正在推进与争议解决有关的系列建议书的研究工作。已于2016年3月发出一份通函（第207号通函），其中包含涉及收费和开具发票的关于争议解决的问卷调查表。

行动项目62-03：电信标准化局

在向理事会2013年会议提交的国际电联活动报告（C13/35）中，电信标准化局主任表明，ITU-T第13研究组在其2012年9月的会议上同意将全球结付运营商（GSC）集团的四份文稿作为增补推进：信贷管理导则；应收账款周转天数（DSO）管理导则；预支付导则；欺诈减缓导则。

这些增补由ITU-T第3研究组在2013年会议上批准。

» 回到顶部

# 32	第64号决议 – IP地址分配以及推进向IPv6的过渡及其部署

第64号决议

做出决议

1	责成ITU-T第2和第3研究组在各自职权范围内继续就IP地址的分配和经济方面问题开展研究，并从发展中国家的利益出发，对也许依然可用、已返还或未使用的IPv4地址的分配进行监督和评估；

2	责成第2和第3研究组在各自职权范围内，就感兴趣的成员（尤其是发展中国家）的IPv6地址分配和登记问题开展研究；

3	在IPv6部署方面，加强与所有利益相关方的经验与信息交流，旨在创造协作机遇，并确保得到反馈，以增强国际电联对IPv6过渡和IPv6部署的支持，

责成电信标准化局主任与电信发展局主任密切协作

1	继续国际电联电信标准化局（TSB)和电信发展局正在开展的活动，同时顾及那些愿意参与IPv6过渡及其部署并利用其专业力量帮助发展中国家的合作伙伴以回应电信发展局确定的这些国家在区域层面的需求，特别是通过电信发展局项目2和4的能力建设项目所确定的需求，并考虑吸收希望参加并贡献其技术专长的合作者的参与；

2	维护提供全球IPv6活动信息的网站，以便提高国际电联所有成员和感兴趣的实体对IPv6及其部署的重要性的认识，并提供国际电联及相关组织（如区域性互联网注册机构（RIR）、网络运营商集团以及互联网协会（ISOC））正在开展的培训活动信息；

3	提高对部署IPv6的重要性的认识，推进有相关实体适当专家参与的联合培训活动，并提供包括路线图和指导原则在内的信息，同时与适当相关组织开展协作，帮助发展中国家建设IPv6测试平台实验室，

进一步责成电信标准化局主任

采取适当行动，推进第2和第3研究组在IP地址领域的活动，并就上述做出决议所述行动取得的进展，每年向国际电联理事会并亦向2016年世界电信标准化全会做出报告，

请成员国和部门成员

1	利用“做出决议3”所获得的知识，在国家层面推动开展具体举措，加强与政府、私营部门、学术机构和民间团体的互动，以交流在其各自国家部署IPv6所需的信息；

2	确保新近部署的通信和计算设备酌情具备IPv6能力，同时顾及IPv4向IPv6过渡的必要阶段。

请成员国

制定促进系统技术更新的国家政策，以确保利用IP协议提供的公共服务和通信基础设施以及成员国的相关应用均与IPv6兼容。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标 是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-01 | SG17将继续研究IPv6部署的安全问题 | 进行中 | √ |  |
| 64-02 | SG2（和SG3）将研究IP地址的分配和经济问题并监督和评估为相关成员，特别是发展中国家分配的IPv4 | 进行中 | √ |  |
| 64-03 | （SG2和）SG3将研究IP地址的分配和经济问题并监督和评估为发展中国家分配的IPv4 | 进行中 | √ |  |
| 64-04 | 第2（和第3研究组）将研究相关成员（尤其是发展中国家）的IPv6地址分配和登记问题 | 进行中 | √ |  |
| 64-05 | （第2和）第3研究组将研究相关成员（尤其是发展中国家）的IPv6地址分配和登记问题 | 进行中 | √ |  |
| 64-06 | 主任需与电信发展局主任合作，继续推进该项目，以协助发展中国家向IPv6过渡并对之予以部署 | 进行中 | √ |  |
| 64-07 | 主任需与电信发展局主任协作，完善涉及IPv6的门户网站，以便提供关于全球范围内开展的与IPv6有关的活动和国际电联及相关组织开展的培训方面的信息 | 进行中 | √ |  |
| 64-08 | 主任需与电信发展局主任协作，提供包括路线图和导则在内的信息，以与其它组织协作，帮助在发展中国家建立IPv6测试点实验室 | 进行中 | √ |  |
| 64-09 | 主任需每年向理事会做出报告并向WTSA-16做出报告 | 进行中 | √ |  |

行动项目64-01：第17研究组

第11研究组的相关专家与IETF和其它标准制定组织密切协作，正在进行有关IPv6部署安全问题的研究。第17研究组批准了ITU-T X.1037建议书 – 部署IPv6的技术安全导原和X.Suppl.23 – 在电信组织中实施IPv6的安全管理导则。

行动项目64-02：第2研究组（和第3研究组）

ITU-T第2研究组会议（2013年1月22-31日）成立了有关WTSA第64号决议的第2研究组特设组（AHG）和相关信函组，目的是提出落实与第2研究组相关部分该决议所需的方法和工作项目。AHG在ITU-T第2研究组的2013年9月会议期间举行过会议，但在第2研究组2014年5月28日-6月1日举行的会议期间未召开会议，因为没有收到任何文稿。第2研究组代主席呼吁各方为该特设组的下次会议提交文稿并鼓励以信函方式开展工作。

相关信函组未收到任何输入文稿。在第2研究组2016年1月会议上，在Q1/2报告人和第2研究组主席共同主持下讨论了有关AHG的议题。由第2研究组主席提供的情况通报文件 – TD 758 (GEN/2)（有助于评估IPv4资源耗尽和转移的、关于APNIC的情况通报文件）和TD 674 (GEN/2)号文件 – 第20研究组针对“ARIN IPv4地址库耗尽和向IPv6进行过渡”发来的联络声明 – 得到会议讨论。第2研究组主席呼吁为AHG的下一次会议提交文稿并鼓励通过信函方式开展工作。

第3研究组在其2013年5月的会议上提议成立ITU-T第3研究组和第2研究组联合报告人组，以研究IP地址的分配和部署这些地址带来的经济方面问题。第3研究组已确定该JRG的职责范围并已在第3和第2研究组之间进行交流。第2研究组在其2015年3月18-27日的会议上接受第3研究组提议的对职责范围的更改。在该次第2研究组会议上还成立了该JRG的信函组（jrg-AE-IPaddress@lists.itu.int）。

亦见29-02。

行动项目64-03：第3研究组（和第2研究组）

第3研究组在其2014年5月的会议上决定利用一致认定的问卷调查表推进其工作，该问卷调查表的目的是收集相关数据，以通报成员对这些问题的考虑。

2015年，第3研究组一致同意创建新的第6/3号课题并已得到TSAG的认可。该课题涉及国际互联网连接，包括IP对等相关方面问题、区域性流量交换点、提供业务的成本以及从IPv4向IPv6进行过渡的影响。

行动项目64-04：第2研究组

见以上64-02。

行动项目64-05：第3研究组

见以上64-03。

行动项目64-06：电信标准化局

注：国际电联有关协助发展中国家向IPv6进行过渡并予以部署的项目由ITU-D领导推进。

行动项目64-07：电信标准化局

ITU-T的IPv6门户网站由电信标准化局充实完善。

行动项目64-08：电信标准化局

到2014年5月16日，在国际电联秘书处支持下于2012年2月启动的国际电联成员国之间的IPv6 IP电视全球测试点（I3GT）项目已在世界范围内连接10个站点，目的是测试IP电视设备/业务与其它基于IPv6的技术之间的互操作性，同时促进IPv6的功能在发展中国家得到部署。截至2015年5月，卢旺达大学科技学院（国际电联学术成员）加入I3GT的筹备工作仍在进行中。

行动项目64-09：电信标准化局

电信标准化局主任在提交理事会的关于“国际电联在互联网方面开展的活动：第101、102和133号决议”的文件中，每年向理事会提供有关IPv6活动的最新情况。

» 回到顶部

# 33	第65号决议 – 主叫方号码传送、主叫线路标识和始发标识

第65号决议

做出决议

1	在技术可行的情况下，须在相关ITU-T建议书的基础上提供国际CPND、CLI和OI；

2	在技术可行的情况下，至少须在传送的主叫方号码（CPN）前加上国家代码前缀，以便在呼叫从始发国传送至终接国之前，呼叫终接国就能够识别呼叫始发国；

3	除可能传送的国家代码外，被传送的CPN和CLI须包括国内目的地代码，或方便对每个呼叫进行适当计费、结算的充足资料；

4	转接网络（包括汇集转接）须透明地传送CPN以及CLI以及始发标识信息，

责成

1	ITU-T第2、ITU-T第3及需要时ITU-T第17研究组进一步研究新出现的CPND、CLI和OI问题；

2	相关研究组加快可为实施本决议提供更多细节和指导的建议书的工作；

3	电信标准化局主任就研究组落实该决议的进展情况做出报告，以便按照《组织法》第42条的要求加强安全性并最大程度地减少欺诈和技术损害，

请成员国

为本项工作做出贡献并合作落实本决议。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65-01 | 第2研究组、第3研究组和第17研究组进一步研究新出现的CPND、CLI和OI问题 | 正在进行 | √ |  |
| 65-02 | 相关研究组加快可为实施本决议提供更多细节和指导的建议书的工作 | 正在进行 | √ |  |
| 65-03 | 主任就研究组落实第65号决议的进展情况[向WTSA-16]做出报告 | 正在进行 |  | √ |

行动项目65-01：第2研究组、第3研究组和第17研究组

电信标准化局、第2研究组和第3研究组主席于2013年4月30日举行了电话会议。就第2研究组和第3研究组主席提交的一份名为《第2和第3研究组按照WTSA-12决议开展合作的领域》的临时文件达成了一致。建议了第2研究组和第3研究组根据WTSA-12第29、61、64和65号决议开展合作的领域、领域分工和形式。

在第2研究组会议（2013年9月 17-26日）期间，收到了一份KDDI提交的文稿，该文稿建议开始研究与应用提供商所提供的话音业务有关的来电显示分配规则，以防止出现来电显示欺诈引发的恶性案件。第2研究组在该次会议上也注意到成立了IETF STIR（安全电话身份再审）工作组的情况。

在第2研究组会议（2014年5月28日-6月6日）期间，举行了国际电联“来电显示欺诈”讲习班。第2研究组主席鼓励第2研究组与会者考虑讲习班期间所做的报告并向后续第2研究组会议提交文稿。

美国联邦贸易委员会在第2研究组 2015年3月18-27日会议期间介绍了号码欺诈问题（TD619/GEN2）。

CPND、CLI和OI属于第2研究组和第3研究组迂回呼叫程序联合报告人组的职责范围。两个研究组交流了修订后的职责范围，以推动相关工作的进展。

行动项目65-02：研究组

在第2研究组会议（2013年9月 17-26日）期间，收到了一份加纳提交的文稿，该文稿建议根据WTSA-12第65号决议以及《国际电信规则》（ITR）第3.6条修订ITU-T E.157建议书。此外，主叫方号码传送、主叫线路标识和始发标识信函通信组已重新开始开展工作，以澄清问题并制定问题说明（即列出存在问题的使用案例），其中包括术语及确定对E.157的可能影响或其他与该项工作有关的可能实际成果，亦包括解决这些问题可采取的可能行动。

KDDI的Kazuo Nakamura先生和加纳的Yaw Boamah Baafi先生为该信函通信组的共同召集人。

第2研究组会议（2014年5月28日-6月6日）收到了埃及有关CPND、CLI和OI以及号码欺诈的文稿（COM2-C.67），中国有关分析中国主叫方号码传送的文稿（COM2-C.53）以及1/2工作组主席的一项修正ITU-T E.157建议书的建议（TD 374/GEN2）。会议欢迎英国的Philip Rushton先生和瑞典的Joakim Stralmark先生担任ITU-T E.157建议书的编辑人。

第2研究组2015年3月18-27日会议讨论了ITU-T E.157建议书编辑人提交的建议（TD520/GEN2）以及埃及文稿（COM2-C.97）、英国文稿（COM2-C.86）和意大利电信的文稿（COM2-C.75）。会议同意在信函通信组中继续开展未来的工作，以便在TD 520/GEN2所含案文基础上形成ITU-T E.157建议书的修订案文。

在第2研究组2016年1月会议期间，讨论了有关修订ITU-T E.157建议书“国际主叫方号码传送”的埃及文稿（C130和C129）、意大利文稿（C103）和英国文稿（C126）。会议同意TD 797 (GEN/2)所包含的修订基础案文将用于未来的文稿。

行动项目65-03：电信标准化局

本报告。

» 回到顶部

# 34	第66号决议 – 电信标准化局的技术跟踪

第66号决议

做出决议，责成电信标准化局主任

1	确保在电信标准化局内开展技术跟踪活动并提交调查结果，将其用于相关ITU-T建议书的制定工作；

2	继续尽快将技术跟踪的输出成果以及相关调查结果和分析提供给相关研究组和电信标准化顾问组审议，并根据其职责范围采取行动；

3	继续以简明摘要的方式公布技术跟踪的主要成果，

鼓励成员国和部门成员

通过提交有关未来活动的专题建议和摘要，并对技术跟踪的调查结果进行审议和讨论，为技术跟踪做出积极贡献。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66-01 | 主任继续落实电信标准化局的技术跟踪职能 | 正在进行 | √ |  |
| 66-02 | 电信标准化局继续向研究组和电信标准化顾问组提供技术跟踪职能，供其研究并采取行动 | 正在进行 | √ |  |

行动项目66-01和66-02：电信标准化局

移动货币（2013年5月，http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/mobile-money-standards.aspx）：

移动货币是指可以使用如手机或平板电脑等移动设备进行金融交易和服务。这些服务可能会或可能不会与银行账户直接关联。此前，向移动电话充值意味着增加通话时间，但如今您可以越来越多地往您的手机里存钱，在手机里保存您所有的信用卡和优惠券，访问您的银行账户，并像使用普通钱包一样用它来付款。移动货币的创新可在未来大大改变我们的商品和服务付款方式。

该报告的第1部分侧重于移动支付领域的创新，尤其是NFC无接触移动支付及对未来的标准化活动的可能影响。第2部分重点介绍了移动货币转账和移动银行业务及其与实现金融包容性的关系。移动支付已发展为开展相关经济活动，尤其是在缺乏或根本没有银行基础设施的地区开展相关经济活动的一种替代性方式。但是，报告中所述的几个问题（包括互操作性问题）仍有待解决。

移动货币和移动支付均是跨行业性问题，涉及到各个研究组的工作，其中也包括第2研究组、第13研究组、第16研究组和第17研究组。2014年6月成立了数字金融服务焦点组。

地点很重要：物联网的空间标准(September 2013，http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/spatial-standards.aspx):

精确的位置（空间）信息可改善我们与自然和人工环境的联系。该报告由开放地理空间联盟（OGC）与电信标准化局联合联撰写，它分析了全球在将不同空间信息来源和格式“编织”在一起，以便为身处任何地点、从事任何工作的人们提供便利方面所做的努力。

许多新兴应用和业务获取、存储、处理、交换、获取并发送位置信息。这对各研究领域带来了深远影响，其中也包括安全和隐私方面的影响。

大数据：今日为大，明日则为正常（2013年11月，http://itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/big-data-standards.aspx）：

大数据 – 描述解决复杂任务的新型技术能力的一个复合术语 – 一直被行业分析师、行业战略规划人员和市场专业人士推崇为推动创新、竞争和提高生产力的一个新前沿。该报告确定了促进在各种情况下采用大数据解决方案需要解决的问题。全球标准化有助于应对这些挑战，将帮助企业进入新的市场，降低成本和提高效率。与ITU-T工作计划有关的大数据标准化活动（其中包括第17/13号课题启动的工作）述于该报告的最后一节。

该报告将数据保护、隐私和网络安全总结为与大数据有关的重大问题，并将与集总数据集和匿名化有关的问题确定为需进一步研究和标准化的领域。

2013年首席技术执行官（CTO）小组会议呼吁国际电联“开始研究需要加速标准化的大数据领域”。此次CTO会议还建议“启动鼓励ITU-T研究组研究大数据在各研究组专长领域的影响和应用可能性的项目并与其他标准制定组织协调有关大数据的工作”。

作为一项回应，在电信标准化顾问组2014年6月会议期间举行了一次讲习班，以评估近期的发展情况并考虑ITU-T将大数据考虑在内的最佳方式。有关该问题的第一份ITU-T建议书 Y.3600“大数据 – 基于云计算的要求及能力”于2015年11月获得批准。

感知互联网（2014年8月http://itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/tactile-internet.aspx）：

技术展望报告概述了感知互联网的各种潜在应用领域。这些领域范围宽广，从工业自动化和交通系统一直到医疗、教育和游戏。报告还描述了感知互联网对未来数字基础设施的需求以及对社会的预计影响。报告在结尾部分还简要讨论了国际电联框架将在此领域发挥的作用。

感知互联网正在作为未来5G网络的一种使用情形出现，ITU-T IMT-2020焦点组正在研究这一问题。

所有技术展望报告的完整清单见ITU-T技术展望网站。

» 回到顶部

# 35	第67号决议 – 国际电联标准化部门在同等地位上使用国际电联的各种正式语文

第67号决议

做出决议

1	ITU-T研究组应在其职责范围内，继续仅使用英文开展有关技术和操作术语及其定义的工作；

2	ITU-T的标准化词汇工作须基于研究组用英文提交的提议，对总秘书处提出的其它五种正式语文译文进行审议并予以通过，SCV须确保这项工作的开展；

3	在提出术语和定义时，ITU-T各研究组须采用“有关起草ITU-T建议书的作者指南”附件B中的指导原则；

4	当一个以上的ITU-T研究组定义同一术语和/或概念时，应尽量选择所有相关ITU-T研究组均可接受的单一术语和单一定义；

5	在选择术语和编拟定义时，ITU-T研究组须考虑到国际电联术语的既定用法和现有定义，特别是国际电联网上术语和定义数据库中出现的术语和定义；

6	电信标准化局（电信标准化局）应收集ITU-T各研究组与SCV协商后提议的所有新术语和定义，并将其录入国际电联网上术语和定义数据库；

7	SCV应与国际电联无线电通信部门词汇协调委员会（CCV）密切协作，

责成电信标准化局主任

1	继续将经传统批准程序（TAP）批准的所有建议书翻译成国际电联的所有正式语文；

2	将所有电信标准化顾问组（电信标准化顾问组）的报告翻译成国际电联的所有正式语文；

3	在宣布建议书已获批准的通函中指出该建议书是否会予以翻译，

请理事会

采取适当措施，确保在预算限额内，在同等地位上以国际电联所有正式语文在国际电联网站上提供信息，

责成电信标准化顾问组

依据理事会的相关决定，考虑决定须翻译哪些已经备选批准程序（AAP）批准的建议书的最佳机制。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-01 | 研究组遵循本决议中有关语文使用及对术语和定义进行协调的导则。 | 正在进行 | √ |  |
| 67-02 | 电信标准化局在国际电联术语和定义在线数据库中输入所有新的术语和定义 | 正在进行 | √ |  |
| 67-03 | 主任继续将经传统批准程序（TAP）批准的所有建议书和电信标准化顾问组（TSAG）的报告翻译成国际电联的所有正式语文，在批准通知中说明某一份建议书是否将予以翻译 | 正在进行 | √ |  |
| 67-04 | 主任请理事会确保在预算限额内，在同等地位上以国际电联所有正式语文在国际电联网站上提供信息 | 正在进行 |  | √ |
| 67-05 | TSAG依据理事会的相关决定，考虑决定须翻译哪些已经备选批准程序（AAP）批准的建议书的最佳机制 | 正在进行 | √ |  |

行动项目67-01：研究组

行动项目67-02：电信标准化局

电信标准化局继续有组织地将新术语和缩写词输入到国际电联术语和定义在线数据库中。截至2016年6月9日，共有3 653条术语和14 277个缩写词在WTSA-12之后输入了该数据库。

行动项目67-03：电信标准化局

所有以TAP批准的建议书继续在同等地位上译为国际电联的所有语文。

根据行动项目67-05的要求，电信标准化局将在宣布以备选批准程序（AAP）批准的建议书的通函中说明，一旦电信标准化顾问组确立选定候选AAP建议书的机制且如果预算中提供资金，则是否将其予以翻译。

行动项目67-04：电信标准化局

在WTSA-12提交理事会2013年会议的报告（C13/22）中，电信标准化局主任请理事会采取适当措施，确保在预算限额内，除同等地位上以国际电联所有正式语文在国际电联网站上提供信息。

行动项目67-05：电信标准化顾问组

除所有通过传统批准程序（TAP）批准的建议书继续译为六种正式语文外，电信标准化局正在研究更多地翻译通过备选批准程序（AAP）批准且经语文组和研究组确定为重点建议书的方法。根据电信标准化顾问组2013年和2014会议的要求，电信标准化局收到了ITU-T研究组及俄文和中文语文组提交的、应送交翻译的重点AAP建议书清单，且自2013年6月以来，共翻译了48份这样重要性高的AAP建议书，其中也包括16份在翻译试点框架下翻译的建议书。

由专业电信机构以较低价格提供AAP建议书翻译的试点项目已结束。电信标准化局对参与此项工作的语文组、专业机构和各研究组给予的支持、投入和努力表示感谢。尽管所收到的译文言之成理，但其中一些仍需进一步提高质量，将译文的术语和用词与ITU-T目前使用的术语和用词更好地统一起来，从而达到ITU-T建议书要求的国际电联语文标准。

» 回到顶部

# 36	第68号决议 – 落实关于世界电信标准化全会不断演进的作用的全权代表大会第122号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）

第68号决议

做出决议，责成电信标准化局主任

1	组织企业高层经理人会议，如首席技术官（CTO）会议，以便为确定和协调优先性标准化工作和主题提供协助，从而尽量减少论坛和联盟的数量；

2	会前利用问卷调查表的方式征询发展中国家的意见，将其需求纳入会议讨论之中；

3	制定有效机制，吸引更多的技术型高层经理人参加上述会议，以加强与其组织的合作、协作和协调，并鼓励那些组织酌情作为一个或多个部门成员加入ITU-T。

4	向电信标准化顾问组以及下一届世界电信标准化全会报告执行本决议的进展情况，并说明汲取的教训。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-01 | 主任组织首席技术官（CTO）会议 | 正在进行 | √ |  |
| 68-02 | 主任制定有效机制，吸引更多人参加会议，并鼓励成为ITU-T的成员。 | 正在进行 | √ |  |
| 68-03 | 电信标准化局在CTO会议之前准备调查问卷，调研发展中国家的标准化需求 | 正在进行 | × |  |
| 68-04 | 主任向电信标准化顾问组以及2016年世界电信标准化全会报告执行本决议的进展情况，并说明汲取的教训 | 正在进行 | √ |  |

行动项目68-01和68-02：电信标准化局

CTO小组会议与大型行业活动同时举行，以方便参会。第五次会议在国际电联2013年世界电信展期间，于2013年11月18日（星期一）在泰国曼谷召开。第六次会议在国际电联2014年世界电信展期间在卡塔尔多哈召开。

2015年4月14日在韩国首尔召开了中日韩CTO会议。会议公报见此处。第七次CTO会议在国际电联2015年世界电信展期间，于2015年10月11日在匈牙利布达佩斯召开。会议与CTO组与研究组主席联席会议及首次研究组领导人全会一同举行。会议公报见此处。

包括与会者名单、议程和公报等所有CTO会议的文件见此处。

行动项目68-03：电信标准化局

行动项目68-04：电信标准化局

CTO会议的结果已通报了电信标准化顾问组并已被考虑在内。参见电信标准化顾问组提交WTSA-16的报告。

» 回到顶部

# 37	第69号决议 – 互联网资源的非歧视获取和使用

第69号决议

做出决议，请成员国

1	本着《组织法》第1条和WSIS原则的精神，避免采取任何可妨碍另一成员国接入公共互联网网站和使用资源的单边的和/或歧视性行动；

2	向电信标准化局主任报告任何上述“做出决议”第1段所述类型的事件，

责成电信标准化局主任

1	对成员国报告的事件信息进行整理和分析；

2	通过适当机制，向成员国报告此信息；

3	向电信标准化顾问组（电信标准化顾问组）报告实施本决议的进展，以便电信标准化顾问组对实施的有效性做出评估；

4	向下届世界电信标准化全会（WTSA）报告实施本决议的进展，

进一步责成秘书长

每年向国际电联理事会报告有关实施本决议的进展情况，

请成员国和部门成员

向ITU-T各研究组提交有助于防止和避免这些做法的文稿。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69-01 | 主任对成员国报告的事件信息进行整理和分析 | 正在进行 |  | × |
| 69-02 | 电信标准化局向成员国提供访问根据本决议设立的网站所收到的事件报告的途径 |  |  | √ |
| 69-03 | 主任向电信标准化顾问组报告实施本决议的进展，以便电信标准化顾问组对实施的有效性做出评估 | 电信标准化顾问组 | √ |  |
| 69-04 | 主任向2016年世界电信标准化全会报告实施本决议的进展 | 2016电信标准化顾问组会议 |  | √ |
| 69-05 | 秘书长每年向理事会做出报告 | 理事会 | √ |  |

行动项目69-01：电信标准化局

电信标准化局在本研究期收到了两份事件报告（采用国际电联TIES帐号查阅所有与第69号决议相关的报告和回复。电信标准化局未收到针对所报告事件的反馈。

行动项目69-02：电信标准化局

2009年1月即设立了一个网站（http://www.itu.int/net/ITU-T/forms/res69/Default.aspx），接收事件报告并向国际电联成员通报这些事件（见以上报告的链接）。

行动项目69-03：电信标准化局和电信标准化顾问组

本文件。

行动项目69-04：电信标准化局

本文件。

行动项目69-05：电信标准化局

电信标准化局主任每年在理事会文件“国际电联互联网活动：第101、102和133号决议”中报告有关WTSA第69号决议的最新情况（如有的话）。

» 回到顶部

# 38	第70号决议 – 残疾人对电信/信息通信技术的无障碍获取

第70号决议

做出决议

1	第2研究组、第16研究组和JCA-AHF须继续根据ITU-T研究组指南《在建议书制定中考虑最终用户需要》所提出的无障碍获取指导原则，高度重视相关课题工作：推动实施旨在帮助包括因年龄致残的残疾人在内的所有残疾人有效使用电信/ICT服务应用新的软件、服务和相关建议；并推动落实供标准编写者使用的ITU-T技术文件“电信无障碍获取核对清单”和关于老年人与残疾人无障碍获取电信指导原则的ITU-T F.790建议书；

2	国际电联各研究组为进一步加强无障碍获取电信/ICT而起草建议，同时结合非歧视标准、业务规则的起草以及为所有残疾人（包括因年龄致残的残疾人）制定的措施与全方位用户保护行动；

3	请所有ITU-T研究组利用可以纳入普遍设计和无障碍获取原则的《电信无障碍获取核对清单》；

4	在下一届世界电信标准化全会召开之前举办一次国际电联讲习班，通报负责ICT无障碍获取课题研究的各研究组所取得的工作进展和成果，

请各成员国和部门成员

1	在其国家法律框架内考虑制定指导原则或其它机制，增强电信/ICT服务、产品和终端的无障碍获取性、兼容性和使用性；

2	考虑引入电信转接服务（telecommunication relay services）2，以便具有听力和话语障碍的人能够使用功能相当于非残疾人使用的电信服务；

3	积极参与ITU-T、ITU-R和国际电联电信发展部门（ITU-D）的无障碍获取相关研究，并鼓励和推动残疾人亲自参与标准制定进程，以确保在所有研究组的工作中考虑到他们的经验、观点和意见；

4	鼓励向残疾人提供有区别且价格可承受的服务计划，以提高他们的电信/ICT无障碍获取和使用能力；

5	鼓励开发电信产品和终端应用，以提高视觉、听觉、语言表达和其他身体和精神残疾人士无障碍获取和使用电信/ICT的能力；

6	鼓励区域性电信组织为此工作做贡献，并考虑落实各研究组和讲习班在此方面取得的成果，

责成电信标准化局主任

向国际电联理事会汇报本决议的落实情况，

请电信标准化局主任

1	确定电信/ICT领域无障碍获取的最佳做法案例并编制成文件，向国际电联成员国和部门成员散发；

2	根据联合国大会第61/106号决议，审议ITU-T服务和设施的无障碍获取性，并酌情做出改变，同时就上述问题向理事会报告；

3	与无线电通信局（BR）和电信发展局（BDT）主任在无障碍获取相关活动中开展协作，特别是在提高人们对电信/ICT无障碍获取标准的认识及其标准主流化方面开展协作，酌情将工作成果向理事会报告；

4	与ITU-D在无障碍获取相关活动中开展协作，特别是制定规划，方便发展中国家推出有利于残疾人有效使用电信服务的业务；

5	与其它标准化组织、尤其是标准化实体在工作中开展协作与合作，确保将无障碍获取领域目前开展的工作考虑在内，以避免重复工作；

6	在所有区域与残疾人组织开展协作与合作，确保所有标准化工作均考虑到残疾人群体的需要；

7	帮助国际电联各部门制定具有ICT专长的残疾人参加的实习计划，增强残疾人参与标准制定进程的能力，并提高ITU-T内部对残疾人需要的认识；

8	继续ITU-T内部的无障碍获取协调和咨询职能，协助电信标准化局主任报告审议ITU-T服务和设施的结果；

9	考虑在ITU-T组织的会议上使用无障碍获取资源，以鼓励残疾人参与标准化工作进程，

责成电信标准化顾问组

1	修订国际电联研究组指南《在建议书制定中考虑到最终用户需要》；

2	请各研究组在各自工作中推动采用新的软件、服务和建议，以利于所有残疾人（包括因年龄关系致残的人士）有效使用电信/ICT服务和相关的最终用户需要指南，以便特别顾及残疾人的需要，根据各成员国、部门成员及ITU-T各研究组提交的文稿，酌情对该指南进行定期更新。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-01 | 第2研究组、第16研究组和JCA-AHF（无障碍获取和人为因素）继续将无障碍获取作为重点开展工作 | 正在进行 | √ |  |
| 70-02 | 电信标准化局在WTSA-16之前举办一次有关ITU-T研究组无障碍获取ICT的进展和成果的讲习班 | 30/09/2016 | √ |  |
| 70-03 | 电信标准化局主任向理事会报告 | 理事会2016年会议 | √ |  |
| 70-04 | 电信标准化局在国际电联成员国和部门成员之间确定、记录和传播电信/ICT领域无障碍获取的最佳做法 | 正在进行 | √ |  |
| 70-05 | 主任审议ITU-T服务和设施的无障碍获取性，并考虑酌情做出改变 | 正在进行 | √ |  |
| 70-06 | 主任与其他主任在无障碍获取相关活动中开展协作，特别是在提高人们对电信/ICT无障碍获取标准的认识及其标准主流化方面开展协作，酌情将工作成果向理事会报告 | 正在进行 | √ |  |
| 70-07 | 主任与电信发展局主任开展协作，制定规划，方便发展中国家推出有利于残疾人有效使用电信服务的业务 | 正在进行 | √ |  |
| 70-08 | 与其它标准化组织开展协作与合作，以避免重复工作并与残疾人组织开展协作与合作，确保标准化工作考虑到无障碍获取需求 | 正在进行 | √ |  |
| 70-09 | 主任帮助制定在整个国际电联范围内由ICT专家和残疾人参加的实习计划 | 正在进行 | √ |  |
| 70-10 | 主任继续在ITU-T内部履行无障碍获取协调和咨询的职能 | 正在进行 | √ |  |
| 70-11 | 主任考虑利用无障碍获取资源鼓励残疾人的参与 | 正在进行 | √ |  |
| 70-12 | TSAG修订国际电联研究组指南《在建议书制定中考虑到最终用户需要》并要求各研究组落实该指南 | 正在进行 | √ |  |

行动项目70-01：电信标准化局

电信标准化局继续通过相关研究组推进ICT网络、服务和应用的无障碍获取。

ITU-T无障碍获取和人为因素联合协调活动（JCA-AHF）继续积极开展工作，提高人们的认识并保持ICT无障碍获取，TSAG（2015年6月会议）决定JCA-AHF向TSAG，而不是ITU-T第2研究组报告。

2013年，无障碍获取和人为因素联合协调活动召集了四次会议，为在本部门及整个国际电联内宣传ICT的标准化和无障碍获取做出了贡献。JCA-AHF与第16研究组第26/16号课题一道召开了会议，讨论的议题包括：无障碍远程参会、转接服务要求及于2013年10月结束工作的音像媒体无障碍获取焦点组的最终交付成果。JCA-AHF还在ITU-D报告人组会议期间（2013年4月）召开了会议，以便吸引发展部门的参与，尤其是出席第20-1号课题“残疾人对电信服务和信息通信技术（ICT）无障碍获取”会议的代表。JCA-AHF也与上级组第2研究组一同召开了会议，以增加出席会议人数并与第2研究组第4号课题开展合作。

2014年，JCA-AHF在ITU-T第2研究组会议期间的2014年5月30日召开了会议。2015年，JCA-AHF在ITU-T第16研究组会议期间的2015年2月18日、ITU-T第2研究组会议期间的2015年6月17日、ITU-T第16研究组会议期间的2015年10月21日召开了会议。2016年，JCA-AHF在ITU-T 第2研究组会议期间的2016年1月25日召开了会议，下一次会议将在IPTV-GSI期间的2016年3月4日召开。

ITU-T音视频媒体无障碍获取焦点组（FG-AVA）于2013年10月24日完成了工作。其18项交付成果构成了围绕音视频无障碍获取主题的额外资源并作为FG-AVA技术报告公布。这些报告涉及广泛主题，其中包括净化音频、手语服务制作导则、闭合手势（closed signing）的要求以及政策制定机构可采用的有关音视频媒体无障碍获取的工具。此外，FG-AVA产生的所有新项目和实际成果均被纳入ITU-T第16研究组（多媒体）和ITU-R第5研究组（地面业务）以及第6研究组（广播业务）的工作之中。

在FG-AVA所提建议基础上，ITU-T和ITU-R于2013年12月联合成立了国际电联音视频媒体无障碍获取跨部门报告人组（IRG-AVA）。IRG-AVA研究的主题涉及到音视频媒体的无障碍获取、可用于各种媒体交付系统，包括广播、有线、互联网和IP电视的“接入系统”，其目的是在ITU-R第6研究组和ITU-T第9研究组（宽带有线和电视）以及16研究组的职责范围内，制定相关建议书和其它材料。IRG-AVA还研究解决有助于协调涉及ITU-T和ITU-R相关组以及与其它组织协作工作的事宜。

第16研究组于2014年12月批准了ITU-T H-系列的增补17，该增补改编自ISO/IEC 第71号指南“标准无障碍导则”。

ITU-T第16研究组于2015年10月完成了两份无障碍获取建议书，其中一份涉及无障碍获取的术语（ITU-T F.791）以及两份技术报告：一份涉及无障碍会议（ITU-T FSTP-AM），另一份涉及无障碍远程参会（ITU-T FSTP-ACC-RemPart）。后者是对电信标准化顾问组同意的、有关组织远程参会的A系列增补4的补充。

行动项目70-02：电信标准化局

为推动工作并鉴于将在下一届WTSA召开之前举行的国际电联ITU-T研究组ICT无障碍获取的进展和成果讲习班，2013年10月24-25日，音像媒体无障碍获取焦点组（FG-AVA）在日内瓦国际电联总部举办了为期两天的讲习班，目的是解释所有获取服务的方案，提供上述服务相关的经济学，以及介绍和分享应用成功的财务案例。对于为媒体制作内容、制造设备、实行监管、使用或考虑使用媒体获取工具的各方，该讲习班十分有益。随着《联合国残疾人权利公约》得到更广泛的实施，预计此类服务将在不远的将来成为强制提供服务。

在WSIS论坛2015年会议期间的2015年5月29日11:00-12:45，在瑞士日内瓦组织了一场无障碍获取技术的创新和政策讲习班。在IGF 2015期间（2015年11月10-13日），还将在巴西João Pessoa举办另一场有关“改进无障碍获取，再为十亿人赋权”的讲习班。

行动项目70-03：电信标准化局

提交理事会2014年会议的文件“国际电联开展的促进残疾人对信息通信技术无障碍获取的各项活动”（C14/5号文件）包含了第70号决议的更新情况。

向2015年2月的JCA-AHF会议提交了一份《2014年ITU-T残疾人无障碍获取ICT的主要活动报告》。

国际电联理事会国际互联网相关公共政策问题工作组（CWG-Internet）于2015年10月第六次会议期间进行了以下问题的公开磋商：

“残疾人和有特殊需求人士的互联网接入

–	残疾人和有特殊需求人士（如缺乏ICT技能）在接入和使用互联网中面临哪些不同挑战？

–	应对这些挑战有哪些可能采取的方式和好的做法实例？

–	克服这些挑战还存在哪些不足，如何弥补这些不足？

–	政府在克服这些挑战和不足中发挥什么作用？”

多家利益攸关方（21个政府、6家私营行业实体、15家民间团体组织、3家国际组织和5个学术机构）对上述议题做出回应。2016年2月15日举办了面对面磋商会议，其中包括一场为无障碍性议题提供背景情况的专家讨论会。（参见国际电联理事会文件C16/51）。

行动项目70-04：电信标准化局

电信标准化局与国际电联无障碍获取牵头人密切合作，为国际电联无障碍获取ICT领域的活动做出了贡献。

行动项目70-05：电信标准化局

电信标准化局为制定理事会2013年会议同意的、即将施行的国际电联无障碍政策做出了积极不断的贡献。

电信标准化局为国际电联无障碍任务组制定国际电联2014年无障碍规划的工作做出了很大贡献。

行动项目70-06：电信标准化局

无障碍获取和人为因素联合协调活动（JCA-AHF）是国际电联各部门以及外部标准制定组织和残疾人群体的一个有效协调机制。

电信标准化局积极参与国际电联无障碍任务组的工作并为其做出了贡献。

行动项目70-07：电信标准化局

JCA-AHF是国际电联各部门以及外部标准制定组织和残疾人群体的一个有效协调机制。

行动项目70-08：电信标准化局

ITU-T第16研究组于2014年11月批准了ITU-T H-系列17“标准中应对无障碍获取问题的指南”，该指南在技术上与ISO/IEC第 71号指南是一致的。

（亦参见行动项目07-03）。

行动项目70-09：电信标准化局

该项目包括在理事会2013年会议同意的“国际电联无障碍获取政策”中，电信标准化局为此做出了贡献。

行动项目70-10：电信标准化局

JCA-AHF是国际电联各部门以及外部标准制定组织和残疾人群体的一个有效协调机制。

行动项目70-11：电信标准化局

电信标准化局为残疾人提供实现远程参会的多种服务和工具以及必要的便利。电信标准化局提供电信会议设施、远程共享文件（采用Adobe Connect）、进行手语翻译和提供实时字幕的工具，以便实现完全无障碍的会议和无障碍参会。

行动项目70-12：电信标准化顾问组

鉴于ISO/IEC第71号指南/ ITU-T增补17“标准中应对无障碍获取问题的指南”已经通过，电信标准化顾问组将考虑更新ITU-T研究组指南（修订版）“在建议书制定中考虑到最终用户需要”。

» 回到顶部

# 39	第71号决议 – 接纳学术界参加国际电联电信标准化部门的工作

第71号决议

做出决议

1	评估自批准第169号决议（2010年，瓜达拉哈拉）以来学术界的参与情况；

2	允许学术界参加ITU-T不同研究组、讲习班和工作组以及电信标准化顾问组（电信标准化顾问组）的工作，同时铭记学术界不得参与决策；

3	学术界须获准获取ITU-T的文件；

4	学术界的代表可担任报告人；

5	允许学术界以非顾问身份参加全球标准专题研讨会（GSS）和世界电信标准化全会（WTSA）；

6	允许学术界参加世界电信标准化全会的并行活动和相关展览；

7	指示电信标准化顾问组开展对有利于学术界参与和从他们的技术和知识专长中受益而采取更多措施并/或做出安排必要性的研究，并通过电信标准化局主任向理事会和2016年下届世界电信标准化全会报告结果；

8	学术界，特别是发展中国家2学术界参与的年度会费金额应给予优惠，

责成电信标准化局主任

1	继续其成功做法，部分基于电信标准化顾问组的建议，探讨各种机制并提出建议，如使用自愿资金和实物捐赠，以鼓励与所有六个区域3的学术界进行合作并促进其更多的参与；

2	继续组织每年一度的“大视野活动”，同时尽最大可能采用在六个区域轮流举办的原则；

3	与国际电联电信展览部合作，宣传对ITU-T学术成员的价值的认识，

请理事会

在向下届全权代表大会（2014年，釜山）提交报告时，考虑学术界对国际电联各项活动做出的积极贡献，同时建议继续长期接纳学术界参加国际电联三个部门的工作，

请成员国

向学术界通报此决议并支持和鼓励学术界加盟ITU-T并参加其活动。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71-01 | 电信标准化局主任请理事会根据PP-10的第169号决议评估学术界的参与情况并向2014年全权代表大会做出报告和建议，长期接纳学术界参加国际的工作 | 理事会2013年会议 | √ |  |
| 71-02 | 电信标准化局继续为学术界的参与提供必要的支持 | 正在进行 | √ |  |
| 71-03 | 电信标准化顾问组开展对有利于学术界参与而采取更多措施并/或做出安排必要性的研究，并向理事会和2016年世界电信标准化全会报告 | 正在进行 | × |  |
| 71-04 | 电信标准化局主任继续探讨鼓励ITU-T与学术界进行合作的各种机制并提出建议 | 正在进行 | √ |  |
| 71-05 | 电信标准化局主任继续组织每年一度的“大视野活动” | 正在进行 | √ |  |
| 71-06 | 电信标准化局与国际电联电信展览部合作，增加对ITU-T学术成员的数量 | 正在进行 | √ |  |

行动项目71-01：电信标准化局

在向理事会2013年提交的国际电联活动报告（C13/35）中，电信标准化局主任报告了大学积极争当ITU-T学术成员的喜人成绩。截至2014年4月，已有45所大学成为学术成员。

理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）正在研究学术界的参与问题。根据CWG-FHR-3/13号文件，目前正在审议的建议为继续学术成员的参与试行期，并按照要求修订条件，同时保持现有的会费水平。

PP-14修订了第169号决议（2010年，瓜达拉哈拉）引入的“试行”性学术成员参与类别。PP-14进一步修订了第169号决议，使学术成员在缴纳一种财务会费后有权参加所有三个部门的工作并进一步邀请学术成员参加除缔约性大会和理事会以外的其他各种全球和区域性大会、讲习班与活动。

国际电联PP-14通过了第187号决议“审议部门成员、部门准成员和学术成员参加国际电联活动的现行参与方法并形成对未来的展望”。国际电联总秘书处正在开展并主导所有部门参与的相关审查和研究。

行动项目71-02：电信标准化局

参见以下的行动项目71-04。

行动项目71-03：电信标准化顾问组

未有文稿要求开展任何行动。

行动项目71-04：电信标准化局

落实了多项举措，以鼓励ITU-T与学术成员开展合作，其中包括：针对学术成员的“大视野”重要活动；大学学生参观国际电联总部并参加有关ITU-T活动的研讨会；电信标准化局工作人员参观大学（包括学术成员在内）并讲演；与国际电联（或ITU-T）活动一起举办宣传性学术讲习班；出席针对学术成员的国际大会和峰会并介绍ITU-T（学术）举措；在共同的研究领域与学术界达成伙伴关系协议；邀请学术成员作为代表或讲演人参加ITU-T活动并向相关焦点组会议提交文稿；远程参与允许学术成员参加的ITU-T的主要专题研讨会、研讨会和讲习班，避免差旅带来的财务和环境成本。

在国际电联大视野学术会议及国际电联IPTV应用挑战赛等电信标准化局发起的挑战赛中积极鼓励学术界和研究机构提交文稿。

电信标准化局主任继续探索并建议加强与学术界开展合作的机制。授课系列举措为学术成员提供了由国际电联专家职员授课，以丰富其课程的机遇。电信标准化局也致力于邀请教授们来国际电联就共同关心的议题授课并作为演讲人出席相关活动。

电信标准化局也在世界标准合作（WSC）的框架下，在组织学术周和圆桌会议方面与ISO和IEC协作，并参与国际标准化教育合作（ICES）组织的年度讲习班。上一次ICES讲习班和WSC学术日于2015年8月24-26日在韩国仁川举行。下一届WSC学术日将于10月10-12日在德国法兰克福举行。国际电联正在协调举办下一次圆桌会议。此次会议将与国际电联2016年世界电信展及大视野活动一同举行。上一次WSC圆桌会议是2015年1月22-23日在西雅图举行的。

与2015年大视野活动一起，国际电联总秘书处和电信标准化局联合开展了国际电联-学术成员协作磋商。该项活动为就国际电联如何最好地满足学术界的需求和期望交流意见提供了机遇。

国际电联秘书长下一次学术成员磋商将于2016年11月13日，与国际电联电信展和大视野活动一道在泰国曼谷举行。其主要目的是征集学术成员对《国际电联期刊》、国际电联秘书长学术成员委员会、加强国际电联与大学合作的磋商机制等一些国际电联新举措的反馈意见和想法。

行动项目71-05：电信标准化局

大视野是针对不同领域的大学、行业和研究机构，促进知识共享并确定新兴ICT发展的论坛。国际电联2015年大视野活动“信息社会中的信任”是大视野系列学术会议的第七次，于2015年12月9-11日在西班牙巴塞罗那举行。三篇最佳论文荣获总额为10 000美元的奖金，亦被IEEE通信杂志考虑刊登在通信标准增补中。大视野学术大会特别举办的凡尔纳角活动邀请了未来学者对未来数据进行预测，探索由数据收集和分析进步带来的新的前沿领域。

于2011年启动的国际电联学术成员类别强化了大视野系列活动的起因，随着学术成员参与国际电联工作的增多，大会的重要性日益显著。

下一届国际电联大视野活动将与2016年11月14-16日在泰国曼谷举办的国际电联世界电信展一同召开。第八届年大视野会议的主题为“为可持续世界提供ICT”，将探究ICT标准、技术进步、政策和规则何以支持联合国可持续发展目标（SDG）的实现。

行动项目71-06：电信标准化局

还将在下一届世界电信展，尤其是与电信展一起举行的WSC学术圆桌会议和大视野会议中拓展学术成员的数量。

» 回到顶部

# 40	第72号决议 –有关人体暴露于电磁场的测量问题

第72号决议

做出决议

请ITU-T，尤其是第5研究组，扩大、延续并支持此领域中下列各项工作，但不局限于此：

i)	通过为发展中国家的监管机构、运营商和任何感兴趣的利益攸关方举办讲习班和研讨会，传播与此议题有关的信息；

ii)	继续与其它从事该议题工作的组织进行合作和协作，并充分利用他们的工作成果，尤其注重帮助发展中国家制定标准，并监督标准符合情况，特别是在电信终端方面；

iii)	就这些问题与ITU-R第1和第6研究组合作以及在第23/1号课题框架范围内与国际电联电信发展部门（ITU-D）第1研究组合作；

iv)	与世界卫生组织加强协调，以便有关人体电磁场暴露的数据表清单一俟发布即分发给成员国，

责成电信标准化局主任与其它两个局的主任密切协作并在可用财务资源范围内

1	支持编写确定发展中国家有关评估人体电磁场暴露问题需求的报告，并将报告尽快提交ITU-T第5研究组审议并根据其职责范围采取行动；

2	在发展中国家举办讲习班，对评估人体暴露于RF能量所用设备的使用方法进行介绍和培训；

3	在发展中国家利用本届全会第44号决议（2012年，迪拜，修订版）和第76号决议（2012年，迪拜，修订版）所述方法和根据全权代表大会第177号决议（2010年，瓜达拉哈拉），建设配备用于监测电信终端设备合规性和人体暴露于电磁波的测试台的区域中心时，予以支持，

请成员国和部门成员

及时向第5研究组提供相关信息，积极为该研究组的工作做出贡献，从而帮助发展中国家传播信息，解决人们关注的人体暴露于RF能量和电磁场的测量问题，

进一步请成员国

采取适当措施，确保预防EMF对健康产生不良影响的相关国际建议书得到遵守。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 是否满足 阶段性目标 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-01 | 电信标准化局/第5研究组为发展中国家的监管机构、运营商等举办EMF讲习班和研讨会，传播与此议题有关的信息 | 进行中 | √ |  |
| 72-02 | 第5研究组与世界卫生组织协调，以便有关人体电磁场暴露的实况报道一俟发布即分发给成员国 | 进行中 | √ |  |
| 72-03 | 主任与其他局主任协作，支持编写确定发展中国家需求的报告，并提交ITU-T第5研究组审议 | 进行中 | √ |  |
| 72-04 | 主任与其他局主任协作，支持发展中国家区域测试中心（亦见第76号决议） | 进行中 | √ |  |
| 72-05 | 电信标准化局/第5研究组散发有关EMF的信息 | 进行中 | √ |  |

行动项目72-01：TSB/SG5

由国际电联与意大利经济发展部共同主办、意大利电信公司承办的有关人体暴露于电磁场的国际电联讲习班于2013年5月9日在都灵举办。

讲习班结束时发布《行动倡议》，其中鼓励ITU-T第5研究组继续领导标准制定组织（SDO）之间为实现统一的EMF国际标准开展的合作。其中特别呼吁ITU-T通过开发和推广社会各界均可获取的EMF信息和教育资源；为发展中国家设立专门的EMF评估和认证培训项目；推广开放的在线一致性和报告系统以及开发可证明符合EMF国际标准的标准化在线系统，将其工作推广到人体暴露于电磁场领域。

ITU-T第5研究组第2工作组副主席于2013年5月21-22日在印度提供了有关ITU-T建议书（ITU-T K.52、K.61、K.62、K.70、K.83、K.90和K.91）的培训课程。

国际电信联盟于2013年8月14日在厄瓜多尔基多举办了“人体暴露于电磁场”拉丁美洲讲习班，由厄瓜多尔电信盛情承办。该活动结束时发布成果文件，其中呼吁拉丁美洲各国政府和ICT行业深化有关EMF、健康和环境的工作，以便在国际电联和世界卫生组织（WHO）建议书框架下，在保护环境、城市遗产和人类健康各方人士的参与下推进无线网络的部署。

2013年12月10日国际电联在秘鲁利马举办“无处不在的ICT – 拉丁美洲的电磁场（EMF）有多安全？”讲习班。

2014年3月13日，国际电联在乌拉圭蒙得维的亚举办有关“拉丁美洲的电磁场（EMF）对人体辐射问题”的论坛。

国际电联于2014年9月4日在多米尼加共和国圣多明各举办题为“EMF – 究竟意味着什么？”论坛。

国际电联于2014年9月26日在中国北京举办了有关“利用电磁场实现智能化程度最高的可持续城市”的论坛，随后举行ITU-T第5研究组亚太区域组（SG5 RG-AP）会议。

国际电联于2014年12月15日印度科钦举办了题为“印度电磁场人体暴露（EMF）问题”的论坛。

行动项目72-02：第5研究组

世界卫生组织（WHO）代表定期参加ITU-T第5研究组相关会议，定期通报并介绍有关世卫组织实况报道的信息。

行动项目72-03：电信标准化局

电信标准化局在澳大利亚电信（Telstra）的鼎力支持以及与世卫组织的协作下开发了一款有关EMF问题的移动应用。这款移动应用的主要对象是公众、各域市代表、政府官员、政策制定者以及需要简要了解EMF情况（包括常见问题和解答）的人群。此款应用将于2015年11月推出，支持西班牙文、阿拉伯文、俄文、中文和法文。

行动项目72-04：电信标准化局

见第76号决议。

行动项目72-05：电信标准化局

已创建并定期更新有关国际电联信息的网站，其中包括ITU-T第5研究组有关人体暴露于无线电系统和移动设备电磁场（EMF）问题的活动，信息的网站，见http://www.itu.int/en/ITU-T/emf/Pages/default.aspx。

ITU-T第5研究组有关人体暴露于无线电系统和移动设备电磁场（EMF）问题活动的宣传单见：http://www.itu.int/en/ITU-T/emf/Documents/EMF-flyer.pdf。

» 回到顶部

# 41	第73号决议 – 信息通信技术、环境与气候变化

第73号决议

做出决议

1	继续并进一步制定最初于2007年12月推出的ITU-T有关ICT与气候变化的工作计划，将其作为高度优先的工作，从而为作为联合国进程一部分的、更加广泛的全球减缓气候变化的努力而做出贡献；

2	考虑到在世界各地2举办的有关ICT、环境与气候变化的国际专题研讨会已取得的进展，尽可能广泛地宣传其成果；

3	继续维护和更新ITU-T有关ICT、环境与气候变化的全球门户网站，通过创建电子互动论坛增加新的功能，就ICT与环境可持续性之间的关系、信息披露、标识方法和回收设施交流信息、传播理念、制订标准和最佳实践；

4	促进采用旨在加强使用ICT的建议书，使之成为在整个经济社会活动中评估并减少温室气体排放，优化能源和水的消耗，最大限度地减少电子废弃物并改善其管理的强有力工具；

5	特别通过促进使用更为节能3和高效的设备和网络以及更高效的工作方法，提高认识并促进有关ICT在强化环境可持续性方面作用的信息共享，以及有关ICT可用以取代或淘汰高能耗的技术/使用的信息共享；

6	为降低因使用ICT造成的GHG排放而努力，这是实现UNFCCC目标的需要；

7	努力减少ICT产品中使用的非环保材料对环境的有害影响；

8	通过为各国制定国家绿色ICT行动计划，提供技术援助，缩小标准化差距，并建立报告机制为各国落实行动计划提供支持；

9	制定关于ICT、环境与气候变化建议书的远程学习计划，

责成电信标准化顾问组

1	协调ITU-T研究组对其他标准制定组织（SDO）相关标准化活动的审议工作，并特别通过ICT与气候变化联合协调活动（JCA）加强国际电联与这些组织之间的协调，避免国际标准的重复和重叠；

2	确保各研究组针对适当的现有ITU-T建议书和所有未来的建议书进行审议，以便从保护环境和气候变化的角度评估其影响及最佳做法的执行情况；

3	进一步考虑对工作程序进行可能的修改，从而实现本决议的目标，其中包括扩大使用电子工作方法以减少对气候变化的影响，如进行无纸会议、虚拟会议、远程工作等，

责成ITU-T所有研究组

1	与第5研究组合作，在ITU-T的职责范围和权能内，就ICT、环境与气候变化问题制定适当建议书，包括有关用于监测和适应气候变化的电信网络，如，备灾、信令和服务质量问题的建议书，同时考虑到对所有国家，尤其是发展中国家的经济影响；

2	为使用ICT的新应用确定最佳做法并寻找机遇，从而促进环境可持续性并确定适当的行动；

3	与ITU-R和ITU-D各相关研究组开展联络，促进与其他标准制定组织和论坛的联络，以避免重复工作和优化资源使用，加快提供全球标准，

责成电信标准化局主任协同其他局的主任

1	就本决议的应用进展情况每年向理事会做出报告，同时向2016年世界电信标准化全会做出报告；

2	根据TSAG的提议，并与其它两个部门密切协作，持续更新ICT、环境与气候变化的相关活动安排；

3	启动试点项目，旨在尤其为发展中国家缩小环境可持续问题方面的标准化差距；

4	结合相关研究，特别是第5研究组一直开展的工作，支持制定并尽快向ITU-T第5研究组提交ICT、环境与气候变化报告供审议，第5研究组的相关工作包括绿色数据中心、智能建筑、绿色ICT的采购、云计算、能效、智能交通、智能物流、智能电网、水管理、适应气候变化和备灾等问题，以及ICT行业如何推动逐年降低温室气体排放；

5	为发展中国家组织研讨会和讲习班，以便提高认识并确定上述国家在环境与气候变化问题方面的特殊需要和挑战；

6	报告ITU/WMO/UNESCO联合任务组在利用水下电信电缆进行海洋和气候监测以及灾害预警研究方面取得的进展；

7	推广ITU-T有关ICT、环境与气候变化全球门户网站并使之成为ICT、环境与气候变化领域观点、经验和最佳实践交流和传播的电子平台；

8	就下文请秘书长所述工作的进展向TSAG做出报告，

请秘书长

继续与联合国内其它实体开展合作和协作，为有效解决气候变化问题拟定未来国际工作计划，

请成员国、部门成员和部门准成员

1	继续为第5研究组和其他有关ICT、环境与气候变化的ITU-T研究组积极献计献策；

2	继续开展或启动包含ICT、环境与气候变化在内的公有和私营项目，充分考虑到相关ITU-T建议书和相关工作；

3	根据有关该事项的国际电联建议书，分享使用绿色ICT的最佳实践，提高对其益处的认识；

4	促进ICT、气候、环境和能源政策的结合，提高环境效益，强化能效和资源管理；

5	将ICT应用纳入国家气候适应规划，使之成为解决气候变化影响的有力工具；

6	与各国负责环境问题的归口单位联络，就电信/ICT在降低和适应气候变化影响方面的作用提供信息，制定共同提案，供UNFCCC审议，以此支持和推动更广泛的联合国气候变化进程。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73-01 | 主任继续并进一步制定ITU-T有关ICT与气候变化的工作计划 | 进行中 | √ |  |
| 73-02 | 电信标准化局继续维护、更新、开发和推广ITU-T有关ICT、环境与气候变化的全球门户网站 | 进行中 | √ |  |
| 73-03 | 电信标准化局促进采用ITU-T建议书，作为评估并减少温室气体排放的强有力的跨部门工具，优化能源和水的消耗，最大限度地减少电子废弃物等，提高对ICT在增强环境可持续性方面所发挥作用的认识 | 进行中 | √ |  |
| 73-04 | 电信标准化局为各国制定国家绿色ICT行动计划提供技术援助，并建立报告机制为各国落实行动计划提供支持 | 进行中 | √ |  |
| 73-05 | 电信标准化局制定关于ICT、环境与气候变化建议书的远程学习计划 | 进行中 | √ |  |
| 73-06 | TSAG通过有关ICT与气候变化的JCA与ITU-T各研究组协调，确保各研究组对现有的和未来的建议书进行审议，以便从保护环境和气候变化的角度评估其影响及最佳做法的执行情况 | 进行中 | √ |  |
| 73-07 | TSAG考虑对工作方法进行可能的修改，以减少气候变化的影响 | 进行中 | √ |  |
| 73-08 | 各研究组，特别是第5研究组，就ICT、环境与气候变化问题制定建议书 | 进行中 | √ |  |
| 73-09 | 主任与其他局主任协作，持续更新ICT、环境与气候变化的相关活动安排 | 进行中 | √ |  |
| 73-10 | 主任与其他局主任协作，尤其为发展中国家启动有关环境可持续性问题的缩小标准化工作差距试点项目 | 进行中 | √ |  |
| 73-11 | 主任与其他局主任协作，支持制定有关ICT、环境与气候变化的报告，特别是与第5研究组一直开展的工作相关的方面 | 进行中 | √ |  |
| 73-12 | 主任与其他局主任协作，为发展中国家组织讲习班和研讨会，以便提高认识并确定上述国家的需求 | 进行中 | √ |  |
| 73-13 | 主任报告ITU/WMO/UNESCO IOC联合任务组在研究利用海底电信电缆进行海洋和气候监测以及灾害预警的可能性方面的进展 | 进行中 | √ |  |
| 73-14 | 秘书长继续与联合国其他实体开展合作与协作 | 进行中 | √ |  |
| 73-15 | 主任就与联合国其他实体的合作进展情况向电信标准化顾问组（TSAG）报告，见73-14 | 进行中 | √ |  |

行动项目73-01：电信标准化局

第5研究组的工作计划见：http://handle.itu.int/11.1002/db/wp-sg5。

行动项目73-02：电信标准化局

电信标准化局于2014年2月推出了ICT、环境与气候变化全球门户网站，见：http://itu.int/en/ITU-T/climatechange/resources。

行动项目73-03：电信标准化局

电信标准化局继续与各国和ICT行业合作，以期落实有关环境的ITU-T建议书。

在欧洲尝试建立并形成用于评估ICT行业能源和排放足迹的国际通用框架的工作中初步测试的10种国际方法中包括评估ICT的环境影响的ITU-T L.1410和L.1420建议书。

在欧盟委员会牵头的研究中，27家知名的ICT公司和协会参与了由包括国际标准制定组织（如ITU-T、ISO、IEC、欧洲电信标准学会（ETSI）和GHG协议）在内的实体开发的为期10个月的测量方法试用活动。

试用方确认ITU-T L.1420建议书为评估ICT组织和非ICT机构ICT相关活动的ICT相关能源消耗和/或温室气体（GHG）排放唯一可用的国际报告方法。

ITU-T第5研究组和和ETSI EE联合开发了用于评估ICT产品、网络和服务的直接环境影响及其对非ICT行业的温室气体（GHG）排放的间接影响的技术上一致的标准（ITU-T L.1410建议书：信息通信商品、网络和服务的环境生命周期评估（LCA）方法）。

此外，ETSI TC EE和ITU-T第5研究组开发了一项新的测量移动无线电接入网（RAN，连接终端用户设备与核心网的无线网）能源效率状况的技术上一致的标准。ITU-T L.1330建议书首次定义了用于实时无线电接入网的能源效率度量及测量方法，为评估其性能提供了通用参考。该标准的应用将有助于统一此类评估所采用的方法，同时也为解释相关结果奠定了共同基础。ITU-T第5研究组于2015年10月批准了ITU-T L.1440建议书“在城市层面进行信息通信技术环境影响评定的方法”。此建议书是在与欧盟委员会密切协作下制定的，欧盟委员会负责编辑工作。ITU-T L.1440的方法为在城市层面进行信息通信技术（ICT）环评给出了一般性指导并描述了用于评定ICT城市环境影响的方法。该建议书分两个部分：第一部分涉及在城市组织和家庭中使用ICT物品和网络的主要影响；第二部分涉及在城市实施ICT项目和服务产生的主要和次要影响。

行动项目73-04：电信标准化局

2013年与50个合作伙伴共同制定了有关“电子设备废弃物的可持续管理”的报告。此文件介绍了报废（EOL）的各个阶段及其相关立法，亦为创建可由各国实施的有利于环境的报废ICT设备管理框架提供支持。

2013年发布了有关“韩国案例：通过ICT实现温室气体减排效应量化”的新报告，旨在论证通过ICT服务降低GHG的潜力，估算GHG的减量，以确定韩国ICT GHG减少的主要推动因素。此报告遵循了ITU-T L.1410建议书描述的方法，并包括通过文献研究和全球标杆管理对30多项ICT服务进行的审查。此报告为其他国家树立了榜样。

行动项目73-05：电信标准化局

电信标准化局编写了一系列数码翻页动画书，包括2016年5月以英文和西班牙文出版的“拉美电气和电子设备废弃物的可持续管理”数码翻页动画书，以及有关“打造更智慧且更可持续的城市：努力实现可持续发展目标”的数码翻页动画书，后者概要介绍了可持续智慧城市并包括可持续智慧城市焦点组（FG-SSC）编制的21项技术报告和规范。

行动项目73-06：TSAG

信息通信技术与气候变化联合协调活动（JCA ICT&CC）在顺利完成其使命后，于2015年10月14日召开了第17次暨最后一次会议。

在其开展工作期间，JCA ICT&CC成功协调了各ITU-T研究组、ITU-R和ITU-D有关ICT与气候变化的活动。JCA ICT&CC亦与各外部组织建立联系，其中包括全球电子可持续发展推进协会（GeSI）、欧盟委员会（EC）、欧盟委员会联合研究中心（EC-JRC）、联合国气候变化框架公约（UNFCCC）、《绿色数字宪章》、绿色沟通联盟（Green Touch）、英国广播公司（BBC）、西班牙电信、欧洲广播联盟（EBU）、气候组织（The Climate Group）、Goal Zero公司、可持续发展伙伴关系、美洲国家电信委员会（CITEL）、绿色ICT论坛、国际能源署（IEA）、塞浦路斯大学、巴斯大学和曼彻斯特大学、“地球”项目、“优化移动无线电网络功率效率（Operanet）”项目和Mandat International。

JCA ICT&CC最后一次会议上指出，许多标准制定组织现已了解到ITU-T第5研究组的工作，亦通过联络程序建立起许多有效联系。这就是结束此JCA工作的主要原因，因为各项主要目标均已实现。

ICT与气候变化领域的协调将通过联络安排继续进行。

行动项目73-07：TSAG

见上文有关电子工作方法的第32号决议。

行动项目73-08：第5研究组

除ITU-T第5研究组外，各研究组（如第16和17研究组）的许多课题都有涉及气候变化的方面。

行动项目73-09：电信标准化局

电信标准化局负责随时更新活动日历，具体见
http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/resources/Pages/default.aspx。

行动项目73-10：电信标准化局

国际电联和联合国欧洲经济委员会（UNECE）推出了“共建可持续智慧城市”（U4SSC）的举措。这项举措将根据现有的有关可持续智慧城市的国际电联建议书和关键绩效指标制定将ICT融入城市运作的指导方针。

U4SSC将有助于全球对联合国可持续发展目标（SDG）第11项目标做出响应，以“使城市和人类住区包容、安全、具有弹性和可持续性”。

U4SSC将于2016年7月21-22日在日内瓦召开第一次会议。

行动项目73-11：电信标准化局

有关“智能”水管理的新报告可以使人们深入了解ICT在增强水资源利用的可持续性、可获得性和效率方面具有的潜力。

可免费获取的“结成伙伴关系、找到解决方案：智能水管理（SWM）中的信息通信技术”报告是国际电联与联合国教育、科学和文化组织（UNESCO）之间协作的结晶。

该报告是在国际电联-UNESCO于2014年3月11-14日在乌拉圭蒙得维的亚举办的为期四天的“可持续智慧城市”系列活动上发布的。

有关“适应力途径：信息通信技术行业使用气候变化的影响”的报告探讨了气候变化对ICT行业的影响及适应气候变化的潜力，同时强调有必要制定适应力行动途径，建设有利环境和制定新的标准，以促进该行业形成适应气候变化的途径。该报告于2014年4月由国际电联、UNESCO和UNFCCC共同制定。

ITU-T可持续智慧城市焦点组（FG-SSC）已就可持续智慧城市的定义达成一致，并最终确定了21项技术规范和报告，其中特别涉及适应气候变化、EMF方面的考虑、有关可持续智慧城市的关键业绩指标（KPI）、网络安全和智慧水管理，并于2015年5月结束其工作。迪拜是首个使用ITU-T L.1601和ITU-T L.1602建议书中所含KPI的城市，这些KPI基于FG-SSC工作，有助于各城市衡量其进展，通报城市发展政策，对城市运作的效率和可持续性做出评估。全世界还有其他几个城市正在实施这些KPI。

行动项目73-12：电信标准化局和各研究组

电信标准化局响应第73号决议，在本研究期组织了60次活动，包括讲习班和论坛。有关气候变化活动的完整清单见http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Pages/events.aspx。

针对第三次联合国住房与城市可持续发展问题会议（Habitat III）进程，国际电联/电信标准化局在捷克共和国布拉格组织了有关“为新的城市议程打造可持续智慧城市”的会外活动。

电信标准化局还于7月21日9:00-17:00在日内瓦与联合国欧洲经济委员会（UNECE）共同召开了有关“推动全球可持续智慧城市”的跨部门专家组会议。

电信标准化局将于2016年7月13日在新加坡与国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）共同举办世界智慧城市论坛。

国际电联和UNECE举办了有关“打造更智慧且更可持续的城市：追求可持续发展目标”的论坛。该论坛最终发布了《罗马宣言》，推动在全球范围内采用U4SSC，旨在促进全球的可持续智慧城市转型。

国际电联和UNECE还于2016年信息社会世界峰会（WSIS）期间召开了有关“为可持续发展目标奠定基础：可持续智慧城市的角色”的会议。

绿色标准周是一个讨论和分享知识的全球平台，旨在提高人们对ICT在建设可持续智慧城市和确保可持续未来过程中的重要性及机遇的认识。

绿色标准周将汇集这一领域的知名专业人士，既有高层决策者，也有工程师、设计人员、智慧城市规划者、政府官员、监管人员、标准专家等。

国际电联第六届绿色标准周，2016年9月5-9日，乌拉圭蒙得维的亚

国际电联第五届绿色标准周，2015年12月14-18日，巴哈马拿骚

国际电联第四届绿色标准周，2014年9月22-26日，中国北京

国际电联第三届绿色标准周，2013年9月16-20日，西班牙马德里

行动项目73-13：电信标准化局

自2011年9月与世界气象组织（WMO）和联合国教科文组织政府间海洋委员会（UNESCO IOC）协作成立SMART（科学监测与可靠电信）电缆系统联合任务组以来，该组一直得到电信标准化局的支持。该任务组正在制定相应战略和路线图，以促进配备科学传感器的海缆中继器用于海洋和气候监测及降低灾害风险（海啸）。

相关领域的100多位专家参加了该任务组的工作，其中包括约20位主要参与者。主要通过每月电话会议以及如下面对面互动进行讨论：

•	第5次SMART（科学监测与可靠电信）海缆系统讲习班，2016年4月17-18日，阿联酋迪拜

•	第4次“绿色电缆系统：新进展与示范项目”讲习班，2014年10月16-17日，新加坡

•	第3次“推进绿色电缆试点项目”讲习班，2013年9月19-20日，西班牙马德里

此外，美国国家航空航天局（NASA）支持举办了两次有关SMART海缆系统的讲习班（2014年10月9-10日，加利福尼亚州帕萨迪纳；2015年5月26-28日，夏威夷州檀香山）。

该任务组发布了以下出版物：

•	绿色电缆资助研究（2016年）

•	联合任务组2015年年度报告（2016年）

•	从太空到深海海底：在海洋观测系统中使用SMART海缆系统，NASA讲习班报告（2015年）

•	有关验证中继器外装传感器的可行性及提供此类传感器数据进行评估的湿测法的范围文件和预算成本估算（2015年）

•	“绿色”海缆系统的功能要求（2015年）

•	联合任务组2014年年度报告（2015年）

•	将环境传感器集成到新的海底电信电缆的科学和社会案例（2014年）

•	联合任务组2013年年度报告（2014年）

通过上述活动，任务组确定了面临的挑战。目前，该组正通过相关大会提高认识、宣传概念，制定了有关用于概念验证的“水下演示器（Wet Demonstrator）”提案，以寻求各组织（各国政府、联合国机构、各机构、公司等）的支持。

行动项目73-14：国际电联秘书长

见73-15。

行动项目73-15：电信标准化局

电信标准化局和国际电联第5研究组正与拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）、世界贸易组织（WTO）、粮农组织（FAO）、联合国工业发展组织（UNIDO）、《巴塞尔公约》、UNECE、世界知识产权组织（WIPO）、联合国环境署（UNEP）、联合国大学（UNU）、UNESCO、UNFCCC、联合国人居署（UN-Habitat）、WMO和WHO开展密切协作。

» 回到顶部

# 42	第74号决议 –接纳发展中国家部门成员*参加国际电联电信标准化部门的工作

第74号决议

做出决议

鼓励采取必要的措施，以便于发展中国家的新成员加入ITU-T，并有权参加ITU-T研究组和其它组的工作，同时考虑将其会费水平等同于发展中国家参加国际电联电信发展部门（ITU-D）研究组工作的会费水平。

*这些发展中国家的部门成员不得为属于任何一个发达国家的部门成员，且仅限于由联合国开发计划署确定的人均收入不超过待定门限值的发展中国家（包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家）部门成员。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-01 | 主任提请理事会注意在第74号决议中增加“内陆发展中国家” | 理事会2013年会议 |  | √ |

行动项目74-01：电信标准化局

已提请理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）注意发展中国家（包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家）部门成员的需求。

截至2015年12月31日，已有四个成员受益于PP-10为来自发展中国家的ITU-T新部门成员确定的会费优惠。

» 回到顶部

# 43	第75号决议 – 国际电联电信标准化部门在信息社会世界高峰会议成果落实中的贡献

第75号决议

做出决议

1	ITU-T在其职责范围内继续开展有关落实WSIS成果及后续活动的工作；

2	ITU-T应在其职责范围内开展相关活动，并酌情与其它利益攸关方一道参与所有相关行动方面和WSIS其它成果的落实工作；

3	ITU-T相关研究组在其研究工作中应考虑理事会国际互联网相关公共政策问题工作组的工作成果，

责成电信标准化局主任

1	向WG-WSIS提供有关ITU-T落实WSIS成果的全面总结；

2	根据第140号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版），确保将WSIS成果落实工作纳入ITU-T的运作规划中；

3	根据ITU-T开展的活动提供有关新兴趋势的信息；

4	采取适当行动，推动落实该决议的相关活动，

请成员国和部门成员

1	向ITU-T相关研究组并酌情向电信标准化顾问组提交文稿，并推动WG-WSIS在国际电联职责范围内就落实WSIS成果所开展的工作；

2	在标准化部门落实WSIS相关成果的工作中向电信标准化局主任提供支持和协助，

请成员国

向理事会国际互联网公共政策问题工作组提交文稿。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-01 | 各研究组开展落实WSIS成果的活动，并在其研究中考虑到CWG-Internet的成果 | 进行中 | √ |  |
| 75-02 | 主任向CWG-WSIS提供有关ITU-T落实WSIS成果活动的全面总结 | 进行中 | √ |  |
| 75-03 | 主任确保将WSIS成果落实工作的具体目标和截至日期纳入ITU-T的运作规划中 | 进行中 | √ |  |

行动项目75-01：研究组

ITU-T的工作有助于国际电联职责的落实，特别是C2、C5和C7（电子环境）行动方面。

行动项目75-02：电信标准化局

2013年WSIS论坛于2013年5月13-17日在日内瓦举行。ITU-T在WSIS+10愿景互动会议、WSIS C2行动方面促进会议以及有关基础设施宽带骨干网连通性、气候变化、ICT创新和无障碍获取的主题讲习班的筹备过程中发挥了主导协作作用。

在2013年WSIS论坛上，电信标准化局在三次主题讲习班的两次中发挥了主导作用：

–	面向残疾人的ICT应用（国际电联/Informatici Senza Frontiere/无国界计算机科学家协会（Computer Scientists with no Borders）），2013年5月15日，星期三

–	“ERICA：计算机辅助进行的脑电图学复苏指数计算机辅助（意大利帕多瓦大学/Daccapo/Faber Libertas）”

此外，电信标准化局亦为国际电联“利用ICT实现残疾人包容性的发展议程（国际电联）”专题讨论会的规划和组织做出贡献。

2014年WSIS+10高级别活动是扩展的年度WSIS论坛，审议与WSIS行动方面有关的WSIS成果（2003和2005年），以制定有关2015年后新愿景的建议，并在可能时提出具体目标。于2014年6月10-13日举行的WSIS+10高级别活动将批准两份重要的成果文件：“WSIS+10有关WSIS成果落实的声明”；“WSIS+10的2015年后WSIS愿景”。会议的筹备工作是通过2013年7月启动的WSIS+10利益攸关多方筹备平台（MPP）开展的，ITU-T也积极参与其中。

2015年WSIS论坛期间ITU-T（有时与合作伙伴合作）组织了下列活动：

–	“建立信任 – 技术挑战”主题讲习班，5月28日

–	“数字金融服务和金融包容性”主题讲习班，2015年5月29日

–	“电子废弃物管理的性别问题”主题讲习班，2015年5月25日

–	“物联网（IoT）：实现可持续智慧城市之路”主题讲习班，2015年5月25日

–	“无障碍技术和政策创新”主题讲习班，2015年5月29日。

2016年WSIS论坛期间ITU-T（有时与合作伙伴合作）组织了下列活动：

–	“使ICT无障碍获取成为现实：无障碍ICT公共财政的政策及标准”主题讲习班，2016年5月2日

–	“安全收听！如何享受音乐并避免听力损伤”主题讲习班，2016年5月2日。

行动项目75-03：电信标准化局

ITU-T操作规划中包含一章有关WSIS的内容。

» 回到顶部

# 44	第76号决议 – 有关合规性和互操作性测试、向发展中国家提供帮助和未来可能采用的国际电联标志计划的研究

第76号决议

做出决议

1	ITU-T各研究组尽快为电信/ICT设备编制必要的ITU-T合规性测试建议书；

2	ITU-T第11研究组协调本部门各研究组开展的有关国际电联合规性和互操作性（C&I）业务计划的活动，并对合规性和互操作性业务计划中的建议进行审查，以便长期实施C&I计划；

3	应尽快推进解决互操作性测试问题的ITU-T建议书的制定工作；

4	ITU-T酌情与其它部门就计划制定开展合作，以便：

i)	帮助发展中国家寻求合规性和互操作性测试的人员和机构能力建设和培训机遇；

ii)	帮助发展中国家建设能够酌情进行合规性和互操作性测试的区域或次区域合规性和互操作性中心，鼓励与政府和非政府、各国和区域组织以及国际鉴定和认证机构开展合作；

5	合规性和互操作性测试要求须规定制定建议书的研究组所确定的、现行和未来ITU-T建议书所定义参数的验证，并规定互操作性测试需确保互操作性，同时酌情考虑用户需求和市场需求，

责成电信标准化局主任

1	与无线电通信局和电信发展局（BDT）合作，必要时继续在各地区开展探索活动，以便确定和重点解决发展中国家在实现电信/ICT设备和服务互操作性方面面临的问题；

2	根据上述“责成电信标准化局主任1”的结果，与电信发展局主任合作，落实国际电联秘书长在提交2012年理事会的报告（C12/48号文件）中提到的、理事会在其2012年会议上达成一致的行动计划（C12/91号文件）；

3	与电信发展局主任合作，落实国际电联合规性和互操作性业务计划，以便根据C12/91号文件中理事会2012年会议的决定，可能引入国际电联标志；

4	酌情邀请专家和外部实体参与工作；

5	将这些活动的成果提交理事会审议并采取必要行动，

责成各研究组

1	考虑到有能力在全球提供端到端互操作业务的成员的需求（如下一代网络（NGN）和未来网络（FN）设备、终端、音视频编解码器、接入和传输网络及其它关键技术的互操作性），尽快确定能够用于合规性和互操作性测试的现有的和未来的ITU-T建议书，并在必要时针对其职责范围内的具体需求充实其内容；

2	制定以上“责成各研究组1”项中提到的ITU-T建议书，以便酌情开展合规性和互操作性测试；

3	酌情与感兴趣的利益攸关方合作，充分利用各项研究，重点针对上述“责成各研究组1”项中的技术起草测试规范，同时顾及用户需求以及对于合规性评估计划的市场需求，

请理事会

审议上述“责成电信标准化局主任5”提及的电信标准化局主任的报告，

请成员国和部门成员

1	为落实本决议贡献力量；

2	鼓励国家和区域测试实体协助ITU-T落实本决议。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76-01 | ITU-T各研究组尽快为电信设备编制必要的一致性测试建议书 | 进行中 | √ |  |
| 76-02 | 各研究组确定可用于一致性和互操作性测试的现有的和未来的ITU-T建议书 | 进行中 | √ |  |
| 76-03 | 各研究组酌情与其他实体合作，为76-02确定的关键技术制定测试规范 | 进行中 | √ |  |
| 76-04 | ITU-T第11研究组协调本部门各研究组开展的有关国际电联C&I计划的活动，并对一致性和互操作性业务计划中的建议书进行审查，以便长期实施C&I计划 | 进行中 | √ |  |
| 76-05 | 主任与无线电通信局和电信发展局主任合作，继续在各区域开展探索活动，以便确定和重点解决发展中国家在实现电信/ICT设备和服务互操作性方面面临的问题 | 进行中 | √ |  |
| 76-06 | 主任与电信发展局主任合作，落实国际电联C&I行动计划 | 进行中 | √ |  |
| 76-07 | 主任与电信发展局主任合作，落实国际电联C&I计划，以便根据理事会2012年会议的决定，可能引入国际电联标志 | 进行中 | √ |  |
| 76-08 | 主任确定并邀请专家和外部实体参与工作 | 进行中 | √ |  |
| 76-09 | 主任与其他部门协作制定一项计划，帮助发展中国家确定能力建设和培训机遇 | 进行中 | √ |  |
| 76-10 | 主任与其他部门协作制定一项计划，帮助发展中国家建立一致性和互操作性中心 | 进行中 | √ |  |
| 76-11 | 主任就C&I活动向理事会做出报告 | 进行中 | √ |  |

行动项目76-01：研究组

–	ITU-T第11研究组（2015年12月）：

•	ITU-T第11研究组与ETSI TC INT达成协作协议（见76-03行动项目）；

•	根据有关既定的标准化工作计划，继续为基本呼叫制定要求和相关测试规范并SIP-IMS开发了部分补充业务。

•	同意了ITU-T Q.3960新建议书“固定和移动网络的网速测量框架”，该建议书是ITU-T互联网网速测量系列建议书中的第一部分。此框架面向各国监管机构，旨在制定有关建立用于在国内和国际层面评估互联网网速的全球标准化架构的指导原则。
ITU-T第11研究组继续制定测试方法，鼓励所有感兴趣的研究组和标准制定组织参与这项活动。该测试方法规定了按照框架所述理念评定互联网资源速度和网络互联网速度测试使用的固定和移动网络测试的要求和脚本。
这些活动得到经济合作与发展组织（OECD）的支持，并与ETSI TC INT联合开发。下一次ETSI TC INT和第15/11号课题联席会议计划在ETSI总部（2016年3月21-24日）和国际电联办公地点（2016年6月）召开。有关该活动的更多细节见网页；

•	启动了题为“VoLTE/ViLTE网络互连互通框架”的新工作项目Q.30xx_VoLTE_Interconnection，该工作项目成为第11研究组与ETSI TC INT之间协作协议的主题。这项工作是在国际电联有关“涵盖IMT-Advanced（LTE）的固定-移动混合环境下的语音与视频业务互操作”讲习班成果基础上启动的。讲习班报告摘要见此处；

•	批准了ITU-T Q.3905建议书“ITU-T Q.Suppl.4定义的携号转网要求一致性测试规划”，该建议书是正在开展的“移动网络携号转网（ITU-T Q.Suppl.4）”试点项目的主题；

•	最终确定有关IMS平台基准设定的工作计划，其中包括10份新的ITU-T建议书。

–	第2研究组开始制定ITU-T M.3170建议书测试规范。

–	第16研究组制定了若干规范，以帮助开发者核对与ITU-T建议书一致性，特别是有关IPTV系统、话音压缩和视频压缩的规范。

–	第16研究组继续更新有关“个人健康系统的互操作性测试（HRN、PAN、LAN和WAN）”的H.820-H.849子系列国际电联建议书，这些建议书用于ITU-T H.810“个人健康系统互操作设计导则”（亦称康体佳设计导则）所涉设备的一致性测试。

–	第5研究组开发了电信设备御灾性测试（ITU-T K.44建议书）以及与通用充电适配器相关的测试规范（ITU-T L.1005建议书）。第5研究组正在起草有关电磁干扰等的新建议书（ITU-T K.60、K.84建议书）。

–	第12研究组开发了通用有线耳机测试规范（ITU-T P.381建议书）。第12研究组正在开发VoIP传输质量的一致性测试规范（ITU-T P.564建议书）。

–	第12研究组根据首次有关与车载免提电话系统共同进行的移动电话性能测试的ITU-T测试活动取得的结果，修订了ITU-T P.1100/P.1110建议书。

–	第15研究组正在制定OMCI-EPON的一致性和互操作性测试计划（ITU-T G.9801建议书 – 实施者指南），启动了一项新的“光接入网设备的互操作性测试”试点项目（网页）。

–	第17研究组提供了大量有关各研究组的信息，第12/17号课题在一致性测试原则和方法方面向其他课题或研究组提供协助，帮助支持第76号决议的实施。这项工作已转交第11研究组。

TTCN-3建议书在第12/17号课题下不断得到更新。

行动项目76-02：研究组

在第11研究组领导下的C&I测试联合协调活动（JCA-CIT）支持国际电联C&I活动的协调，同时亦是面向有意为这项工作献计献策的组织的第一联系单位。

JCA-CIT会议（2013年4月25日）同意，考虑到ICT市场需求以及涉及不同领域的国际电联建议书，一致性评估的范围应扩大到包括ICT设备、服务的一致性评估、基准设定和QoS/QoE。JCA-CIT鼓励相关研究组启动和制定有关ICT设备和电信服务一致性评估、系统/网络/设备性能和QoS/QoE的新工作项目。

第11研究组负责维护不断更新的有关C&I测试关键适用技术的ITU-T建议书和相关规范清单。第11研究组每次会议根据研究组提供的最新情况对该清单进行修订（http://itu.int/go/key-technologies）。

行动项目76-03：研究组

一些ITU-T研究组确定了不断更新的相关清单中所述的测试规范（见76-02行动项目），其中一些与其他标准制定组织/论坛/联盟的测试规范一致。

第11研究组与ETSI TC INT达成协作协议，促进双方共同关注的技术领域（如SIP-IMS一致性测试；网速测量；VoLTE/ViLTE网络之间的互连框架；用于 VoLTE/ViLTE互连的信令协议的要求和测试规范）的标准制定工作。

行动项目76-04：第11研究组

ITU-T第11研究组于2013年3月1日批准了一项行动计划，以推动其C&I计划，并改进了协调国际电联各专家组C&I工作的联合协调活动。

第11研究组制定并充实完善了：

–	用于C&I测试的ITU-T建议书和相应测试规范参考列表
（http://itu.int/go/reference-table）。

–	针对ITU-T建议书的不断更新的一致性测试试点项目清单
（http://itu.int/go/pilot-projects）。

此外，国际电联于2014年11月17-18日在日内瓦举办了“打击假冒伪劣ICT设备”活动，来自业界、政府、监管机构、国际组织和标准机构的112名与会者参加了此项活动。该活动结束时请国际电联“利用标准和C&I项目作为打击假冒伪劣ICT设备的手段”做出相应贡献。

在此活动之后，国际电联成员批准了ITU-T第11研究组制定的“假冒ICT设备技术报告”，并要求第8/11号课题与国际电联电信发展部门（ITU-D）密切协作，继续开展该问题的研究。该技术报告已于2015年12月得到修订。

–	经修订的有关假冒ICT设备的技术报告。

第11研究组正着手起草一份有关“打击假冒ICT设备的方案框架（Q.FW_CCF）”的ITU-T新建议书。该建议书包含参考框架以及部署打击假冒ICT设备时应考虑的要求。此外，正在起草两份相关领域的技术报告：

–	有关使用基于独一无二和持久一贯的设备标识符的反假冒技术解决方案的新技术报告（TR-Uni_Id）；

–	有关打击假冒ICT设备的最佳做法和解决方案导则的新技术报告（TR-CF_BP）。

行动项目76-05：电信标准化局

2015年12月1-2日，国际电联、IEC和ISO联合组织了WSC一致性评定讲习班（网页）。

不同区域（奥地利、意大利、哈萨克斯坦、乌克兰、瑞典、巴西利亚和俄罗斯）的若干测试实验室表示有兴趣就C&I问题与电信标准化局合作。

电信标准化局参加了不同的讲习班和培训研讨会，使与会者参与到国际电联的C&I活动中来。例如，奥地利、俄罗斯、白俄罗斯和中国提交了有关SIP-IMS测试、移动号码可便携测试、网速测量和网络管理接口测试的文稿。

行动项目76-06：电信标准化局

2014年12月，国际电联推出了“信息通信技术产品一致性数据库”，向业界提供公布其ICT产品和服务符合ITU-T国际标准的手段。提供了有关在该数据库推出之际将涵盖的95种电子卫生产品的信息，其目的是协助买方选择符合标准的产品。数据库的电子卫生设备已经过测试，确定其符合ITU-T H.810建议书“个人健康系统的互操作性设计导则”的规范。测试程序见ITU-T H.820-H.850子系列建议书。

2015年3月，国际电联发布了一份移动电话“优良产品榜”，其中列出了通过一项国际电联测试活动显示与蓝牙车载免提终端兼容的移动电话名录。该测试活动根据ITU-T P.1100和ITU-T P.1110建议书（01/2015）的“第12章测试”（“短程无线（SRW）传输电话传输性能的验证”）进行测试。在测试的35台电话中大约有30%通过了测试，其余70%的电话出现了驾驶员和对话方可以察觉到的性能衰减。

作为上述活动的后续行动，国际电联选择了一家测试实验室进行了基于ITU-T P.1100和P.1110建议书的第二次有关移动电话作为车载免提系统网关的性能评估的测试活动（2016年5月23至27日，网页）。成功通过测试的手机“列入优良产品榜”。

第三次测试活动预计在国际电联世界电信展（2016年11月14-17日）期间进行。该测试活动将与汽车和移动电话行业之间有关这些测试活动结果和应对这一挑战的可能方式的圆桌会议相继举行。

2016年4月，ICT产品一致性数据库更新了经过测试符合国际电联以太网业务建议书（ITU-T G.8011和ITU-T Y.1307）的ICT设备。

在ITU-T C&I计划的支柱2项下，电信标准化局应国际电联成员的要求开展互操作性活动：

•	IPTV测试活动（2016年，6月2日，日内瓦）；

•	第二次国际电联测试活动：移动电话作为车载免提系统网关的性能（2016年5月23-27日，日内瓦国际电联总部）；

•	IPTV测试活动（2015年10月14-15日，瑞士日内瓦）

•	第三次APT/ITU一致性和互操作性联合活动（2015年9月7-8日，泰国曼谷）上进行的IPTV和NGN E2E业务互操作性测试

过去C&I测试活动的完整列表见此处。

电信标准化局负责维护国际电联C&I门户网站，用于发布有关国际电联C&I计划的最新结果，特别是C&I相关文件、活动、数据库和不断更新的相关清单。

行动项目76-07：电信标准化局

继2013年开始的有关遴选有能力根据确定的ITU-T建议书对ICT设备进行测试或/或认证的测试实验室的程序开展的讨论（新闻网志），ITU-T第11研究组批准了“国际电联测试实验室认可程序”导则。该导则规定了任命技术专家的标准和说明以及将有能力依据ITU-T建议书开展测试的实验室登入国际电联认可的测试实验室名单的程序。

继该导则获得批准后，第11研究组成立了一致性评定指导委员会（ITU-T CASC）。该委员会的主要任务是要制定标准、规则和程序，用以认定有能力按照ITU-T建议书开展测试的实验室（TL），并将这些实验室登记在国际电联认可的TL名单中。CASC在ITU-T第11研究组会议（2015年12月2-11日）期间于2015年12月3召开了第一次会议。CASC开始制定实施TL认可程序的程序。这些程序将作为第11研究组导则获得批准。

ITU-T CASC与既定的各项一致性评定系统和计划（如IEC和ILAC的认证机构）协作。Isaac BOATENG（加纳国家通信管理局）被任命为ITU-T CASC主席。

ITU-T CASC的主要目标是：

–	向IEC和ILAC既定的各项一致性评定系统和计划的管理机构提供ITU-T的观点和立场；

–	与IEC既定的各项一致性评定系统和计划合作并与ILAC协作，制定任命ITU-T技术专家的标准、规则和程序，以实现共同的测试和一致性评估；

–	处理ITU-T成员提交的候选专家申请；

–	任命ITU-T技术专家；

–	利用一系列ITU-T建议书认可经IEC或ILAC认证机构评定的测试实验室，并将其登记在国际电联认可的测试实验室名单中。

ITU-T CASC将主要使用电子工作方法开展电子工作，面对面会议通常与第11次会议同时举行。会议将遵循工作组适用的工作规则和程序。

ITU-T CASC的第二次会议定于2016年6月28日举行。更多有关ITU-T CASC的详细情况见网络。

行动项目76-08：电信标准化局

国际电联与国际认可论坛（IAF）和国际实验室认证合作组织（ILAC）签署了一项将有益于C&I项目的谅解备忘录。

TSB就关于实施C&I计划的IEC一致性评定方法的使用与IEC秘书处进行了一些磋商，并正在研究开展ITU-IEC联合一致性评定计划的可能性，从而在相关IECEE计划中“搭载”国际电联一致性评定项目。继第11研究组关于“国际电联测试实验室认可程序”导则，ITU-T开始与IEC合作，开展适当ITU-T建议书的自愿第三方一致性评估试点工作（亦见PP-14号C63文件）。

作为今后的工作方向，IEC和国际电联讨论了建立用于根据ITU-T建议书测试ICT设备的IEC国际电联联合认证方案的可能性。电信标准化局代表参加了相关会议，如第79届IEC大会（2015年10月，白俄罗斯明斯克）期间召开的IEC一致性评定委员会工作组会议（CAB AHG – 国际电联）。这一讨论在ITU-T CASC会议（2015年12月3日，日内瓦）上继续进行，并将在ITU-T CASC会议（2016年6月28日）上开展进一步讨论。

电信标准化局主任与ILAC和IAF主席举行会晤（2013年4月）。2013年12月电信标准化局主任访问了美国国家标准学会（ANSI），鉴于一些ANSI认可的测试中心已获得测试ITU-T标准的认可，因此请ANSI考虑加强与国际电联的协作，如将这些测试中心纳入国际电联C&I项目以及提供培训和能力建设。

国际电联秘书处与一致性评估领域相关国际机构（如国际电工委员会（IEC）、国际标准化组织（ISO）、国际实验室认可合作组织（ILAC）、国际认可论坛（IAF））共享了国际电联C&I项目的进展报告。

作为2015年10月11日在布达佩斯（匈牙利）匈牙利会展中心（Hungexpo）举行的首席技术官（CTO）会议提出的行动倡议的后续活动，国际电信联盟（ITU）于2015年12月1日举办了有关“固定移动混合环境下语音与视频业务的互操作性，包括IMT-Advanced (LTE)”的讲习班。各运营商、监管机构、供应商、测试实验室和其他在现有电信网络上部署VoLTE/ViLTE方面面临挑战的感兴趣的公司参加了该讲习班。根据讨论结果，语音/视频质量和漫游等仍是VoLTE/ViLTE等新兴技术的关键问题。讲习班强调所有感兴趣的标准制定机构和组织在此项活动上的联合工作可为提供VoLTE和ViLTE等新型电信业务建立统一的标准，从而促进VoLTE互连的改善。讲习班的报告摘要见此处。

行动项目76-09：电信标准化局

电信标准化局和电信发展局继续与在发展中国家的能力建设方面可提供协助的各国家组织和国际组织协作，以在互操作性测试、一致性测试和实验室认证等各个方面为相关技术人员和政策制定者提供培训。

电信标准化局和电信发展局组织了C&I培训课程、讲习班和论坛，可能与区域组织的活动相继举行。

行动项目76-10：电信标准化局

国际电联秘书处与CERT（突尼斯的电信研究中心）、CPqD（巴西）和Sintesio（斯洛文尼亚）、Tilab（意大利电信）、ZNIIS（俄罗斯）和中国泰尔实验室（中国）签署了协作落实C&I计划的谅解备忘录。

行动项目76-11：电信标准化局

有关一致性和互操作性的最新情况见理事会文件C13/24Rev.1、C14/24Rev.1、C15/24和C16/24Rev.1。

» 回到顶部

# 45	第77号决议 – 国际电联电信标准化部门开展的软件定义网络标准化工作

第77号决议

做出决议，责成ITU-T第13研究组

1	在第13研究组内部设立必要的组织结构，扩大并加速有关SDN架构和要求的工作，并在下个研究期召开第一次会议；

2	就如何探讨第13研究组职责范围以外的议题向电信标准化局顾问组（TSAG）提出建议，

责成电信标准化顾问组

审议此事项，考虑第13研究组和其他相关研究组的输入并酌情采取必要行动，以便就ITU-T必须开展的SDN标准化活动做出决定并采取下述行动；

•	确定采取后续行动的相关研究组，并制定适用的SDN组织方案；

•	协调各研究组按其专业特长围绕SDN技术问题开展的工作；

•	促进与其他SDN相关标准制定机构和论坛的协作关系；

•	清晰确定SDN标准化战略愿景和ITU-T应发挥的重要积极作用，

责成电信标准化局主任

1	提供必要援助以加快这些工作，尤其要利用所分配预算内的一切机会，包括通过首席技术官（CTO）会议（根据本届全会第68号决议（2012年，迪拜，修订版））与电信/
ICT行业进行意见交流，重点推动行业参与ITU-T的SDN标准制定工作；

2	在2013年组织一次有关SDN的讲习班，以在ITU-T内促进SDN，

请成员国、部门成员、部门准成员和学术成员

提交文稿以推进ITU-T的SDN标准制定工作。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段 性目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77-01 | 第13研究组在内部设立必要的组织结构，扩大并加速有关SDN架构和要求的工作 | 2013年3月 |  | √ |
| 77-02 | 第13研究组就如何探讨其职责范围以外的SDN议题向TSAG提出建议 | 2013年3月 |  | √ |
| 77-03 | TSAG就ITU-T的SDN标准化活动作出决定 | 2013年6月 |  | √ |
| 77-04 | 主任协助在CTO会上交换意见并推进ITU-T的SDN标准化工作 | 进展中 | √ |  |
| 77-05 | 电信标准化局在2013年组织一次SDN讲习班 | 2013年6月4日 |  | √ |

行动项目77-01至77-03：第13、第11研究组和TSAG

国际电联的SDN标准化工作始于ITU-T第13研究组第13研究组 – 包括云计算、移动和下一代网络在内的未来网络。第13研究组对SDN的功能性要求和结构进行标准化，衍生出探讨SDN的6个课题，因而第11研究组与第13研究组密切合作和并行工作以开发SDN信令要求和协议。

第11研究组批准了这一领域的下列文件：

–	ITU-T Q系列建议书增补67“软件定义网络的信令框架”；

–	ITU-T Q.3316“接口及交错层优化的信令需求和规范”；

–	ITU-T Q.3315“宽带网络网关灵活网络业务结合的信令要求”，

第11研究组目前正在此领域开展下列文件的工作：

–	ITU-T Q.IPv6UIP建议书草案“IPv6统一智能可编程接口的情境和信令要求”；

–	ITU-T Q.PVMapping建议书草案“物理网络与虚拟网络之间映射的信令要求”；

–	ITU-T Q.SBAN建议书草案“软件定义宽带接入网（SBAN）的情境和信令要求”；

–	ITU-T Q.SCO建议书草案“SDN中心局的情境和信令要求”；

–	ITU-T Q.SMO建议书草案“软件定义Metro自动编排的信令要求”；

–	ITU-T Q.SVDC建议书草案“虚拟数据中心Sew接口的信令要求”；

–	ITU-T Q.BNG-DBoD建议书草案“利用SDN技术在宽带网络网关实施动态带宽调整的信令要求”。

2013年TSAG会议指定第13研究组为在SDN方面的牵头研究组，并开始了软件定义网络联合协调活动（JCA-SDN），至今已多次开会并根据在国际电联内外部收集的SDN相关输出成果不断更新路线图。

到2016年2月时，第13研究组批准了3项SDN方面的建议书：Y.3300建议书“软件定义网络的框架”、Y.3320建议书“软件定义网络应用形式化方法的要求”和Y.3321建议书“利用软件定义网络技术实施NICE（S-NICE）的要求和能力框架”。计划在第13研究组2016年7月的会议上批准另外两项基本建议书。更多有关SDN方面的工作正在第2/13、7/13、12/13和14/13号课题下开展。第13研究组在2013-2016年组织的大多数讲习班中均有SDN的议题。

行动项目77-04：电信标准化局

2013年11月在泰国举行的CTO会议上，与会者注意到SDN方面的工作进展和相关的技术话题。与会者交换了意见，认为相关工作正在充满希望地稳步推进。在之后召开的2014和2015年CTO会议上，SDN、NFV及其他相关原则依然是主要议题。IMT-2020焦点组的工作突出了网络“软件化”在未来5G网络中的重要性。

行动项目77-05：电信标准化局

2013年6月4日的TSAG会议期间举行了一次SDN及其标准化情况讲习班。

» 回到顶部

# 46	第78号决议 – 促使普及电子卫生服务的信息通信技术应用和标准

第78号决议

做出决议，责成电信标准化局主任与电信发展局主任和无线电通信局主任协作

1	重点考虑强化电子卫生领域的各项举措，并协调相关标准化活动；

2	继续并进一步大力开展国际电联关于电子卫生领域电信/ICT应用的活动，为更广泛的全球性电子卫生行动做出贡献；

3	与世界卫生组织、学术界和其他相关组织就与电子卫生相关的活动开展协作；

4	通过与世界卫生组织和其他相关各方协作，实现电子卫生应用及电子卫生协议使用的标准化，研究在2013年或2015年组织召开一次全球性大会的可能性；

5	为发展中国家1组织有关电子卫生的研讨会和讲习班，并衡量发展中国家的需求，这些国家对电子卫生应用的需求最为迫切，

责成ITU-T第16研究组与相关研究组（尤其是ITU-T第11和第17研究组）协作

1	确定电信/ICT领域与电子卫生相关的最佳做法示例并将其编辑成文件，分发给国际电联的成员国和部门成员；

2	协调ITU-T、国际电联无线电通信部门（ITU-R）和ITU-D的相关研究组、焦点组及其相关组之间与电子卫生有关的活动和研究，重点培养与电子卫生有关的电信/ICT标准的意识；

3	研究与电子卫生相关的通信协议，尤其是异构网络之间的通信协议，以便在各种操作条件下确保电子卫生业务的广泛部署；

4	在ITU-T研究组的现有权限内，将重点放在与电子卫生有关的安全标准的研究上（如，通信、业务、数据库和病历处理的网络问题和服务情形、鉴别、完整性和认证），同时参照“认识到a)”

请各成员国

在全权代表大会第130号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）的范围内，适当考虑制定和/或完善可包括立法、条例、标准从业守则和指导原则的框架，加强开发用于电子卫生和电子卫生应用的电信/ICT服务、产品和终端，

鼓励各成员国、部门成员和学术界

通过提交文稿及其它适当的方式，积极参与ITU-T有关电子卫生的研究。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78-01 | 电信标准化局主任与电信发展局和无线电通信局的主任协作制定国际电联电子卫生方面的各项活动 | 进展中 | √ |  |
| 78-02 | 电信标准化局主任与电信发展局和无线电通信局的主任协作研究与世卫组织等协作在2013或2015年召开一次电子卫生标准化方面的全球会议的可能性 | 进展中 | 见下文 |  |
| 78-03 | 电信标准化局主任与电信发展局和无线电通信局的主任协作组织针对发展中国家的电子卫生研讨会和讲习班，并研究它们在电子卫生方面的需求 | 进展中 | √ |  |
| 78-04 | 第16研究组与相关研究组尤其是第11和17研究组协作，确定、记录并向国际电联成员传播电子卫生方面的最佳做法 | 进展中 | √ |  |
| 78-05 | 第16研究组与相关研究组尤其是第11和17研究组协作，研究与电子卫生相关的通信协议 | 进展中 | √ |  |
| 78-06 | 第16研究组与相关研究组尤其是第11和17研究组协作，重点研究与电子卫生相关的安全标准 | 进展中 | √ |  |

行动项目78-01、78-03：电信标准化局

2013年2月4-5日在日本东京组织了有关“资源匮乏环境中的电子卫生服务：要求及国际电联的作用”的国际电联讲习班。

行动项目78-02：电信标准化局

尽管本研究期没有组织电信发展局/电信标准化局联合全球活动，但电信发展局组织了“数字卫生促进全民健康与福祉”高级别大型活动（2016年5月23-24日，日内瓦），电信标准化局派代表作为嘉宾参加了有关标准的小组讨论。电信标准化局与世卫组织于2015年10月1日在日内瓦共同组织了“安全收听设备世卫组织 – 国际电联联合利益攸关方磋商活动”，第16研究组也开始了这方面的新工作。

行动项目78-04：第16、11和17研究组

第9/17号课题与第16研究组、ITU-D、ISO TC 12、IEC TC 25和世卫组织协作，确认并记录电信/ICT领域电子卫生的最佳做法案例。

第9/17号课题与相关研究组、焦点组以及ITU-T、ITU-R和ITU-D的其他相关小组协作，以培养对电子卫生方面电信/ICT标准的认识。

第17研究组批准了ITU-T X.1092建议书“电子卫生和远程医疗生物认证数据保护综合框架”。

行动项目78-05：第16、11和17研究组

ITU-T第16研究组批准了两项新的建议书（2013-01）：ITU-T H.860（原H.MEDX）“多媒体电子卫生数据交换业务：数据字典和支持服务”和ITU-T H.810（原H.IDGPHS）“个人健康系统的互操作设计导则”。后者是从康体佳设计导则转化而成。ITU-T第16研究组还批准了32项国际电联的建议书H.820-H.849“个人健康系统的互操作性认证测试（HRN、PAN、LAN和WAN）”；这些也是从所开发的测试套件转化而成，由康体佳健康联盟在其ITU-T H.810互操作性测试方案和活动中使用过。ITU-T在2013年10月主办过一次相关的互操作性活动。第16研究组于2015年10月完成了对H.810的修订（和重组），将H.810分为了8个部分。5项新的一致性测试规范也已完成。ITU-T H.810系列的第3版于2016年7月获得批准，同时批准的还有相关一致性测试规范的第2版（ITU-T H.820-H.850）。

ITU-T第13研究组批准了有关以物联网为中心的电子卫生监测服务的服务和功能要求的ITU-T Y.2065建议书（2014-03）。电子卫生监测服务的功能框架可见于新的ITU-TY.2075。

第9/17号课题与第11研究组协作研究与电子卫生相关尤其是异构网络之间的通信协议，以确保在不同运营条件下广泛部署电子卫生服务。

第17研究组批准了ITU-T X.1080.1建议书，“电子卫生及全球远程医疗 – 通用通信协议”。

行动项目78-06：第16、11和17研究组

ITU-T H.810建议书“个人健康系统互操作设计指南”7含有有关使用个人卫生服务在安全方面的考虑。

第9/17号课题制定了多项与电子卫生服务安全问题相关的建议书（如与电子卫生相关的通信、服务、网络方面和数据库的服务情景以及病历处理、身份识别、完整性和认证），同时考虑了保障患者权利和隐私的重要性。

第17研究组于2013年4月批准了X.1092建议书“电子卫生和远程医疗电子生物特征识别数据保护的综合框架”。

» 回到顶部

# 47	第79号决议 – 电信/信息通信技术在处理和控制电信和信息技术设备电子废弃物中的作用及其处理的方法

第79号决议

做出决议，责成电信标准化局主任与电信发展局主任合作

1	努力加强国际电联针对处理和控制电信和信息技术设备电子废弃物及其处理方法而开展的活动；

2	帮助发展中国家适当评估电子废弃物的规模；

3	解决电子废弃物的处理和控制问题，并为全球处理由此产生的日益严重危害的工作献计献策；

4	与包括学术界和相关组织在内的相关利益攸关方开展协作，并协调国际电联各研究组、焦点组和其他相关小组间有关电子废弃物的活动；

5	（特别在发展中国家）组织研讨会和讲习班，提高人们对电子废弃物危害和处置方法的认识，衡量受电子废弃物危害最深的发展中国家的需求，

责成ITU-T第5研究组与国际电联相关研究组合作

1	制定并编制处理和控制电信/ICT电子废弃物的最佳做法示例及其处置和回收方法，以便分发给国际电联成员国和部门成员；

2	在相关研究组、焦点组和国际电联其它相关各组制定有关处理和控制电信/ICT产生的电子废弃物和处置方法的建议书、方法和其它出版物，以便增强人们对电子废弃物环境危害的认识；

3	研究将电信/ICT使用过的旧设备和产品带入发展中国家的影响并给予适当指导，考虑到上述进一步认识到一段，以便为发展中国家提供帮助，

请成员国

1	采取一切必要的措施处理并控制电子废弃物，减轻电信/ICT旧设备可产生的危害；

2	在此领域相互合作；

3	将电子废弃物管理政策纳入其国家ICT战略，

鼓励各成员国、部门成员和学术界

通过提交文稿和其它适当方式积极参加ITU-T有关电子废弃物的研究。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79-01 | 电信标准化局主任与电信发展局主任协作，制定有关电信和IT设备电子废弃物物处理、控制和管理的国际电联活动 | 进展中 | √ |  |
| 79-02 | 电信标准化局主任与电信发展局主任协作，帮助发展中国家适当评估电子废弃物的规模 | 进展中 | √ |  |
| 79-03 | 电信标准化局主任与电信发展局主任协作，组织面向发展中国家的研讨会和讲习班，并衡量它们在电子废弃物领域的需求 | 进展中 | √ |  |
| 79-04 | 第5研究组与相关研究组协作，确认、记录并向国际电联成员传播电子废弃物领域的最佳做法 | 进展中 | √ |  |
| 79-05 | 第5研究组与相关研究组协作，制定电子废弃物方面的建议书、方法论和其它出版物 | 进展中 | √ |  |
| 79-06 | 第5研究组与相关研究组协作，研究电信/ICT电子废弃物对发展中国家的影响并向它们提供帮助和指导 | 进展中 | √ |  |

行动项目79-01：电信标准化局和第5研究组

电信标准化局一直代表国际电联参加Step举措会议、PACE举措会议、废物管理全球伙伴关系（GPWM）举措活动。电信标准化局还就电子废物管理问题与《巴塞尔公约》、世界卫生组织（WHO）和联合国工业发展组织（UNIDO）开展合作。

电信标准化局一直代表国际电联参加有关“解决电子废物：实现电子产品的生态设计和生命周期管理”的问题管理小组（IMG）。

国际电联还设有有关电子废物的全球门户网站，提供有关电子废物的最新报道。

国际电联/电信标准化局与ITU-T第5研究组、《巴塞尔公约》、联合国大学（UNU）和UNIDO一道为实现2020年连通议程确定的目标制定了两个路线图。一份初步草案更新已提交国际电联理事会2016年会议。经修订的草案正在与UNIDO、UNU和《巴塞尔公约》秘书处联合制定之中。这些机构均同意将“连通目标2020议程 – 环境目标”作为有关电子废物管理的全球共同议程。根据连通目标2020议程目标3，国际电联亦致力于在2020年之前减少电子废物50%以解决电子废物问题。

行动项目79-02：电信标准化局和第5研究组

2015年5月，国际电联与《巴塞尔公约》、UNU、拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）、联合国教科文组织（UNESCO）、UNIDO、世界产权组织（WIPO）、WHO和CRBAS编制了一份有关拉丁美洲电器和电子设备可持续性管理报告。报告介绍了电子废弃物管理的一般原则，其中包括相关流程和技术，并概要介绍了世界其它地区在促进以环境可持续发展的方式进行电子废弃物管理方面取得成功的各项政策、战略和监管框架。该报告的主要宗旨是，为拉丁美洲在区域和国家层面实现环境可持续发展的电子废弃物管理编制路线图提供指导原则。报告亦突出了实施ITU-T有关电子废物的建议书的重要性。

行动项目79-03：电信标准化局和第5研究组

应南非通信部的盛情邀请，国际电联于2013年7月9日，在南非德班的国际会议中心举办了为期一天的“电子废弃物环保管理”讲习班。

讲习班的主要目的是概要介绍完善电子废弃物管理的政策、监管和国际标准方面的最佳实践。讲习班将讨论电子电器废弃物（WEEE）如何对环境和人的健康产生负面影响，但亦可通过创造绿色就业、抑制健康问题的出现、减少温室气体排放等创造机遇，还可以因从冗余、过剩或报废的ICT设备中提取有价值金属的激励措施受益。

国际电联于2013年8月13-14日在厄瓜多尔基多举办了有关拉丁美洲电子废物环保管理的讲习班。

此次讲习班的主要目标是根据生产者延伸责任的政策原则及国际标准的实施，确定与拉丁美洲电子废弃物管理有关的主要问题和战略。此外，本次讲习班还将有助于在原始设备制造商（OEM）、回收企业、制造商责任组织（PRO）、政府机构和学术界之间的讨论，分析现有的经验并确定应对挑战的适当方法，其中包括探索区域解决方案的潜能和公共-私营部门合作的作用等。

国际电联、联合国环境署（UNEP）、UNU、CEDARE于2013年9月16日在第3次绿色标准周组织了题为“电子废物资源未来”的论坛。

有不少关于许多国家，尤其是欠发达国家和经济转型国家的电子废弃物管理不善的报告，令人担忧。电子废弃物是ICT行业影响环境的主要因素，如果ICT行业欲实现自己对可持续性未来的承诺，就必须采取紧迫的全球行动来解决这个问题。

该论坛为探讨对电子废物可能采取的未来步骤提供了一个全球平台。

由国际电联联盟（ITU）和美洲电信委员会（CITEL）于2013年10月9日在阿根廷Mendoza联合举办的为期一天的“有利于环境的电子废物管理”讲习班是在ITU-T第5研究组美洲区域组（SG5 RG-AMR）2013年10月9日召开的第一次会议之前举办的。完善电子废弃物管理的政策、监管和国际标准方面的最佳实践。

应乌拉圭政府的热情邀请，国际电联和联合国教育、科学和文化组织（UNESCO）联合组织了一系列针对“可持续智慧城市”这一包罗万象的主题的系列活动。这些活动分别于3月11-14日在乌拉圭蒙得维的亚拉开序幕，主题延伸至可持续智慧城市、电子废物管理、人体暴露与电磁场以及与学术界的合作。这些活动将该领域主要专家汇集一堂，包括高层政策制定者、工程师、设计人员、规划人员、政府官员、监管机构、学术界、标准专家等。

有关“电子废物：难以忽视的真相”论坛作为第4次绿色标准周活动的组成部分于2014年9月23日举办。

在巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约（BC COP-12、RC COP-7、SC COP-7）缔约方会议期间的2015年5月11日，联合国大学 – 国际电联 – 联合国工发组织 – 世界知识产权组织-联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会-巴塞尔公约，在日内瓦联合举行了“首次全球电子废物监测和拉美具体情况”的会外活动。巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约秘书处主办了这些活动。活动为讨论与电子废物管理相关的战略和挑战提供了平台。

行动项目79-04：第5研究组

第5研究组制定了有关电子废物管理的一系列最佳做法，其中包括有关开发可持续电子废物管理系统的导则增补和有关ICT产品生命周期管理的增补。

行动项目79-05：第5研究组

第5研究组制定了一系列旨在减少电子废物的建议书，其中包括：

–	ITU-T L.1000：用于移动终端和其它手持ICT设备的通用功率适配器和充电解决方案

–	ITU-T L.1001：用于静止信息通信技术设备的外部通用功率适配器解决方案

–	ITU-T L.1010：用于移动电话和其它手持信息通信技术设备的绿色电池解决方案

–	ITU-T L.1100：回收信息通信技术产品中稀有金属的程序

–	ITU-T L.1101：确定信息通信技术产品中稀有金属特性的测量方法

–	第5研究组已对ITU-T L.1102建议书（草案）表示同意：使用印刷标签传递有关信息通信技术产品中稀有金属的信息，用印刷标签的方法向消费者和回收机构通报有关ICT产品中稀有金属的信息。

行动项目79-06：第5研究组

STB与第5研究组和其他50家伙伴联合开发了废物管理工具包。该工具包见以下网站：http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/04/T4B0400000B0013PDFE.pdf。

电信标准化局还编写了有关电子废物的手册，见以下网站：http://www.itu.int/oth/T0B04000052/en。

» 回到顶部

# 48	第80号决议 – 鸣谢成员对国际电联电信标准化部门实际成果工作的积极参与

第80号决议

做出决议

鸣谢参与国际电联工作的主要撰稿人十分重要，

责成电信标准化局主任

通过与成员国及其教育、科技和工商领域制定公共政策的相关机构密切协作，认可成员（尤其是学术界、大学及附属研究机构）积极参与国际电联标准化活动的价值，从而强调向ITU-T研究组的实际成果提供文稿的重要性，

责成电信标准化顾问组

1	研究如何明确鸣谢参与制定研究组实际成果的主要撰稿人；

2	与国际电联成员磋商，确定指导各研究组鸣谢此类主要撰稿人的客观标准，

请各成员国

酌情考虑允许学术界参与ITU-T文稿制定进程，宣传并感谢他们所做的贡献、承担的编辑工作及其他输出成果，以便他们在研发成效评估中将这些活动考虑在内。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-01 | 主任将与成员国合作，认可现有成员参与和为ITU-T研究组的研究成果提交文稿的价值。 | 进行中 | √ |  |
| 80-02 | TSAG将研究如何鸣谢重大贡献者的方案。 | TSAG2013年6月 | √ |  |
| 80-03 | TSAG将确定指导各研究组鸣谢此类主要撰稿人的客观标准。 | TSAG2016年2月 | √ |  |

行动项目80-01：电信标准化局

请电信标准化局调查如何在梗概和引用数据库以及搜素服务中建立ITU-T建议书索引。研究正在进行之中。

行动项目80-02：TSAG

在TSAG-C.18之后，TSAG请ITU-T第9研究组牵头有关讨论并在各研究组之间开展协调。第9研究组主席提交的第一份报告中包含的一些初步研究成果已提交TSAG审议，见TD 134/TSAG（2014年6月）。

根据TSAG的审议和之后开展的进一步研究，ITU-T第9研究组制定了一套导则（“第9研究组导则”，见TD 899号文件(GEN/9)）并为测试第9研究组导则项目1、3和4的实施情况开展了试点项目。

同时电信标准化局被责成研究是否可以以及如何在梗概和引用数据库和搜素服务中为ITU-T建议书制作索引，以解决第9研究组导则中的第2项问题，见816 Rev1号文件(Gen/9)。

行动项目80-03：TSAG

在TSAG2016年2月1-5日日内瓦会议中，第9研究组报告了第9研究组导则的实施情况。

TSAG同意，将ITU-T第9研究组试行的鸣谢研究组实际成果撰稿人的做法推广到其他ITU-T研究组，有以下几种选择方案：

•	鼓励将支持ITU-T建议书技术决策的同行评审的刊物作为参考资料进行引证（第9研究组导则项目1）；

•	为每个研究期创建一个研究组网页，按每次会议鸣谢所有与会者，示例见第9研究组创建的试点网页
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/09/Pages/acknowledgements.aspx
（第9研究组导则项目3）；

•	在ITU-T建议书的出版页面上添加列出至少提交一份文稿帮助推进建议书制定的撰稿人的页面链接（第9研究组导则项目4）。

第9研究组导则的一些方面仍在研究之中，因此，请ITU-T各研究组在实施上述方案的同时将导则考虑在内。

第17研究组审议了TSAG TD 460 Rev.1号文件中鸣谢研究组实际成果贡献人的方案；第17研究组网页增加了该链路以鸣谢第17研究组管理团队、第17研究组报告人和相关报告人、第17研究组编辑人和文稿撰写者。第5研究组、第11研究组和第12研究组亦考虑以第9研究组为榜样。

» 回到顶部

# 49	第81号决议 – 加强协作

第81号决议

做出决议

1	由TSAG制定一项行动计划，以便：

•	确定需要改进的领域，同时考虑到CTO会议和GSS的成果；

•	在ITU-T内制定一种机制，以实现此目标；以及

•	将已制定的机制记录在案，其中确定有关如何改进与其他相关标准机构在制定新课题方面增进协调的具体措施，这些新课题旨在研究新的领域，完成新的工作项目；

2	该机制可采取TSAG工作组的形式，并可能在两届TSAG会议之间开展额外工作，以确保对该议题进行持续讨论；该机制应：

•	视需要开展工作，包括实现ITU-T与相关标准机构合作的愿望，以增进合作；以及

•	向TSAG提交一份包含所采取行动成果的报告，并随后将其提交WTSA-16，

请电信标准化顾问组

与审查委员会建立并维持紧密关系，以便形成合力，为实现加强ITU-T与其他标准机构之间的协作这一目标提出建议。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81-01 | TSAG将制定行动计划和机制改进与其他标准制定组织就制定有关新领域和新工作项目的新课题的协调确定步骤。 | 进行中 | √ |  |
| 81-02 | TSAG将为此议题成立工作组并向TSAG做出报告。 | 进行中 | √ |  |
| 81-03 | TSAG将向WTSA-16做出报告。 | TSAG 2016年 | √ |  |

行动项目81-01和81-02：TSAG

TSAG2013年6月成立了“TSAG加强协作报告人组”并确定了职责范围。该组召开了以下会议：

–	2013年10月17日的电子会议

–	2014年1月14-15日的面对面会议

–	2014年4月17日的电子会议

–	2014年6月的面对面会议（TSAG）

–	2014年11月20日的电子会议

–	2015年1月22-23日在突尼斯举办的面对面会议

–	2015年4月23日的电子会议

–	2015年6月的面对面会议（TSAG）

–	2015年10月8日的电子会议

–	2016年2月的面对面会议（TSAG）

–	2016年6月9日的电子会议

–	2016年7月的面对面会议（TSAG）。

该报告人组侧重于反复审议ITU-T A.4、A.5和A.6。有关ITU-T A.4、A.5和A.6的许多文稿已提交TSAG 2015年6月和2016年2月会议审议。2015年6月，TSAG一致认为，ITU-T A.4 和A.6建议书不合并或修改并且依然有效。2016年2月，TSAG批准了经修订的ITU-T A.5建议书“将其他组织文件参考纳入ITU-T建议书的一般性程序”修订草案，TSAG批准了TD409Rev1号文件中新的ITU-T A.25建议书（原A.incorp）“ITU-T和其他组织之间相互采纳案文的一般性程序”草案。TSAG同意TD365Rev3号文件中新的ITU-T A系列建议书增补5（A.Sup5）“与其他组织开展合作和信息交流的指导原则”草案。

报告人组就新的全球协调和合作机制，包括与其他机构的多边合作（GCC）开展了讨论并制定了一项修正ITU-T A系列增补5的计划以用于多个组织。经修订的ITU-T A系列增补5在TSAG 2016年7月会议上达成一致。报告人组还开始就与开放源界的协作和合作开展研究并呼吁就不断更新的清单中列出的研究课题提交文稿。

行动项目81-03：TSAG

已完成。见TSAG提交WTSA-16的报告。

» 回到顶部

# 50	第82号决议 – 国际电联电信标准化部门的战略和结构审查

第82号决议

做出决议

根据《公约》第191A和191B款，成立一个审查委员会，按照《公约》第14A条的规定以及下列程序开展工作，其职权范围如本决议附件A所述，同时顾及当今标准化环境的现实和ITU-T不断发展的要求；

责成审查委员会

1	定期向电信标准化顾问组（TSAG）报告；

2	考虑CTO会议的成果，尤其是CTO会议的报告；

3	及时开展初步审查，从而为编制ITU-T战略规划向TSAG提供意见；

4	通过TSAG向下一届世界电信标准化全会提交其报告，

责成电信标准化顾问组

1	审议审查委员会的进展报告并根据《公约》第14A条酌情落实有待下一届世界电信标准化全会审议的任何建议；

2	将审查委员会的最终报告不做更改地提交世界电信标准化全会，同时附上其相关意见，

责成电信标准化局主任

1	通过推进落实本决议的各项活动向审查委员会提供支持；

2	为符合条件的发展中国家提供与会补贴。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82-01 | 定期向电信标准化顾问组（TSAG）报告 | 进行中 | √ |  |
| 82-02 | 及时开展初步审查，从而为编制ITU-T战略规划向TSAG提供意见 | 进行中 | √ |  |
| 82-03 | TSAG将研究审查委员会的进展报告并向WTSA-16提交最终报告 | TSAG 2016年 | √ |  |

行动项目82-01：审查委员会

审查委员会向TSAG定期做出报告。

行动项目82-02：审查委员会

审查委员会会议讨论了战略规划。

行动项目82-03：TSAG

已完成。

» 回到顶部

# 51	意见1 – 网络外部性溢价的实际应用

意见1

认为

鉴于迄今为止在第3研究组内所取得的进展，相关成员国可能希望审议各自在WTSA-08上采取的相关立场，并可能考虑撤销有关ITU-T D.156建议书的保留，

请成员国

为有效落实ITU-T D.156建议书采取一切必要的措施，

请理事会

在2013年会议上，按照第22号决议（2006年，安塔利亚，修订版）就此事宜向2014年全权代表大会做出报告。

| 行动 项目 | 行动 | 阶段性 目标 | 阶段性目标是否满足 | 已经完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Op-01 | 成员国将采取所有必要的措施以便有效落实ITU-T D.156建议书 |  |  |  |
| Op-02 | 主任将请理事会2013年会议审议WTSA-12意见1并向PP-14做出有关该议题的报告 | 2013年6月 |  | √ |

行动项目Op-02：电信标准化局

已完成。电信标准化局主任在其WTSA-12提交理事会2013年的报告中就意见1做出报告（C13/22号文件）。

» 回到顶部

______________

____________________

国际电联理事会批准了WTSA-16的时间和地点：2016年10月25日至11月3日，突尼斯哈马马特-亚斯敏。征求大多数国际电联成员国同意的截止日期是2016年2月15日。

1	其中包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家。

http://itu.int/md/T13-TSB-CIR-0019.

http://itu.int/ITU-T/inr/enum/.

2	电信转接服务（telecommunication relay services）可以使不同通信模式（如，文字、标识、语音）的用户通过通常由人工话务员提供的各类融合的通信模式相互交流。

2	其中包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家。

3	考虑到全权代表大会第58号决议（2010年，瓜达拉哈拉，修订版）涉及的六个区域电信组织，它们是：亚太电信组织（APT）、欧洲邮政和电信主管部门大会（CEPT）、美洲国家电信委员会（CITEL）、非洲电信联盟（ATU）、代表阿拉伯国家联盟（LAS）总秘书处的阿拉伯电信和信息部长理事会以及区域性通信共同体（RCC）。

http://itu.int/en/ITU-T/climatechange/emf-1305.

2	2008年4月15-16日在日本京都，2008年6月17-18日在英国伦敦，2009年7月8-10日在厄瓜多尔基多，2009年9月23日在首尔举办的虚拟研讨会，2010年11月2-3日在埃及开罗，2011年7月7-8日在加纳阿克拉，2011年9月19日韩国首尔，2012年5月29-31日加拿大蒙特利尔。

3	在节能方面，亦应考虑宣传ICT装置和网元中所用材料的高效使用。

1 	其中包括最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和经济转型国家。

http://itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/e-Health/201302。

http://www.who.int/pbd/deafness/news/safe_listening_devices_scope_purpose.pdf。

http://www.itu.int/rec/T-REC-H.860。

http://www.itu.int/rec/T-REC-H.810。

http://newslog.itu.int/archives/431.