|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Documento RAG2001-1/27-S 8 de marzo de 2001 Original: inglés |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO ASESOR DE RADIOCOMUNICACIONES GINEBRA, 12 - 16 DE MARZO DE 2001 |  |

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

APLICACIÓN DEL PLAN OPERACIONAL PARA 2000

# 1	Introducción

El año 2000 ha sido un año excepcional para el Sector UIT-R. En junio se celebraron en Estambul la Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-2000) y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-2000). En varias partes de este informe se destacan las consecuencias de las decisiones adoptadas por la AR y la CMR con respecto a la carga de trabajo del Sector. Era necesario actualizar las prioridades y en la Circular Administrativa CA/77(Rev.), de 25 de septiembre de 2000, se envió una revisión del Plan Operacional.

Además del volumen normal de trabajo de la Oficina relativo a la tramitación de los formularios de notificación, la preparación de las reuniones de las Comisiones de Estudio y la puesta en marcha del programa de publicaciones, tuvo que prepararse material para las numerosas reuniones sobre la Reforma de la UIT, la reunión de intercambio de información, así como las del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y el Grupo de Expertos sobre soporte lógico.

Se celebraron dos seminarios, uno en Islamabad y otro en Ginebra. Al seminario de Ginebra, el seminario de radiocomunicaciones de la BR más importante hasta ahora, asistieron unos 400 participantes.

# 2	Servicios espaciales

Durante el año 2000, las actividades de la Oficina se centraron en la CMR-2000:

•	preparación de la Conferencia;

•	participación en la Conferencia;

•	aplicación de las decisiones adoptadas por la Conferencia.

En forma paralela a estas actividades, prosiguieron las tareas en curso relacionadas con la tramitación de notificaciones espaciales, tal como se indica a continuación en forma detallada.

## 2.1	Publicación anticipada de la información (API) relativa a las redes de satélite y tramitación de dicha información

En el cuadro 2.1 se resumen las actividades relacionadas con la API, el examen, la validación y la publicación de la información recibida sobre redes de satélite en virtud del artículo S9, las subsecciones 1A y 1B con arreglo al número S9.2B, y la publicación de peticiones de modificación/ampliación de la fecha de puesta en servicio (fecha 2C). El objetivo fijado en el Plan Operacional era publicar las API en el periodo de tres meses mencionado en el número S9.2B.

A comienzo del año 2000, el retardo en la tramitación era de diez semanas; al final de ese mismo año, de tres semanas. Por consiguiente, se logró mantener ese objetivo durante todo el periodo, excepto dos meses del mismo. El número de API y la fecha de entrada en servicio (fecha 2C)/modificaciones de API publicadas en 2000 fue de 755.

Los recursos atribuidos fueron de 11 mes/persona de categoría profesional y 30 mes/persona de servicios generales.

CUADRO 2.1

Publicación anticipada de la información relativa a las redes de satélite

| Mes | Pendientes del trimestre anterior | Recibidos durante el mes | Publicados | Retrasos | Atraso en la tramitación (semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 217 | 52 | 76 | 193 | 10 |
| Febrero |  | 37 | 80 | 150 | 15 |
| Marzo |  | 28 | 76 | 102 | 13 |
| Abril | 102 | 38 | 46 | 94 | 12 |
| Mayo |  | 111 | 99 | 106 | 11 |
| Junio |  | 43 | 69 | 80 | 6 |
| Julio | 80 | 43 | 85 | 38 | 1 |
| Agosto |  | 18 | 46 | 10 | 0 |
| Septiembre |  | 20 | 30 | 0 | 3 |
| Octubre | 0 | 8 | 102 | 9 | 5 |
| Noviembre |  | 128 | 30 | 96 | 2 |
| Diciembre |  | 210 | 16 | 200 | 3 |
| TOTAL |  | 697 | 755 |  |  |

## 2.2	Solicitudes de coordinación relativas a las redes de satélite

Dos Divisiones del Departamento de Servicios Espaciales se encargan de la tramitación de las solicitudes de coordinación. La División de Registro y Publicación de Servicios Espaciales (SPR) se ocupa de la recopilación de gráficos y datos, la validación de los datos y la publicación, mientras que la División de Coordinación de Sistemas Espaciales (SSC) se ocupa del examen técnico y reglamentario, como se indica a continuación.

### 2.2.1	Recopilación de datos gráficos: GIMS

En el cuadro 2.2.1 figura un resumen de las actividades relativas al GIMS durante el año 2000 para la coordinación (S9.6), la notificación (S11.2) y los diagramas de Planes. La proporción de datos recopilados fue suficiente para mantener el ritmo del tratamiento de la información alfanumérica del APS4. En el periodo examinado, también le llevó tiempo al equipo de recopilación GIMS corregir los diagramas recopilados con anterioridad (por ejemplo, la ampliación de contornos hasta el horizonte visible utilizando una herramienta GIMS recientemente proporcionada, etc.).

Los recursos asignados fueron de 50 mes/persona de servicios generales.

Cuadro 2.2.1

Recopilación de datos gráficos

| RECOPILACIÓN DE DATOS GRÁFICOS - GIMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordinación (S9.6) |  |  |  | Notificación (S11.2) |  |  |  | Planes |
| Mes | Diagramas recopilados |  |  | Secciones Especiales tratadas | Diagramas recopilados |  |  | Redes de satélite tratadas | Diagramas recopilados |
|  | Contornos | Zonas de servicio | Ganancia con respecto a la OSG |  | Contornos | Zonas de servicio | Ganancia con respecto a la OSG |  | Contornos |
| Enero | 59 | 59 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Febrero | 184 | 188 | 98 | 21 | 20 | 20 | 2 | 3 | 30 |
| Marzo | 182 | 200 | 119 | 25 | 10 | 10 | 4 | 2 | 110 |
| Abril | 31 | 33 | 27 | 3 | 42 | 42 | 30 | 5 | 0 |
| Mayo | 55 | 57 | 38 | 10 | 22 | 22 | 11 | 4 | 0 |
| Junio | 63 | 63 | 40 | 10 | 28 | 28 | 8 | 8 | 0 |
| Julio | 148 | 148 | 88 | 20 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 |
| Agosto | 188 | 185 | 102 | 30 | 34 | 36 | 25 | 12 | 0 |
| Septiembre | 150 | 150 | 97 | 9 | 91 | 95 | 67 | 9 | 0 |
| Octubre | 6 | 6 | 47 | 14 | 37 | 37 | 11 | 7 | 0 |
| Noviembre | 80 | 80 | 76 | 19 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| Diciembre | 28 | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 174 | 1 197 | 760 | 174 | 312 | 319 | 176 | 57 | 312 |

### 2.2.2	Tratamiento de las solicitudes de coordinación en la SPR

Esta parte de las actividades de los servicios espaciales consiste en recopilar, completar y validar los datos de las solicitudes recibidas, publicar esas solicitudes en las Secciones Especiales incorporando las conclusiones y la lista de las administraciones identificadas, a nivel de grupo/red, cuyos servicios podrían verse afectados, desarrollar y mantener las bases de datos de la División y mantener los archivos.

En el cuadro 2.2.2 figura el número de casos recopilados, validados y publicados gracias al trabajo realizado por la División de Registro y Publicación de Servicios Espaciales (SPR/SSD) durante el año 2000.

Cuadro 2.2.2

Solicitudes de coordinación relativas a las redes de satélite

| Mes | Pendientes del trimestre anterior | Recibidos durante el mes | Recopilados durante el mes | Completos | Publicados | Número de páginas | Atraso | Retraso en la tramitación (semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 1 352 | 18 | 44 | 52 | 18 | 1 599 | 1 266 | 92 |
| Febrero |  | 38 | 69 | 95 | 4 | 252 | 1 300 | 96 |
| Marzo |  | 7 | 58 | 43 | 22 | 2 320 | 1 285 | 97 |
| Abril | 1 287 | 51 | 22 | 14 | 53 | 3 094 | 1 283 | 100 |
| Mayo |  | 60 | 29 | 58 | 31 | 1 364 | 1 306 | 104 |
| Junio |  | 99 | 49 | 7 | 24 | 5 199 | 1 369 | 108 |
| Julio | 1 369 | 38 | 5 | 23 | 56 | 3 473 | 1 346 | 110 |
| Agosto |  | 27 | 88 | 29 | 17 | 1 186 | 1 356 | 115 |
| Septiembre |  | 18 | 106 | 47 | 27 | 2 805 | 1 347 | 119 |
| Octubre | 1 347 | 20 | 23 | 4 | 36 | 4 577 | 1 331 | 123 |
| Noviembre |  | 82 | 32 | 22 | 29 | 1 699 | 1 384 | 128 |
| Diciembre |  | 57 | 57 | 33 | 11 | 2 201 | 1 410 | 132 |
| TOTAL |  | 515 | 582 | 427 | 328 | 29 769 |  |  |

Durante el año 2000 se han recopilado todos los formularios de notificación recibidos en versión impresa. En el Plan Operacional revisado (tras las decisiones adoptadas en la CMR-2000) se preveía (para la recopilación y validación de datos) un ritmo de 40 a 50 casos mensuales y un ritmo de 40 casos mensuales (para la publicación). Durante ese año se recopilaron, en promedio, 49 redes, se completaron 35 redes y se publicaron 27 redes por mes. En el Plan Operacional se indicaba que, con arreglo a la Resolución 55, se preveía una cierta mejora del ritmo de tramitación. Se esperaba que la notificación electrónica obligatoria permitiera aumentar el ritmo de recopilación y validación de datos, de forma que pudieran procesarse entre 60 y 80 casos mensuales. Estas cifras no se alcanzaron debido a la insuficiente experiencia de las administraciones con respecto a la notificación electrónica y a la necesidad constante de la BR de llevar a cabo la validación de las notificaciones.

Tal como se había planificado, los recursos atribuidos fueron de 32 mes/persona de categoría profesional y 156 mes/persona de servicios generales.

### 2.2.3	Tramitación en la SSC

Objetivo: Durante el año 2000 se preveía que el tiempo de tramitación en la SSC se redujera a ocho semanas por red y que el ritmo de tramitación aumentara a 40 redes mensuales.

Resultados (en la SSC): En el año 2000, el ritmo de tramitación en la SSC fue, en promedio, de 27 exámenes de solicitudes de coordinación mensuales. Suponiendo una mejora de los métodos de trabajo y teniendo en cuenta los nuevos programas informáticos disponibles y un promedio de 42,5 mes/persona de categoría profesional que participaron directamente en el examen técnico/reglamentario, se esperaba que el tiempo de tramitación en la SSC se redujera, durante el año 2000, a aproximadamente ocho semanas por red con un resultado promedio previsto de 40 redes mensuales. Aunque el tiempo destinado a la tramitación de las notificaciones

prácticamente se alcanzó durante 2000, es decir, ocho semanas por red, el ritmo de tramitación no pudo alcanzarse plenamente debido a las decisiones de la CMR-2000 (como, por ejemplo, la inmediata aplicación del concepto de arco de coordinación), a la elaboración del programa informático necesario, a las dificultades de disponibilidad de la base de datos como consecuencia de los cambios del sistema y de las limitaciones de los recursos (únicamente 34,2 mes/persona de categoría profesional durante el año 2000). Las decisiones de la CMR-2000, en especial las adoptadas en virtud de la Resolución 55 (CMR-2000), la mejora de los métodos de procesamiento internos y la participación de personal más experimentado (se prevé disponer de 40 mes/persona de categoría profesional durante el año 2001) deberían permitir que se alcance un ritmo de tramitación de 38 redes anuales durante 2001.

Cambio en el contenido de las estadísticas de coordinación de la SSC: Durante el último cuatrimestre de 1999, la actividad de publicación de las Secciones Especiales de coordinación se trasladó de la SSC a la SPR. Por consiguiente, a partir del año 2000, el contenido de las estadísticas de coordinación de la SSC varió y pasó de redes de satélite publicadas a redes de satélite examinadas (es decir, redes examinadas y aprobadas en la reunión semanal). Los resultados para el año 1999 comprendían las redes publicadas. A fin de no omitir en las estadísticas las redes examinadas pero no publicadas en 1999, las cifras correspondientes aparecen entre paréntesis. Para poder establecer comparaciones, también se facilitan los datos correspondientes a 1999.

|  | Tiempo de tramitación (semanas) |  |  |  | Número de redes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Examen en la SSC |  |  | Examinadas |  | Publicadas |  |
| Periodo | BR | SSC | SSC-C | SSC-2C | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 |
| Año 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comienzos del año | 97,6 | 27,3 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
| Periodo menos favorable | 133,6 | 68,0 | 46,0 | 46,0 |  |  |  |  |
| Periodo más favorable | 96,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |
| Promedio | 113,0 | 29,2 | 11,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| Final del año | 133,1 | 68,0 | 2,4 | 2,4 | 318 (40) | 340 (49) | 328 | 345 |
| Por mes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  | 29,2 | 11,4 | 9,5 | 27 | 28 | 27 | 29 |
| Plan Operacional |  |  | 8 |  | 40 |  |  |  |

Notas explicativas:

1)	SSC-C: Tiempo de tramitación corregido en la SSC. La notificación de una red recibida en la SSC con posterioridad a una notificación previa, no puede examinarse fácilmente antes de que se haya examinado la notificación anterior de esa red. Por consiguiente, se considera que en esos casos la fecha de recepción de una notificación de red recibida con posterioridad a otra en la SSC es la misma que la última fecha de recepción de la notificación de red recibida con anterioridad (por ejemplo, para la red N1, 2d1 = 10.09.97, SSCIN1 = 15.03.99; para la red N2, 2d2 = 15.09.97, SSCIN2 = 10.02.99: SSCIN2-Corr corregida = 15.03.99 en lugar de 10.02.99) (O: Si 2d2>2d1 y SSCIN2<SSCIN1 entonces SSCIN2=SSCIN1). El tiempo de tramitación negativo significa que una notificación de red recibida con posterioridad ha sido examinada antes que la SSC haya recibido una notificación de red anterior.

2)	SSC-2C: Tiempo de tramitación de examen en la SSC (SSC-C) corregido para efectuar las correcciones de los datos recopilados una vez que se ha establecido que la red está lista para examen.

Los resultados indicados anteriormente están por debajo de las expectativas. Con respecto al tiempo de tramitación, esto se debe al número excepcionalmente alto de solicitudes de coordinación recibidas en un día determinado de 1998 (y, en especial, al nivel máximo alcanzado en mayo de 1998). Con respecto al ritmo de tramitación, esto se debe a una disponibilidad de personal más baja que la prevista (34,2 mes/persona de categoría profesional en lugar del 42,5 previsto), la participación del personal en la CMR-2000, los análisis posteriores a la Conferencia, la preparación y aplicación del programa informático para el arco de coordinación inmediatamente necesario, la preparación de las nuevas Reglas de Procedimiento y las actuales dificultades para utilizar los programas informáticos de examen y/o las bases de datos del SNS y/o los PC/servidores.

## 2.3	Modificación de los Planes de asignación de frecuencias y conversión de los Planes de adjudicación

### 2.3.1	Modificaciones de las asignaciones de frecuencias de los Planes de los apéndices S30/S30A

#### 2.3.1.1	Plan Operacional para el periodo 1 de enero - 7 de mayo de 2000
(antes de la CMR-2000)

Las actividades de la Oficina relativas a la aplicación de la Resolución 533 (CMR-97), publicación y nueva publicación de las Secciones Especiales de los apéndices S30 y S30A, continuaron hasta el 7 de mayo de 2000 (antes de la CMR-2000). A continuación figura el número de redes publicadas en virtud de la Resolución 533 (CMR-97) durante ese periodo.

| Previstas para publicación (Circular Administrativa CA/77 del 1 de marzo de 2000) | Número de días contados a partir del 1 de enero hasta el 7 de mayo de 2000 (% de duración) | Publicadas hasta el 7 de mayo de 2000 (porcentaje de redes publicadas) |
| --- | --- | --- |
| 241 redes | 128 días (128/365 = 35%) | 73 redes (73/241 = 30%) |

No se han podido cumplir los objetivos previstos en el Plan Operacional para 2000 durante este periodo debido a los siguientes motivos:

•	la participación en actividades relacionadas con el GRI, el GET y la nueva planificación de los estudios de viabilidad;

•	la publicación de varias peticiones, recibidas en forma imprevista, en la Parte B de la Sección Especial;

•	el análisis de las observaciones relativas a otras redes que probablemente con el tiempo pasen a ser candidatas a la Parte B, así como el trabajo preparatorio para la CMR-2000, comprendida la preparación de documentos de la conferencia; y

•	aplicación de las Resoluciones 53 (CMR-97) y 73 (CMR-97).

#### 2.3.1.2	Plan Operacional durante el periodo de la CMR-2000
(Estambul, 8 de mayo-2 de junio de 2000)

El personal de la División de Notificación y Planes Espaciales (SNP) destinó un tiempo considerable a la realización de las actividades de la CMR-2000 relacionadas con los apéndices S30/S30A, comprendida la nueva planificación del SRS.

#### 2.3.1.3	Plan Operacional para el periodo 3 de junio - 31 de diciembre de 2000 (posterior a la CMR-2000)

La CMR-2000 aprobó los Planes revisados para los enlaces descendentes y enlaces de conexión asociados del SRS para las Regiones 1 y 3, que figuran en los apéndices S30 y S30A (CMR-2000). También aprobó nuevas Listas para enlaces descendentes y enlaces de conexión asociados para las Regiones 1 y 3, como figura en la Resolución 542 (CMR-2000).

De conformidad con el resuelve 2, 3 y 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), la Oficina debe examinar las necesidades de coordinación de las solicitudes recibidas con arreglo a los apéndices S30/S30A, comprendidas las publicadas anteriormente en las Secciones Especiales que se adjuntan a la WIC o la IFIC de la Oficina.

El Plan Operacional para 2000 no abarcaba la aplicación de las decisiones adoptadas por la CMR-2000 y, en particular, el resuelve 3 y 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000). En el Plan Operacional revisado, publicado en la Circular Administrativa CA/77(Rev.), de 25 de septiembre de 2000, se subestimaba el volumen de trabajo preparatorio que debía realizarse antes de comenzar la aplicación de los resuelve 3 y 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000). De las 60 redes previstas para tramitación, no se publicó ninguna red en virtud de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

No se han podido cumplir los objetivos previstos durante este periodo debido a la subestimación o falta de previsión de las siguientes actividades:

1)	Reglas de Procedimiento

Sobre la base de las opiniones expresadas por los Grupos de Trabajo 1A, 4A y 6S, se preparó un documento de información para la 21ª reunión de la RRB sobre la aplicación de criterios de compartición nuevos y revisados y su metodología aprobados por la CMR-2000 en virtud de los apéndices S30 y S30A, así como los alineamientos necesarios del apéndice S4 (CMR-2000) con el anexo 2 de los apéndices S30, S30A y S30B. También se preparó para esa reunión un documento sobre la tramitación parcial de las redes de la Parte B.

Además, la Oficina revisó las Reglas de Procedimiento existentes y preparó nueve proyectos de Reglas de Procedimiento nuevas o revisadas relativas a los apéndices S30 y S30A. Estos proyectos se publicaron en los anexos a la Carta Circular CCRR/8, de 30 de noviembre de 2000. La Oficina volvió a examinar el proyecto de lista de medidas necesarias con respecto a las actuales Reglas, junto con el calendario propuesto para las futuras reuniones de la RRB.

Como resultado de las conclusiones de la RRB, ha sido necesario efectuar varios ajustes imprevistos en el programa informático que demoraron la aplicación de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

2)	Elaboración del programa informático y preparación de la base de datos:

a)	Especificación de las necesidades y realización de pruebas de las aplicaciones informáticas de la UIT pertinentes para la aplicación de los nuevos criterios y métodos de protección aprobados por la CMR-2000.

b)	Preparación de los requisitos detallados sobre la modificación de la estructura de la base de datos SNS-SPS para tener en cuenta las decisiones de la CMR-2000 y la RRB con respecto a los datos de los apéndices S30/S30A, así como la integración de los Planes y las Listas de la CMR-2000 en la base de datos SNS-SPS.

3)	Otras actividades

a)	Edición de las Actas Finales.

b)	Se publicó la Parte B de las Secciones Especiales para 35 redes de satélites incluidas en las Listas para las Regiones 1 y 3 (CMR-2000), tres nuevas redes solicitadas por las administraciones y dos redes incluidas en el Plan en la CMR-97 pero que no se incluyeron en los Planes o las Listas para las Regiones 1 y 3 en la CMR-2000.

c)	Actualización, adición y supresión de inscripciones en el GIMS y bases de datos SNS/SPS.

d)	Suministro de información a las administraciones con respecto al § 4.1.29 del artículo 4 de los apéndices S30/S30A (supresión analógica/conversión a digital).

e)	Aplicación del resuelve 1 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) (véase la Carta 
Circular CR/146, de 26 de julio de 2000)

f)	Información detallada sobre la aplicación de los resuelve 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) (véase la Carta Circular CR/148, de 30 de agosto de 2000 y su Corrigéndum 1).

g)	Actualización de las situaciones de referencia para los Planes de los apéndices S30, S30A y S30B y las Listas como consecuencia del uso de nuevas versiones de las aplicaciones de los programas informáticos GIMS y MSPACEg (véase la Carta Circular CR/153, de 15 de diciembre de 2000).

h)	Presentación de un proyecto de contribución al GT6S/CE-10 relativa a la futura aplicación de la Recomendación UIT-R BO.1293.

En el cuadro siguiente figura un resumen de las redes publicadas después de la celebración de la CMR-2000.

| Disposición | Estimadas | Publicadas |
| --- | --- | --- |
| Resolución 533 (CMR-2000) | 60 | 0 |
| Parte B | 0 | 40 |

### 2.3.2	Tratamiento de las presentaciones recibidas por la Oficina en virtud del Plan de adjudicaciones contenido en el apéndice S30B

Indicador de resultados: Se esperaba tratar 11 redes durante 2000, teniendo en cuenta un "periodo de ajuste" de 30 días de las características técnicas introducidas en las nuevas Reglas de Procedimiento. Sin embargo, si un sistema subregional en tramitación concluye satisfactoriamente el procedimiento del artículo 6, pueden no lograrse los objetivos mencionados debido al límite de 60 días para comentarios en relación con el sistema subregional y la tramitación de las redes subsiguientes.

Aplicación del indicador de resultados planificado en 2000. Como se indicó más arriba, se esperaba que durante el año 2000 serían tratadas 11 redes. En efecto, dos sistemas subregionales fueron tratados satisfactoriamente (se completó el procedimiento del artículo 6) con preparación de los documentos pertinentes para la reunión semanal y de telegramas circulares, inclusión de los sistemas en la Lista de asignaciones y la correspondiente actualización de los ficheros del apéndice S30B en el sitio web de la UIT y en el TIES.

El indicador de resultados esperado no fue alcanzado. La razón principal se indicó anteriormente. Además de este motivo, se efectuaron otras tareas importantes relacionadas con las actividades enumeradas más arriba durante 2000 a fin de preparar el tratamiento de las redes en 2001:

1)	Finalización de la Regla de Procedimiento sobre la utilización del APS4 en lugar del anexo 2 al apéndice S30B para la presentación de notificaciones conforme al apéndice S30B.

2)	Alineamiento de los elementos de datos del APS4 con los del anexo 2 al apéndice S30B.

3)	Actualización de la situación de referencia del apéndice S30B en razón de las nuevas versiones de soporte lógico GIMS y MSPACE.

4)	Iniciación de los trabajos relacionados con la inclusión de los datos del apéndice S30B en la base de datos SNS/SPS integrada. Examen y modificación de la estructura de la base de datos SNS/SPS teniendo en cuenta los elementos de datos específicos del APS30B según el nuevo APS4. Además de eso, comienzo de los trabajos relacionados con la elaboración de las reglas de validación incluidas las comprobaciones previas a la validación.

## 2.4	Notificación para inscripción en el Registro

Los cuadros 2.4.1 y 2.4.2 proporcionan el conjunto de notificaciones relacionadas con redes de satélite, y el número de notificaciones perteneciente a estaciones terrenas recopiladas, examinadas y publicadas durante el año 2000.

cuadro 2.4.1

Notificaciones pertenecientes a redes de satélite

| Mes | Pendientes del trimestre anterior | Recibidas durante el mes | Recopiladas durante el mes | Declaradas completas y publicadas en la Parte I | Publicada en la Parte II | Publicada en la Parte III | Casos tratados en la Parte II y Parte III | Atraso (redes) | Retraso en la tramitación (semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 206 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 214 | 139 |
| Feb. |  | 16 | 9 | 4 | 8 | 2 | 10 | 206 | 118 |
| Mar. |  | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 9 | 199 | 120 |
| Abr. | 199 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 194 | 134 |
| May. |  | 20 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 207 | 114 |
| Jun. |  | 15 | 16 | 11 | 4 | 2 | 4 | 219 | 124 |
| Jul. | 219 | 3 | 15 | 18 | 6 | 6 | 10 | 212 | 104 |
| Ago. |  | 14 | 18 | 11 | 10 | 2 | 10 | 216 | 118 |
| Sep. |  | 6 | 5 | 13 | 10 | 4 | 10 | 209 | 96 |
| Oct. | 209 | 5 | 21 | 23 | 13 | 12 | 18 | 196 | 108 |
| Nov. |  | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 5 | 195 | 112 |
| Dic. |  | 13 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 206 | 116 |
| TOTAL |  | 118 | 122 | 129 | 77 | 45 | 96 |  |  |

CUADRO 2.4.2

Notificaciones pertenecientes a estaciones terrenas

| Mes | Pendientes del trimestre anterior | Recibidas durante el mes | Recopiladas durante el mes | Declaradas completas y publicadas en la Parte I | Publicada en la Parte II | Publicada en la Parte III | Casos tratados en la Parte II y Parte III | Atraso (estaciones terrenas) | Retraso en la tramitación (semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene. | 279 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 303 | 129 |
| Feb. |  | 29 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 318 | 119 |
| Mar. |  | 37 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 342 | 121 |
| Abr. | 342 | 43 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 | 334 | 122 |
| May. |  | 21 | 2 | 20 | 7 | 13 | 18 | 337 | 114 |
| Jun. |  | 26 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 354 | 100 |
| Jul. | 354 | 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | 15 | 350 | 89 |
| Ago. |  | 10 | 20 | 15 | 6 | 5 | 7 | 353 | 100 |
| Sep. |  | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 362 | 108 |
| Oct. | 362 | 18 | 13 | 19 | 5 | 1 | 5 | 375 | 103 |
| Nov. |  | 18 | 21 | 1 | 10 | 1 | 11 | 382 | 102 |
| Dic. |  | 7 | 55 | 5 | 2 | 2 | 3 | 386 | 109 |
| TOTAL |  | 270 | 140 | 80 | 82 | 57 | 112 |  |  |

Esta parte de las actividades de servicios espaciales consta de: recopilación de datos, terminación de datos y validación de datos de las peticiones entrantes, examen reglamentario y técnico (si corresponde) de los casos notificados en virtud del artículo S11, preparación de la documentación sobre conclusiones para las reuniones de la Circular Semanal, preparación de los documentos sobre los resultados del examen.

En el Plan Operacional, se previó una proporción de 25 a 30 casos por mes para la validación y recopilación de datos y una proporción de 20 casos por mes para la publicación en las Partes II y III. Las proporciones alcanzadas durante el periodo informado fueron de ocho redes espaciales y nueve estaciones terrenas por mes, en razón que se dispuso de menores recursos que los originalmente estimados.

Los recursos atribuidos fueron 15 mes/persona de categoría profesional y 37 mes/persona de servicios generales.

El rendimiento con respecto a los indicadores de resultados en el Plan Operacional 2000 para examen (en la SSC) se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro de indicador de resultados

|  | No de estaciones espaciales | No de estaciones terrenas |
| --- | --- | --- |
| Objetivo (Plan Operacional 2000) | 135 | 200 |
| Examinados | 100 | 116 |
| Relación entre rendimiento acumulativo y objetivo | 74,1% (<100%) | 58% (<100%) |

## 2.5	Diligencia debida

### 2.5.1	Redes de servicio no planificadas

Objetivo: Suponiendo que los recursos atribuidos en 2000 se mantengan, el objetivo de publicar la información de diligencia debida en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción, mencionado en la Resolución 49, anexo 1, punto 8, se estimó que podría lograrse a finales de 2000. Este objetivo era dependiente de toda decisión de la CMR-2000 en cuanto a una posible modificación de la Resolución 49, y tendría en cuenta la carga de trabajo prevista para la tramitación de información de diligencia debida sobre redes inscritas en el Registro, cuya información debía enviarse antes del 21 de noviembre de 2000 (véase el resuelve 3 de la Resolución 49). Un objetivo intermedio era el de facilitar a la CMR-2000 información de la Resolución 49 en relación con todos los satélites puestos en servicio antes del 1 de mayo de 2000.

Resultados: La Oficina completó la tarea de analizar la información para las redes dentro del alcance del resuelve 3 del anexo 1 a la Resolución 49 y la inscribió en el Registro el 22 de noviembre de 1997. Se identificó un total de 168 redes pertenecientes a 16 administraciones y, cuando se comprobó que la información era incompleta o faltaba, se solicitó a la administración responsable que proporcionase dicha información antes del 21 de noviembre de 2000. Se están analizando las respuestas recibidas de las administraciones y se está actualizando la base de datos conforme sea el caso.

Se enviaron cartas a 20 administraciones correspondientes a 78 redes de satélite con fechas planificadas de puesta en funcionamiento entre el 1 de noviembre de 2000 y el 30 de junio de 2001. La Oficina continúa publicando la información completa de diligencia debida en las Secciones Especiales correspondientes. Durante el periodo se publicaron 21 Secciones Especiales.

Se mantiene el objetivo de publicar la información de diligencia debida en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción por el primer trimestre de 2001. A finales de 2000 habían sido iniciadas todas las acciones necesarias con miras a una eventual cancelación de las redes que no cumplen con los requisitos, con una fecha de puesta en funcionamiento hasta el 31 de octubre de 2000.

La cantidad de recursos humanos para efectuar estas tareas fue de 10 mes/persona de categoría profesional y de 2 mes/persona de servicios generales (menor que lo previsto).

## 2.6	Desarrollo del programa informático para el procesamiento de notificaciones espaciales

En general, los debates y decisiones tomados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-2000) celebrada en Estambul en mayo de 2000 tuvo una repercusión importante en los trabajos efectuados por el Departamento de Sistemas Informáticos, Administración y Publicaciones (IAP) en el contexto del desarrollo de programas para el tratamiento de las notificaciones espaciales (punto 2.6 del Plan Operacional del UIT-R 2000). Entre las actividades enumeradas en el Plan Operacional 2000, se llevaron a cabo las siguientes:

a)	En mayo de 2000 se dispuso de un programa informático para validar los formularios de notificación espacial en la página web del UIT-R. Durante el resto del año se efectuaron nuevos trabajos sobre este soporte lógico para mejorar la facilidad de utilización por parte del usuario y eliminar errores.

b)	Se mejoró la publicación de los programas informáticos SpacePub y SpaceQry para incluir todos los formularios de notificación (distintos de los correspondientes a los Planes Espaciales) relacionados con la publicación electrónica de datos espaciales.

c)	Entre las mejoras identificadas, se llevó a cabo lo siguiente:

•	un importante trabajo para la optimización del programa relativo al apéndice S8 (29) a fin de reducir el tiempo empleado en el análisis, y este esfuerzo continúa.

d)	Después de la CMR-2000, se han identificado diversas tareas resultantes de decisiones de la Conferencia:

•	comenzaron los trabajos sobre la estructura y diseño de la base de datos a fin de integrar los nuevos elementos de datos y la supresión del anexo 2 de los apéndices introducidos por la Conferencia;

•	el soporte lógico de coordinación de la estación terrena (apéndice S7 (28)) se ha modificado para tener en cuenta los nuevos criterios adoptados;

•	se ha aplicado el artículo S21 revisado (concepto de arco y cálculo de T/T separadamente para enlaces ascendentes y descendentes) en el soporte lógico conforme al apéndice S8 (29) y otros nuevos criterios de examen adoptados;

•	se han incorporado modificaciones importantes en el programa Mspaceg y soporte lógico conexo.

e)	Como se anticipara, se atribuyó más del 35% de los recursos disponibles para llevar a cabo actividades relacionadas con el traslado del sistema de producción SNS de Siemens al entorno cliente-servidor. Las actividades incluyen el soporte de la producción, mantenimiento, capacitación y soporte del usuario.

En razón de los requisitos de la CMR-2000 y en respuesta a otras necesidades urgentes de los usuarios de SSD, se llevaron a cabo diversas actividades que no estaban enumeradas en el Plan Operacional del UIT-R para 2000.

1)	Se realizaron muchos cambios en vista de la nueva planificación del SRS que surgió de la CMR-2000, además de la nueva planificación esencial de las herramientas del programa Mspaceg y soporte lógico conexo, según se requiere. Se introdujeron nuevas características en el programa GIMS (para haces elípticos y compuestos, para nuevos diagramas de antena) y el análisis de compatibilidad con otros servicios modificados, según se requiera.

2)	Se agregaron numerosas consultas al programa SpaceQry a pedido del Departamento de Servicios Espaciales para que les sirva de asistencia en el tratamiento de las notificaciones espaciales. Se elaboró una guía de usuario en formatos PDF y HTML para el programa SpaceQry que está disponible en las páginas web SpaceQry, las que han sido mejoradas con la inclusión de páginas para documentación y actualizaciones provisionales.

3)	Se añadieron a los programas SpaceCap y SpacePub la facilidad para recopilar y publicar notificaciones presentadas en virtud del ApS4/V (la publicación de información anticipada no está sujeta a coordinación).

4)	Se ha mejorado el aspecto visual del programa SpaceCap y se ha añadido al mismo una facilidad de ayuda susceptible al contexto.

5)	Se elaboró un mecanismo para corregir las notificaciones electrónicas antes de su entrada en la base de datos Ingres. Se añadieron nuevas características basadas en la experiencia adquirida en el tratamiento de notificaciones electrónicas.

6)	El servicio de consulta basado en la web -SNS Online- se convirtió en un servicio gratuito para los usuarios del TIES a partir del 1 de mayo de 2000. Los trabajos efectuados en este servicio fueron considerables durante todo el año. Entre las mejoras se señala un rediseñamiento de las páginas web y la capacidad de telecargar programas a una red de satélite/estación terrena.

7)	Se han elaborado también informes de SNL Parte A.

Como fue previsto en el Plan Operacional se dedicaron a esas actividades unas 180 mes/persona de categoría profesional y diez mes/persona de servicios generales.

## 2.7	Resolución 4 - Periodo de validez de las asignaciones OSG

Objetivo: En 2000 la publicación de las peticiones habituales de ampliación debieron realizarse en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de recepción.

Resultados: La tarea fundamental (establecer la base de datos apropiada) ha concluido y el 15 de octubre de 2000 se ha despachado el primer lote de correspondencia que cubre redes que requieren acción. El análisis de las respuestas recibidas está pendiente.

## 2.8	Resolución 53 - Actualización de las columnas de observaciones del Plan del SRS

La CMR-2000 tomó nota de la finalización de las tareas relacionadas con la aplicación de la Resolución 53 (CMR-97). Debido a la adopción por la Conferencia de los nuevos Planes de la CMR-2000 para las Regiones 1 y 3 en los apéndices S30/S30A, se elaboró una nueva Resolución 53 (Rev.CMR-2000).

## 2.8bis	Aplicación de la Resolución 53 (Rev.CMR-2000) - Compatibilidad entre los nuevos Planes y otros servicios y con los Planes de la Región 2

La CMR-2000 al adoptar los Planes para las Regiones 1 y 3, revisó también la Resolución 53 (CMR-2000).

En el resuelve 2 de la Resolución 53 revisada (CMR-2000) se encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones publicar una Carta Circular que incluya los resultados de un análisis de compatibilidad (entre los Planes de la CMR-2000 para las Regiones 1 y 3 en los apéndices S30 y S30A y otros servicios que tengan atribuciones primarias en las bandas planificadas en las tres Regiones y con los Planes de la Región 2) y las inserciones en la columna "Observaciones" del artículo 9A del apéndice S30A y el artículo 11 del apéndice S30.

En el resuelve 4 de la misma Resolución se encarga a la Oficina publicar una segunda Carta Circular con una columna "Observaciones" modificada basada en los comentarios de las administraciones, si los hubiera.

Esta Resolución encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que incluya los resultados de este análisis en su informe para la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-03) que será considerado como punto 1.35 del orden del día por dicha Conferencia.

Las actividades relacionadas con la aplicación de esta Resolución incluyen:

1)	toma de datos, validación y preparación de los ficheros;

2)	prueba del soporte lógico relacionado;

3)	examen técnico y reglamentario;

4)	acciones administrativas y correspondencia;

5)	gestión general.

En lo referente a la aplicación de la Resolución 53 (Rev.CMR-2000), todas las redes del SFS para las cuales la Oficina ha recibido los datos de coordinación completos en virtud del apéndice S4 antes del 31 de julio de 2000, debe recopilar, validar y preparar el examen técnico y reglamentario.

Considerando que la recopilación inicial y la validación de las redes de satélite tendrá lugar en 2001, se espera que las actividades principales de aplicación relacionadas con la Resolución 53 (Rev.CMR-2000) tendrá lugar en 2002.

## 2.10	Recuperación de costos

Tras el Acuerdo 482 del Consejo, la Oficina envió la Carta Circular CR/139 en marzo de 2000 a todas las administraciones referente a las disposiciones administrativas para la aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite. En mayo de 2000, se emitió el primer lote de facturas para la publicación de información anticipada de las redes no OSG que no requieran coordinación (categoría 1). A finales de 2000 se había emitido un total de 61 facturas para la categoría 1. Se recaudó un total de 56 200 CHF por 36 facturas, y cinco facturas habían sido canceladas conforme a la disposición de derecho libre. Los pagos de nueve facturas pertenecientes a cinco administraciones están atrasados.

Debido a la situación de atrasos acumulados, no hubo publicaciones de peticiones de coordinación, casos en virtud del APS30/APS30A, y casos conformes al APS30B (categorías 2-9) en 2000 que están sujetos a la recuperación de costos.

Se ha establecido un sistema de coordinación con el Departamento de Finanzas con respecto a la emisión de facturas y al seguimiento de los pagos. La Oficina publica regularmente en el CD-ROM BRIFIC y en la dirección web de la UIT una lista de facturas pendientes.

Los recursos atribuidos fueron seis mes/persona de categoría profesional.

## 2.12	Resolución 51 (resuelve 1 y 2) - Obligación de iniciar la coordinación dentro de plazos determinados.

Se ha aplicado un procedimiento para asegurar que a las administraciones se les da la notificación de avance de tres meses especificada en el número S9.2B. Los casos que requirieron acciones conforme a las decisiones RRB-23 de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones se han procesado en la debida forma e informado a las administraciones interesadas.

La SSC ha enviado todos los avisos recordatorios apropiados a las redes cuyo límite para dar comienzo al procedimiento de coordinación fue fijado para el 1 de abril de 2001.

## 2.13	Resolución 46 - Informes sobre el avance del procedimiento de coordinación conforme a la Carta Circular CR/104

| Publicaciones RES46/C en la fecha 2d | RES46/D publicada | Casos analizados pendientes | "Atraso" |
| --- | --- | --- | --- |
| Antes de 18.11.95: 232 Después de 18.11.95: 551 | Preliminar: 317 Final: 9 | 85 redes | 372 redes |
| Total: 783 | 326 |  |  |

En virtud de ADD S9.53A, ADD S11.44.1 ajustados en la CMR-2000 (obligación de notificación) y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del procedimiento conforme a la Carta Circular CR/104, será necesario elaborar un nuevo método. Al respecto, la SSC se encuentra en el proceso de finalización de propuestas.

Asimismo, con respecto al SRS, se ha efectuado una revisión relacionada con la aplicación del número S23.13 a las redes del SRS no planificadas (peticiones de exclusión de la zona de servicio).

## 2.14	Aplicación de las Resoluciones de la CMR-2000 referentes a asuntos espaciales

En respuesta a las Resoluciones de la CMR-2000, y además de otras actividades ya informadas, se emprendieron las siguientes tareas con respecto a la Resolución 55:

•	En virtud de las disposiciones de los resuelve 1 y 2, con efecto a partir del 3 de junio de 2000, aplicar el método del arco de coordinación (véase la Carta Circular CR/155).

•	En virtud de las disposiciones del resuelve 5, con efecto a partir del 3 de junio de 2000, todos los formularios de notificación (APS4/II y III), de notificación de radioastronomía (APS4/V) y de publicación anticipada (APS4/V y VI), así como la información de diligencia debida (Resolución 49) para las redes de satélite y las estaciones terrenas se presentan en formato electrónico. A fin de satisfacer los objetivos de la Resolución 55, se solicita a las administraciones utilizar el programa de validación a fin de completar los datos presentados (véase la Carta Circular CR/144).

# 3	Servicios terrenales

Durante el año 2000, las actividades de la Oficina con respecto a los servicios terrenales se centraron en el desarrollo y pruebas de nuevas herramientas informáticas para el procesamiento de notificaciones de servicios terrenales (TerRaSys), teniendo en cuenta que el anterior sistema de procesamiento (FMS) dejó de utilizarse a finales de 1999 debido a la incompatibilidad con la configuración del ordenador central de la UIT (Siemens/IDMS CA) con los requisitos del efecto 2000. Sin embargo, debido a los retrasos en la entrega de algunos de los componentes del nuevo soporte lógico, la Oficina no pudo seguir el ritmo normal de procesamiento y examen de las notificaciones de asignación de frecuencias para estaciones en algunos servicios terrenales y se está acumulando gradualmente un cierto atraso. Para remediar esta situación, la Oficina ha tomado algunas medidas provisionales (por ejemplo, desarrollo de soporte lógico para recopilación de datos fuera de línea y para la publicación provisional de notificaciones "tal como se han recibido") que permiten mantener informadas a las administraciones sobre sus presentaciones y las presentaciones de otras administraciones y que también podrían ayudar a eliminar con mayor rapidez el atraso acumulado una vez que se disponga de las herramientas operativas pertinentes. Cabe señalar, además, que se han establecido disposiciones especiales en algunos temas en que la intervención de la Oficina es fundamental (por ejemplo, la publicación de Secciones Especiales en el contexto de los procedimientos de coordinación de frecuencias y modificación del Plan para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas); se trata especialmente de áreas con un elevado volumen de transacciones, minimizando de esa forma las repercusiones que puede tener un soporte lógico de la BR incompleto sobre los derechos de las administraciones.

## 3.1	Peticiones de coordinación relativas a servicios terrenales

El cuadro 3.1-1 indica las actividades relacionadas a las peticiones de coordinación (con arreglo al S9.21) relativas a los servicios terrenales. Todas las peticiones fueron procesadas dentro de los plazos de tiempo establecidos y los recursos utilizados fueron los previstos en el Plan Operacional (dos mes/persona de categoría profesional). Esta actividad se lleva a cabo fuera del sistema TerRaSys.

CUADRO 3.1-1

Peticiones de coordinación

| Procedimiento | S9.21 |
| --- | --- |
| Entrada esperada (OP-2000)1 | 100 |
| Notificaciones recibidas durante 2000 | 8 |
| Notificaciones examinadas en 2000 | 14 |
| 1 La entrada esperada se refiere a las cifras indicadas en el Plan Operacional para el año 2000. |  |

## 3.2	Procedimientos de modificación del plan para los servicios terrenales

Los cuadros 3.2-1 y 3.2-2 resumen las actividades relativas a los procedimientos de modificación del plan referentes a los servicios terrenales. Además de los procedimientos de examen normales, la Oficina emprendió un estudio para determinar la situación actual de varias administraciones con respecto a los Acuerdos Regionales que controlan la utilización de algunas de las bandas de frecuencias para distintos servicios en las zonas de planificación respectivas. Se enviaron cartas multidirección apropiadas a las administraciones correspondientes con objeto de aclarar su situación con respecto al acuerdo regional pertinente y a fin de preparar las Reglas de Procedimiento adecuadas, si ha lugar. Deben destacarse los siguientes puntos:

•	El atraso relativo al examen de las notificaciones controladas por los acuerdos de radiodifusión en la banda de ondas métricas y decimétricas (y la publicación de las Secciones Especiales pertinentes) está desapareciendo gradualmente gracias a que ya se dispone de algunas de las herramientas informáticas. Sin embargo, ciertos módulos de examen aún no están disponibles (por ejemplo, la actualización de la situación de referencia en las bandas controladas por el Acuerdo GE84) y esta ausencia de módulos esenciales impide la publicación de los casos GE84 en la Parte A (Iniciación del procedimiento de modificación del plan); el atraso de este componente se remonta a marzo de 1999.

•	Debido a la falta de herramientas operacionales, no fue recopilada ni examinada ninguna notificación en las bandas controladas por los Acuerdos GE75 y RJ81. Se han tomado medidas alternativas para permitir un rápido tratamiento de las notificaciones pertinentes fuera del sistema TerRaSys de forma provisional. Estas medidas se aplicarán a principios de 2001.

•	En 2000 no se recibieron nuevas notificaciones en las bandas controladas por los apéndices S25 y S26 del RR ni en las bandas controladas por el Acuerdo GE85. La BR aplicó los pasos pertinentes de los procedimientos, para los casos activos con arreglo al AP S25 y al Acuerdo GE85, dentro de los plazos de tiempo establecidos y ya no hay atraso a este respecto por lo que se refiere al examen de la BR. Con respecto al Acuerdo GE85, se completaron 17 casos fuera del sistema TerRaSys.

•	Los recursos utilizados fueron bastante más elevados (50 mes/persona de categoría profesional y 40 mes/persona de servicios generales) que los previstos en el Plan Operacional (35 mes/personas de categoría profesional y 20 mes/personas de servicios generales) debido principalmente a las numerosas pruebas que debieron hacerse de las herramientas informáticas.

CUADRO 3.2-1

Presentaciones con arreglo a los procedimientos de modificación del plan 
(servicios de radiodifusión sonora y de televisión)

| Procedimiento | ST61 | GE75 | RJ81 | GE84 | GE89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada esperada | 2 000 | 80 | 60 | 2 000 | 200 |
| Notificaciones recibidas | 1 791 | 136 | 18 | 3 033 | 255 |
| Recopilación y validación |  |  |  |  |  |
| Notificaciones recopiladas | 1 791 | 0 | 0 | 3 033 | 255 |
| Indicador de resultados sobre la recopilación de datos | Satisfactorio | Insatisfactorio | Insatisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| Atraso (semanas) | 0 | 60 | 48 | 0 | 0 |
| Publicación |  |  |  |  |  |
| Notificaciones publicadas (Parte A) | 139 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| Notificaciones a la espera de publicación en la Parte A | 452 (48 semanas) | 67 | 38 | 2 121 (101 semanas) | 20 (3 semanas) |
| Notificaciones publicadas (Parte B) | 636 | 0 | 0 | 2 460 | 57 |
| Notificaciones a la espera de publicación en la Parte B | 944 (48 semanas) | 29 (60 semanas) | 14 (48 semanas) | 484 (78 semanas) | 27 (3 semanas) |

CUADRO 3.2-2

Procedimientos de modificación del plan (para servicios distintos de 
los de radiodifusión sonora y televisión)

| Procedimiento | AP S25 | AP S26 | GE85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada esperada | 20 | 10 | 40 |
| Notificaciones recibidas | 0 | 0 | 0 |
| Examen |  |  |  |
| Casos tratados (incluidos los periodos previos) | 5 {de 5} | - | 20 {de 20} |
| Indicador de resultados del examen | Satisfactorio | No disponible | Satisfactorio |
| Atraso (semanas) | 0 | - | 0 |
| Casos activos restantes | 5 | 0 | 3 |
| Primera fecha de recepción | 15.05.1998 |  | 22.04.1998 |

## 3.3	Notificación, examen, inscripción y otros procedimientos reglamentarios relativos a los servicios terrenales

### 3.3.1	Procesamiento de notificaciones con arreglo al artículo S11

El cuadro 3.3-1 resume las actividades relativas a la notificación y otros procedimientos reglamentarios referentes a servicios terrenales. Deben destacarse los puntos siguientes:

•	No hay atraso en la recopilación de datos sobre notificaciones relativas a la radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas. Las notificaciones referentes a la radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas aún no se han recopilado debido a la falta de herramientas operativas; a este respecto, se han tomado medidas alternativas que se aplicarán a principios de 2001. Por lo que se refiere a las notificaciones relativas a los servicios fijos y móvil, y a la espera del desarrollo de herramientas operacionales, se tomaron medidas alternativas en marzo de 2000 (recopilación fuera de línea y publicación provisional en la IFIC de la BR como acuse de recibo previo), lo cual facilitará la progresiva eliminación de los atrasos una vez que puedan aplicarse las herramientas operacionales.

•	Existe un ligero atraso en el examen de las notificaciones relativas a la radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas (2 364 notificaciones, siendo la fecha de recepción más antigua la de 28 de julio de 1999), que se espera que pueda eliminarse a principios de 2001. Las notificaciones relativas a la radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas aún no han sido examinadas debido a la falta de herramientas operacionales pertinentes; a este respecto se han tomado medidas alternativas que se aplicarán a principios de 2001. De forma similar, las notificaciones referentes a los servicios fijo y móvil no han sido aún examinadas debido también a la ausencia de las correspondientes herramientas operacionales y a la espera de que se complete la conversión de los datos del Registro Internacional de Frecuencias del formato FMS al formato TerRaSys (a finales de diciembre de 2000 había unas 68 000 notificaciones de estaciones del servicio fijo y móvil que estaban a la espera del procesamiento y examen normalizados, siendo la primera fecha de recepción la de 4 de enero de 1999).

•	Los recursos utilizados fueron algo inferiores (70 mes/persona de categoría profesional y 90 mes/persona de servicios generales) que los previstos en el Plan Operacional (90 mes/persona de categoría profesional y 120 mes/persona de servicios generales).

cuadro 3.3-1

Notificación y otros procedimientos reglamentarios

| Procedimientos | Artículo S11 | Artículo S12 | Resolución 300 | Recomendación 402 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada esperada | 50 000 | 20 000 | 50 | 30 |
| Notificaciones recibidas | 61 062 | 21 662 | 0 | 0 |
| Recopilación y validación |  |  |  |  |
| Notificaciones recopiladas | 38 702 | 21 662 | No disponible | No disponible |
| Indicador de resultados sobre la recopilación de datos | Satisfactorio | Satisfactorio | No disponible | No disponible |
| Atraso (semanas) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Examen |  |  |  |  |
| Notificaciones examinadas | 915 | 65 369 | No disponible | No disponible |
| Indicador de resultados del examen | Insatisfactorio | Satisfactorio | No disponible | No disponible |
| Atraso (semanas) | 105 (92) | 0 | 0 | 0 |

### 3.3.2	Procesamientos de notificaciones con arreglo al artículo S12

Como se indica en el cuadro 3.3-1, el número de presentaciones con arreglo al artículo S12 (notificaciones del servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas) estuvo dentro de las previsiones indicadas en el Plan Operacional. En el tratamiento de estas notificaciones se siguió el procedimiento habitual (todas las notificaciones válidas recibidas hasta dos semanas antes de cada publicación podían incorporarse a la base de datos y ser sometidas al examen técnico apropiado). La notificación obligatoria en formato electrónico permite la recopilación y el tratamiento de un gran número de asignaciones. En 2000 se publicaron 11 CD-ROM que contienen, entre otras cosas, los horarios del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, los resultados de los análisis de compatibilidad y la última versión del programa informático HFBC. Como el análisis de compatibilidad se repite con cada nueva publicación, el número de exámenes es superior al número de notificaciones recibidas. Esta actividad también comprende el intercambio de correspondencia con las administraciones y con los grupos de coordinación regional sobre temas relativos a las posibles mejoras del soporte informático, la corrección de los cuadros de referencia y la presentación de resultados de los cálculos y el mantenimiento de las páginas web con las últimas actualizaciones del programa informático. En las actividades asociadas, el personal de la Oficina participó en las reuniones de coordinación correspondientes (HFCC, Dubrovnik, febrero de 2000 y Reunión de Coordinación Mixta HFCC/ASBU/ABU-HF celebrada en Kuala Lumpur, agosto de 2000) donde presentaron el soporte lógico pertinente así como los procedimientos asociados para los servicios de radiodifusión (véase también el punto 10.4)

Indicador de resultados: Satisfactorio. Todas las actividades se completaron de conformidad con el programa indicado en el artículo S12. Los recursos utilizados fueron algo inferiores

(25 mes/persona de la categoría profesional y 5 mes/persona de servicios generales) a las previsiones indicadas en el Plan Operacional (30 mes/persona de la categoría profesional y 10 mes/persona de servicios generales).

### 3.3.3	Otros procedimientos reglamentarios y tratamiento de los informes de comprobación técnica

3.3.3.1	Como se indica en el cuadro 3.3-1, no hubo actividad específica en respuesta a la Resolución 300 y a la Recomendación 402. Cabe señalar que los procedimientos concretos de la Resolución 300 sobre notificación de frecuencias para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha en las bandas de ondas decamétricas fueron revisados por la CMR-2000 y estas notificaciones están sujetas actualmente al procedimiento habitual del artículo S11 a partir del 3 de junio de 2000. De forma similar, no hubo peticiones específicas para la aplicación del procedimiento de la Recomendación 402; sin embargo, como no se ha realizado aún ningún examen con respecto a las notificaciones relativas a los servicios fijo y móvil, puede que se identifique posteriormente la necesidad de aplicar el citado procedimiento de la Recomendación 402.

3.3.3.2	En 2000, los informes de comprobación técnica contenían 46 765 observaciones y fueron recibidos de 15 administraciones que los presentaron en formato de papel o en formato electrónico. Las presentaciones en formato de papel, que representaron aproximadamente el 40% del número total de observaciones recibidas, fueron recopiladas y adecuadamente formateadas con objeto de incluirlas en la dirección web de la UIT junto con la información recibida en formato electrónico. La información aparece en formato dBase y Zip para telecarga interna y externa en: http://www.itu.int/brtpr/monitoring/index.html.

3.3.3.3	En respuesta a las decisiones de la CMR-2000, la Oficina también inició programas especiales de comprobación técnica en las bandas de ondas decamétricas atribuidas, o adyacentes a las bandas atribuidas, a los servicios de radiodifusión, móvil marítimo y móvil aeronáutico (R). En respuesta a este programa, cuya primera fase duró del 13 de noviembre al 3 de diciembre de 2000, la Oficina recibió el primer lote de 649 observaciones procedentes de una administración. La información fue procesada y se puso a disposición para la telecarga externa e interna en la dirección web de la UIT.

Indicador de resultados: Satisfactorio. Los informes de observación fueron procesados e incluidos inmediatamente en la web. Los recursos utilizados fueron los previstos en el Plan Operacional (en estas actividades intervinieron 1 mes/persona de categoría profesional y 2 mes/persona de servicios generales).

## 3.4	Aplicación de procedimientos administrativos y de explotación

En 2000, la Oficina tramitó 14 peticiones relativas a la atribución de series de distintivos de llamada, bloques de números de llamada selectiva y cifras de identificación marítima (MID), de conformidad con el artículo S19, la Resolución 13 (Rev.CMR-97) y las Recomendaciones del UIT-R y del UIT-T. A este respecto, se atribuyeron los siguientes medios de identificación a las administraciones: una serie de distintivos de llamada, un bloque de números de identificación de estación costera, un bloque de números de llamada selectiva para un grupo determinado de estaciones de barco y cinco cifras de identificación marítima. Cabe señalar que todos los bloques de números de llamada selectiva de estaciones de barco (SSSCN) se agotaron en el primer trimestre de 1999 y de ello se informó pertinentemente a las administraciones en el Boletín de Explotación de la UIT (No 693 de 1 de junio de 1999). A las administraciones que presentaron peticiones de bloques adicionales de SSSCN se les aconseja que reutilicen los mismos números de llamada selectiva de la estación de barco de cinco cifras tanto para SFSC como para NBDP (cuando sea aplicable), o que pasen al sistema de identificación numérico basado en MID y generalmente esta sugerencia es aceptada.

Se proporcionó a varias administraciones la asistencia y las aclaraciones que solicitaron relativas a las disposiciones administrativas del RR, así como a un cierto número de entidades ajenas a las administraciones (empresas de explotación, compañías privadas y público en general). Se estableció la necesaria coordinación con la OMI, Inmarsat/IMSO, la OACI y las Naciones Unidas con respecto a la aplicación en esas organizaciones de los textos de la UIT con carácter de tratado. Se intercambiaron un total de 290 comunicaciones.

La Lista Principal de la UIT para medios de identificación se ha mantenido y actualizado utilizando la nueva Base de Datos Mundial de las Administraciones (GLAD).

Indicador de resultados: Satisfactorio. Todas las peticiones fueron tratadas a tiempo. Las administraciones normalmente siguieron las directrices sugeridas por la BR y los recursos de personal utilizados fueron los previstos en el Plan Operacional (3 mes/persona categoría profesional y 8 mes/persona de servicios generales).

## 3.5	Aplicación de las resoluciones de conferencia

3.5.1	En su preparación de la CMR-2000, la Oficina examinó todos los aspectos pertinentes relativos a la aplicación de los procedimientos reglamentarios y operacionales de conferencias precedentes y elaboró los informes adecuados a la citada CMR-2000. Después de la conferencia, la Oficina evaluó las implicaciones de las decisiones de la conferencia y se iniciaron las actividades consiguientes adecuadas a este respecto (modificación de las Reglas de Procedimiento, cambios de las reglas de validación, preparación de algoritmos para actualizaciones en masa, etc.). Se están examinando actualmente otros aspectos referentes a la aplicación de decisiones tomadas por conferencias precedentes.

Indicador de resultados: Satisfactorio (todas las actividades pertinentes se iniciaron a tiempo; no se ha recibido ninguna queja de ningún Estado Miembro).

## 3.6	Desarrollo de programas informáticos para el procesamiento de notificaciones terrenales

El soporte lógico necesario para procesar las notificaciones terrenales lo proporcionan los servicios del Departamento de Servicios Informáticos, Administración y Publicaciones (IAP). Para ello, el objetivo principal en 2000 fue concluir la mayor parte de la aplicación del nuevo soporte lógico de aplicación terrenal TerRaSys que sustituye al antiguo sistema FMS, clausurado a finales de 1999 debido a un problema del efecto 2000 con la base de datos IDMS. Se planificaron las siguientes actividades de desarrollo del soporte lógico específico en las que intervinieron aproximadamente 80 mes/persona de categoría profesional.

a)	Publicación de la IFIC de la BR:

•	Inclusión de todos los servicios (en especial los servicios distintos de la radiodifusión, tales como el fijo, el móvil, el aeronáutico, etc.) para que las administraciones puedan efectuar las pruebas de la versión "beta" durante el primer trimestre de 2000.

Indicador de resultados: completado antes del plazo previsto.

•	Disponibilidad en español a finales del segundo trimestre de 2000.

Indicador de resultados: no se ha realizado debido a un cambio de prioridades.

•	Disponibilidad en línea de las modificaciones incrementales de la IFIC de la BR, durante el primer trimestre de 2000.

Indicador de resultados: completado.

b)	Se enviará a las administraciones un soporte lógico para la recopilación de datos y validación de todos los formularios de notificación terrenal, a fin de efectuar pruebas de la versión "beta", tan pronto como se disponga de él, a lo largo del año 2000. Este soporte lógico facilitará a las administraciones la presentación de todos los datos utilizando medios electrónicos.

Indicador de resultados: no se ha realizado debido a un cambio de prioridades.

c)	La parte distinta de la radiodifusión (es decir, los servicios fijo, móvil, aeronáutico, etc.) del sistema TerRaSys estará disponible para las pruebas de la versión "beta" en relación con las notificaciones recibidas después del 1 de octubre de 1999:

•	Recepción de las notificaciones electrónicas, validación y publicación de la Parte 1 de la IFIC de la BR de todas las notificaciones recibidas (en papel y electrónicas), al final del primer trimestre de 2000.

•	Examen y publicación de las Partes 2 y 3 de la IFIC de la BR, al final del tercer trimestre de 2000.

Indicador de resultados: continúan los trabajos al respecto. Los trabajos sobre FXM en 2000 experimentaron un notable retraso debido a algunos cambios necesarios en la parte de TV/MF.

d)	La parte relativa a las ondas kilométricas y hectométricas del sistema TerRaSys estará disponible para las pruebas de la versión "beta" en los términos siguientes:

•	Recepción de las notificaciones electrónicas, validación y publicación en la Parte 1 de la IFIC de la BR, al final del segundo trimestre de 2000.

•	Examen y publicación en las Partes 2 y 3 de la IFIC de la BR y en las Partes A, B y C de las Secciones Especiales, al final del año 2000.

Indicador de resultados: no se ha realizado porque FXM tiene mayor prioridad y los trabajos sobre FXM aún no han finalizado.

e)	Se ha identificado ya un número considerable de posibles mejoras encaminadas a lograr un mejor rendimiento del sistema. Estas modificaciones fueron incorporadas al sistema TerRaSys a lo largo de 2000, de conformidad con las prioridades de los usuarios.

Indicador de resultados: Se incorporaron (y continúan siendo incorporadas) a medida que se identificaban y según lo iba solicitando el Departamento de Servicios Terrenales y las administraciones.

Se estima que un 35% de los recursos disponibles para el desarrollo del sistema TerRaSys se utilizaron como apoyo del sistema de producción, la realización de actividades de mantenimiento y la capacitación y apoyo al usuario, en la Oficina y en las administraciones.

Los usuarios también intervinieron en estas actividades, principalmente en las pruebas de la versión beta de los módulos del soporte lógico proporcionado. En las actividades asociadas, los usuarios también tomaron parte en las pruebas de los resultados de conversión, en los métodos propuestos para corregir los registros incoherentes, en el desarrollo de las reglas de validación, en la actualización de las directrices a las administraciones para la presentación de notificaciones, etc.

# 4	Comisiones de Estudio del UIT-R y actividades conexas

Cabe señalar que debido al aumento considerable de las actividades derivadas de la preparación de la CMR-2000, el presupuesto de la Comisión de Estudio se rebasó en un 16% y el presupuesto de la RPC también se superó en un 8% (véase el Documento RA-2000/1, Informe del Director a la AR-2000).

Este gasto excesivo ha afectado en cierta medida a uno de los indicadores de resultados, el de la realización del programa de trabajo de la CE ajustándose al presupuesto asignado.

## 4.1	Apoyo a las actividades habituales de las Comisiones de Estudio

El cuadro 1 resume el volumen de trabajo por cada Comisión de Estudio en 2000 en términos de Cartas Circulares, páginas de documentos que deben procesarse y páginas elaboradas de suplementos a los volúmenes.

De las cifras que aparecen en el citado cuadro 1 se deduce que el número de documentos y de páginas de documentos producidos en 2000 en muchos casos rebasa en gran medida las previsiones. Este aumento del volumen de trabajo debe atribuirse fundamentalmente a la preparación de la CMR-2000.

Además de las consideraciones mencionadas de superación del presupuesto, se lograron los objetivos de los indicadores de resultados mencionados a continuación:

•	Satisfacción de los participantes en la SG en cuanto a organización de la reunión, disponibilidad de la información y documentación, calidad y accesibilidad al material resultante definitivo.

•	Se ha completado el programa de trabajo y la elaboración de Recomendaciones con el personal asignado, ajustándose a los límites presupuestarios establecidos y en los plazos de tiempo especificados.

•	El 85% de todas las contribuciones se incluyeron en el sistema electrónico en el plazo de 24 horas (este indicador de resultados fue ampliamente rebasado puesto que casi el 100% de las contribuciones se pasaron a formato electrónico antes de las 24 horas).

Las áreas en las que aparecieron más dificultades fueron las relativas a la elaboración de documentos para algunas reuniones de la CE y de los GT. Pueden resumirse de la forma siguiente:

a)	En las reuniones de los GT con un gran número de asistentes y un elevado número de contribuciones aparecieron retrasos en la producción y disponibilidad oportuna de copias de papel en la reunión. Esta dificultad también fue debida a la presentación tardía de documentos voluminosos que estaban disponibles en formato electrónico dentro de los límites de tiempo establecidos pero provocaron congestión en los servicios de reproducción.

b)	También aparecieron dificultades en la elaboración de contribuciones de los GT dirigidas a las reuniones inmediatamente siguientes de la CE. En algunos casos, no fue posible respetar el plazo mínimo de tiempo normalmente solicitado por el Departamento de Servicios Comunes de la Secretaría General al respecto de la producción y distribución de documentos y no pudieron distribuirse todos los documentos antes de la apertura de la reunión de la CE.

| CUADRO 1 Volumen de trabajo por Comisión de Estudio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comisión de Estudio | 1 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 (10 + 11 hasta junio de 2000) |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
|  | Estim. | Efec. | Dif. | Estim. | Efec. | Dif. | Estim. | Efec. | Dif. | Estim. | Efec. | Dif. | Estim. | Efec. | Dif. | Estim. | Efec. | Dif. | Estim. | Efec. | Dif. |
| Número de documentos | 280 | 410 | +46% | 315 | 249 | +26% | 210 | 518 | +41% | 441 | 653 | +48% | 245 | 381 | +56% | 630 | 830 | +32% | 315 | 359 | +14% |
| Páginas de documentos | 2800 | 4789 | +71% | 1960 | 2572 | +31% | 3500 | 6546 | +87% | 7700 | 9240 | +20% | 2100 | 3244 | +54% | 7000 | 9036 | +29% | 2800 | 3204 | +14% |
| Páginas de suplemento | 200 | 144 | –28% | 500 | – | –100% | 450 | 364 | –19% | 2100 | 369 | –82% | 100 | – | –100% | 600 | – | –100% | 300 | – | –100% |
| NOTA - Las cifras anteriores se refieren a la documentación de las CE, GT, GTE, etc. En el caso de documentos y circulares de las CE, actualmente publicados en español, francés e inglés, las cifras sólo se refieren a la versión inglesa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Volumen de trabajo adicional |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estimado | Efectivo | Diferencia |
| Número de Cartas Circulares |  | 79 |  |
| Páginas de Cartas Circulares |  | 390 |  |
| Número de documentos varios (ADM, etc.) |  | 300 |  |
| Otras páginas de documentos |  | 2260 |  |
| Número total de documentos | 370 | 379 | +2% |
| Número total de páginas | 1500 | 2656 | +77% |

## 4.2	Comisión Especial sobre Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento

En las reuniones de la RPC y la CVC celebradas en Estambul del 5 al 8 de junio de 2000, la Comisión Especial sobre Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento organizó sus trabajos para el periodo 2000-2002 en preparación de la CMR-03 estableciendo cuatro Grupos de Relatores.

La Secretaría ha establecido reflectores de correo electrónico para facilitar los trabajos.

## 4.3	Apoyo a la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC-2000)

Se elaboraron varios documentos, incluido un calendario actualizado de reuniones para 2000 y 2001, y se reservaron las salas de reunión necesarias en Ginebra. Se preparó la documentación adicional que será considerada en la reunión de Presidentes y Vicepresidentes de las CE para asignar el trabajo preparatorio a las Comisiones de Estudio pertinentes en el próximo periodo. Estas actividades, aunque tuvieron éxito, tropezaron con algunos problemas logísticos pues se realizaron de forma paralela a las labores de la CMR.

## 4.4	Apoyo a la Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-2000)

En el cuadro 2 se resume el volumen de trabajo.

| Cartas Circulares | 1 |
| --- | --- |
| Páginas de Cartas Circulares | 50 |
| Documentos | 125 |
| Número de páginas | 768 |

Los participantes en la AR consideraron que las actividades de apoyo tuvieron éxito. El indicador de resultados (establecido durante los trabajos preparatorios) para producir un CD-ROM en el último día se cumplió con sólo un retraso de ocho horas debido a la aprobación tardía de las Resoluciones pertinentes. Sin embargo, las copias en papel estuvieron disponibles dentro de los plazos de tiempo previstos.

## 4.5	Apoyo a la reunión de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio (junio de 2000)

(Véase el punto 4.3.)

## 4.6	Asistencia a terceras partes en el tema del mandato de las Comisiones de Estudio

Esta actividad se ha realizado utilizando los recursos disponibles limitados. Cabe señalar que el trabajo de los Consejeros de las CE ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a la preparación de las CMR.

En consecuencia, se ha atribuido una prioridad más baja a esta actividad.

# 5	Reglas de Procedimiento, examen de conclusiones y estudios especiales

En el año 2000, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que se reunió tres veces a lo largo del año, examinó una serie de modificaciones o ampliaciones de las Reglas de Procedimiento, en los casos necesarios. En particular, se efectuaron revisiones y ampliaciones de las Reglas de Procedimiento como consecuencia de la CMR-2000, a fin de esclarecer la aplicación de algunas disposiciones de aplicación inmediata convenidas en la Conferencia. En el periodo que siguió a la CMR-2000, la Oficina preparó una serie de revisiones de las Reglas de Procedimiento para que las

examinase la RRB, de conformidad con un programa establecido por la Junta para los últimos meses de 2000 y para 2001, antes de que entrase en vigor el 1 de enero de 2002 el Reglamento de Radiocomunicaciones revisado por la CMR-2000.

Durante el año 2000, la RRB examinó ocho peticiones de las administraciones de revisión de conclusiones por la Oficina. No se emprendieron estudios especiales.

Se previó aproximadamente un recurso de 3 mes/persona de categoría profesional y 1 mes/persona de servicios generales en relación con las revisiones adecuadas de las Reglas de Procedimiento. Al final, el trabajo exigió la intervención de 3 mes/persona de nivel profesional y de 15 mes/persona de servicios generales.

# 6	Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR)

El GAR se reunió en enero de 2000. De conformidad con su mandato, el GAR examinó las prioridades y las estrategias para el Sector UIT-R. Efectuó una revisión del proyecto de Plan Operacional para el año 2000 y formuló directrices específicas en este sentido. Examinó 29 contribuciones que hacían hincapié especial en los temas del orden del día de la AR-2000 y la CMR-2000. Continuó examinando las formas de mejorar los procesos en curso asociados a las CMR y las RPC y, en este sentido, creó un Grupo de Trabajo por correspondencia del que se espera continúe examinando estos temas y presente su informe al GAR-2001.

Indicador de resultados: Satisfactorio (todas las actividades concluidas a tiempo; los Estados Miembros han expresado su satisfacción). Los recursos de personal utilizados entraban dentro de las previsiones indicadas en el Plan Operacional.

# 7	Seminarios y preparación de conferencias

## 7.1	Seminarios de la Oficina de Radiocomunicaciones

La Oficina organizó el seminario normal bienal de la BR en Ginebra (noviembre de 2000) que logró un récord de participación de 400 asistentes, así como el Seminario Regional en Islamabad (Pakistán, abril de 2000). Se prepararon 55 documentos en los idiomas solicitados (35 documentos en inglés, francés y español, 20 documentos únicamente en inglés).

Indicador de resultados: Satisfactorio (todas las actividades concluidas a tiempo; los Estados Miembros han expresado su satisfacción). Los recursos de personal utilizados entraban dentro de las previsiones indicadas en el Plan Operacional.

## 7.2	Preparación de la AR-2000 y la CMR-2000 y participación en ellas

La Oficina organizó la reunión preparatoria de la CMR-2000 para los países africanos (Abidján, 28 de febrero - 3 de marzo de 2000). Todos los documentos se prepararon a tiempo y se enviaron con antelación al país anfitrión.

En el ámbito de las numerosas actividades preparatorias de la CMR-2000, el personal de la Oficina participó también en diversas reuniones preparatorias de conferencia organizadas por otras administraciones. Además, se prepararon varios informes para la CMR-2000.

Diversos miembros del personal participaron en la AR-2000 (Estambul, 1-5 de mayo de 2000) y en la CMR-2000 (Estambul, 8 de mayo - 2 de junio de 2000) formando parte de la Secretaría, así como en las actividades que siguieron inmediatamente a la Conferencia (incluyendo la preparación de las Actas Finales).

Tras la CMR-2000, el personal de la BR evaluó las repercusiones de las decisiones de la Conferencia en las actividades de la BR y se iniciaron las actividades adecuadas de seguimiento a

este respecto (modificación de las Reglas de Procedimiento, cambios en las reglas de validación, preparación de algoritmos para actualizaciones totales, etc.).

Indicador de resultados: Satisfactorio (todas las actividades concluidas/iniciadas a tiempo, según fue necesario).

# 8	Elaboración de las publicaciones de la BR

## 8.1	Publicaciones sobre reglamentación (incluida la publicación de documentos de servicio)

8.1.1	En el año 2000, la preparación de publicaciones sobre tramitación vino determinada por el cambio de los sistemas del banco de datos, teniendo presente la sustitución del banco de datos Siemens IDMS por el Ingres. A pesar de ciertas dificultades (problemas relacionados con el desarrollo en curso del soporte lógico, fallos de algunos de los módulos de programación y de la propia red de la UIT), la producción se ajustó al esquema normal, previsto en el Plan Operacional.

8.1.2	Respecto a la publicación reglamentaria básica, la "Circular internacional de información sobre frecuencias" (IFIC de la BR en CD-ROM), que representa una publicación refundida reglamentaria en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones y de los diversos Acuerdos Regionales, en el año 2000 se publicaron 25 números regulares sobre una base quincenal (empezando con el número 2410 del 10 de enero de 2000). Debe señalarse que, por lo que se refiere a los servicios terrenales, cada IFIC contiene la IFL completa y actualizada permanentemente, las versiones actualizadas de los planes de asignación de frecuencias terrenales, y detalles sobre las transacciones en curso. También contiene el Prefacio actualizado permanentemente, así como los programas para la validación de notificaciones de servicios terrenales. No obstante, los datos relativos a las notificaciones FXM se incluyeron únicamente a efectos de prueba, a la espera de la aprobación de la conversión del formato FMS al TerRaSys. En el capítulo de nuevas iniciativas, la BR estableció también un sitio en la web que contiene extractos del CD-ROM, únicamente con los cambios incrementales de la última edición de la IFIC de la BR comparados con la anterior.

8.1.3	Respecto a los documentos de servicio, cuya producción se transfirió también del computador principal con base IDMS a una configuración cliente-servidor, la publicación se efectuó conforme al Plan Operacional, y especialmente:

•	La Lista IV (Nomenclátor de las estaciones costeras): una edición completa (17a) (1 040 páginas);

•	La Lista V (Nomenclátor de las estaciones de barco): una edición completa (40a) (4 459 páginas);

•	La Lista VI (Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servicios especiales): una edición completa (14a) (1 062 páginas);

•	La Lista VIIA (Lista alfabética de distintivos de llamada y de las entidades numéricas de las estaciones utilizadas por los servicios marítimos): cuatro suplementos (1 261 páginas);

•	La Lista VIIB (Lista alfabética de los distintivos de llamada de otras estaciones): un suplemento (24 páginas).

8.1.4	Además del tratamiento normal de las notificaciones procedentes de las administraciones relativas a las publicaciones mencionadas, también se realizaron actividades relacionadas con la publicación de la información pertinente del Boletín de Explotación de la UIT. La Oficina continuó también manteniendo y actualizando de forma regular el banco de datos de estaciones de barco marítimas accesibles (MARS). Tal como solicita la Resolución 340 (CMR-97), se incorporó para

usuarios autorizados información adicional sobre búsqueda y salvamento. Se informó consecuentemente a las administraciones a través de la Carta Circular CM/10 del 19 de julio de 2001.

Indicador de resultados: Satisfactorio (todas las actividades concluidas a tiempo; no se recibieron quejas de los usuarios). Los recursos de personal utilizados (23 mes/persona de categoría profesional y 90 mes/persona de servicios generales) fueron algo superiores a los previstos que se indican en el Plan Operacional (13 mes/persona de categoría profesional y 60 mes/persona de servicios generales), debido a la mayor participación en las actividades relacionadas con la publicación IFIC de la BR.

## 8.2	Otras publicaciones

Véase el Documento RAG2001-1/5.

# 9	Asistencia a los Miembros

En el año 2000, la Oficina continuó prestando diversos tipos de asistencia a las administraciones, tal como se indica en los puntos 9.1 a 9.4.

Indicador de resultados: Parcialmente satisfactorio (algunas peticiones no pudieron atenderse en un tiempo razonable, debido a la intensa carga de trabajo relacionada con las pruebas de las distintas partes del sistema TerRaSys, así como a la falta de disponibilidad de algunos instrumentos de soporte lógico en dicho sistema. No obstante, no se han recibido quejas de las administraciones). Los recursos de personal estaban dentro de las previsiones indicadas en el Plan Operacional.

## 9.1	Asistencia específica a las administraciones de los países en desarrollo

La Oficina organizó un Seminario Regional en Islamabad (Pakistán, abril de 2000), una reunión preparatoria de la CMR-2000 (Abidján, febrero/marzo de 2000) y el seminario regular bienal en Ginebra (noviembre de 2000). Se concedieron becas a participantes de los países en desarrollo para dichos seminarios, en los que se presentó una amplia gama de temas, incluyendo los relacionados con la gestión nacional del espectro. Se distribuyeron módulos adecuados de soporte lógico para las actividades de las unidades de gestión nacional del espectro de esas administraciones. Además, se realizaron misiones específicas, a petición de las administraciones en cuestión (por ejemplo, la participación en el Seminario ASBU de Damasco, Siria, julio de 2000) o a petición de la BDT (participación en los Seminarios de la BDT de Nairobi (noviembre de 2000) y de Dakar (noviembre de 2000)).

## 9.2	Tratamiento de los casos de interferencia perjudicial

En el año 2000, la Oficina siguió adelante con el programa especial de comprobación técnica al que se refiere la Resolución 205. Se recibieron 35 informes sobre el tema que atañen a 55 emisiones no autorizadas. Como resultado de la actuación de la Oficina, cesaron 20 emisiones no autorizadas.

Además, en el año 2000 la Oficina trató 126 casos de interferencia perjudicial, de los cuales 92 eran casos nuevos y 17 eran casos de asistencia especial a las administraciones. Durante dicho año, se han cerrado 44 casos.

## 9.3	Asistencia especial sobre procedimientos de coordinación, notificación y modificación de planes

En el año 2000, la Oficina prestó asistencia a las administraciones en relación con la aplicación de los diversos procedimientos reglamentarios. Los resultados de los cálculos detallados y de los

cálculos de pruebas en el marco de los Acuerdos Regionales GE75, GE84 y GE89 requirieron unas 4 personas/mes, mientras que la asistencia en el marco del artículo S12 (HFBC) absorbió 8 personas/día.

### 9.3.1	Estaciones espaciales

Aunque todas las peticiones de asistencia deben abordarse inmediatamente y tratarse de forma oportuna, se señala la atención sobre el hecho de que el número de peticiones aumenta regularmente. Teniendo presente el número creciente de redes de satélite planificadas que se notifican a la Oficina, su complejidad cada vez mayor (especialmente la de la compatibilidad de los sistemas no OSG con las redes terrenales, Resoluciones 33 y 46) y el número constantemente en aumento de administraciones que participan en las comunicaciones espaciales, esta tendencia continuará sin lugar a dudas. Se han analizado más de 40 casos que implicaron la correspondencia con más de 80 administraciones y las actuaciones siguen su curso. El número de casos activos al final de 2000 es de 19.

### 9.3.1	Estaciones terrenas

Durante este trimestre, la SSC recibió peticiones de 14 casos de asistencia para estaciones terrenas. Treinta y nueve casos estaban en tramitación durante el cuarto trimestre. La Oficina preparó también y facilitó el contorno de coordinación para la transmisión en relación con las 36 estaciones terrenas ya inscritas en el Registro y que funcionan en las bandas atribuidas para utilización bidireccional (CR/150).

Indicador de resultados: Se había previsto la asistencia a 60 casos. Hasta finales de 2000 se habían concluido un total de 76. Se alcanzó el objetivo fijado en el Plan Operacional de 2000 y actualmente no hay demora en la tramitación de los casos.

## 9.4	Asistencia a los que no son Miembros de los Sectores

Se ofreció asistencia y aclaraciones en relación con disposiciones reglamentarias y administrativas del RR a una serie de identidades distintas de las administraciones (entidades de explotación, compañías privadas y público en general).

# 10	Cooperación

## 10.1	Cooperación con el UIT-D

El personal de la Oficina participó en diversas actividades organizadas por la BDT, incluyendo la participación en misiones a petición de la BDT, con el fin de asistir a las administraciones en los diversos temas relacionados con la gestión del espectro (véase también el punto 9.1).

## 10.4	Cooperación con las organizaciones internacionales y regionales

La Oficina mantuvo el contacto y la cooperación con múltiples organizaciones internacionales y regionales, y en particular para asegurar una preparación eficaz de la CMR-2000 (CEPT, CITEL, APT, etc.). El personal de la Oficina participó en la quinta reunión COMSAR de la OMI (Londres, diciembre de 2000) así como en la 14ª reunión del Comité Mixto Cospas-Sarsat (Londres, junio de 2000).

El personal de la Oficina participó en diversas reuniones relativas a la coordinación de los horarios HFBC organizadas por los grupos de coordinación regional (HFCC, ASBU, ABU) y presentó los programas pertinentes, así como los procedimientos correspondientes para los servicios de radiodifusión.

# 11	Servicios internos de la BR

## 11.1	Apoyo informático

En el año 2000 se reacondicionaron unos 45 ordenadores personales. Esta tarea se efectuó en cooperación con el Departamento de Servicios de Información. Además, se facilitó apoyo en soporte lógico al personal de la BR para la instalación de nuevas aplicaciones y para resolver problemas generales de los ordenadores personales. Esta tarea exigió 15 mes/persona de servicios generales.

La actualización de las páginas de la BR en la web para los documentos de información y las publicaciones es una tarea constante que exigió 5 mes/persona de categoría profesional y 10 mes/persona de servicios generales.

## 11.2	Apoyo general

La Unidad de Gestión de Documentos que se encarga del envío y el tratamiento de documentos y las circulares administrativas y de Comisión de Estudio, a nivel externo e interno, despachó más de 80 000 unidades de correspondencia, documentos y circulares desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. Durante el mismo periodo, el servicio de registro postal dio entrada a 14 592 unidades postales y salida a 2 635. Otros servicios internos de la BR consisten en: el encargo de publicaciones, el control presupuestario, los recursos humanos, la logística y las invitaciones a acontecimientos exteriores. Por lo que se refiere a la asistencia a las reuniones del UIT-R, se inscribieron 6 144 delegados durante este periodo, sin incluir los que asistieron a la Asamblea de Radiocomunicaciones y a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones.

Durante el año 2000, se inscribieron 28 nuevos Miembros del Sector de Radiocomunicaciones pero 18 Miembros del Sector anularon su inscripción, lo que representa una tendencia positiva del 13%, aproximadamente. Entre estos nuevos Miembros, el 60% son entidades de explotación reconocidas, de las cuales, 18% son operadores de satélite. Este aumento significativo se debe parcialmente a los temas muy importantes del orden del día, tales como el de atribución de nuevas bandas de frecuencias para los sistemas móviles de tercera generación y el acuerdo sobre un plan de sistemas de satélites de radiodifusión que fueron tratados ambos en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de Estambul, en junio de 2000.

_______________