|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Documento SATBAG-03/3-S 6 de agosto de 2002 Original: inglés |
| --- | --- | --- |
|  | REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN (GAR-SAT) GINEBRA, 22-24 DE ENERO DE 2003 |  |

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Grupo de Acción sobre el retraso en materia de satélites
Informe al consejo-02

Se adjunta el informe elaborado por el Grupo de Acción sobre el retraso en materia de satélites y dirigido al Consejo en su reunión de 2002.

Anexos

| Anexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
|  | CONSEJO | Documento C02/40-S |  |
|  |  | 3 de abril de 2002 |  |
|  |  | Original: inglés |  |
| GINEBRA — REUNIÓN DE 2002 — (22 DE ABRIL - 3 DE MAYO) |  |  |  |

|  |  | SESIÓN PLENARIA (PL 3.2) |
| --- | --- | --- |
| Informe del Secretario General |  |  |
| 1 Asunto: | INFORME DEL GRUPO DE ACCIÓN SOBRE EL RETRASO EN MATERIA DE SATÉLITES |  |

| 2 Finalidad En la Resolución 1182 (resuelve 3) del Consejo se estableció el Grupo de Acción sobre el retraso en materia de satélites (GAR-SAT) con el fin de examinar medidas destinadas a eliminar el retraso en la tramitación de notificaciones de redes de satélites en la Oficina de Radiocomunicaciones. Este documento ofrece un informe sobre la marcha de los trabajos, presentado por el Grupo. |  | Doc. Ref. Resolución 1182 del Consejo |
| --- | --- | --- |
| 3 Antecedentes El Consejo estableció el Grupo de Acción con un mandato específico, que incluía preparar un informe a la CMR-03. |  |  |
| 4 Recomendación Se invita al Consejo a tomar nota de la marcha de los trabajos del GAR-SAT y considerar las recomendaciones que figuran en la parte 3 del informe. |  |  |
| 5 Consecuencias Las medidas indicadas en el informe son pertinentes a algunas otras cuestiones que ha de abordar el Consejo. |  |  |

Yoshio UTSUMI
	Secretario General

INFORME PROVISIONAL AL CONSEJO DEL GRUPO DE ACCIÓN 
SOBRE EL RETRASO EN MATERIA DE SATÉLITES

# 1	Introducción

1.1	En su reunión de 2001, el Consejo estableció, mediante la Resolución 1182, el Grupo de Acción sobre el Retraso en Materia de Satélites (GAR-SAT) con el fin de preparar y supervisar un enfoque coordinado para el tratamiento de los factores complejos y relacionados que contribuyen a la existencia de retrasos en la tramitación de notificaciones de redes de satélite por parte de la BR, con ayuda de la RRB y la BR. El mandato del GAR-SAT queda establecido en la Resolución 1182 del Consejo.

1.2	De conformidad con su mandato, el GAR-SAT ha elaborado un Plan de Acción en el que se definen las medidas para abordar los factores que contribuyen a los retrasos y ha nombrado a una persona de contacto para cada medida. Al analizar el Plan de Acción, el GAR-SAT observó que las medidas relativas a las finanzas y la dotación de personal son competencia del Consejo y/o la Conferencia de Plenipotenciarios. De acuerdo con su mandato, el GAR-SAT decidió presentar al Consejo en su reunión de 2002 un informe en el que se destaquen esas medidas, mediante recomendaciones específicas e incluir, para su información, las recomendaciones relativas a otras entidades del UIT-R.

# 2	Resumen de las recomendaciones del GAR-SAT relativas al Consejo y/o a la Conferencia de Plenipotenciarios

## 2.1	Recuperación de costos

Los costos que ocasiona la tramitación de notificaciones de redes espaciales constituyen una parte considerable del presupuesto de la BR y, debido a las posibles restricciones futuras en el presupuesto de la UIT, los fondos adicionales facilitados por el Consejo en su reunión de 2001 son sólo una solución transitoria.

Las propuestas de revisión de la recuperación de costos que figuran en el Acuerdo 482 (modificado) del Consejo no tratan todos los costos directos o indirectos.

A falta de la aplicación de la plena atribución de costos a las actividades relacionadas con la tramitación de esas notificaciones, podría resultar difícil suministrar recursos financieros suficientes para mantener los recursos necesarios, en particular los recursos humanos, que permitan poner fin a los retrasos (véase un análisis detallado en el punto 3.2).

## 2.2	Rigidez del presupuesto

Debido al actual tope de gastos, la utilización del excedente de ingresos está limitada ya que debe ser aprobada antes en la reunión anual del Consejo, y todo excedente que no se utilice en un plazo determinado se deposita en la Cuenta de Provisión. Este proceso dificulta la gestión de una demanda imprevista de servicios en virtud de la recuperación de costos (por ejemplo, la tramitación de notificaciones de redes de satélite), especialmente en lo referente a la prórroga de los contratos del personal (véase un análisis detallado en el punto 3.3).

## 2.3	Dotación de personal

El factor clave para que la BR pueda alcanzar sus objetivos y, en particular, ponga fin al retraso en la tramitación de notificaciones de redes de satélite, será disponer de personal con una formación sólida y una gran motivación. Debido a unos procedimientos prolongados, hay importantes retrasos en la contratación, y se tiende a tolerar los resultados mediocres de algunos, con la consiguiente

carga adicional que ello supone para el personal más esforzado. No se muestra suficiente reconocimiento hacia los muchos funcionarios que están dedicados a la organización. Se puede trabajar durante muchas horas, y las ventajas salariales con respecto al sector industrial no son tales. Por consiguiente, cada vez es más difícil captar a profesionales de gran calidad y experiencia para trabajar en la UIT, en particular para los cargos superiores (véase un análisis detallado en el punto 3.4).

## 2.4	Recomendaciones del GAR-SAT

Las siguientes recomendaciones son reflejo de las opiniones del GAR-SAT sobre las medidas relativas al Consejo y/o a la Conferencia de Plenipotenciarios:

1)	que la metodología, explicada en el Anexo B al Acuerdo 482, se extienda a las actividades relativas a la publicación anticipada y la coordinación para las que no se precisa la publicación de Secciones Especiales;

2)	que, con arreglo a la Resolución 91 (PP-98), se aplique la plena recuperación de costos a la tramitación de notificaciones de redes de satélite;

3)	que el Consejo, si lo desea, solicite información a la BR y al Departamento de Finanzas sobre la experiencia adquirida a raíz de la aplicación de la Resolución 91 (PP-98) de forma que se posibilite una contabilidad abierta y transparente de los costos y los ingresos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los principios básicos que figuran en el Acuerdo 482, los cánones de recuperación de costos deben basarse en costos que se puedan definir y verificar;

4)	que se recomiende a la PP-02 que adopte una de las dos opciones con respecto a la Recomendación R12 del GTR sobre la rigidez presupuestaria;

5)	que el Consejo apruebe una revisión de los Estatutos del Personal, con miras a reducir los retrasos en la contratación, racionalizando los procedimientos correspondientes, y a aumentar la posibilidad de movilidad del personal, ya que la experiencia adquirida tras haber ocupado distintos puestos con el tiempo puede ser beneficiosa para la promoción profesional y la motivación;

6)	que el Consejo solicite al Departamento de Personal y Protección Social, en coordinación con la BR, que estudie nuevos métodos de contratación para captar a especialistas.

# 3	Antecedentes

## 3.1	Plan de Acción

3.1.1	El GAR-SAT se ha reunido en dos ocasiones, los días 1-2 de octubre de 2001 y los días 4-6 de marzo de 2002.

3.1.2	En la primera reunión del GAR-SAT se estudió la compleja serie de cuestiones relativas al retraso a fin de determinar cuáles eran los factores que lo determinan. A continuación se decidieron las medidas necesarias para abordar cada factor y la entidad, interna o externa al Sector de Radiocomunicaciones, con competencia para aplicar las medidas adoptadas. Esta información constituye la base del Plan de Acción solicitado por el Consejo.

3.1.3	Después de la primera reunión, el Presidente escribió a todas las entidades del UIT-R a las que se hace alusión en el Plan de Acción, así como a las administraciones, instándolas a que presten su apoyo/colaboración y a que hagan contribuciones. Hasta la fecha, han respondido el Presidente del Comité Especial (Sr. Rancy) y el Presidente de la CE 4 (Dr. Ito).

3.1.4	Durante el periodo entre reuniones, las personas de contacto designadas verificaron los progresos realizados en la aplicación de las medidas adoptadas, y sus informes aportan información actualizada al Plan de Acción.

Las medidas se engloban en las siguientes categorías generales, y las personas que se señalan han aportado las siguientes contribuciones para cada una:

Disposiciones normativas:

| Bandas no planificadas | David Barrett (Reino Unido); Gary Brooks (Luxemburgo); Anders Frederich (Suecia); |
| --- | --- |
| Bandas planificadas | Kavouss Arasteh (República Islámica del Irán); |
| Procedimientos Administrativos y Proceso de la BR | Ted Antonacopoulos (Canadá); David Barrett (Reino Unido); Olivier Nicol (Francia); Tom Walsh (EE.UU.); |
| Programas informáticos | Gene Rappoport (EE.UU.); Larry Reed (EE.UU.); Mike Thompson (Reino Unido); |
| Finanzas | Bruce Gracie (Canadá); |
| Dotación de personal | Malcolm Johnson (Reino Unido). |

3.1.5	En la segunda reunión del GAR-SAT se analizaron los progresos realizados a fin de determinar qué nuevas medidas deben adoptarse, mostrar a las entidades competentes la importancia del progreso hecho en cada medida para reducir el retraso en la tramitación de notificaciones de redes de satélite, y elaborar propuestas con respecto a aspectos específicos de los factores sobre los cuales se consideró necesario adoptar nuevas medidas, para someterlas a consideración de las entidades competentes. Se puede consultar la versión actual del Plan de Acción en http://www.itu.int/council/C2002/040/annex.doc.

## 3.2	Recursos financieros

3.2.1	Al tratar la cuestión del retraso en materia de satélites, una de las preocupaciones de la BR es el suministro de recursos. Debido a las posibles restricciones futuras en el presupuesto de la UIT, los fondos adicionales facilitados por el Consejo en su reunión de 2001 son sólo una solución transitoria. De ahí que el GAR-SAT considere que se deben promover las medidas tendentes a una revisión de la recuperación de costos, propuestas en la reunión de 2001 del Consejo. No obstante, se considera que las propuestas de revisión de la recuperación de costos que figuran en el Acuerdo 482 del Consejo (en su versión modificada en la reunión de 2001 del Consejo) quizás no puedan aún tener en cuenta todos los costos directos o reasignados.

3.2.2	Así pues, las cuestiones que el Consejo deberá tomar en consideración en la revisión prevista del Acuerdo 482 son:

a)	que, si no se aplica la plena atribución de costos a las actividades relacionadas con la tramitación de esas notificaciones, podría ser difícil generar los recursos financieros suficientes para conservar la plantilla actual o contratar a nuevo personal para reducir el retraso; y

b)	que podría ser necesario modificar las disposiciones de las resoluciones y las decisiones en vigor de la Conferencia de Plenipotenciarios y/o el Consejo con respecto a la recuperación de costos a fin de garantizar que se mantengan recursos financieros suficientes para reducir el retraso.

3.2.3	Además, el GAR-SAT ha observado que el tiempo y los esfuerzos empleados en los siguientes ámbitos no forman parte del proceso de recuperación de costos:

a)	la tramitación de notificaciones de redes de satélite, si no ha de publicarse ninguna Sección Especial; por ejemplo, algunas categorías de AP30B;

b)	la tramitación de notificaciones en virtud del artículo 11; y

c)	la elaboración, prueba y aplicación de programas informáticos, si bien este proceso requiere unos esfuerzos importantes por parte de los Departamentos de IAP y SSD.

3.2.4	La elaboración de programas informáticos constituye una parte importante del presupuesto bienal de la BR para 2002-2003, ya que sólo al IAP de la BR se han destinado unos 15 millones CHF (27%). Según el punto 15 del proyecto de Plan operacional del UIT-R para 2002-2003, aproximadamente el 70% del personal profesional del IAP de la BR (439 meses de trabajo), y todo el personal de servicios generales, trabaja en la elaboración de programas informáticos para actividades espaciales. Además, en el punto 12.2.5 del proyecto de Plan operacional del UIT-R se señala que el SSD de la BR contribuirá con recursos humanos durante la especificación, pruebas y aplicación de programas informáticos.

3.2.5	Sin embargo, la mayor parte del trabajo relacionado con la tramitación de notificaciones de redes de satélite y la necesidad de mejores programas informáticos (tal como se señala en el punto 15.2.3 del proyecto de Plan operacional del UIT-R para 2002-2003), sólo beneficia a una reducida proporción de los Miembros. Por ello, sería adecuado que el Consejo tomase en consideración la posibilidad de revisar la fórmula de recuperación de costos, en favor de la plena atribución de costos (véase el Documento SATBAG-02/15 en 
http://www.itu.int/itudoc/itu-r/sat-bag/docs/2002/15.html para más información).

3.2.6	Teniendo en cuenta que la BR está procediendo a una importante modernización de las herramientas informáticas de tramitación de notificaciones de redes de satélite, que la elaboración de programas informáticos puede ser cara y que los recursos de la BR son limitados, los progresos realizados no están a la altura de la mayor demanda de elaboración de nuevos programas informáticos. Si se aplicara la recuperación de costos también a la elaboración de programas informáticos, los recursos adicionales deberían utilizarse, al menos a corto plazo, para acelerar la elaboración de dichos programas, ya que ello se ajustaría a la opinión de algunos Estados Miembros, de que deben utilizarse fondos de la recuperación de costos para mejorar el proceso de notificación de redes de satélite.

3.2.7	La aplicación del Acuerdo 482 (modificado) ha suscitado la preocupación de que, debido principalmente al retraso en las notificaciones de satélites, tras la publicación por parte de la BR de la notificación, el pago no sea exigible hasta dos o tres años después de su presentación. En su reunión de 2001, el Consejo modificó el Acuerdo 482 de manera que se exigiera un canon fijo para las notificaciones recibidas después del 1 de enero de 2002, abonable en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la factura remitida tras recibir la notificación. Algunas

administraciones consideraron que esta decisión creaba una situación injusta, ya que en una notificación presentada antes del 1 de enero de 2002 habría un periodo de dos o tres años para realizar el pago, mientras que para una notificación presentada después del 1 de enero de 2002, el plazo sería sólo de seis meses. Esas administraciones han propuesto una modificación de la Resolución 88, según la cual se encargaría al Consejo que rectificase esta desigualdad solicitando que las facturas se envíen a la mayor brevedad posible tras la PP-02 y solicitando igualmente el pago del canon fijo en un periodo de [6] meses tras recibir la factura.

3.2.8	Otras administraciones consideran que toda nueva disposición relativa al pago de tasas debe tener una fecha de entrada en vigor, para velar por que no haya retroactividad, y que el hecho de que tal disposición no se aplique antes de su fecha de entrada en vigor no puede calificarse de injusticia.

3.2.9	Se ha apoyado la propuesta de que la PP-02 (y/o la CMR-03) tome en consideración la aplicación de las consecuencias relacionadas con el incumplimiento, según lo dispuesto en el Acuerdo 482 (modificado), y tal como se especifica en la nota a pie de página 9.38.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3.2.10	Algunas administraciones consideran que las tasas de la recuperación de costos deben asociarse de forma exponencial al número/la complejidad de las notificaciones presentadas. Otras administraciones opinaron que el concepto de recuperación de costos debe estar relacionado únicamente con los costos.

## 3.3	Rigidez del presupuesto

3.3.1	Como se señala en el punto 2.2, el tope de gastos actual dificulta la gestión de una demanda imprevista de servicios en virtud de la recuperación de costos. El GTR tomó en consideración dos soluciones que quedan recogidas en la Recomendación R12 a la PP-02:

1)	Establecer un límite al valor de la unidad contributiva únicamente (eliminar el tope de gastos). Con ello aumentaría la capacidad de respuesta en la preparación y ejecución del presupuesto y se permitiría que el excedente de ingresos por recuperación de costos se utilice para la prestación de esos productos y servicios por parte de la BR.

2)	Situar a las actividades que permiten la recuperación de costos fuera del tope de gastos.

3.3.2	El GAR-SAT considera que esta cuestión debe quedar resuelta en la reunión del Consejo y/o de la PP-02, y que los ingresos por recuperación de costos deberían quedar al margen del presupuesto ordinario de la Unión, ya que la adopción de esa propuesta exigiría, entre otras cosas, modificar el artículo 6 del Reglamento Financiero.

## 3.4	Dotación de personal

El factor clave para que la BR pueda alcanzar sus objetivos será disponer de un personal con una formación sólida y una gran motivación. Debido a unos procedimientos prolongados, hay importantes retrasos en la contratación y se tiende a tolerar los resultados mediocres de algunos, con la consiguiente carga adicional que ello supone para el personal más esforzado. No se muestra suficiente reconocimiento hacia los muchos funcionarios que están dedicados a la organización. Se puede trabajar muchas horas, y las ventajas salariales con respecto al sector industrial no son tales. Por consiguiente, cada vez es más difícil captar a profesionales de gran calidad y experiencia para trabajar en la UIT, en particular para los cargos superiores.

Es preciso introducir nuevos métodos de contratación para captar a especialistas. Se debe mejorar la imagen de la UIT y hacer más atractivo el trabajo que realiza el UIT-R. Dentro de la BR, al igual que en toda la Secretaría de la UIT, y en particular entre el personal de categoría profesional, existe

un desequilibrio en cuanto al género. Ello se ve reflejado en todo el sector de las telecomunicaciones; sin embargo, debería hacerse especial hincapié en superar este desequilibrio dentro de la BR.

Debería impartirse mayor formación al personal, tanto de categoría profesional como de servicios generales, en particular con respecto a sistemas y tecnologías nuevos, y ayudarle a comprender y desempeñar su función dentro de la organización. Las políticas y los objetivos generales tendrían que estar claros para todos los empleados, que deberían saber cuál es su función y de qué modo contribuyen a la organización. Habría que elaborar y poner en práctica planes de evaluación del personal a fin de satisfacer las necesidades específicas de la BR. También convendría estudiar la posibilidad de elaborar un plan para expresar reconocimiento al personal que se esfuerce especialmente en circunstancias difíciles (como resolver el retraso) o que haya conseguido logros importantes.

# 4	Recomendaciones del GAR-SAT relativas a las medidas destinadas a las entidades del UIT-R

Las siguientes recomendaciones corresponden a las opiniones actuales del GAR-SAT con respecto a las medidas relativas a las entidades del UIT-R (véase el Anexo 1 - Plan de Acción).

## 4.1	Cuestiones generales

4.1.1	Se insta a las administraciones a que estudien y revisen sus propuestas a las conferencias a fin de asegurarse de que no agraven, directa o indirectamente, el retraso.

## 4.2	Complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones y otras cuestiones conexas

4.2.1	Se invita a las administraciones a que hagan contribuciones al Comité Especial y a la CMR a fin de que esta última pueda subsanar las incoherencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4.2.2	Las administraciones y las Comisiones de Estudio del UIT-R deberían analizar el nuevo Reglamento Interno sobre el arco de coordinación para determinar si el concepto podría aplicarse a otros servicios espaciales, y especificar el valor del arco que debe aplicarse en esos casos.

4.2.3	Se podrían reducir las notificaciones y modificaciones múltiples simplificando el proceso normativo y de notificación, así como utilizando mejores programas informáticos de validación que aclaren la viabilidad de las propuestas de redes.

## 4.3	Elaboración de los programas informáticos

4.3.1	Se espera que con mejores herramientas informáticas se aumente la eficacia en la tramitación de notificaciones de redes de satélite y se reduzca el retraso pero, como se señala en el punto 3.2.6, la BR necesita recursos adicionales para acelerar el ritmo de elaboración de programas informáticos. Esos recursos adicionales podrían incluir la posible ayuda de Comisiones de Estudio del UIT-R y, siguiendo el enfoque modular adoptado por la BR, delegar tareas de elaboración a expertos competentes de los Estados Miembros y Miembros de Sector, sin aumentar excesivamente el volumen de trabajo de gestión de proyectos para la BR.

## 4.4	Las funciones de la BR y de la RRB

4.4.1	El personal de la BR debería participar activamente en los grupos de trabajo, subgrupos de trabajo y grupos de redacción de las conferencias, para ayudar a determinar las consecuencias que puede tener la aplicación del texto objeto de debate en cada conferencia. De este modo, se reducirán al mínimo: i) la necesidad de que el personal de la BR destine recursos a elaborar proyectos de

Reglamento Interno después de la conferencia y hacerlos llegar a las administraciones en virtud del Nº 13.17; y ii) las demás etapas por las que debe pasar el Reglamento Interno adoptado después de la reunión de la RRB, incluidas la traducción y publicación de los textos en la Circular que deberá enviarse a las administraciones. De este modo se evitará desviar a los recursos de la Oficina de la tarea de tramitación de las notificaciones de redes de satélite.

4.4.2	Para la preparación del Reglamento Interno, debería tenerse en cuenta lo siguiente:

	las normas deberían basarse en las dificultades prácticas encontradas;

	las normas deberían restringirse al mínimo necesario para la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones de forma transparente;

	las normas relativas a discrepancias e incoherencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones deberían tener una vigencia breve, normalmente entre dos conferencias;

	el proyecto de Reglamento Interno deberá divulgarse entre las administraciones en virtud del Nº 13.17, antes de someterse a estudio de la RRB.

4.4.3	Cuando proceda, podría estudiarse, caso por caso, la conformidad del fondo del Reglamento Interno con el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta medida puede no tener una relación directa con el retraso.

4.4.4	En relación con la elaboración del Reglamento Interno, sería útil mejorar el proceso de actualización de las Actas Finales, y del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando proceda, después de una CMR, para que puedan subsanarse los errores menores de edición antes de la publicación.

4.4.5	A fin de facilitar a las conferencias la tarea de tomar decisiones viables y adoptar disposiciones claras y sin ambigüedades, los miembros de la RRB, con el apoyo del personal de la BR, deberían señalar a la conferencia, en su momento, la dificultad que puede plantear la aplicación de cualquier proyecto de disposición que se esté debatiendo. De esta forma, la conferencia podrá adoptar la disposición adecuada. Con respecto a la función de la RRB en relación con la elaboración de los modelos de formularios, no se propone ningún cambio a las disposiciones actuales.

4.4.6	La función de la RRB en lo que respecta al Reglamento Interno está recogida en la Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones. Todo Reglamento Interno debe ser coherente con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

## 5	Conclusión

A raíz de las dos reuniones del GAR-SAT, en 2001 y en 2002, se ha avanzado en algunos ámbitos y en muchos otros las correspondientes entidades de la UIT tratan de poner en práctica, oportunamente, las medidas que les incumben. Queda por ver si, a finales de 2002, estas expectativas se cumplen.

Está prevista otra reunión del GAR-SAT los días 22 a 24 de enero de 2003, en Ginebra. En esta reunión se analizará y ultimará el informe a la CMR-03, basado en los nuevos informes sobre la marcha de los trabajos que presenten las personas de contacto durante 2002-2003. Este informe también se pondrá a disposición del Consejo en su reunión de 2003.

Durante 2002, el Presidente aprovechará la oportunidad para ponerse en contacto con las entidades que participan en el Plan de Acción, según convenga, a fin de facilitar la labor del GAR-SAT para reducir el retraso.

Se hace hincapié en que el UIT-R funciona sobre la base de contribuciones, y que las administraciones deberán hacer las aportaciones necesarias a las entidades que participan en el Plan de Acción, para poder aplicar las medidas de forma oportuna.

Presidente:
	Keith Whittingham (Reino Unido)

Anexo
Plan de Acción

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglamentarios |  |  |  |  |  |
|  | Servicios no planificados |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 01 | Complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones | Comisión Especial, Comisiones de Estudio correspondientes | Gary Brooks | Examinar las disposiciones reglamentarias de los artículos 5, 9, 11, 21, 22 y de los apéndices y Resoluciones asociados. | a medio plazo y largo plazo | No ha habido ninguna modificación en la situación de este punto. Las administraciones deben examinar los artículos de referencia con objeto de presentar contribuciones a la Comisión Especial a fin de seguir simplificando el proceso para reducir el retraso acumulado. Cabe señalar que la BR está preparando información dirigida a la Comisión Especial sobre su experiencia en la aplicación del RR. |
| SBAG(01) 02 | Duplicación e incoherencias en los textos/procedimientos/ exámenes | Comisión Especial | Gary Brooks | Suprimir cualquier duplicación e incoherencia. Considerar la combinación de los exámenes reglamentarios y técnicos en: • la etapa de coordinación; o • la etapa de notificación. | a medio plazo | Con respecto a la duplicación e incoherencias en el RR, se invita a las administraciones a que presenten contribuciones a la Comisión Especial para corregir defectos tales como: • duplicación/incoherencias sobre las condiciones/valores umbral para determinar si es necesaria la coordinación; • requisitos para efectuar la coordinación entre servicios cuando la compartición entre tales servicios ya está contemplada por la inclusión de límites estrictos en el Reglamento de Radiocomunicaciones; • duplicación de procedimientos. En el anexo 1 aparecen los detalles sobre la combinación de los procedimientos reglamentarios y técnicos. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 03 | Simplificación del apéndice 4: Estructura de los datos, elementos de datos |  | Comisión Especial y Comisiones de Estudio correspondientes |  | Dave Barrett |  | Suprimir la duplicación y racionalizar la estructura. |  | a medio plazo |  | El GT 4A ha creado un grupo que trabaja por reflector de correo electrónico y se ha distribuido un cierto número de documentos para su posterior discusión. Hay tres propuestas distintas que se refieren a los temas siguientes: limitar las notificaciones de manera que sólo se indiquen las potencias relativas a las portadoras que presentan mayor sensibilidad a la interferencia y mayor posibilidad de causar interferencia; suprimir la duplicación en el apéndice 4 y simplificar el formato para la notificación y publicación de los datos. Debe llegarse a un acuerdo sobre los progresos en cada propuesta. Se están preparando nuevos documentos incluido un proyecto de texto de la RPC sobre el punto 1.30 del orden del día de la CMR para su presentación al grupo del reflector y a la próxima reunión del GT 4A. |
| SBAG(01) 04 | Resolución 49 |  | Comisión Especial |  | Anders Frederich |  | Examinar su eficacia y posible mejora y aplicación. |  | a medio plazo |  | La Comisión Especial se reunirá en julio de 2002. No se han celebrado discusiones en los Grupos de Relator de la Comisión Especial. La Resolución 49 (eficacia y posible mejora) se ha discutido en algunas organizaciones regionales que están preparando la CMR-03. Se insta a las administraciones a que examinen la Resolución 49 en su preparación de la CMR-03 y proporcionen contribuciones a la Comisión Especial y a la Conferencia. |

| Referencia de la acción |  | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 5/1 | Modificaciones: Cómo tratar las modificaciones |  | Comisión Especial y otras Comisiones de Estudio pertinentes |  | Gary Brooks |  | Con arreglo a los actuales procedimientos, procesar las modificaciones independientemente de su fecha de recepción inicial o teniendo en cuenta su fecha de recepción inicial. Examinar el procesamiento de las modificaciones con arreglo a las dos opciones identificadas en el punto de acción 2. |  |  |  | A las peticiones de modificación que dan lugar a un aumento en los requisitos de coordinación debe asignárseles una fecha de recepción que refleje la fecha real en la que la BR recibió esa petición. Algunas administraciones opinaron que toda modificación [técnica] debe considerarse como una nueva presentación y tiene que recibir una nueva fecha límite para la presentación de comentarios. Con la opción de realizar todos los exámenes en la etapa de notificación la forma de tratar las modificaciones deja de tener importancia pues sólo se examinan las notificaciones realizadas después del proceso de coordinación. Aún no se ha estudiado el proceso de tratamiento de las modificaciones bajo la opción de realizar exámenes únicamente en la etapa de coordinación y debe considerarse más detenidamente. |  |
| SBAG(01) 5/2 | Modificaciones: Cómo procesar las modificaciones relativas a las redes en funcionamiento |  | Comisión Especial |  | Gary Brooks |  | Considerar si debe otorgarse alguna prioridad a tales modificaciones. Todo cambio en el proceso con arreglo al 5/1 anterior requiere considerar las repercusiones de tales cambios en las modificaciones de las redes en funcionamiento. |  |  |  | No se trata realmente de un tema de retraso acumulado. El actual Reglamento de Radiocomunicaciones contempla el tratamiento de tales casos. |  |
| SBAG(01) 5/3 | Modificaciones: Número de modificaciones |  | SATBAG |  | Dave Barrett |  | Comprender las razones del número de modificaciones. |  | a medio plazo |  | En el anexo 2 aparece un resumen de los progresos realizados. |  |

| Referencia de la acción | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 6 |  | Arco de coordinación o  T/T |  | Comisión Especial, Comisiones de Estudio 4, 6 y 8 |  | Gary Brooks |  | Extensión del concepto de arco de coordinación a otras bandas de frecuencias y a otros servicios. |  | a medio plazo |  | En diciembre de 2001 la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03, que debe tener alguna repercusión en el retraso acumulado. Las modificaciones adoptadas por la RRB (Documento RRB2001/296 punto 5) exigirán la utilización del arco de coordinación para el SFS, el SRS y el Servicio de Operaciones Espaciales asociado sin planificar en las bandas por encima de 3,4 GHz a fin de identificar los requisitos de coordinación. Las administraciones y las CE del UIT-R deben considerar detenidamente las nuevas Reglas para determinar si la CMR-03 puede hacerlas permanentes y si este concepto puede aplicarse a otros servicios espaciales y además cuáles son los arcos de coordinación apropiados. Hubo distintas opiniones en cuanto al grado de reducción de la carga de trabajo como resultado de una más amplia aplicación del concepto de arco de coordinación. |
| SBAG(01) 7 |  | Notificaciones múltiples |  | SATBAG |  | Dave Barrett |  | Comprender las razones del número de notificaciones múltiples. |  | a medio plazo |  | Nuevos debates con los miembros de la BR sobre este tema darán lugar a nuevas contribuciones al SATBAG. Al igual que el número de modificaciones, surgen múltiples notificaciones por un cierto número de razones y de nuevo la razón por la que se estudia este tema es determinar si existe la posibilidad de reducir el número de notificaciones presentadas. A este respecto una de las mayores dificultades para las administraciones es que el elevado número de peticiones de coordinación hace difícil identificar un emplazamiento orbital adecuado. La disminución del retraso acumulado ayudará a resolver este problema. |

| Referencia de la acción |  | Factores |  |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Servicios planificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 8 |  |  | Disposiciones reglamentarias de los apéndices 30/30A | Comisión Especial, Comisión de Estudio 6, Comisión de Estudio 4, BR |  | Larry Reed |  | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de deficiencias. |  | a medio plazo y largo plazo |  | Como resultado de las importantes modificaciones introducidas en todas las disposiciones reglamentarias de los apéndices 30 y 30A por la CMR-2000 y teniendo en cuenta que se invitó a todas las Comisiones del UIT-R pertinentes a que examinasen, entre otras cosas, estas disposiciones reglamentarias, no es necesario tomar ninguna medida por el momento para simplificar o modificar dichas disposiciones hasta que se disponga de los resultados de los estudios. La Oficina informa de que está preparando actualmente una contribución para su consideración por la Comisión Especial que incluirá algunas sugerencias para los apéndices. |  |  |
| SBAG(01) 9 | Disposiciones reglamentarias del apéndice 30B |  |  |  | Comisión Especial, Comisión de Estudio 4, BR, RRB |  | Tom Walsh |  | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de las deficiencias. |  | a medio plazo y largo plazo |  |  | Tras la sugerencia realizadas al SATBAG-01, a la RRB, al GAR y al SATBAG-02 la BR ha distribuido entre las administraciones un proyecto de nuevas Reglas [Carta Circular CCRR/18] para recibir comentarios al respecto y con objeto de que sea considerado por la RRB en su reunión de junio. |
|  | Consideraciones generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 10bis | Desarrollo de Reglas de Procedimiento y transformación en texto reglamentario (comprende actualmente los Puntos de Acción 10 y 14) |  |  |  | Comisión Especial, BR, RRB |  | Tom Walsh |  | Examinar la forma en que se han elaborado y procesado las Reglas de Procedimiento y la medida en que estas Reglas pueden influir en el retraso acumulado. Considerar el grado en que las Reglas de Procedimiento pueden incorporarse al Reglamento de Radiocomunicaciones. |  | a medio plazo y largo plazo |  |  | En el anexo 3 aparecen algunas consideraciones generales al respecto. |

| Referencia de la acción |  | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 11 | Papel de la BR en el procesamiento de notificaciones |  | SATBAG |  | Ted Antonacopoulos |  | Examinar el grado en que debe implicarse la BR en el proceso. |  | a medio plazo |  | En ausencia de nuevas contribuciones del SATBAG, además de las presentadas a su primera reunión, la persona de contacto para este punto de acción ha proporcionado un breve resumen de los documentos presentados a la primera reunión en el que se destacan las ideas contenidas en los documentos recibidos por dicha primera reunión y ofrece informaciones para su posterior desarrollo de forma conjunta por los participantes. Cabe esperar que el documento sirva de estímulo en los debates entre los participantes del SATBAG, facilite una mejor comprensión de los temas correspondientes y lleve a identificar posibles opciones y soluciones que se consideren con arreglo a SBAG(01) 11. Teniendo en cuenta la información disponible es difícil sugerir alguna revisión del cometido actual de la BR en el procesamiento de los formularios de notificación. |  |
|  | CMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP SBAG(01) 12 | Propuestas de las administraciones para modificar los procedimientos reglamentarios |  |  |  |  |  | Instar a las administraciones a que respeten los plazos de tiempo para sus presentaciones, y a que consideren y examinen sus propuestas a las conferencias que puedan tener repercusiones sobre el retraso acumulado. |  |  |  | Se acordó suprimir este punto del Plan de Acción e incluirlo en el informe de la segunda reunión del SATBAG. |  |

| Referencia de la acción |  | Factores | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 13 | Cometidos de la BR |  | CMR | Larry Reed |  | Establecer directrices sobre la implicación de la BR en conferencias y RPC. |  | a medio plazo |  | El SATBAG recomienda que el personal de la BR participe activamente en los grupos de trabajo, subgrupos de trabajo y grupos de redacción de las conferencias para ayudar a determinar las posibles consecuencias que puede tener la aplicación del texto discutido en las conferencias. Con ello se reducirá al mínimo tanto la necesidad de que el personal de la BR destine recursos a elaborar proyectos de Reglas de Procedimiento después de la conferencia y hacerlos llegar a las administraciones con arreglo al número 13.17 como el procesamiento de las Reglas de Procedimiento adoptadas tras la reunión de la RRB, incluidas la traducción y publicación de los textos en la Carta Circular que deberá enviarse a las administraciones. Ello evitará ocupar recursos de la Oficina que deben estar destinados al procesamiento de las notificaciones de redes de satélites. |  |
| SUP SBAG(01) 14 | Transformación de las Reglas de Procedimiento en texto reglamentario |  |  |  |  | Examinar los objetivos de las Reglas de Procedimiento. |  |  |  | Se acordó suprimir este punto e incorporarlo como parte del punto 10. |  |

| Referencia de la acción |  | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 15 | Cometido de la RRB en: • Conferencias • Reglas de Procedimiento |  | Comisión Especial, RRB, PP-02 |  | Norbert Schroeder |  | ¿Cuál es el cometido actual? ¿Debe cambiarse dicho cometido? |  | a medio plazo |  | Para facilitar a las conferencias la tarea de tomar decisiones viables y adoptar disposiciones claras y sin ambigüedades, cabe esperar que los miembros de la RRB, apoyados por el personal de la BR, indiquen a la conferencia en su momento las dificultades que puede plantear la aplicación de cualquier proyecto de disposición que se esté discutiendo. De esa forma, la conferencia podrá adoptar la disposición adecuada. Por lo que se refiere al procesamiento de los formularios de notificación, bajo las disposiciones actuales no se propone ningún cambio. En cuanto al cometido de la RRB en lo que respecta a las Reglas de Procedimiento, el asunto está adecuadamente contemplado en la Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones. Sin embargo, se ha señalado que toda Regla de Procedimiento debe ser coherente con el Reglamento de Radiocomunicaciones. |  |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programas informáticos |  |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 16 | Responsabilidad global en el desarrollo de programas informáticos |  | BR, SATBAG |  | Mike Thompson | Examinar el desarrollo del programa informático en la BR, teniendo en cuenta la identificación de los requisitos, las especificaciones, los desarrollos, las pruebas y las realizaciones. | a medio plazo | El desarrollo de los programas informáticos en la BR se ve obstaculizado por la falta de recursos y por un cierto número de problemas que van desde la fiabilidad del soporte físico hasta la organización de los trabajos. Las decisiones de la CMR dan lugar frecuentemente a modificaciones complejas en el Reglamento y en los procedimientos, y estos cambios deben aplicarse en plazos de tiempo muy breves. Los actuales recursos en la BR se ven tan solicitados que el apoyo a otras actividades tales como las CMR se realizan a expensas del procesamiento de las notificaciones de satélites y del desarrollo de las herramientas informáticas necesarias. Además, el desarrollo de un programa informático exige una considerable interacción entre los departamentos de la BR y, por consiguiente, los cambios en las prioridades pueden repercutir en los plazos de tiempo para finalizar los proyectos de programas informáticos. Parte del personal que trabaja en el procesamiento del actual retraso acumulado también debe colaborar en el desarrollo de especificaciones para el nuevo programa informático. Ello supone un considerable esfuerzo de coordinación y planificación antes de iniciar el desarrollo. Independientemente de cualquier ayuda que pueda llegar de fuera de la UIT, la responsabilidad global del desarrollo del soporte lógico es de la BR. |
| SUP SBAG(01) 17 | Integridad de la base de datos |  |  |  |  |  |  | Refundido con el Punto de Acción 22. |
| SUP SBAG(01) 18 | Actualización periódica de la base de datos |  |  |  |  |  |  | Refundido con el Punto de Acción 22. |

| Referencia de la acción |  | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 19 |  | Programa informático de captura de datos |  | BR, SATBAG |  | Dave Barrett |  | Ampliar el ámbito del examen llevado a cabo por el programa informático de validación. |  | a corto plazo y a medio plazo |  | En septiembre de 2001 se realizó una demostración del nuevo programa informático de validación. Sin embargo, los trabajos han debido suspenderse debido a requisitos adicionales en la preparación a fin de realizar el examen de las notificaciones con arreglo al Reglamento de Radiocomunicaciones de 1998 (por ejemplo, ampliar la posibilidad de división de grupo). Esto podría haberse evitado si el plan de trabajo se hubiese organizado de otra manera. La BR ha señalado que tiene la intención de completar una versión Beta del nuevo programa informático de validación en los próximos dos o tres meses utilizando el actual conjunto de reglas de validación de manera que pueda probarse fácilmente para verificar su precisión en comparación con el programa informático actual. Una vez completadas las pruebas se considerará la incorporación de las reglas elaboradas en la CMR-2000 y otros proyectos de reglas de validación adicionales. Se espera que la versión definitiva esté disponible en un plazo de seis a nueve meses. |
| SBAG(01) 20/1 | Automatización del examen: Integración del programa informático |  | BR, SATBAG |  | Mike Thompson |  | Integrar los programas informáticos de la Oficina en un solo paquete. |  | a largo plazo |  | En el anexo 4 aparece un resumen de los progresos realizados en el desarrollo del programa informático. |  |

| Referencia de la acción | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 20/2 |  | Automatización del examen: conformidad con el artículo 5 |  | BR, SATBAG, Comisiones de Estudio pertinentes |  | Mike Thompson |  | Automatizar el examen según el artículo S5. |  | a corto plazo y medio plazo | Se están llevando a cabo trabajos en el seno de la Comisión de Estudio 4 del UIT-R (con la intervención también de la BR) para crear una base de datos adecuada sobre las disposiciones del artículo 5 y una especificación del programa informático encargado de examinar las notificaciones para verificar que cumplen las disposiciones pertinentes. Cabe esperar que en su próxima reunión de abril el GT 4A considere la especificación definitiva, completada con una base de datos del artículo 5 y un procedimiento de prueba. El GT 4A de la CE 4 está desempeñando un papel fundamental en este asunto y también está sirviendo de coordinación con otras Comisiones de Estudio interesadas. Sin embargo, será necesario establecer acuerdos con dichas Comisiones de Estudio antes de que la CE 4 tome ninguna decisión definitiva al respecto. |
| SUP SBAG(01) 20/3 |  | Automatización |  |  |  |  |  | Desarrollar notificaciones electrónicas para información gráfica. |  | a medio plazo | Se acordó suprimir este punto pues no hay retraso acumulado en el procesamiento de los datos GIMS. |

| Referencia de la acción | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesamiento por parte de la BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP SBAG(01) 21 |  | Grado de precisión del examen |  |  |  |  |  | Detalle con el que debe realizarse el examen. |  |  |  | Se acordó suprimir esta acción porque la BR confirmó que la identificación de todos los países sobre cuyos territorios pueden rebasarse los límites especificados de DFP puede exigir un gran número de puntos de prueba para determinar los valores de la citada DFP. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de puntos de prueba de la DFP no repercute significativamente en el tiempo de procesamiento (2-10 minutos). |
| SBAG(01) 22bis |  | Gestión y provisión de información (actualmente comprende los Puntos de Acción 17, 18 y 22) |  | BR, SATBAG |  | Dave Barrett |  | Gestionar los datos de referencia y continuar ofreciendo información a las administraciones; por ejemplo, publicación de la Lista de Redes Espaciales y Prefacio a la LIF. |  | a medio plazo y largo plazo |  | En el anexo 5 aparece un resumen de los progresos realizados. |

| Referencia de la acción |  | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto |  | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 23 | Integridad y exactitud de las presentaciones |  | BR, SATBAG |  | Dave Barrett |  | Identificar los motivos por los que las presentaciones siguen siendo incorrectas o incompletas. |  | a medio plazo |  | Ha habido una gran mejora en la calidad de las presentaciones tras los cursillos y seminarios sobre servicios espaciales celebrados estos últimos años (Pakistán, abril de 2000, Ginebra, junio de 2000 y México, septiembre de 2000), lo que hace más fácil verificar las notificaciones recibidas y solicitar a las administraciones que introduzcan las correcciones necesarias. En concreto, se han observado mejoras con los operadores principales que han participado en los seminarios o cursillos. Sin embargo, aún hay un cierto número de errores. Debido al retraso acumulado las administraciones tienen problemas cuando presentan múltiples modificaciones pues puede que la administración no haya tenido acceso a los datos completos de la red actualizada debido a que las anteriores modificaciones no se han introducido aún en la base de datos. En la dirección web de la BR aparece una lista de problemas típicos al respecto. |  |

| Referencia de la acción | Factores |  | Grupos interesados |  | Contacto | Acción |  | Plazo de tiempo |  | Actualización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 24 |  | Recuperación de costes y limitaciones |  | BR, Consejo, PP-02, Secretaría General | Bruce Gracie |  | Necesidad de una revisión a fondo de todo el proceso. (Obsérvese que hay algunos aspectos reglamentarios que es necesario considerar.) |  | a corto plazo y medio plazo |  | En el anexo 6 aparece un resumen de los progresos realizados. |
| SBAG(01) 25 |  | Inflexibilidad del presupuesto |  | Consejo, PP-02 | Bruce Gracie |  | Identificar y examinar factores relativos a este tema. |  | a corto plazo y medio plazo |  | Debido al actual tope de gastos, la utilización del excedente de ingresos queda restringida ya que debe ser aprobada antes por el Consejo y todo excedente no utilizado en un plazo determinado debe depositarse en la Cuenta de Provisión. El GTR consideró dos soluciones que quedan recogidas en la Recomendación R12 a la PP-02: 1) Establecer un límite al valor de la unidad contributiva únicamente (y eliminar el tope de gastos). Ello aumentaría la capacidad de respuesta en la preparación y ejecución del presupuesto y se permitiría que el excedente de ingresos por recuperación de costes se utilice para la prestación de productos y servicios por parte de la BR. 2) Situar las actividades que permite la recuperación de costes fuera del tope de gastos. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personal |  |  |  |  |  |
| SUP SBAG(01) 26 | Retrasos en la contratación |  |  | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. |  | Se acordó suprimir este punto y combinarlo con el punto 27. |
| SBAG(01) 27bis | Contratos/ocupación del personal/movilidad del personal/motivación del personal/carreras profesionales del personal/y retrasos en la contratación (actualmente comprende los Puntos de Acción 26 y 27) | Consejo, PP-02, Secretaría General | Malcolm Johnson | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. | a corto plazo y largo plazo | El Departamento de Personal ha revisado el Reglamento de Personal y los Estatutos del Personal en consulta con los representantes sindicales y el Comité de Coordinación. El documento del Consejo pertinente será considerado por el Comité de Política y Estrategia durante la semana del 4 de marzo de 2002 antes de enviarlo para su consideración al GT del Consejo, que se reunirá la semana precedente al Consejo-02 (17-19 de abril de 2002). Cabe esperar que la revisión disminuya las demoras de contratación racionalizando los procedimientos internos de contratación y aumente la movilidad del personal dejando de asociar los nuevos nombramientos a empleos específicos. Movilidad del personal quiere decir que el personal puede ocupar distintos puestos a lo largo del tiempo. |
| corto plazo = Consejo–02, PP-02; medio plazo = CMR-03, Consejo-03; largo plazo = CMR-06, PP-06. |  |  |  |  |  |  |

Anexo 1

Punto de Acción 2

Duplicación e incoherencias en los textos/procedimientos/exámenes

Con respecto a la posible reducción de los exámenes a un proceso de un solo paso existen dos opciones: únicamente en la etapa de notificación o únicamente en la etapa de coordinación. Por lo que se refiere a la primera opción en diciembre de 2001 la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03 que debe tener cierta repercusión en el retraso acumulado.

Con los cambios (Documento RRB2001/296 punto 5) ya no se exige a la BR que lleve a cabo las partes técnicas (tales como la verificación de la DFP) del examen con arreglo al número 9.35 (11.31) en la etapa de coordinación. Debe seguir manteniéndose la conformidad con el cuadro de frecuencias, excluidos los aspectos técnicos. Todas las conclusiones se consideran provisionales en la etapa de coordinación y los exámenes completos se revisan en la etapa de notificación.

Algunas administraciones consideran que esta Regla es la más adecuada y mantiene la coherencia con la decisión del Consejo, apoyando por tanto la acción de la RRB según la cual se suprimirán los exámenes duplicados realizados en las etapas de coordinación y notificación y se eliminará la necesidad de realizar este tipo de exámenes en las frecuencias que no lleguen a la etapa de notificación. Otras administraciones opinan que las nuevas Reglas de Procedimiento adoptadas por la RRB, en las que se encarga a la BR que suspenda el examen de una asignación recibida en virtud del número 9.35 con respecto a los cálculos de la DFP:

a)	no son coherentes con la decisión del Consejo; y

b)	son inconstitucionales y entran en contradicción con los principios básicos del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Tal acción afecta negativamente a los derechos de las administraciones y desembocaría en abusos en la utilización de los recursos de frecuencias y órbitas, infringiendo de esa forma el artículo 44 de la Constitución. Por lo tanto, estos países llegaron a la conclusión de que el retraso acumulado no debe servir de argumento para contravenir el espíritu y la letra del Reglamento y la Constitución.

Para continuar debatiendo sobre estas dos opciones se solicitó a la BR que proporcionase antes de la reunión de la Comisión Especial algunos datos sobre las notificaciones canceladas en un periodo determinado como resultado de que han expirado los plazos de tiempo y que indicase el porcentaje de esas notificaciones que no ha sido sujeto a ninguna modificación. Además, para un periodo concreto en el que las notificaciones destinadas a su inscripción han sido recibidas o procesadas se solicitó conocer qué porcentaje de esas notificaciones son idénticas a las notificaciones en la etapa de coordinación.

Anexo 2

Punto de Acción 5/3

Modificaciones

Las modificaciones a las presentaciones surgen por varias razones, incluyendo:

1)	Errores en la presentación original que deben corregirse y han sido identificados por la administración/operador o por la BR durante la etapa de validación o en la verificación.

2)	Modificaciones en los requisitos por motivos comerciales que han aparecido durante la petición de coordinación.

3)	Necesidad de notificar cambios en las redes con arreglo al número 9.58.

4)	Cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones introducidos por una CMR que afectan al proceso de presentación y a las atribuciones de frecuencia.

Por lo tanto, parece necesario intentar identificar posibles opciones para reducir el número de modificaciones; algunos ejemplos relativos a los puntos anteriores podrían ser:

1)	Introducir un programa informático de validación mejorado y proporcionar información actualizada a las administraciones.

2)	Instar a las administraciones a que planifiquen la presentación de cambios en las redes.

3)	Proporcionar una lista de cambios que no requieren la presentación de una modificación; por ejemplo, el tipo de modificación que no afectaría a la fecha de recepción.

Anexo 3

Punto de Acción 10bis

Desarrollo de Reglas de Procedimiento y transformación
en texto reglamentario

La Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones contienen disposiciones que definen el desarrollo, aprobación y aplicación de las Reglas de Procedimiento (RP). Normalmente, una RP se elabora a fin de establecer un procedimiento muy claro para el procesamiento de las asignaciones de frecuencias, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, y se basa en las decisiones tomadas por las CMR y en las Recomendaciones UIT-R.

Una RP puede ser elaborada por propia iniciativa de la BR. También las administraciones o la RRB pueden identificar la necesidad de una RP. Los nuevos proyectos de RP se distribuyen entre las administraciones recabando sus comentarios antes de presentarlas a la RRB y las RP adoptadas con anterioridad quedan abiertas a los comentarios de las administraciones y pueden ser presentadas a la siguiente CMR.

Toda revisión del proceso de elaboración de las RP (a diferencia del examen de las propias RP) exige necesariamente que los organismos adecuados de la conferencia consideren las disposiciones implicadas.

La Comisión Especial se reunirá en julio de 2002 y no se ha llevado a cabo ningún debate en los grupos de dicha Comisión Especial.

Las Reglas de Procedimiento (el número de Reglas, la duplicación de disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones y la necesidad y posibilidad de transferir Reglas al Reglamento de Radiocomunicaciones) han sido discutidas en algunas organizaciones regionales durante la preparación de la CMR-03.

Se insta a las administraciones a que examinen las Reglas de Procedimiento al preparar la CMR-03 y presenten contribuciones al respecto tanto a la Comisión Especial como a la Conferencia.

Para elabor las Reglas de Procedimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

•	Las Reglas deben basarse en las dificultades prácticas encontradas.

•	Las Reglas deben restringirse al mínimo necesario para la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones de forma transparente.

•	Las Reglas de Procedimiento relativas a discrepancias e incoherencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones deben tener una vigencia breve, normalmente el periodo comprendido entre dos conferencias.

•	La lista de los proyectos de Reglas de Procedimiento debe distribuirse entre las administraciones con arreglo al número 13.17 antes de que sea considerada por la RRB.

Cuando proceda, podría estudiarse, caso por caso, la transformación del fondo de las Reglas de Procedimiento en texto de Reglamento de Radiocomunicaciones. Se han expresado opiniones en el sentido de que esta medida puede que no esté en relación directa con el retraso acumulado.

Por lo que respecta a la elaboración de las Reglas de Procedimiento sería conveniente mejorar el proceso mediante el cual las Actas Finales y el Reglamento de Radiocomunicaciones, cuando es preciso, se actualizan tras una CMR de forma que los pequeños errores redaccionales puedan eliminarse antes de la publicación.

Anexo 4

Punto de Acción 20/1

Automatización del examen - Integración del programa informático

Un examen inicial de la situación de la integración puso en evidencia que únicamente 2 de los 23 programas informáticos de examen que se resumen en el Documento SATBAG-01/4 se encuentran en la etapa de integración en los paquetes informáticos de examen EXS11 (EXS9) o están siendo probados al respecto.

Ocho programas figuran en la categoría de existentes pero aún no integrados. Cinco programas están en la etapa de desarrollo y hasta la fecha no se han realizado trabajos sobre ocho programas.

La BR informó en el Documento SATBAG-02/8 de que a finales de 2001 se ha alcanzado un alto nivel de automatización en el proceso de examen de la coordinación. La mayoría de las herramientas informáticas necesarias ya están disponibles y todas ellas producen resultados en un formato de base de datos compatible con la base de datos SNS de la BR. Todos los requisitos de coordinación (a nivel de grupo y para disposiciones de coordinación específicas) se han transferido a la base de datos SNS de la BR para su almacenamiento permanente. Los datos de esta base de datos, incluidos los datos de la red, se utilizan para producir casi automáticamente un solo tipo de sección especial de coordinación (CR/C) que se refiere a todas las disposiciones de coordinación y proporciona detalles sobre los requisitos de coordinación.

Aún se necesitan algunos desarrollos sobre la verificación del cumplimiento del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (véase el Punto de Acción SATBAG(01) 20/2) y sobre el examen de las redes de satélites no geoestacionarios (DFP y DFPE).

Con respecto a la automatización del examen de notificación, la mayoría de los módulos requeridos se encuentran en la etapa de producción o se están probando.

Anexo 5

Punto de Acción 22bis

Gestión y provisión de información

La BR está capturando todas las antiguas inscripciones en papel de la API para completar la base de datos SNS (se espera finalizar este trabajo a finales de junio de 2002) y se están verificando todas las antiguas publicaciones en papel, especialmente las antiguas peticiones de coordinación, a fin de publicar una Lista de redes espaciales completa, especialmente la Parte B (que se espera finalizar aproximadamente en septiembre de 2002).

Además, actualmente faltan algunas referencias a disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en la base de datos. La fecha límite para finalizar este trabajo es marzo de 2002 tras la publicación del prefacio revisado, como para el SRS en CD-ROM 2002/1. Algunos otros errores tales como la ausencia de administraciones afectadas (a nivel de red) e información que falta sobre publicaciones anteriores serán verificados y corregidos al realizar el examen de la información en papel contenida en la WIC como se ha indicado anteriormente.

Deben recopilarse otros temas relativos a la provisión general de información y elaborarse un informe completo al respecto para la próxima reunión del SATBAG.

Es fundamental comprender la información para desarrollar un proceso eficaz y ello afecta a un cierto de números de Puntos de Acción identificados así como a los trabajos en curso en varias Comisiones de Estudio. A continuación se indican algunos ejemplos de la forma en que la comprensión de los datos repercute en el proceso de notificación de redes de satélites:

•	Punto de Acción 5/3: una de las razones de la presentación de modificaciones es corregir errores.

•	Punto de Acción 23: los cursillos y seminarios impartidos por la BR se han traducido en un menor número de errores pero son necesarios más trabajos al respecto.

•	Se han observado problemas con la disponibilidad de información actualizada que proporciona orientaciones sobre la presentación de los datos gráficos.

El GT 4A también está considerando el tema de la provisión de datos en relación con la presentación y publicación de los datos del apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y existe una propuesta en el sentido de volver a formatear los datos de manera que sea más fácil su comprensión y utilización. Es interesante observar que la BR indica (anexo 5 al SATBAG-02/4) que utiliza aproximadamente un 20% de su tiempo en comprender la estructura de una red de satélites geoestacionarios, especialmente cuando recibe información sobre modificaciones.

Anexo 6

Punto de Acción 24

Recuperación de costes y limitaciones

Para proporcionar al Consejo una explicación de la relación entre el retraso acumulado y los factores que intervienen en la recuperación de costes aplicada a las notificaciones de redes de satélite es necesario considerar las siguientes circunstancias:

a)	en ausencia de una plena atribución de costes aplicada a las actividades asociadas con el procesamiento de las notificaciones, puede haber dificultades en la obtención de suficientes recursos financieros para mantener el personal actual o contratar nuevo personal dedicado a disminuir el retraso acumulado; y

b)	puede que sea necesario modificar las disposiciones de las Resoluciones y Decisiones en vigor de la Conferencia de Plenipotenciarios y del Consejo relativas a la recuperación de costes a fin de asegurar que se mantienen suficientes recursos financieros para reducir el retraso acumulado.

Recomendación: En el examen previsto del Acuerdo 482 puede que el Consejo desee examinar la metodología descrita en el anexo B y considerar igualmente las actividades relativas a la publicación anticipada y la coordinación sobre las cuales no es necesaria la publicación de Secciones Especiales.

Recomendación: Puede que el Consejo desee considerar la aplicación de las disposiciones de la Resolución 91 (Recuperación de costes para unos productos y servicios de la UIT) desde el punto de vista de los requisitos para elaborar las tasas adecuadas por actividades sujetas a recuperación de costes, incluidas las que se aplican a las notificaciones de satélites basadas en la plena atribución de costes de prestación del servicio.

Recomendación: Puede que el Consejo desee recabar información de la BR y del Departamento de Finanzas sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Resolución 91 de forma que pueda establecerse una contabilidad abierta y transparente para costes e ingresos. Los principios básicos del Acuerdo 428 requieren que los cánones por recuperación de costes se basen en costes identificables y que se puedan auditar.

Otras opciones/consideraciones

1)	La aplicación del Acuerdo 482 (modificado) ha suscitado la preocupación de que, debido principalmente al retraso acumulado en el procesamiento de notificaciones, el pago tras la publicación de la notificación por la Oficina no sea exigible hasta 2 ó 3 años después de la presentación de la notificación. El Consejo-01 modificó el citado Acuerdo 482 de manera que se exigiera un canon fijo para las notificaciones recibidas después del 1 de enero de 2002, abonable en el plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la factura enviada tras recibir la notificación. Algunas administraciones consideraron que esta decisión creaba una situación injusta, ya que una notificación presentada antes del 1 de enero de 2002 tendría un periodo de unos 2 ó 3 años para realizar el pago, mientras que una notificación presentada después del 1 de enero de 2002 dispondría sólo de unos meses para efectuar el pago. En consecuencia, dichas administraciones presentaron una propuesta para modificar la Resolución 88, según la cual se encargaría al Consejo que rectificase esta desigualdad solicitando que las facturas se envíen a la mayor brevedad posible tras la PP-02 y solicitando igualmente el pago del canon fijo en un periodo de [6] meses después de recibir la factura.

2)	Sobre ese mismo tema, otras administraciones argumentaron que cualquier nueva disposición relativa al pago de tasas debe tener una fecha de entrada en vigor que asegure que no se produce retroactividad, y que el hecho de que tal disposición no se aplique antes de su fecha de entrada en vigor no debe calificarse de injusticia.

3)	Se ha realizado una sugerencia en el sentido de que los fondos asociados con la recuperación de costes deben destinarse a mejorar el servicio relativo al procesamiento de las notificaciones de satélites.

4)	Si bien ha habido apoyo a la aplicación de las consecuencias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 482 modificado, y como se especifica en la nota 9.38.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, también se ha sugerido que el asunto se considere únicamente en el contexto de los debates de la PP-02 (y/o de la CMR-03).

5)	Se ha sugerido que los ingresos procedentes de la recuperación de costes se mantengan fuera del presupuesto ordinario de la Unión puesto que se consideran un producto o servicio obtenido a beneficio de un número limitado de Estados Miembros o de Miembros de Sector. Éste es un asunto que debe ser tratado por el Consejo y/o la PP-02, puesto que la adopción de tal propuesta exigiría, entre otras cosas, una modificación del artículo 6 del Reglamento Financiero.

6)	Algunas administraciones consideran que la recuperación de costes debe asociarse con el número de notificaciones presentadas por una administración de forma exponencial. Otras administraciones opinaron que el concepto de recuperación de costes debe relacionarse únicamente a los costes.

En el Documento SATBAG-02/15 aparecen más detalles sobre temas financieros.

_________________

Véanse las recomendaciones del GAR-SAT sobre medidas relativas a las entidades del UIT-R en el punto 4.