|  | UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | Document SATBAG-03/6(Rév.3)-F 28 janvier 2003 Original: anglais |
| --- | --- | --- |
|  | RÉUNION DU GROUPE D'ACTION SAT-BAG GENÈVE, 22-24 JANVIER 2003 |  |

Président du Groupe SAT-BAG du Conseil

Mise à jour du plan d'action (janvier 2003)

1	Le Plan d'action*, que vous trouverez ci-joint, contient les rapports établis par les points de contact, comme l'a demandé le Groupe SAT-BAG à sa réunion de mars 2002, et tels qu'ils ont été mis à jour à la réunion de janvier 2003 du groupe.

2	Ce Plan d'action, ainsi que les faits nouveaux survenus dans les diverses entités de l'UIT, ont constitué la base du rapport du Groupe SAT-BAG à la CMR-03 et serviront à informer le Conseil, à sa session de 2003, de l'état d'avancement des travaux.

Annexes: 5

Annexe

Plan d'action (23 janvier 2003)

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réglementaires |  |  |  |  |  |
|  | Services non planifiés |  |  |  |  |  |
| SBAG(01)01 | Complexité du Règlement des radiocommunications | Commission spéciale (SC), commissions d'études compétentes | Gary Brooks | Examiner les dispositions réglementaires des articles 5, 9, 11, 21 et 22 et les appendices et résolutions associés | M - L | Le RRB a adopté une Règle de procédure provisoire par laquelle le BR a été dispensé d'étudier les aspects techniques (puissance surfacique) de l'examen réglementaire au titre du numéro 9.35, car ces examens sont répétés au stade de la notification. Certaines administrations se sont prononcées en faveur de cette Règle et d'autres s'y sont opposées. La RPC, dans son Rapport à la CMR, propose deux solutions: supprimer cette Règle provisoire ou en incorporer la teneur dans le RR. Le Groupe SAT-BAG a reçu une proposition qui donne du poids à la deuxième solution proposée par la RPC (incorporer la teneur de la Règle provisoire dans le RR) et qui vise, comme indiqué, à simplifier les travaux du BR et donc à réduire l'arriéré tout en protégeant les droits de toutes les administrations pour ce qui est des services de Terre et des services spatiaux. Cette proposition, qui maintient l'identification des besoins de coordination au titre du numéro 9.36, ne porte que sur l'examen de la puissance surfacique que le BR doit effectuer au titre du numéro 9.35. Certaines administrations se sont prononcées en faveur de cette proposition, d'autres s'y sont opposées. |
|  |  |  |  |  |  | Certaines préoccupations ont été exprimées, à savoir: • Quelle est l'incidence de cette proposition sur le traitement des modifications? • Les droits de toutes les administrations seront-ils protégés? • Quelles sont les répercussions sur la charge de travail et les droits des administrations lorsque les demandes d'assignation font l'objet d'une conclusion défavorable au stade de la notification, en raison du non-respect des limites de puissance surfacique? |
|  |  |  |  |  |  | La Commission spéciale a étudié certaines questions précises concernant les procédures de coordination et de recherche d'un accord, mais n'a pas abordé la question générale de la complexité du RR. |
| SBAG(01) 02 | Double emploi et incohérences en ce qui concerne les textes, les procédures et les examens | SC | Gary Brooks | Supprimer les doubles emplois et les incohérences Envisager de regrouper les examens technique et réglementaire: | M | La Commission spéciale n'a pas abordé ces questions dans son rapport. Pour ce qui est des doubles emplois et des incohérences dans le Règlement des radiocommunications, les administrations sont invitées à soumettre des contributions à la CMR, en vue de les corriger, par exemple: |
|  |  |  |  | i) au stade de la coordination; ou ii) au stade de la notification. |  | • Incohérences en ce qui concerne la colonne "condition/seuils" afin de déterminer si la coordination est requise. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | • En ce qui concerne les procédures, notamment lorsqu'il est question de l'application des limites strictes à un service donné, limites qui assurent/assureront la protection nécessaire des autres services partageant la même bande de fréquences, d'où l'inutilité d'appliquer deux fois la même procédure pour protéger les autres services en question du service donné. Certains de ces cas ont fait l'objet d'une Règle de procédure (Voir la Lettre circulaire CR/181 du 16 juillet). |
|  |  |  |  |  |  | On trouvera dans l'Annexe 1 des précisions sur le regroupement des procédures techniques et réglementaires. |
| SBAG(01) 03 | Simplifier l'appendice 4: structure des données, éléments de données | SC et commissions d'études compétentes | Dave Barrett | Supprimer les doubles emplois et rationaliser la structure | M | Le GT 4A a créé un groupe de diffusion de messages électroniques et a communiqué un certain nombre de documents pour complément d'examen. Trois propositions distinctes ont été examinées: limiter les soumissions de manière à ne communiquer que les puissances des porteuses présentant la plus grande sensibilité aux brouillages et les plus grands risques de causer des brouillages; supprimer les doubles emplois dans l'appendice S4; et simplifier le format de soumission et de publication des données. |
|  |  |  |  |  |  | Le Rapport de la RPC contient des propositions visant d'une part, à limiter les données soumises de manière à ne communiquer que les puissances des porteuses présentant la plus grande sensibilité aux brouillages et les plus grands risques de causer des brouillages et, d'autre part, à supprimer les doubles emplois dans l'Appendice 4. |
| SBAG(01) 04 | Résolution 49 | SC | Anders Frederich | Examiner l'efficacité de cette résolution et réfléchir à la possibilité de la renforcer et de la mettre en oeuvre | M | La Commission spéciale et la réunion de préparation à la conférence (RPC) ont examiné les contributions relatives aux travaux effectués par l'UIT-R sur la modification éventuelle de la Résolution 49. La RPC a examiné la Résolution 49 (CMR-2000) et a exprimé deux points de vue: le premier est que la Résolution 49 n'a pas permis de résoudre le problème de la réservation de positions orbitales et de capacité spectrale sans utilisation effective; le deuxième point de vue est que l'on n'a pas assez assez de recul pour pouvoir bien évaluer les effets de cette résolution. Deux méthodes ont été envisagées: 1) ne pas modifier la Résolution 49 et 2) modifier l'Annexe 2 de la Résolution 49 de façon à préciser que la (les) gamme(s) de fréquences pour les assignations de fréquence du réseau à satellite qui doivent être fournies par les administrations sont celles qu'il est prévu de mettre en service dans la station spatiale conformément au Règlement des radiocommunications. Le Rapport de la RPC contient un exemple de version révisée de la Résolution 49. |
|  |  |  |  |  |  | La Résolution 49 (efficacité et amélioration possible) a été examinée par certaines organisations régionales, en vue de la CMR-03. Les administrations sont invitées à examiner la Résolution 49 dans le cadre de la préparation de la CMR-03 et à fournir des contributions à la Commission spéciale et à la conférence. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 5/1 | Modifications: Comment traiter les modifications? | SC et autres commissions d'études compétentes | Gary Brooks | Dans le cadre des procédures existantes, traiter les modifications indépendamment de leur date initiale de réception ou d'après cette date. | M | Il faudrait affecter aux demandes de modification qui entraînent une augmentation des besoins de coordination une date de réception qui reflète la date à laquelle le BR a effectivement reçu la demande. Certaines administrations ont été d'avis que les éventuelles modifications [techniques] devraient être considérées comme une nouvelle soumission et recevoir une nouvelle date pour la formulation des observations. |  |
|  |  |  |  | Revoir le traitement des modifications dans les 2 options définies au point 2 |  | Dans le cas où tous les examens sont faits au stade de la notification, la question de savoir comment on traite les modifications perd de son acuité étant donné que la seule notification qui est examinée est celle qui suit le processus de coordination. Les modalités de traitement des modifications dans le cas où les examens se font uniquement au stade de la coordination n'ont pas été examinées et nécessitent un complément d'étude. |  |
|  |  |  |  |  |  | Ni la Commission spéciale ni la RPC n'ont examiné cette question. |  |
| SBAG(01) 5/2 | Modifications: Comment traiter les modifications relatives aux réseaux en service? | SC | Gary Brooks | Faut-il accorder une quelconque priorité à ces modifications? si des modifications sont apportées au processus (5/1 ci-dessus), il faudra examiner leur incidence sur les modifications des réseaux en service. |  |  | Il ne s'agit pas vraiment d'une question d'arriéré. L'actuel RR a prévu le traitement de ces cas. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 5/3 | Modifications: Nombre de modifications | SAT-BAG | Dave Barrett | Comprendre les raisons à l'origine du nombre de modifications | M |  | L'Annexe 2 résume brièvement les progrès réalisés. Le nombre de modifications soumises a diminué pour différentes raisons: mise en place de taxes applicables aux modifications au titre du recouvrement des coûts; efforts déployés par le BR en vue d'assurer une formation en matière de soumission de données concernant les réseaux à satellite et mise en oeuvre de nouvelles Règles de procédure sur la recevabilité. |
| SBAG(01) 6 | Arc de coordination ou méthode T/T | SC, Commissions d'études 4, 6 et 8 | Gary Brooks | Etendre le concept d'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services | M |  | En décembre 2001, le RRB a adopté une Règle provisoire applicable jusqu'à la CMR-03, qui devrait avoir un effet sur l'arriéré. Compte tenu des modifications adoptées par le RRB (Document RRB2001/296, point 5), il faudra utiliser l'arc de coordination pour le SFS, le SRS non planifiés et les fonctions d'exploitation spatiale associées dans les bandes au-dessus de 3,4 GHz, afin de déterminer les besoins de coordination. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Les administrations et les CE de l'UIT-R devraient examiner attentivement les nouvelles règles, afin de déterminer si celles-ci pourraient être rendues permanentes par la CMR-03, si ce concept pourrait s'appliquer à d'autres services spatiaux et, en outre, quels pourraient être les arcs de coordination appropriés. |
|  |  |  |  |  |  |  | Différentes opinions ont été exprimées sur l'ampleur de la réduction de la charge de travail que pourrait entraîner l'application plus large du concept d'arc de coordination. La RPC a inclus dans l'Appendice 5 des suggestions visant à incorporer la Règle de procédure provisoire relative au numéro 9.36 dans le RR. |
| SBAG(01) 7 | Notifications multiples | SAT-BAG | Dave Barrett | Comprendre les raisons à l'origine du nombre de notifications multiples | M |  | La poursuite du débat avec les membres et le BR sur cette question permettra de faire de nouvelles contributions au Groupe SAT-BAG. Comme le nombre de modifications, les notifications multiples sont dues à un certain nombre de raisons et ici encore, si l'on se penche sur le problème, c'est pour déterminer s'il existe une possibilité de réduire le nombre de notifications soumises. A cet égard, l'une des principales difficultés qu'ont les administrations pour déterminer un emplacement orbital approprié tient au nombre même de demandes de coordination. La réduction de l'arriéré facilitera les choses. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Services planifiés |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 8 | Dispositions réglementaires des appendices 30 et 30A | SC, CE 6, CE 4, BR | Larry Reed | Examiner les dispositions actuelles, en vue éventuellement d'en supprimer les imperfections | M - L |  | A la suite des importantes modifications qui ont été apportées aux dispositions des Appendices 30 et 30A par la CMR-2000, et étant donné que les Commissions d'études compétentes de l'UIT-R ont donc été invitées par la Résolution 540 (CMR-2000), à examiner, entre autres, ces dispositions réglementaires, il n'est pas possible de prendre des mesures en vue de les simplifier ou de les modifier tant que les résultats des études ne seront pas examinés par la CMR-03. La Commission spéciale et la RPC ont examiné les résultats de ces études, qui portent sur les tailles d'antenne, les diagrammes de référence et les températures de bruit ainsi que sur les critères de partage et de protection associés. Les travaux de l'UIT-R sont résumés dans le Chapitre 3 du rapport de la RPC. |
| SBAG(01) 9 | Dispositions réglementaires de l'appendice 30B | SC, CE 4, BR, RRB | Tom Walsh | Examiner les dispositions actuelles, en vue éventuellement d'en supprimer les imperfections | M - L |  | A la suite de propositions faites au Groupe SAT-BAG en 2001, au RRB, au GCR et au Groupe SAT-BAG en 2002, le RRB a adopté une version révisée des Règles de procédure relatives à l'Appendice 30B (voir la Lettre circulaire CR/181), les modifications étant notamment les suivantes: a) réduction provisoire, de 60 à 30 jours, du délai prévu pour la réception des observations, mentionné aux § 6.34 et 6.50 de l'Appendice 30B; et |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | b) clarification du processus de traitement de plusieurs fiches de notification consécutives soumises par la même administration, lors de l'application des numéros 6.24, 6.43 et 6.56. Le GT 4A poursuit l'étude des questions qui lui sont soumises. Il propose que le BR applique la Recommandation UIT-R S.580-5 (avec la formule G = 29 - 25 log ) à tous les allotissements de la Partie A et que, sous réserve d'une consultation des administrations responsables, le diagramme d'antenne amélioré mentionné au § 1.6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30B soit appliqué à certains systèmes qui, au stade de la préconception, utilisent le diagramme de lobes latéraux de 32 - 25 log  (proposé par le Groupe SAT-BAG). Le GT 4A continue à demander des informations sur ce sujet et sur la réduction des critères de protection, mais constate que tout changement définitif des critères de protection doit être soumis à une CMR compétente. |
|  |  |  |  |  |  | Le Groupe SAT-BAG-03 a aussi été informé des récents débats qui ont eu lieu au RRB en vue de préciser le délai réglementaire pour la mise en service d'une assignation, en application des différentes dispositions de l'Article 6 de l'Appendice 30B (voir la Lettre circulaire CCRR/19). Le RRB a adopté une nouvelle Règle relative à l'application du § 6.57 de l'Article 6 de l'Appendice 30B, mais a renvoyé à la CMR-03 l'examen des autres dispositions mentionnées dans la Circulaire, en particulier de celles concernant le délai réglementaire. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Généralités |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 10bis | Elaboration de Règles de procédure et transformation en texte réglementaire (comprend désormais les points 10 et 14) | SC, BR, RRB | Tom Walsh | Examiner la manière dont les Règles de procédure sont élaborées et traitées et la mesure dans laquelle elles pourraient avoir une incidence sur l'arriéré | M - L | Un résumé est donné dans l'Annexe 3. Les groupes intéressés n'ont pas examiné l'incidence sur l'arriéré du processus d'élaboration des règles. Le Groupe SAT-BAG (2003) a examiné les mécanismes susceptibles de permettre de déterminer les Règles de procédure que l'on peut envisager d'incorporer dans le Règlement des radiocommunications, comme l'ont demandé instamment le BR et/ou le RRB. |
|  |  |  |  | Examiner dans quelle mesure les Règles de procédure peuvent être incorporées dans le Règlement des radiocommunications |  | Le Groupe SAT-BAG a reconnu que les administrations étaient libres de soumettre à ce sujet leurs propres propositions à la CMR. |
| SBAG(01) 11 | Rôle du BR dans le traitement des fiches de notification | SAT-BAG | Ted Antonacopoulos | Examiner la mesure dans laquelle le BR devrait participer au traitement des fiches de notification. | M | Compte tenu du rôle que joue le BR dans le traitement des fiches de notification, le Groupe SAT-BAG a estimé que ce point pourrait aussi englober des propositions qui, ayant reçu l'assentiment de tous, ont été considérées comme une aide efficace pour le BR dans le traitement des fiches de notification. Pour l'élaboration de contributions à l'intention de la CMR-03, les administrations sont invitées à aborder, sans s'y limiter, les domaines suivants: |
| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
|  |  |  |  |  |  | 1) complexités et incohérences dans le Règlement des radiocommunications: il faut supprimer les complexités et les incohérences associées à la soumission des fiches de notification et à l'identification des procédures applicables; 2) automatisation: il est nécessaire d'accélérer l'automatisation dans la mesure du possible, en attribuant les ressources nécessaires, pour permettre aux administrations et au Bureau de tirer parti des améliorations apportées au niveau de la qualité des fiches soumises et de leur traitement; |
|  |  |  |  |  |  | 3) Planification d'initiatives de développement de logiciels: Il est nécessaire que les administrations, en consultation avec le Bureau, adopte des priorités et planifient le développement de logiciels visant à éliminer l'arriéré; Etablissement de critères pour l'élaboration de Règles de procédure: Il est nécessaire de donner des directives au BR/RRB sur les critères susceptibles d'être utilisés pour évaluer la nécessité d'élaborer une Règle de procédure. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CMR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 13 | Rôle du BR | CMR | Larry Reed | Etablir des lignes directrices concernant la participation du BR aux conférences et aux RPC | M | Le Groupe SAT-BAG recommande que le personnel du BR participe activement aux travaux des commissions, groupes de travail, sous-groupes de travail et groupes de rédaction, pendant les conférences, afin de déterminer plus facilement les incidences pour la mise en oeuvre du texte à l'examen. Ainsi, le personnel du BR aura moins besoin d'utiliser ses ressources pour élaborer après la Conférence des Règles de procédure à communiquer aux administrations conformément au numéro 13.17 et pour traiter les Règles de procédure adoptées après la réunion du RRB, y compris la traduction et la publication des textes dans la Lettre circulaire qui sera envoyée aux administrations. On pourra ainsi conserver les ressources du BR pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RRB |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 15 | Rôle du RRB: • pendant les Conférences • dans le traitement des fiches de notification • dans l'élaboration des Règles de procédure | SC, BR, RRB, PP-02 | Norbert Schroeder | Quel est le rôle actuel du RRB? Faut-il revoir ce rôle? | M | Dans sa Résolution COM5/6, la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) a instamment demandé au RRB de donner des avis aux CMR. Pour que les conférences parviennent plus facilement à adopter des décisions efficaces et des dispositions claires et non ambiguës, les membres du RRB, avec le concours du personnel du BR, devraient indiquer à la conférence, le moment venu, s'il est difficile d'appliquer les projets de disposition à l'examen. La conférence pourra ainsi adopter la disposition adéquate. En ce qui concerne le traitement des fiches de notification, selon les modalités actuelles, aucune modification n'est proposée. |
|  |  |  |  |  |  | Pour ce qui est du rôle du RRB dans l'élaboration de Règles de procédure, la question est dûment traitée dans la Constitution, la Convention et le Règlement des radiocommunications. Toutefois, on a fait remarquer que les Règles de procédure devaient être conformes au Règlement des radiocommunications. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logiciels |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 16 | Responsabilité générale concernant le développement de logiciels | BR, SAT-BAG | Mike Thompson | Revoir le développement des logiciels au BR, compte tenu des besoins identifiés, des spécifications, de l'élaboration, des essais et de la mise en oeuvre | M | Le développement de logiciels au BR est freiné par un manque de ressources et par un certain nombre de problèmes, allant de la fiabilité du matériel à l'organisation du travail. Les CMR apportent de fréquentes modifications, souvent complexes, au Règlement des radiocommunications et aux procédures; ces modifications doivent être mises en oeuvre dans des délais très courts. |
|  |  |  |  |  |  | Actuellement, les ressources du BR sont tellement justes que le financement d'autres activités, comme les CMR, se fait au détriment du traitement des fiches de notification des réseaux à satellite et du développement des outils logiciels nécessaires. |
|  |  |  |  |  |  | En outre, le développement de logiciels nécessite une très grande interaction entre les départements du BR; les changements de priorités peuvent donc avoir de nouvelles incidences sur les délais de réalisation des projets de logiciel. Il faut affecter une partie du personnel s'occupant de l'arriéré à l'élaboration de spécifications pour les nouveaux logiciels. |

| Référence de la mesure à prendre |  | Facteurs |  |  |  | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés |  |  |  | Point de contact |  |  |  | Mesure à prendre |  |  |  | Echéance |  |  |  | Mise à jour |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il faut donc une grande coordination et une grande planification avant de commencer le développement. Quelle que soit l'aide venue de l'extérieur, la responsabilité générale pour l'élaboration des logiciels appartient au BR. A sa réunion de 2003, Le Groupe SAT-BAG-03 a envoyé au Groupe consultatif des radiocommunications une note de liaison mettant l'accent sur la nécessité d'évluer soigneusement les ressources nécessaires pour la poursuite du développement d'outils logiciel susceptibles de faciliter l'élimination de l'arriéré actuel. |  |
| éférence de la mesure à prendre | Facteurs |  |  |  | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés |  |  |  | Point de contact |  |  |  | Mesure à prendre |  |  |  | Echéance |  |  |  | Mise à jour |  |  |  |  |
| SBAG(01) 19 |  |  | Logiciel de saisie de données: validation |  |  |  | BR, SAT-BAG |  |  |  | Dave Barrett |  |  |  | Développer l'examen effectué par le logiciel de validation. |  |  |  | B - M |  |  |  | Une présentation du nouveau logiciel de validation a été faite en septembre 2001, mais les travaux se sont arrêtés car il a fallu élaborer d'autres spécifications pour pouvoir passer à l'examen des fiches de notification dans le cadre du RR de 1998 (mise en place du dégroupage). Cela aurait pu être évité si le programme de travail avait été organisé autrement. Le BR indique qu'il a l'intention de terminer la version Beta du nouveau logiciel de validation dans les deux à trois prochains mois, en utilisant l'ensemble de règles de validation existant, pour que sa précision par rapport à l'actuel logiciel puisse être facilement vérifié. Une fois cette vérification faite, on étudiera la possibilité d'intégrer des règles découlant de la CMR-2000 et d'autres projets de règles de validation. La version finale risque d'être retardée en raison du départ à la retraite de certaines personnes et de la situation financière actuelle de l'UIT. |  |  |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés |  | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 20/1 | Automatisation de l'examen: intégration des logiciels |  | BR, SAT-BAG | Mike Thompson | Examiner l'intégration des logiciels du Bureau en un seul et même progiciel | L | L'Annexe 4 résume brièvement les progrès réalisés dans le développement des logiciels. A sa réunion de 2003, le Groupe SAT-BAG a envoyé au Groupe consultatif des radiocommunications une note de liaison mettant l'accent sur la nécessité d'évaluer soigneusement les ressources nécessaires pour la poursuite du développement d'outils logiciels susceptibles de contribuer à l'élimination de l'arriéré actuel. |
| SBAG(01) 20/2 | Automatisation de l'examen: conformité à l'article 5 |  | BR, SAT-BAG, commissions d'études compétentes | Mike Thompson | Automatiser l'examen au titre de l'article 5 | B - M | Des travaux sont en cours au sein de la CE 4 de l'UIT-R (avec la participation du BR) pour créer une base de données appropriée regroupant les dispositions de l'article 5 et définir les spécifications d'un logiciel permettant de vérifier la conformité des fiches de notification. Le Groupe du Rapporteur a élaboré et soumis deux documents au GT 4A pour la réunion d'avril 2002: un rapport sur les travaux et un avant-projet de nouvelle recommandation. Le rapport indique les progrès accomplis par le Groupe du Rapporteur, à savoir: • création d'une base de données électronique du Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 5); • présentation d'un logiciel permettant d'interroger la base de données et de vérifier la conformité des fiches de notification des réseaux à satellite; • description de la structure d'une base de données contenant les renvois associés de l'Article 5. |
|  |  |  |  |  |  |  | L'avant-projet de nouvelle recommandation tient compte des spécifications du logiciel établies par le Groupe du Rapporteur et a été transmis à la prochaine réunion du GT 4A (mars 2003). A la fin avril 2002, le Groupe de travail 4A a décidé de prolonger le mandat du Groupe du Rapporteur jusqu'à la réunion de mars 2003, afin qu'il achève les travaux sur la base de données des renvois et les spécifications du logiciel. Le Groupe du Rapporteur devrait terminer ses travaux avant la fin de cette année, et l'avant-projet de nouvelle recommandation révisée sera soumis au GT 4A pour approbation. Le GT 4A de la CE 4 joue un rôle de premier plan en la matière et travaille aussi en liaison avec d'autres commissions d'études concernées; un accord devra toutefois être conclu avec elles avant que la CE 4 puisse prendre des mesures finales. |
|  | Traitement effectué par le BR |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 22bis | Gestion et fourniture de renseignements (comprend maintenant les points 17, 18 et 22) |  | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Gérer les données de référence et continuer de fournir des renseignements aux administrations, par exemple en publiant la Liste des réseaux à satellite et la Préface à cette Liste | M - L | L'Annexe 5 résume brièvement les progrès réalisés. |
| SBAG(01) 23 | Soumissions complètes et correctes |  | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Déterminer les raisons pour lesquelles des soumissions sont encore incorrectes ou incomplètes | M | La qualité des notifications soumises s'est beaucoup améliorée après les derniers séminaires/ateliers sur les services spatiaux (Pakistan, avril 2000, Genève, juin 2000 et Mexique, septembre 2000) et il est plus facile de vérifier les notifications entrantes et de demander aux administrations d'apporter des corrections. Plus précisément, des améliorations ont été notées chez les principaux opérateurs qui ont participé aux séminaires ou aux ateliers. Il reste toutefois un certain nombre d'erreurs. En raison de l'arriéré, les administrations ont des problèmes lorsqu'elles soumettent plusieurs modifications, étant donné que l'administration peut ne pas être en mesure de voir l'ensemble des données de réseau actualisées, car les modifications antérieures n'ont pas été intégrées dans la base de données. On trouvera sur le site web du BR une liste des problèmes les plus couramment rencontrés. |
| SBAG(01) 24 | Recouvrement des coûts et contraintes connexes |  | BR, Conseil, PP-02, Secrétariat général | Bruce Gracie | Nécessité de procéder à un examen approfondi de l'ensemble du processus (à noter que certains aspects réglementaires doivent être traités) | B - M | La création par le Conseil, à sa session de 2002, du Groupe ad hoc du Conseil sur le recouvrement des coûts des fiches de notification de réseaux à satellite, placé sous la présidence de M. David Barrett (Royaume-Uni), a permis de poursuivre les discussions sur les autres modifications éventuelles à apporter à la Décision 482 qu'étudiera le Conseil à sa session de 2003. Bien que des progrès aient été accomplis à la réunion du groupe ad hoc en janvier 2003, compte tenu de la révision de la Résolution 88 par la PP-02, certaines questions restent en suspens, et notamment les suivantes: application de la méthode de calcul des taxes applicables aux fiches de notification au titre du recouvrement des coûts, |
|  |  |  |  |  |  |  | y compris l'élément "forfaitaire"; réalisation d'une nouvelle enquête permettant de déterminer avec précision le temps consacré par le Bureau au traitement des fiches de notification de réseaux à satellite en vue d'identifier les coûts directs; définition de la nature des coûts réimputés associés aux activités correspondantes entreprises en dehors du BR (par exemple, par le Département des services informatiques); comparaison plus détaillée des chiffres inscrits dans le Plan financier pour la période 2004-2007, associés au recouvrement des coûts pour les fiches de notification de réseaux à satellite; et estimations financières à présenter dans le cadre du budget biennal pour 2004 et 2005, qui sera établi par le Conseil à sa session de 2003. D'où la nécessité d'une nouvelle réunion avant la session de mai 2003 du Conseil. L'identification des "coûts réels" est liée à l'application des dispositions de la Résolution 91 (Minneapolis, 1998) (Recouvrement des coûts pour certains produits et services de l'UIT) du point de vue de la nécessité d'établir des taxes appropriées pour les activités soumises au recouvrement des coûts, y compris les taxes applicables au traitement des fiches de notification de réseaux à satellite fondées sur l'imputation intégrale des coûts de fourniture du service. Le Conseil souhaitera peut-être étudier plus largement l'application du recouvrement des coûts dans le cadre de la Résolution 91, en vue d'établir certains principes applicables en particulier à la question des fiches de notification de réseaux à satellite. |
| SBAG(01) 25 | Rigidité budgétaire |  | Conseil, PP-02 | Bruce Gracie | Recenser et examiner les facteurs liés à cette question | B - M | La Conférence de plénipotentiaires de 2002 a supprimé le plafond des dépenses et opté pour le maintien d'un plafond du montant de l'unité contributive. Il a ainsi été plus facile pour le BR de réagir dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre du budget et d'utiliser les excédents de recettes au titre du recouvrement des coûts pour la fourniture de ses produits et services. Malgré toutefois, une souplesse accrue en raison des décisions de la Conférence de: a) maintenir le plafond du montant de l'unité contributive à 315 000 CHF pour les Etats Membres, tout au moins pour 2004 et 2005, sur la base du principe d'une croissance nominale zéro; b) réduire le nombre d'unités contributives pour les Etats Membres et les Membres de Secteur; et c) identifier un grand nombre de mesures visant à réduire les dépenses pour remédier au manque de recettes. l'Union se trouve dans une situation financière très délicate. Il est donc devenu urgent de trouver des solutions à des problèmes difficiles comme celui de l'arriéré, compte tenu de la lourde charge imposée au BR en termes de ressources humaines et financières et des complications de la mise en oeuvre du recouvrement des coûts. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs |  | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés |  | Point de contact |  | Mesure à prendre |  | Echéance |  | Mise à jour |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 27bis |  | Contrats/sécurité d'emploi/mobilité/motivation du personnel/carrières/délais de recrutement (comprend désormais les points 26 et 27) |  | Conseil, PP-02, Secrétariat général |  | Malcolm Johnson |  | Identifier et examiner les facteurs liés à ces questions |  | B - L |  | La situation financière délicate de l'UIT, aggravée par l'adoption, par la PP-02, du Plan financier pour la période 2004-2007, a eu des répercussions sur la gestion et le développement des ressources humaines. Bien qu'il ait été noté avant la Conférence de plénipotentiaires qu'une révision des Statut et Règlement du personnel devrait alléger les procédures de recrutement et accroître la mobilité du personnel, l'adoption du Plan financier a entraîné une révision de la Résolution 48 qui traite de la gestion et du développement des ressources humaines. Aux termes du point 3 du décide, "avec effet immédiat et dans les limites de ressources financières disponibles, le recrutement de nouveaux fonctionnaires et de fonctionnaires surnuméraires devrait être limité", ce qui devrait accroître la mobilité du personnel. La motivation, le moral du personnel et la formation en cours d'emploi sont autant de facteurs importants qui contribuent à réduire ou à éliminer l'arriéré et doivent être maintenus. A cet égard, il est jugé indispensable de mettre à disposition les ressources nécessaires pour faire face à la charge de travail. |
| B = à brève échéance; M = à moyenne échéance; L = à longue échéance à brève échéance = session 2002 du Conseil, PP-02; à moyenne échéance = CMR-03, session 2003 du Conseil; à longue échéance = CMR-07, PP-06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexes: 5

Annexe 1

Point 2
Textes/procédures/examens: doubles emplois et incohérences

Deux options sont possibles pour regrouper éventuellement les examens en une seule étape, à savoir: les faire uniquement au stade de la notification ou uniquement au stade de la coordination. Pour le premier cas (examens uniquement au stade de la notification), le RRB a adopté en décembre 2001 une Règle provisoire applicable jusqu'à la CMR-03, qui devrait avoir une certaine incidence sur l'arriéré.

Compte tenu des modifications apportées (Document RRB2001/296, point 5), le BR ne sera plus tenu d'effectuer les parties techniques (puissance surfacique) de l'examen au titre du numéro 9.35 (11.31) au stade de la coordination. La vérification de la conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, à l'exclusion des aspects techniques, se poursuivra. Toutes les conclusions seront considérées comme provisoires au stade de la coordination et la totalité des examens se fera au stade de la notification.

Certaines administrations sont d'avis que cette Règle est celle qui convient le mieux, qu'elle est conforme à la décision du Conseil et qu'elle vient conforter la mesure prise par le RRB, mesure qui permettra de supprimer non seulement les examens faisant double emploi qui sont effectués aux stades de la coordination et de la notification mais également la nécessité de ce type d'examen pour les fréquences qui n'atteignent jamais le stade de la notification. D'autres administrations sont d'avis que les nouvelles Règles de procédure adoptées par le RRB, aux termes desquelles le BR est chargé de suspendre l'examen d'une assignation entrante au titre du numéro 9.35, pour ce qui est des calculs de puissance surfacique, sont:

a)	non conformes à la décision du Conseil;

b)	contraires à la Constitution et en contradiction avec le principe même du Règlement des radiocommunications.

Cette façon de procéder porte atteinte aux droits des administrations et risque de conduire à une utilisation abusive des fréquences et des ressources orbitales, ce qui constituerait une violation de l'article 44 de la Constitution. Ces pays ont donc conclu qu'il ne faudrait pas, au nom de l'arriéré, violer la lettre ou l'esprit du Règlement des radiocommunications et de la Constitution.

A l'appui du débat qui a suivi sur ces deux options, le BR a été prié de fournir, avant la réunion de la Commission spéciale, quelques données concernant les fiches de notification qui ont été annulées pendant une période donnée en raison de contraintes de temps, d'indiquer quel pourcentage de ces fiches n'ont jamais été notifiées et de préciser également, pour une période donnée pendant laquelle les fiches de notification pour inscription ont été reçues ou traitées, quel pourcentage de ces fiches de notification sont identiques aux fiches de notification au stade de la coordination. Aucune autre information n'a été fournie à la Commission spéciale ni à la RPC et cet aspect n'a pas été étudié lors de la réunion de la Commission spéciale ni de la RPC. Ces informations n'ont pas été examinées en détail et ces questions sont inscrites à l'ordre du jour de la CMR-03.

Annexe 2

Point 5/3
Modifications

Un certain nombre de raisons peuvent être à l'origine de modifications des fiches de notification soumises, notamment:

1)	des erreurs dans la fiche de notification initiale qui doivent être corrigées et qui sont signalées soit par l'administration/l'opérateur soit par le BR pendant la validation ou lors des conclusions;

2)	des modifications des critères découlant de considérations économiques, pendant la demande de coordination;

3)	la nécessité de notifier des changements apportés aux réseaux au titre du numéro 9.58;

4)	des modifications du Règlement des radiocommunications à la suite d'une CMR qui influent sur le processus de soumission des notifications, sur les attributions de fréquences.

Il semble donc possible d'essayer de déterminer d'éventuelles solutions pour réduire le nombre de modifications et par exemple:

1)	mettre en place un logiciel de validation amélioré et fournir des informations actualisées aux administrations;

2)	encourager les administrations à planifier la soumission des modifications de réseaux;

3)	fournir une liste des changements ne nécessitant pas la soumission d'une modification, par exemple le type de modification qui n'aurait pas d'incidence sur la date de réception.

Annexe 3

Point 10bis
Elaboration de Règles de procédure et transformation 
en textes réglementaires

La Constitution, la Convention et le Règlement des radiocommunications contiennent des dispositions qui régissent l'élaboration, l'approbation et l'application des Règles de procédure. Habituellement, une Règle de procédure est élaborée pour définir une procédure claire pour le traitement des assignations de fréquence, conformément au Règlement des radiocommunications. Les Règles de procédure sont basées sur les décisions des CMR et les recommandations de l'UIT-R.

Le BR peut prendre l'initiative d'élaborer une Règle de procédure. Les administrations elles aussi ou le RRB peuvent déterminer qu'il est nécessaire d'élaborer une Règle de procédure. Les projets de nouvelle Règle de procédure sont communiqués aux administrations, pour qu'elles formulent leurs observations, avant d'être soumis au RRB, et les Règles de procédure adoptées antérieurement peuvent faire l'objet d'observations de la part des administrations et ensuite être soumises à la prochaine CMR.

Tout examen du processus d'élaboration des Règles de procédure (qui se différencie de l'examen des Règles de procédure proprement dites) nécessitera obligatoirement l'examen des dispositions correspondantes par les organes compétents de la conférence. Récemment, la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) a traité des "Méthodes visant à accroître l'efficacité et l'efficience du Comité du Règlement des radiocommunications" dans sa Résolution COM5/6, qui contient des directives concernant l'élaboration des Règles de procédure, et a invité la CMR-03 "à envisager l'établissement de principes devant être appliqués par le Comité du Règlement des radiocommunications dans l'élaboration des Règles de procédures".

La question des Règles de procédure (nombre de Règles, double emploi avec des dispositions du RR, nécessité ou possibilité de transférer des Règles dans le RR) a été débattue au sein de certaines organisations régionales, en vue de la CMR-03.

Les administrations sont encouragées à examiner les Règles de procédure en vue de la CMR-03.

Le Groupe SAT-BAG a estimé que, pour l'élaboration des Règles de procédure, il fallait tenir compte des facteurs suivants:

•	ces Règles devraient tenir compte des difficultés concrètes rencontrées;

•	ces Règles devraient constituer le minimum nécessaire pour permettre une application transparente du RR;

•	les Règles de procédure liées à des incohérences ou divergences dans le Règlement des radiocommunications devraient normalement avoir une courte durée de vie, correspondant en général à la période entre deux CMR.

•	la liste des projets de Règles de procédure doit être communiquée, pour commentaires, aux administrations au titre du numéro 13.17, avant d'être examinée par le RRB.

Le contenu des Règles de procédure pourrait être transféré dans le RR, au cas par cas, si nécessaire. Certains ont été d'avis que cette procédure n'était peut-être pas directement liée à l'arriéré.

Pour ce qui est de l'élaboration des Règles de procédure, on aurait intérêt à améliorer le processus selon lequel les Actes finals et le Règlement des radiocommunications, si nécessaire, sont mis à jour après une CMR afin que les erreurs de forme mineures puissent être corrigées avant la publication.

Annexe 4

Point 20/1
Automatisation de l'examen - Intégration du logiciel

Un premier examen de l'état d'avancement de l'intégration a permis de constater que deux seulement des 23 logiciels d'examen (Document SATBAG-01/4) étaient sur le point d'être intégrés dans le progiciel d'examen EXS11 (EXS9) ou testés. Huit programmes relevaient de la catégorie des programmes existants mais non encore intégrés. Cinq programmes sont en cours d'élaboration et, pour huit autres programmes, rien n'a encore été fait à ce jour.

Le BR a indiqué dans le Document SATBAG-02/8 que, fin 2001, le processus d'examen, au stade de la coordination, avait été largement automatisé. La plupart des outils logiciels nécessaires sont maintenant disponibles et tous donnent des résultats dans un format de base de données compatible avec la base de données SNS du BR. Tous les besoins de coordination (au niveau des groupes et au cas par cas) sont transférés dans la base de données SNS du BR pour y être stockés en permanence. Les données de cette base de données, y compris les données relatives aux réseaux, sont utilisées pour produire presque automatiquement un seul type de section spéciale pour la coordination (CR/C) qui couvre toutes les dispositions relatives à la coordination et donne des précisions concernant les besoins de coordination.

Il faut encore progresser en ce qui concerne la vérification de la conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences (voir point SATBAG(01) 20/2) et l'examen des réseaux à satellite non géostationnaires (puissance surfacique et puissance surfacique équivalente).

Pour ce qui est de l'automatisation de l'examen au stade de la notification, la majorité des modules nécessaires sont soit en production soit à l'essai.

NOTE – Le Groupe SATBAG-03 a envoyé une liaison au GCR au sujet de l'élaboration de logiciels du Bureau des radiocommunications.

Annexe 5

Point 22bis
Gestion et fourniture de l'information

Le BR saisit actuellement les vieux enregistrements papier de renseignements API pour compléter la base de données SNS (la vérification des données a pris plus de temps que prévu et les travaux ne sont pas terminés) et va scanner toutes les anciennes publications papier, en particulier les anciennes demandes de coordination, afin de publier une SNL complète, en particulier la Partie B (ce qui devrait être fait d'ici décembre 2002).

Il manque encore actuellement quelques références aux dispositions du RR dans la base de données. La date cible fixée pour ce travail, qui était mars 2002, après la publication de la Préface révisée - pour le CD-ROM SRS 2002/1 - a été respectée. Quelques autres erreurs, par exemple l'absence de certaines administrations affectées (niveau réseau) et l'absence d'informations sur des publications antérieures, seront corrigées pendant la scannérisation des informations papier de la Circulaire hebdomadaire, comme noté ci-dessus.

D'autres questions concernant la fourniture générale de l'information doivent être regroupées et un rapport complet élaboré en vue de la prochaine réunion du Groupe SAT-BAG.

Il est essentiel de pouvoir comprendre les informations pour élaborer un processus efficace sur un certain nombre de points identifiés ainsi que sur la progression des travaux au sein des diverses commissions d'études. A titre d'exemple de la façon dont il faut comprendre la signification de l'incidence des données qui doivent être soumises sur le processus de notification des réseaux à satellite, on peut citer:

•	point 5/3: une des raisons motivant la soumission de modifications est la correction d'erreurs;

•	point 23: les avantages retirés des ateliers et séminaires du BR ont eu une incidence sur le nombre d'erreurs mais il faut poursuivre les travaux;

•	la fourniture d'informations actualisées sur la soumission des données graphiques pose un problème évident.

Le GT 4A examine également la question de la fourniture de données du point de vue de la soumission et de la publication des renseignements au titre de l'appendice 4 du RER Il est proposé de les reformater pour qu'ils soient plus faciles à utiliser et à comprendre. Il est intéressant de noter que le BR précise (Annexe 5 du Document SATBAG-02/4) qu'il doit passer près de 20% de son temps à essayer de comprendre la structure d'un réseau géostationnaire, en particulier dans le cas de modifications.

______________

*	 	Ce Plan d'action ne sera pas communiqué à la CMR-03.