|  | 理事会2005年会议2005年7月12-22日，日内瓦 |  | 文件 C05/19（Add.1）-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005年6月8日 |
|  |  |  | 原文：英文 |
|  |  |  | 议项：PL 1.1 |
| 秘书长的报告 |  |  |  |
| 信息社会世界高峰会议 |  |  |  |

概要 峰会第一阶段会议于2003年12月10-12日在日内瓦举行，而将于2005年11月16-18日在突尼斯举行的峰会第二阶段会议的筹备工作正在进行中。 需采取的行动 请理事会注意这份报告。 ____________ 参考文件 第73号决议（PP-98）；第113号决议，第8号决定（PP-02）；理事会第509号决定，第1158号、1179号、1207号和1214号决议

# 财务状况

1	峰会是依靠自愿的财务和实物捐助举办的。联合国大会未向信息社会世界峰会提供任何资助。

2	根据提交上届理事会会议的C04/25（Add.1）号文件表3做出的估算认为，除突尼斯提供的服务和设施之外，峰会突尼斯阶段会议主要活动的费用约为1 500万瑞郎。自突尼斯阶段会议伊始，执行秘书处就竭尽全力，以有效地利用资源和寻求各利益相关方的实物支持的方式节省开支。 例如在哈马马特主办政府间筹委会第一次会议期间，突尼斯政府就以各种实物捐助，最大限度地降低了信息社会世界峰会信托基金的各项开支。同样，联合国在日内瓦主办的政府间筹委会第二次会议，也为信息社会世界峰会信托基金节省了大量资金。政府间筹委会的代表将第二次会议的会期从十天缩短为七天，再次削减了财务支出。联合国日内瓦办事处也为主席之友小组的会议提供了设施和支持，否则，这会给信息社会世界峰会信托基金带来计划外的额外费用。另一方面，由于国际电联财务和人力资源的局限和国际电联总部与主办国相距遥远的双重因素，使国际电联通过其正常活动中吸纳这类费用的灵活性受到局限，信息社会世界峰会信托基金在某些方面的花费将会增加。信息社会世界峰会信托基金需要支付由于这些因素造成的大约421 000瑞郎的额外开支。

3	鉴于提交理事会2004年会议的估算为6 028 000瑞郎（C04/25（Add.1）号文件），而新的估算为5 427 000瑞郎，只要在政府间筹委会第三次会议和峰会之间不再增开会议，整个筹备进程可望净剩现金601 000瑞郎。

4	为给突尼斯阶段会议筹得资金，秘书长发起了一项颇具声势筹款活动，其目标是至少筹款500万瑞郎，余下的1 000万瑞郎的支出以实物捐助的方式支付。迄今得到的反响是积极的，筹得的款项已占500万瑞郎筹款目标的58%（见表2的细目）。

5	依照第6号决定（2002年，马拉喀什），国际电联2004-2007年的财务规划包括向峰会的拨款1 194 000 瑞郎。为此，理事会第1222号决议通过从储备金账目提款转入2004-2005年预算，为2006-2007年预留出一笔597 000瑞郎的款项，并留出了从2006-2007年预算向储备金账目退款的准备金。

表 1

经修订的第二阶段会议主要活动的费用估算

以下估算不包括突尼斯在主办峰会期间支付的费用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （千瑞郎） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 现金 |  | 实物 |  |  |  | 合计 |
| 执行秘书处 |  |  |  |  |  | 1,966 |  | 7,324 |  |  |  | 9,290 |
|  |  |  | 人员和文件制作 |  |  | 1,362 |  | 6,691 |  |  |  | 8,053 |
|  |  |  | 其他人员支出 |  |  | 224 |  |  |  |  |  | 224 |
|  |  |  | 其他支出 |  |  | 380 |  | 633 |  |  |  | 1,013 |
| 第一阶段筹备会议（3天，突尼斯） |  |  |  |  |  | 102 |  | 305 |  |  |  | 407 |
|  |  | 人员和文件制作 |  |  |  | 96 |  | 158 |  |  |  | 254 |
|  |  | 其他人员支出 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 其他支出 |  |  |  | 4 |  | 147 |  |  |  | 151 |
| 第二阶段筹备会议（7天，日内瓦） |  |  |  |  |  | 636 |  | 263 |  |  |  | 899 |
|  |  | 人员和文件制作 |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  | 460 |
|  |  | 其他人员支出 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | 其他支出 |  |  |  | 155 |  | 263 |  |  |  | 418 |
| 第三阶段筹备会议（10天，日内瓦） |  |  |  |  |  | 909 |  | 378 |  |  |  | 1,287 |
|  |  | 人员和文件制作 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  | 560 |
|  |  | 其他人员支出 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  | 其他支出 |  |  |  | 306 |  | 378 |  |  |  | 684 |
| 筹备进程合计 |  |  |  |  |  | 3,613 |  | 8,270 |  |  |  | 11,883 |
| 峰会 （主办国责任范围以外的） |  |  |  | 814 |  |  | 758 |  |  |  | 1,572 |  |
|  | 人员和文件制作 |  |  |  | 185 |  | 607 |  |  |  | 792 |  |
|  | 其他人员支出 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 其他支出 |  |  |  | 629 |  | 151 |  |  |  | 780 |  |
| 为政府间筹委会和峰会发放的与会津贴 |  |  |  |  | 1,000 |  | 400 |  |  |  | 1,400 |  |
|  | 信息社会世界峰会储备基金 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  | 实物 |  |  |  |  |  | 400* |  |  |  | 400 |  |
| 突尼斯阶段会议合计 |  |  |  |  | 5,427 |  | 9,428 |  |  |  | 14,855 |  |
|  | 信息社会世界峰会储备基金 |  |  |  | 5,427 |  |  |  |  |  | 5,427 |  |
|  | 实物 |  |  |  |  |  | 9,428 |  |  |  | 9,428 |  |
| * 突尼斯认捐的民间团体与会津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2

向突尼斯阶段会议的捐款（截至2005年6月1日）

# 1.	无限额捐款

政府

瑞郎

| 阿塞拜疆 | 15,190 |
| --- | --- |
| 博茨瓦纳 | 15,000 |
| 布吉纳法索 | 25,000 |
| 加拿大 | 100,000 |
| 芬兰 | 189,000 |
| 法国 | 229,950 |
| 德国 | 75,445 |
| 罗马教廷 | 4,000 |
| 日本 | 776,927 |
| 马耳他 | 3,500 |
| 纳米比亚 | 12,500 |
| 荷兰 | 75,000 |
| 挪威 | 180,268 |
| 沙特阿拉伯 | 335,357 |
| 塞内加尔 | 66,550 |
| 西班牙 | 153,000 |
| 瑞典 | 340,260 |
| 阿曼苏丹国 | 100,000 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 11,789 |
| 小计 | 2,708,736 |

国际组织

国际通信卫星组织（ITSO）                                                   5,688

联合国存款互助会（UNFCU）						               1,280

万国邮政联盟（UPU）								        10,000

世界气象组织（WMO）								        15,000

小计     								  31,968

非政府组织

国际不结盟研究所						                                  200

私营部门

NTT DoCoMo											        90,896

已收到的捐款合计	    	                       	　   2,831,800

已承诺（但尚未收到）的捐款

利比亚													      60,000

特立尼达和多巴哥 	 								       6,000

已承诺的捐款合计					            66,000

无限额捐款合计					       	                      2,897,800

2.	有限额捐款

政府和国际组织

奥地利	（与会津贴）	    							       45,438

加拿大	（民间团体参与）     							       91,785

瑞士	（与会津贴） 									 70,000伊斯兰教科文组织（与会津贴）							       11,372

小计                  					      218,595

日内瓦阶段会议账款结转

欧洲委员会（为来自发展中国家的峰会执行秘书处工作人员提供工资）	       303,200

芬兰（为来自发展中国家的峰会执行秘书处工作人员提供津贴与工资）	       235,220

瑞典（为来自发展中国家的峰会执行秘书处工作人员提供工资）			 101,443瑞士（为来自最不发达国家的政府官员提供与会津贴）			       205,252

小计                  					       845,115

有限额捐款合计										      1,063,710

捐款合计（1+2）  									      3,961,510

3.	国际电联的正常预算  	 						      1,194,000

4.	日内瓦阶段会议亏损结转							     -1,468,805

5.	向信息社会世界峰会其他相关活动的捐款

韩国														200,000

表 3

除调派到执行秘书处的人员以外的其他实物捐赠*

| 国际电信联盟（ITU） | 人员、支持、办公场所、计算机、网站 |
| --- | --- |
| 瑞士政府 | 办公家具及设备 |
| 突尼斯政府 | 与突尼斯阶段会议筹备进程有关的费用（如集思广益讨论会和政府间筹委会第一次会议） |
| 联合国日内瓦办事处（UNOG） | 与主席团和“主席之友小组”（GFC）有关的费用及政府间筹委会第二次会议所需的设施和支持 |
| * 借调到执行秘书处的专家的名单见C05/19号文件第21段。 |  |

_______________