|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2021 Виртуальные консультации Советников, 8–18 июня 2021 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 2.9** | **Документ C21/5-R** |
| **22 апреля 2021 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ПОДГОТОВКА К ВФПЭ-21 | |

|  |
| --- |
| **Резюме**  В разделе *решает* Резолюции 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.) содержится решение созвать ВФПЭ, предпочтительно приурочив его к Форуму ВВУИО 2021 года, с учетом необходимости обеспечить надлежащую подготовку со стороны Государств-Членов. В настоящем документе содержится обновленная информация о текущем состоянии процесса подготовки к ВФПЭ-21.  **Необходимые действия**  Совету предлагается **принять** отчет **к сведению**.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Справочные материалы**  *Документ* [*C13/64(Rev1)*](https://www.itu.int/md/S13-CL-C-0064/en)*;* [*Резолюция 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-002-R.pdf)*;* [*Решение 611 (измененное, 2020 г.) Совета*](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0081/en)*;* [*C20/5*](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0005/en) |

# 1 Введение

1.1 Всемирный форум по политике в области электросвязи/ИКТ МСЭ (ВФПЭ) был учрежден Полномочной конференцией 1994 года, проходившей в Киото, и охватывается положениями Резолюции 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.). ВФПЭ успешно созывался в 1996, 1998, 2001, 2009 и 2013 годах. Отчет о ВФПЭ-13 содержится в Документе [C13/64(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S13-CL-C-0064/en).

1.2 Цель ВФПЭ состоит в предоставлении места для обмена мнениями и информацией и формирования благодаря этому среди лиц, ответственных во всем мире за политику, общего видения вопросов, возникающих в результате появления новых услуг и технологий электросвязи/ИКТ, а также в рассмотрении любых других вопросов политики в области электросвязи/ИКТ, для которых был бы полезен глобальный обмен мнениями, в дополнение к принятию мнений, отражающих общие точки зрения.

1.3 На ВФПЭ следует продолжать уделять особое внимание интересам и потребностям развивающихся стран, где современные технологии и услуги могут внести существенный вклад в развитие инфраструктуры электросвязи.

1.4 ВФПЭ не должен вырабатывать предписывающих регуляторных документов; вместе с тем он должен готовить отчеты и принимать мнения на основе консенсуса для рассмотрения их Государствами-Членами, Членами Секторов и соответствующими собраниями МСЭ.

1.5 ВФПЭ должен быть открыт для всех Государств-Членов и Членов Секторов; вместе с тем, при необходимости, по решению большинства представителей Государств-Членов может быть проведена специальная сессия только для Государств-Членов.

# 2 Место, даты проведения и продолжительность ВФПЭ-21

2.1 В соответствии с [Резолюцией 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.)](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-002-E.pdf), сессия Совета 2019 года утвердила Решение 611 ([C19/128](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0128/en)), согласно которому шестой ВФПЭ (ВФПЭ-21) состоится в Женеве, Швейцария, и его продолжительность составит три дня.

2.2 В 2020 году Советники в ходе вторых виртуальных консультаций внесли изменение в Решение, указав даты проведения Форума – 16–18 декабря 2021 года ([C20/81](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0081/en)), которые были утверждены Советом по переписке (консультации по переписке в [DM-20/1021](https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01021/en); их результаты в [DM‑20/1022](https://www.itu.int/md/S20-DM-CIR-01022/en)).

# 3 Тема ВФПЭ-21

3.1 В [Решении 611 (измененном, 2020 г.)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0081/en) Совет МСЭ постановил, что ВФПЭ-21 будет посвящен следующей теме:

*"Политика мобилизации новых и появляющихся технологий электросвязи/ИКТ в интересах устойчивого развития*:

На ВФПЭ‑21 будет обсуждаться вопрос о том, как новые и появляющиеся цифровые технологии и тенденции создают условия для глобального перехода к цифровой экономике. Будут рассматриваться такие темы, как ИИ, IoT, 5G, большие данные и OTT. В частности, обсуждение на ВФПЭ‑21 будет посвящено соответствующим возможностям, проблемам и политике, направленной на устойчивое развитие".

# 4 Процесс подготовки к ВФПЭ-21

4.1 Основой обсуждений на ВФПЭ должен служить лишь единственный отчет Генерального секретаря МСЭ и вклады участников, основанные на этом отчете, подготавливаемые в соответствии с процедурой, принятой Советом, и с учетом предложений Государств-Членов и Членов Секторов, а также мнений Ассоциированных членов, Академических организаций и заинтересованных сторон, и на ВФПЭ не должны рассматриваться проекты каких бы то ни было новых Мнений, не представленные во время подготовительного периода, предусмотренного для разработки отчета Генерального секретаря до начала Форума ([Резолюция 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.)](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-002-R.pdf)). В этом отчете Генерального секретаря ("Отчете") указывается возможная сфера обсуждений и представлены некоторые из вопросов государственной политики, касающиеся интернета, которые обсуждаются в различных группах заинтересованных сторон, для мобилизации новых и появляющихся цифровых технологий и тенденций в интересах устойчивого развития.

4.2 В соответствии с [Решением 611 (измененным, 2020 г.)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0081/en) Генеральный секретарь МСЭ созвал неофициальную группу экспертов (НГЭ), каждый из которых принимает активное участие в подготовке к ВФПЭ‑21 в этом отношении. Выдвигать кандидатуры экспертов было предложено Государствам-Членам, Членам Секторов, Ассоциированным членам и Академическим организациям – членам МСЭ, а также Государству Палестина и организациям, имеющим право присутствовать на конференциях и собраниях МСЭ в качестве наблюдателей. Совет 2019 года утвердил г‑на Фабио Биджи в должности председателя НГЭ.

4.3 Подготовительный процесс проходит в соответствии с пересмотренным графиком, приведенным в Приложении 2 к [Решению 611 (измененному, 2020 г.)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0081/en), как показано в Таблице 1, ниже[[1]](#footnote-1).

Таблица 1

График разработки отчета Генерального секретаря

|  |  |
| --- | --- |
| **1 августа 2019 года** | Первый проект плана отчета Генерального секретаря должен быть размещен в онлайновой форме для получения замечаний. |
| **21 августа 2019 года** | Предельный срок для получения замечаний по первому проекту.  Предельный срок для назначения сбалансированной группы экспертов для предоставления консультаций Генеральному секретарю в отношении дальнейшей разработки отчета и связанных с ним проектов мнений. |
| **Первое собрание НГЭ (сентябрь 2019 г. в ходе блока собраний РГС)** | Первое собрание группы экспертов для обсуждения первого проекта отчета Генерального секретаря и полученных замечаний. |
| **1 ноября 2019 года** | Второй проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом итогов обсуждения в рамках первого собрания НГЭ, будет размещен в онлайновой форме.  Проект будет также представлен в онлайновой форме для проведения открытых публичных консультаций. |
| **23 декабря 2019 года** | Предельный срок для получения замечаний по второму проекту, а также вкладов по общим рамкам для составления возможных проектов мнений.  Предельный срок для представления вкладов в рамках открытых публичных консультаций. |
| **Второе собрание НГЭ (январь/февраль 2020 г. в ходе блока собраний РГС)** | Второе собрание группы экспертов для обсуждения второго проекта отчета Генерального секретаря и полученных замечаний, включая замечания, представленные в рамках открытых публичных консультаций. |
| **1 апреля 2020 года** | Третий проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом итогов обсуждения в рамках второго собрания НГЭ и включающий планы проектов мнений, будет размещен в онлайновой форме.  Проект будет также представлен в онлайновой форме для проведения открытых публичных консультаций. |
| **15 июня 2020 года** | Предельный срок для получения замечаний по третьему проекту и вкладов по возможным проектам мнений.  Предельный срок для представления вкладов в рамках открытых публичных консультаций. |
| **Третье собрание НГЭ  (сентябрь 2020 г. в ходе блока собраний РГС)** | Третье собрание группы экспертов для обсуждения третьего проекта отчета Генерального секретаря и полученных замечаний, включая замечания, представленные в рамках открытых публичных консультаций. |
| **1 ноября 2020 года** | Четвертый проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом итогов обсуждения в рамках третьего собрания НГЭ и включающий возможные проекты мнений, будет размещен в онлайновой форме. |
| **23 декабря 2020 года** | Предельный срок для получения замечаний по четвертому проекту. |
| **Четвертое виртуальное собрание НГЭ (январь–февраль 2021 г. в ходе блока собраний РГС)** | Четвертое собрание группы экспертов для обсуждения четвертого проекта отчета Генерального секретаря, включая возможные проекты мнений и полученные замечания. |
| **15 марта 2021 года** | Пятый проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом итогов обсуждения в рамках четвертого собрания НГЭ и содержащий в Приложении тексты возможных проектов мнений, будет размещен в онлайновой форме.  Проект будет также представлен в онлайновой форме для проведения открытых публичных консультаций. |
| **1 мая 2021 года** | Предельный срок для получения замечаний по пятому проекту, включая возможные проекты мнений.  Предельный срок для получения замечаний в рамках открытых публичных консультаций. |
| **Пятое виртуальное собрание НГЭ (середина мая 2021 г., незадолго до проведения Форума ВВУИО 2021 г.)** | Пятое собрание группы экспертов для обсуждения пятого проекта отчета Генерального секретаря, а также проектов мнений и полученных замечаний, включая замечания, представленные в рамках открытых публичных консультаций. |
| **1 июля 2021 года** | Шестой проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом итогов обсуждения в рамках пятого собрания НГЭ и содержащий в Приложении проекты мнений, будет размещен в онлайновой форме. |
| **15 августа 2021 года** | Предельный срок для получения замечаний по шестому проекту, включая тексты проектов мнений. |
| **Шестое собрание НГЭ (сентябрь 2021 г. в ходе блока собраний РГС)** | Шестое собрание группы экспертов для доработки проекта отчета Генерального секретаря, включая окончательные тексты проектов мнений, представленных шестому ВФПЭ. |
| **4 ноября 2021 года** | Заключительный отчет Генерального секретаря для ВФПЭ, включая проекты мнений, будет размещен в онлайновой форме. |
| **16–18 декабря 2021 года** | Шестой Всемирный форум по политике в области электросвязи/ информационно-коммуникационных технологий. |

4.4 После представления отчета Генерального секретаря на сессии Совета 2020 года НГЭ провела два собрания: 14–16 сентября 2020 года и 1–2 февраля 2021 года. В НГЭ было выдвинуто 169 кандидатур экспертов. Список размещен по адресу: <https://www.itu.int/en/wtpf-21/Documents/IEG-WTPF-21-nominated-experts.pdf>.

4.5 Все документы, относящиеся к подготовительному процессу, размещены на веб-сайте НГЭ: <https://www.itu.int/en/wtpf-21/Pages/ieg-wtpf-21.aspx>. К их числу относятся различные проекты отчета Генерального секретаря ВФПЭ‑21, вклады, полученные от членов НГЭ (в том числе варианты проектов мнений), и отзывы, полученные в ходе онлайновых открытых публичных консультаций. Кроме того, был создан почтовый отражатель ([iegwtpf21@lists.itu.int](mailto:iegwtpf21@lists.itu.int)) для упрощения связи членов группы в период между собраниями.

# 5 Организация и подготовка материально-технического обеспечения

5.1 Для координации работы по подготовке к шестому ВФПЭ была создана внутренняя межсекторальная группа.

5.2 Для проведения ВФПЭ-21 был зарезервирован Международный центр конференций в Женеве (МЦКЖ). Секретариат МСЭ тесно сотрудничает с командой МЦКЖ по вопросам организации материально-технического обеспечения.

5.3 Вся соответствующая информация будет в надлежащие сроки опубликована на веб-сайте ВФПЭ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Раздел, выделенный серым фоном, показывает текущее состояние подготовительного процесса. [↑](#footnote-ref-1)